## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"_муниципального образования Кавказский район
за 12 месяцев 2016 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подпрограмма №1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник отдела капитального строительства Е.В. Неупокоева | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-10 | 2016-09-08 | 5753.3 | 5747.8 | выполнено
| Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 5 приобретенных жилых помещений | приобретены 5 жилых помещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-10 | 2016-07-22 | 5753.3 | 5747.8 | выполнено
| Контрольное событие № 1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | Приобретение 5 жилых помещений | приобретены 5 жилых помещений | 2016-01-01 | 2016-12-25 | 2016-01-10 | 2016-07-22 | 0 | 5747.8 | выполнено
| Контрольное событие № 1.2 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | предоставление жилых помещений 5 лицам из числа детей-сирот | жилые помещения предоставлены 5 лицам из числа детей-сирот | х | 2016-12-30 | х | 2016-09-08 | х | х | х
| Подпрограмма № 2 "Поддержка некомерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район". | Организационный отдел администрации МО Кавказский район Начальник И.В. Гревцова | Х | мероприятиями подпрограммы охвачены 1523 чел. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 400 | 400 | выполнено
| Мероприятие №1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | х | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организацией; подписка ветеранов, инвалидов ВОВ на краевые периодические издания (газеты); организация совместного отдыха | оказана помощь и поддержка 83 ветеранам | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 320 | 320 | выполнено
| Мероприятие №2 " Проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным датам" | х | х | проведены 20 мероприятий | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 80 | 80 | выполнено
| Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление по вопросам семьи и детства, начальник В.В. Елисеева | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 31.12.12016 | 103220.3 | 102563.8 | выполнено
| Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | на 31.12.2016 г.производятся ежемесячные денежные выплаты 211 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 24751.5 | 23970.3 | выполнено
| Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | на 31.12.2016 г. производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание 237 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 30259.3 | 30644 | в связи с тем, что в декабре 2016 г. число детей, переданных в приемную семью, увеличилось на 7 чел., произведено перераспределение средств бюджета с мероприятия 1 на мероприятие 2 в сумме 400,0 т.р
| Мероприятие № 3. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитани | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание число | производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание 2 детей, переданных на патронат | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 90.1 | 66 | 2 детей переданы под патронат 25.08.2016 г. и 02.11.2016г., выплаты на их содержание производились с указанных дат,задолженности нет, мероприятие можно считать выполненным
| Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания патронатных воспитателей | производится выплата ежемесячного вознаграждения 2 патронатным воспитателям | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 93.4 | 77 | 2 детей переданы под патронат 25.08.2016 г. и 02.11.2016г., выплаты на их содержание производились с указанных дат,задолженности нет, мероприятие можно считать выполненным
| Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | производится выплата ежемесячного вознаграждения 109 приемным родителям | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 41037.9 | 40913.1 | выполнено
| Мероприятие № 6 Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | обеспечен бесплатный проезд 155 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1280.1 | 1186.6 | выплаты на бесплатный проезд произведены в поном объеме, экономия сложиласть в связи с уменьшением числа фактических получателей, мероприятие можно считать выполненным
| Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 8 сотрудников по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4534.4 | 4599.4 | выполнено
| Мероприятие № 8 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | Организация и осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Организована и осуществляется деятельность 1 специалиста по организации отдыха и оздоровления детей | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 506.4 | 505.2 | выполнено
| Мероприятие № 9 Обеспечение отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств для оказания помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | Оказание помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 662 | 662 | выполнено
| Мероприятие № 10 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности | выплачено единовременное пособие на регистрацию права собственности жлого помещения, принадлежащего ребенку, оставшемуся без попечения родителей | 2016-07-01 | 31.09.2016 | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 5.2 | 5.2 | выполнено в 3 квартале по факту поступления документов на регистрацию права собственности
| Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел администрации МО Кавказский район Начальник Е.В.Коломейцева | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 26 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1970.5 | 1955.8 | выполнено
| Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | производится доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 26 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1970.5 | 1955.8 | выполнено
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Демьяненко И.В. |  | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1292 | 1291.9 | выполнено
| Мероприятие №1 "Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития" | Начальник отеда физического воспитания и допризывной подготовки управления образования Кавказский район Г.Н.Великоцкий | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и приобретение специализированного оборудования в здания общеобразовательных учреждений | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и приобретение специализированного оборудования в здания общеобразовательных учреждений | 2016-04-01 | 31.09.2016 | 2016-04-01 | 31.09.2016 | 225 | 225 | выполнено
| Контрольное событие 5.1 "Оснащение пандусом из нержавеющей стали. Штуктурка фасадов на входе в ОУ. Устройство покрытий полов из керамической плитки" | Директор МБОУ СОШ №16 Исаков О.И. | х | х | х | 2016-06-30 | х | 2016-06-30 | 86 | 86 | выполнено
| Контрольное событие 5.2 "Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения в МБОУ СОШ №21" | Директор МБОУ СОШ №21 Смирнова Т.М. | х | х | х | 31.09.2016 | х | 2017-08-22 | 139 | 139 | выполнено
| Мероприятие №2 "Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования" | Заместитель начальника отдела культуры администрации МО Кавказский район А.А.Усова | Приобретение специализированных табличек для слабовидящих, строительство нового санитарного узла и переоборудование существующего санитарного узла в соответствии с нормами учреждений предпрофессионального образования | Приобретение специализированных табличек для слабовидящих, строительство нового санитарного узла и переоборудование существующего санитарного узла в соответствии с нормами учреждений предпрофессионального образования | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 2016-02-01 | 2016-09-30 | 195 | 194.9 | выполнено
| Контрольное событие 5.5 "Приведение в соответствие с СП 59.13330.2012 санитарного узла ДМШ №1 им.Свиридова г.Кропоткина" | Директор ДМШ №1 им.Свиридова г.Кропоткина Петров В.В. | х | х | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 180 | 179.9 | выполнено
| Контрольное событие 5.6 "Приобретение специализированных табличек для слабовидящих для размещения в МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткина" | Директор МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткина Палий И.В | х | х | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 2016-02-01 | 2016-04-28 | 5 | 5 | выполнено
| Контрольное событие 5.7 "Приобретение специализированных табличек для слабовидящих для размещения в ДМШ №1 им.Свиридова г.Кропоткина" | Директор ДМШ №1 им.Свиридова г.Кропоткина Петров В.В | х | х | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 2016-02-01 | 2016-04-28 | 5 | 5 | выполнено
| Контрольное событие 5.8 "Приобретение специализированных табличек для слабовидящих для размещения в ДШИ ст.Кавказской" | Директор ДШИ ст.Кавказской Федоренко М.С. | х | х | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 2016-02-01 | 2016-04-28 | 5 | 5 | выполнено
| Мероприятие №3 "Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования спортивной направленности" | Ведущий специалист отдела физической культуры и спорта администрации МО Кавказский район В.В.Полянская | Обустройство входных узлов и строительство таулетов для маломобильных граждан | Обустройство входных узлов и строительство таулетов для маломобильных граждан | 2016-07-01 | 31.09.2016 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 872 | 872 | выполнение мероприятия было осуществлено в 4 квартале в связи споступлением средств софинансирования из краевого и федерального бюджета в 4 квартале в сумме 772,0 т.р.
| Контрольное событие 5.9 "Строительство туалетов для маломобильных граждан в МБУ ДЮСШ "Прометей" ст.Кавказской" | Директор МБУ ДЮСШ "Прометей" ст.Кавказской С.Н.Караваев | х | х | 2016-10-17 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 100 | 100 | выполнено
| Контрольное событие 5.10 "Обустройство входного узла в здание МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" | Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" Б.Ф.Савченко | х | х | 2016-01-11 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 399.8 | 399.8 | выполнено выполнение мероприятия было начато по мере поступления средств
| Контрольное событие 5.11«Обеспечение доступности МБУ ДО инвалидов и других маломобильных групп населения» (оборудование лестниц пандусом, двусторонними поручнями и нескользящим покрытием; устройство туалетной комнаты для инвалидов; оборудование центрального входа нескользящим покрытием)» ДЮСШ «Олимп» | Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" А.А.Богомолов | х | х | 2016-01-11 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 372.2 | 372.2 | выполнено выполнение мероприятия было начато по мере поступления средств
| Итого по муниципальной программе | Управление по вопросам семьи и детства, начальник В.В. Елисеева | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 42735 | 112636.1 | 111959.3 | выполнено на 99,4%
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Координатор программы | [9 empty] | В.В.Елисеева
Графова Н.А., 6.56.89