Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»»

за 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее-  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

- подпрограмма «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

- подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограмма «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район».

В  течение 2016 года в муниципальную программу внесено 6 изменений.

Цель муниципальной программы – социальная поддержка различных категорий граждан, проживающих в МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен  в  сумме  112 636,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета  –  540,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 109205,6 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 2890,5 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 111 959,3 тыс. рублей  (99,4 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –540,0 тыс. рублей (100%);

-за счет средств краевого бюджета –  108 543,6 тыс. рублей (99,4 %);

-за счет средств местного бюджета – 2 875,7 тыс. рублей (99,5 %);

-за счет внебюджетных источников – 0,0  тыс. рублей (0 %).

Выполнено 14 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой  из 17  (82,3%).

Объем финансирования двух  мероприятий муниципальной программы  освоен ниже 95%  от плановых назначений по объективным причинам, в связи  с чем   эти мероприятия могут считаться выполненными.

В  соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации    муниципальной программы составляет  - 0,98, эффективность реализации программы может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О  ходе  реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году  за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 5 753,3 тыс. рублей,  исполнено 5 747,8 тыс. руб.  (99,9 %). Остаток бюджетных средств в размере 5,5 тыс. рублей возвращен  в краевой бюджет.

В муниципальную собственность приобретены 5 жилых помещений, стоимостью 1 149, 56 тыс. рублей каждое:

-  1-комнатная квартира № 17 по адресу: город Кропоткин, ул.Гагарина, 318, корпус 1, общей площадью 34,7 кв.м, жилой площадью 17,8  кв.м.;

-  1-комнатная квартира № 35 по адресу: город Кропоткин, ул.Гагарина, 318, корпус 1 общей площадью 34,7 кв.м, жилой площадью 17,8 кв.м.;

-   1-комнатная квартира № 16 по адресу:  город Кропоткин, ул.Гагарина, 318, корпус 1, общей площадью 34,7 кв.м, жилой площадью 17,8 кв.м.;

-  1-комнатная квартира № 65 по адресу: город Кропоткин, Микрорайон-1, д.6, общей площадью 36,8 кв.м, жилой площадью 20,2 кв.м.;

-    1-комнатная квартира № 19 по адресу: город Кропоткин, ул.Гагарина, 318, корпус 1, общей площадью 34,7  кв.м, жилой площадью 17,8  кв.м.

Приобретенные в 2016 году в муниципальную собственность квартиры  предоставлены 5 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда. Дополнительно в 2016 году была предоставлена еще одна  квартира после смерти ранее проживавшего лица из числа детей-сирот. Таким образом, в 2016 году жилыми помещениями обеспечены 6 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все 3  целевые показателя, предусмотренные в подпрограмме, выполнены.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О  ходе  реализации подпрограммы

« Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета   на 2016 год предусмотрен  в сумме  400,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. руб. или 100%.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели   подпрограммы выполнены в полном объеме. 58 ветеранских организаций получили финансовую и консультационную поддержку. Проведены 27 торжественных мероприятий,  посвященных  значимым  датам,  с  участием 1523 человек. Оказана  материальная поддержка 83 малообеспеченным ветеранам, оказана помощь в организации похорон 15 ветеранов, поздравлены 243 ветерана-юбиляра.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О  ходе  реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 103 220,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета, освоено 102 563,8 тыс. руб. (99,4%).

Ежемесячные выплаты по социальным  обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.  Задолженность  бюджета по социальным выплатам на 1 января 2017 года  отсутствует. Экономия бюджетных средств в сумме 656,5 тыс. руб. сложилась по объективным причинам  в связи с уменьшением числа  получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности указанных средств на социальные выплаты.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку в 2016 году составило  472 человека.

С 01.01.2016 года по 31.12.2012 года в Кавказском районе выявлено 30 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы на воспитание в замещающие семьи (под опеку и попечительство).  На содержание  217-и несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) выплачено 23 970,3 тыс. рублей;   на 237-и приемных детей –30 644,0 тыс. рублей;   на 2-х несовершеннолетних, воспитывающихся в патронатных семьях – 66,0 тыс. рублей.

Число детей, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте  составило  155 человек, освоено 1186,6 тыс. рублей при плановых назначениях 1280,1 тыс. руб. (92,3%). Освоение бюджетных средств по мероприятию  «обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» можно считать выполненным, так как  бесплатным проездом были обеспечены все дети, имеющие право на данную социальную выплату.

109-ти  приемным родителям  выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию  приемных детей в общей сумме  40 913,1 тыс. рублей, 2 –м патронатным воспитателям –77,0 тыс. рублей.

Выплачено 5,2 тыс. рублей на регистрацию права собственности жилья, принадлежащего ребенку-сироте.

На обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по организации отдыха и оздоровления детей-сирот  за счет средств краевого бюджета направлено 5040,8 тыс. руб., а также на содержание штатной численности специалистов по выявлению  обстоятельств  для  оказания помощи детям-сиротам, содействия в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета направлено  662,0  тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством дети, находящиеся на временной  форме воспитания, в течение года переданы в замещающую семью, в связи с этим  объективно сложилась экономия бюджетных средств по 2-м мероприятиям на общую сумму 40,5 тыс. руб.:

- по мероприятию «предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 90,1 тыс. руб., освоено 66,0 тыс. руб. или 73,3%;

- по мероприятию «обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 93,4 тыс. руб., освоено 77,0 тыс. руб. или 82,4%.

Указанные мероприятия можно считать выполненными, так как 2 детей-сирот из категории патронатных детей перешли в категорию приемных детей, выплаты патронатным родителям переведены в категорию выплат вознаграждения приемным родителям.

В районе наблюдается тенденция  к увеличению числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи что свидетельствует об активной работе по популяризации семейных форм воспитания.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -0,98 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О  ходе  реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район. Объем финансирования подпрограммы  за счет средств местного бюджета в 2016  году был предусмотрен в сумме 1970,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 955,8 тыс. рублей или  99,3 %.

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2016 года осуществлялась 26-и пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район.  Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность    на 01.01.2017 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы  выполнен на 96,3%  (план – 27 пенсионеров, выполнено - 26). Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район. С учетом того, что выплаты произведены в полном объеме всем заявителям, а один пенсионер, планировавший, но не подавший заявление на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, выбыл к иному месту жительства,  целевой показатель подпрограммы можно считать выполненным.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент - 0,9 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О  ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Всего на реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»  в 2016 году было предусмотрено 1292,0 тыс. руб., из них:

- из средств федерального бюджета – 540,0  тыс. руб.,

- из средств краевого бюджета – 232,0 тыс. руб.,

- из средств местного бюджета – 520,0  тыс. руб.,

Фактически профинансировано и освоено 1291,9 тыс. руб. (99,9 %), из них:

- из средств федерального бюджета –540,0 тыс. руб. (100%),

- из средств краевого бюджета –232,0 тыс. руб. (100 %),

- из средств местного бюджета –519,9 тыс. руб. (99,9 %).

Подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» включает три мероприятия:

1) организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования;

3) оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

Все запланированные мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

Результатом реализации мероприятий в 2016 году по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения Кавказского района является:

1. по учреждениям образования муниципального образования Кавказский район:

1.1.выполнено устройство пандуса из труб нержавеющей стали, штукатурка фасадов цементно-известковым раствором на входе в образовательное учреждение, устройство полов из керамической плитки в МБОУ СОШ №16;

1.2.выполнено устройство пандуса из металлических труб, устройство полов из керамогранитных плит на крыльце и на входе в образовательное учреждение, нанесение тактильных покрытий на полы и на входные двери, устройство тактильных табличек и аппарата звукового сигнала в МБОУ СОШ №21.

2. по муниципальным учреждениям культуры:

2.1.в МБУ ДО детская музыкальная школа №1 им.Г.В.Свиридова г.Кропоткина проведены мероприятия по оборудованию санитарно-бытового помещения для инвалидов:

-установлены специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.,

-оборудована система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с вахтой,

-установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки на входе,

-установлены откидные опорные поручни,

- расширен дверной проем санитарно-бытового помещения для инвалидов в здании литер «Б».

2.2. в МБУ ДО Детская музыкальная школа №1 им.Г.В.Свиридова г.Кропоткина, МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст.Кавказской установлены тактильные указатели, таблички о назначении помещения с дублирующими рельефными знаками и контрастная маркировка.

3. по учреждениям дополнительного образования спортивной направленности:

3.1.выполнено строительство туалета в МБУ ДО ДЮСШ «Прометей» ст.Кавказской для маломобильных граждан.

3.2. выполнена установка пандусов в здании МБУ ДО ДЮСШ «Смена»:

- монтаж металлических ограждений пандуса к выходу в здания и трибуны,

- монтаж поручней,

- демонтаж металлических дверей блоков,

- облицовка лестничных площадок и маршей,

- установка металлопластиковых дверей.

3.3.  выполнено обеспечение доступности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» для инвалидов и маломобильных граждан:

- устройство туалетов для инвалидов и других маломобильных групп населения,

- оборудование лестниц входа пандусом, двустронними поручнями и нескользящим покрытием,

- оборудование центрального входа нескользящим покрытием.

По итогам 2016 года из трех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой на 2016 год, плановые значения всех показателей достигнуты в полном объеме.

Доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района (без учета детских дошкольных учреждений) составляет 86 % или 100 % к плану.

Доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района составляет 40 % или 100 % к плану.

Доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района составляет 43,0 % или 100 % к плану.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =5747,8/5753,3=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя) СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=122/122=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя) СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=5/5=1,0

Показатель № 3 (тенденция к снижению показателя) СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=220/217= 1,0

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =400,0/400,0=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0= 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя) СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1,0

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 10/10 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

В связи с тем, что расходы на патронатное воспитание 2-х  детей –сирот  и оплату транспортных расходов 155 детей-сирот произведены в полном объеме,  задолженность по указанным социальным выплатам отсутствует,   3 мероприятия подпрограммы с фактическим объемом финансирования  ниже 95 % от плановых назначений считаются выполненными в полном объеме.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз= Зф / Зп =102 563,8/103 220,3=0,99, где

Суз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз =1/0,99=1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=211/208=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=237/248=0,96

Показатель № 3 (тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/1=2=1

Показатель № 4 (тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 2/1=2= 1

Показатель № 5 (тенденция к  увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=109/110=0,99

Показатель № 6 (тенденция к  увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=155/170=0,91

Показатель № 7 (тенденция к увеличению  показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф

- СДп/ппз=472/457=0,9

Показатель № 8 (тенденция к  увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

Показатель № 9 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п= (1+0,96+1+1+0,99+0,91+1+1+1)/9 = 0,98

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 0,98*1=0,98,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 0,98

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =1 955,8/1970,5=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99= 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя) СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=26/27=0,9

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=0,9/1=0,96, учитывая, что выплаты произведены в полном объеме всем заявителям, один пенсионер, планировавший, но не подавший заявление на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, выбыл к иному месту жительства,  кредиторская задолженность    на 01.01.2017 г. отсутствует, СРп/п можно считать =1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 0,9*1=0,9,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 0,9.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, = 1291,9/1292,0=1,0 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0= 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =86/86=1,0

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =40/40=1,0

Показатель № 3(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =43/43=1,0

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Расчет эффективности реализации программы

«Социальная поддержка граждан»

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=5747,8/111959,3=0,051

Kj2 = Фj / Ф=400,0/111959,3=0,004

Kj3 = Фj / Ф=102563,8/111959,3=0,916

Kj4 = Фj / Ф=1955,8/111959,3=0,017

Kj5 = Фj / Ф=1291,9/111959,3=0,012

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп =(3+1+6+0,96+0,99+0,91+0,9+3)/17 = 0,986

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп= 0,5*0,986+0,5* (1*0,051+1*0,004+0,98*0,916+0,9*0,017+1*0,012)=

0,493+ 0,5*(0,051+0,004+0,898+0,015+0,012)=0,493+0,49 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы высокая, коэффициент-  0,98.

Начальник управления                                                                     В.В.Елисеева

Графова Н.А., 8(86138)65689