## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы _«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год муниципального образования Кавказский район
за ______2016 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 Поддержка сельскохозяйственного производства | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | надоено молока 11,7 тыс. тонн, темп роста к 2015г. 124,5%, призведено мяса 7,4 тыс. тонн или 336% от плана производства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 5180 | 5137.5 | выплаты производились согласно сметы расходов и установленных сроков исполнения обязательств
1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУ "СИКЦ" Кавказский | специалисты МБУ СИКЦ Кавказский | Консультирование по вопросам АПК с целью увеличения производства с\х продукции | оказано бесплатных консультаций 2000 ед., платных консультаций 63 ед. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 610 | 605.7 | выплаты производились согласно сметы расходов и установленных сроков исполнения обязательств
1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | надоено молока 11,7 тыс. тонн, темп роста к 2015г. 124,5%, призведено мяса 7,4 тыс. тонн или 336% от плана производства | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4064.7 | 4027.7 | выплаты производились согласно сметы расходов и установленных сроков исполнения обязательств
1.3 | Мероприятие 1.3 Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | МФХ выращено овощей 9,6 тыс. тонн, мяса 2,54 тыс.тонн,, надоено молока 8,4 тыс. тонн | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 505.3 | 504.1 | выплаты производились согласно сметы расходов и установленных сроков исполнения обязательств
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | МФХ выращено овощей 9,6 тыс. тонн, мяса 2,54 тыс.тонн,, надоено молока 8,4 тыс. тонн | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 14995 | 11589.7 | субсидии выплачены 483 получателям в полном объеме, согласно установленных сроков исполнения, кредиторской задолженности нет
2.1 | Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 611 | 589.7 | субсидии по возмещению процентной ставки выплачено 9 получателям в полном объеме кредиторской задолженности нет
2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 14384 | 11000 | субсидии выплачены 474 получателям МФХ согласно поданных заявлений, кредиторская задлженность отсутствует
3 | Основное мероприятие №3. «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказский район» | специалисты УСХ | Снижение риска распространения африканской чумы на территории района | [5 empty] | 0 | 0
4 | Основное мероприятие № 4.Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | специалисты УСХ | Защита населения от болезней общих для человека и животных | подобрано 272 единицы собак и отловлено 480 единиц безнадзорных животных | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 470 | 470
4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | специалисты УСХ | Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 470 | 470
5 | Подпрограмма № 1 | специалисты УСХ | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | производство зернвых выполнено на 122,2% за счет роста урожайности на 10 цн/га, | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 200 | 200
"Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве"(основное мероприятие) №1
| Мероприятия 1 подпрограммы Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | по результатам работы по выращиванию сельхозпродукции поощрено 14 работников сельского хозяйства | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 139 | 139
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х |  | х | 2016-08-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 139 | 139
| Мероприятие №2 подпрограммы Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | Проведение ремонта машинно-тракторного парка в оптимальные сроки | подведены итоги ремоньа с/х техники ценные подарки вручены в 6 наминациях | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30 | 30
| Контрольное событие 2.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | х | х | 31.08.2016 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30 | 30
| Мероприятия 3 подпрограммы Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | подведение итогов на звание лучшее ЛПХ | в номинации лучшее ЛПХ поощрено 3 Человек | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 15.5 | 15.5
| Контрольное событие 3.1 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | х | х | 2016-12-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 15.5 | 15.5
| Мероприятия 4 подпрограммы Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | подведение итогов на звание лучшее индивидуальный предприниматель | в номинациях "лучший индивидуальный предприниматель" поощрено 3 человек | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 15.5 | 15.5
| Контрольное событие 4.1 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | х | х | 2016-12-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 15.5 | 15.5
итого | [8 empty] | 20845 | 17397.2
федеральный бюджет | [8 empty] | 406.7 | 406.7
краевой бюджет | [8 empty] | 15563.6 | 12157.1
местный бюджет | [8 empty] | 4724.7 | 4687.7
внебюджетные средства | [8 empty] | 150 | 145.7
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Заместитель главы мо Кавказский район, начальник УСХ | [6 empty] | Караулов Б.В.
Митусова Г.Е. 21450