## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2016 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы, основного мероприятия | наименование целевого показателя |  | Един измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений
Для справки: данные, определяющие целевой показатель
Подпрограмма 1 "Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа муниципального образования Кавказский район" | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства | Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район |  | ед | 8 | 6 | -2 | 75 | По количеству заключенных соглашений в 2016 году объем привлеченных инвестиций в экономику МО Кавказский район составил 2,1 млрд. руб., что на 0,6 млрд. рублей превышает значение показателя (объем привлеченных инвестиций) предусмотренный программой на 2016 год
|  | Объем привлеченных инвестиций в экономику МО Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории МО Кавказский район |  | млрд. руб. | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 140
|  | Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru |  | ед. | 2400 | 2405 | 5 | 100.2083
Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО Кавказский район» | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ед | 5519 | 5602 | 83 | 101.5039
|  | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | чел | 17628 | 17149 | -479 | 97.2827 | В связи с сложной экономической обстановкой субъекты малого и среднего предпринимательства в целях оптимизации расходов сокращают наемный труд
|  | Увеличение объема инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия |  | млн руб | 783.9 | 1115 | 331.1 | 142.2375
|  | Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | чел | 320 | 340 | 20 | 106.25
|  | Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки |  | чел | 60 | 21 | -39 | 35 | В 2016 году планировалось провести два мероприятия: проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений . В рамках финансирования было проведено 1 мероприятие на количество слушателей 21 человек.
|  | Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» |  | чел | 26 | 30 | 4 | 115.3846
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства,проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции |  | ед | 9 | 9 | 0 | 100
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам |  | ед | 11 | 11 | 0 | 100
|  | Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства |  | ед | 5 | 5 | 0 | 100
Подпрограмма № 3 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МО Кавказский район» | Отдел экономического развития | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ МО Кавказский район» |  | % | 87 | 99,77 | 12.77 | 114.6 | Приказом ГАУ КК "МФЦ КК" от 01.03.2016 № 87-П утверждена Методика определения уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Краснодарского края. (далее Методика)
|  | количество человек, оценивших качество предоставления услуг в МКУ "МФЦ МО Кавказский район" посредством опросных листов в соответствии с Методикой |  |  | х | 99,77 | х | х | 5060 человек оценило качество предоставления услуг в МКУ "МФЦ МО Кавказский район" посредством опросных листов в соответствии с Методикой за 2016г.
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания |  | % | 90 | 90 | 0 | 100
|  | количество госудаственных и муниципальных услуг, предоставляемых службой "единого окна" |  | ед | х | 517 | х | х
|  | число граждан,обратившихся в службу "единого окна" на отчетный период |  | чел | х | 101040 | х | х
|  | число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания на отчетный период |  | чел | х | 55178 | х | х
|  | количество административных территорий Кавказского района, обеспеченных филиальной службой "единого окна" |  | ед | х | 9 | х | х
|  | штатная численность МКУ «МФЦ МО Кавказский район» |  | ед | х | 42 | х | х
|  | из них штатная численность, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги населению Кавказского района |  | ед | х | 30 | х | х
|  | число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги по принципу «единого окна» на отчетный период в расчете на 1 работника МКУ «МФЦ МО Кавказский район», непосредственно оказываеющие услуги службы "единого окна" |  | чел | х | 1839.26 | х | х
|  | Время ожидания в очереди при обращении в МФЦ за получением услуги |  | мин. | 14 | 4 | -10 | 350 | В связи с ростом профессионализма операторов, время оказания услуг уменьшается, соответственно, уменьшается и время ожидания
Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | ______________________ |  |  | Н.С. Данилова