## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего
Отчет об исполнении финансировании подпрограммы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" наименование подпрограммы за 1 квартал 2016 год (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | Подпрограмма "Амбулаторно-поликлиническая помощь" | ОКС администрации МО Кавказский район | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Строительство зданий врача общей практики | ОКС администрации МО Кавказский район | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование зданий врача общей практики (ВОП) в х. Привольном | ОКС администрации МО Кавказский район | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | не выполнено | будет выполнено 01.04.2016 г.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район | [7 empty] | Е.В.Неупокоева