## Лист2
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей подпрограммы
"Амбулаторно-поликлиническая помощь"
наименование муниципальной программы
за I квартал 2016 года__
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя |  | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений
Для справки: данные, определяющие целевой показатель
Мероприятие № 1 Строительство зданий врача общей практики | ОКС администрации МО Кавказский район | Количество офисов врачей общей практики на территории района |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0
Проектирование зданий врача общей практики (ВОП) в х. Привольном | ОКС администрации МО Кавказский район | Количество офисов врачей общей практики на территории района |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | На данный момент идет подготовка к ценовой экспертизе сметной документации
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | [8 empty] | И.В.Демьяненко