## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 1 квартал 2016 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х
6.1 | Мероприятие №1. Строительство зданий врача общей практики | Начальник ОКС администрации Е.В.Неупокоева | Получение ПСД для строительства | - | 2016-01-11 | 2016-12-31 | 2016-01-11 | - | 0 | 0 | х
6.1.1 | Контрольное событие №1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Здание амбулатория врача общей практики в х. Привольном» | Начальник ОКС администрации Е.В.Неупокоева | Получение ПСД для строительства | - | 2016-01-11 | 2016-04-15 | 11.01.2016г. | - | 0 | 0 | В работе, окончание запланировано во 2 квартале
Координатор программы