## Лист1
Отчет об исполнении финансировании подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район" наименование подпрограммы за 2016 год (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район" | ОКС администрации МО Кавказский район | 639 | 639 | 634.25 | 634.25 | 99 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 639 | 639 | 634.25 | 634.25 | 99
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие №1: Строительство подводящих газопроводов | ОКС администрации МО Кавказский район | 400 | 400 | 395.35 | 395.35 | 91 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 395.35 | 395.35 | 91
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (корректировка проекта, экспертиза) | ОКС администрации МО Кавказский район | 400 | 400 | 395.35 | 395.35 | 99 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 395.35 | 395.35 | 99
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Мероприятие №2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | ОКС администрации МО Кавказский район | 239 | 239 | 238.9 | 238.9 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 239 | 239 | 238.9 | 238.9 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ОКСа администрации МО Кавказский район | [7 empty] | Е.В.Неупокоева