## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 12 месяцев 2016 года.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | Х | Х | х | х | х | х | 30317.7 | 30282.9 | выполнено
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 17251,9 | 17245,7 | выполнено
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | агитационный материал по профилактике терроризма и экстремизма роздан молодежи МО Кавказский район | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 5,0 | 5,0 | выполнено
1.2 | Мероприятие №2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | проведена студенческая конференция,в которой приняли участие 40 участников, определены победители с вручением ценных призов | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-06-01 | 2016-06-21 | 15,0 | 11,3 | выполнено, экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | х | х | 2016-06-30 | х | 2016-06-21 | 0,0 | 0,0 | выполнено
| Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен районный конкурс на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской деятельности, оопределены победители с вручением ценных призов | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 25,0 | 22,7 | выполнено, экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный конкурс на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | х | х | 2016-12-30 | х | 2016-12-30 | х | х | выполнено
1.5 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | в декабре 2016 года проведен конкурс уголков антитеррористической направлености среди общеобразовательных мероприятий, определены победители с вручением ценных призов | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 5 | 5 | выполнено
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс уголков антитеррористической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | х | х | 2016-12-31 | х | 2016-12-30 | х | х | выполнено
1.6 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | произведен ремонт и установка нового ограждения в 2 СОШ и 1 ДОУ | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1047,5 | 1047,5 | выполнено
1.7 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | обеспечены охраной 59 учреждений образования | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 14620,8 | 14620.8 | выполнено
| Мероприятие № 7 Установка (монтаж) систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | установлеы 4 дополнительные камеры видеонаблюдения в школле искуств ст. Кавказской | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 34,3 | 34,3 | выполнено
1.9 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены охраной 4 учреждения культуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 864,3 | 864.3 | выполнено
| Мероприятие № 8.2 Установка оборудования для постановки под охрану в МБУ "Детская музыкальная школа №1 им. Г.В. Свиридова" | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | установлено оборудование для постановки под охрану | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 305,0 | 304,9 | выполнено
1.10 | Мероприятие № 9 Установка (монтаж) ремонт систем видеонаблюдения, (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Мкртчян Г.Н. нач отдела физ культуры и спорта | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта | установлены камеры видеонаблюдения на 4 объектах спорта ( "Смена", "Олимп", "Прометей", "Юность") | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 330,0 | 330,0 | выполнено
| Контрольное событие 1.4 Произведена установка систем видеонаблюдения | Мкртчян Г.Н. нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | 2016-10-30 | х | 2016-06-30 | х | х | выполнено
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 250 | 249,7 | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп (ценными подарками, грамоты) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение 31 казака дружинника ценными подарками (приобретен ценный подарок) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 35,0 | 34,7 | выполнено
2.2 | Мероприятие № 2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, для проверки дежурства казаков дружинников | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлено 80 выездов доставок и проверок несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 25,0 | 25,0 | выполнено
2.3 | Мероприятие № 3 Подготовка и проведение сбора исторического полка на территории Кавказского района (ГСМ) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в июне 2016 года принято участие в 3-х дневных полевых сборах на базе в/ч в ст.кавказской. В сборах приняли участие 50 членов Кавказского РКО | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 10,0 | 10,0 | выполнено
| Контрольное событие 2.1 Кавказское РКО провело сбор исторического полка на территории Кавказского района | ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-06-30 | х | х | выполнено
2.4 | Мероприятие №4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в апреле 2016 года 70 казаков и 50 членов их семей, 25 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 40,0 | 40,0 | выполнено
| Контрольное событие 2.2 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-06-30 | х | 2016-04-25 | х | х | выполнено
2.5 | Мероприятие № 5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 20 казаков приняла участие в спортивных соревнованиях, скачках, контактных видах единоборств при проведении торжественных мероприятий на Тамани | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2016-08-10 | 2016-09-15 | 15 | 15 | выполнено
| Контрольное событие 2.3 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в торжественных мероприятиях на Тамани | ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-09-15 | х | х | выполнено
2.6 | Мероприятие № 6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в октябре 90 казаков и 60 членов их семей, 50 учащихся казачьих классов, 4 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню образования Кубанского казачьего войска, а также в смотре куреней, выстаке прикладного искусства, спортивных соревнованиях, проводимых в г.Гулькевичи | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 2016-09-01 | 2016-10-30 | 20,0 | 20,0 | выполнено
| Контрольное событие 2.4 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-10-31 | х | 2016-10-30 | х | х | выполнено
2.7 | Мероприятие № 7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 50 казаков и 25 учащихся казачьих классов приняли участие в Дне поминовения казаков сотника Гречишкина в ст.Тбилисской и в районе "Волчьих ворот" на месте гибели сотни Гречишкина А.Л. (молебен, парад, митинг, выстака народных промыслов и возложение венков) | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 5,0 | 5,0 | выполнено
| Контрольное событие 2.5 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-09-30 | х | х | выполнено
2.8 | Мероприятие № 8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп, казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою(районные., отдельские, войсковые, ГСМ) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | проведено 8 военно-спортивных мероприятий в которых приняли участие более 1200 человек (300 учащихся казачьих классов, 40 кадетов военно патриотического клуба "Патриот", 300 кадетов Кропоткинского казачьего корпуса им. Г.Н. Трошева, приглашенные учащиеся Тбилисского и Гулькевического районов, казаки и члены их семей). Приобретено 120 ценных подарков. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 75,0 | 75,0 | выполнено
2.9 | Мероприятие № 9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы, кубки) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в течении 2016 года проведено 5 выставок декоративно-прикладного творчества "Хуторок", в которых приняло участие более 200 участников. Приобретались материалы для изготовления поделок народного творчества | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 25,0 | 25,0 | выполнено
3 | Подпрограмма №3 "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории МО Кавказский район" | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 200 | 198,5 | выполнено
3.1 | Мероприятие № 1 - изготовление тематической печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, вымпелы, закладки, календарии и др.); - приобретение кубков, призов, грамот, дипломов для награждения участников районных тематичеких конкурсов; - приобретение горючесмазочных материалов для проведения районных мероприятий и участия в краевых акциях | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня грамотности населения по антинаркотической тематике | проведен конкурс среди клубных учреждений района на тему профилактики наркомании. Приняли участие 9 клубов района, с общим количеством 175 человек. призёры конкурса награждены ценными призами | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50 | 50 | выполнено
3.2 | Мероприятие № 2 Организация, проведение и материальное сопровждение массовых спортивных мероприятий( в том числе в рамках краевых акций), направленных на профилактику наркомании, а именно Всекубанских турниров по плаванию, легкой атлетики, по стритболу, турниры и матчевые встречи по футболу, баскетболу, волейболу, открытое первенство по боксу, настольному теннису, леккой атлетике, вольной борьбе, районные соревнования "Спорт против наркотиков", закупка ГСМ для перевозки участников соревнований | Мкртчян Н.Г. нач. отдела физкультуры и спорта | Приобщение молодежи к физкультуре и спорту, активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | в период с 30 октября по 8 ноября 2016 года проведено первенство сборных команд Кавказского района по футболу, под лозунгом «Спорт против наркотиков» , в которых приняло участие 300 детей. 2 ноября 2016 годапроведены зональные краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» с участием 97 детей и подпростков | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50,0 | 50,0 | выполнено
| Контрольное событие 3.1 Проведены районное мероприятие , посвященное годовщине вступления в силу Закона КК №1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | Мкртчян Н.Г. нач. отдела физкультуры и спорта ОПДК и ВВ | х | х | х | 2016-08-31 | х | 2016-08-01 | х | х | выполнено
3.3 | Мероприятие № 3 Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий антинаркотической направленности: - спортивные соревнования в рамках Всекубанской спартакиады школьников; - районные соревнования "Кубань спортивная против наркотиков"; - районный конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни" и другие мероприятия | Демченко С.Г. нач. упр образования | приобщение молодежи к активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | в 4 квартале 2016 года проведены районные мероприятия среди школьников "Кубань спортивная против наркотиков", приняло участие 240 учащихся, а также районный конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни" с участием 19 команд школ района. В ноябре 2016 года проведен конкурс-викторина "Я выбираю ответственность", участие в котором приняли более 170 учающихся | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 50,0 | 50,0 | выполнено
| Контрольное событие 3.2 Проведен конкурс агитбригат "Мы за здоровый образ жизни" | Демченко С.Г. нач. упр образования ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-11-30 | х | 30.11.23016 | х | х | выполнено
3.4 | Мероприятие № 4 Организация и финансовое сопровождение проведения мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности: - фестиваль открытой книги КВН "Здоровая Кубань" успешная молодежь!"; - проведение комплекса мероприятий, посвященных знаменательным датам ( 1 марта, 31 мая, 26 июня, 3 октября, 1 декабря); - работа выездного косультативно- методического пункта "Маршрут безопасности"; - приобретение наглядной агитации для проведения районных и краевых мероприятий антинаркотической направленности (футболки, календари, буклеты, блокноты, ручки с символикой "Антинарко); - проведение круглых столов антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности; - проведение студенческой конференции "Профилактика наркомании в молодежной среде". | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | приобщение молодежи к активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | в течение года проведены выезды в поселения консультативно- методического пункта "Маршрут безопасности", в котором приняли участие около 850 подростков, а также тематические круглые столы с участтием более 550 учащихся СУЗов. В июле 2016 года проведена студенческой конференции "Профилактика наркомании в молодежной среде", приняло участие 58 человек, номинанты награждены ценными подарками | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50,0 | 48,5 | выполнено
| Контрольное событие 3.3 Проведена студенческая конференция "Профилактика наркомании в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики ОДК и ВВ | х | х | х | 2016-06-30 | х | 2016-06-21 | х | х | выполнено
4 | Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений и охрана общес твенного порядка на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 200,0 | 189,2 | выполнено
4.1 | Мероприятие № 6 Премирование членов ДНД главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | Привлечение новых членов в ДНД,материальное поощрение отличившихся. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах | в августе и декабре 2016 года, за активное участие в охране праворядка поощрены наиболее отличившиеся члены ДНД, в количестве 35 человек | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 35,0 | 35,0 | выполнено
4.2 | Мероприятие № 7 Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов | Н.И.Глуховская нач. отдела по делам несовершенолетних | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними | в течение 2016 года для приобщения к творчеству подростки из неблагополучных семей, в количестве 38 человек, задействованы в проведении творческих конкурсов "Зравствуй мама" и др. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 18,0 | 18,0 | выполнено
| Контрольное событие 4.1 Проведен муниципальный этап творческого конкурса "Здравствуй мама!" | Н.И.Глуховская нач. отдела по делам несовершенолетних | х | х | х | 2016-11-30 | х | 2016-11-30 | х | х | выполнено
4.3 | Мероприятие № 8 Изготовление агитационного материала по вопросам профилактики правонарушений (банеры, листовки, календари...) | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | Повышение уровня грамотности населенич в правовых вопросах | для повышения уровня грамотности населения в правовых вопросах изготовлена наглядная агитация(листовки, календари и др.) в объеме более 1500 штук | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 18,0 | 18,0 | выполнено
4.4 | Мероприятие № 9 Изготовление социального ролика и проведение мероприятий в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ " О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | Повышение уровня грамотности населенич в правовых вопросах и знание закона № 1539 КЗ | проведено мероприятие, посвященное годовщине вступления в силу "детского" закона, в котором приняли участие 160 детей и подростков | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 5,0 | 0,0 | мероприятия проведены без освоения денежных средств
| Контрольное событие 4.2 Проведено районное мероприятие, посвященное годовщине вступлению в силу Закона КК №1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | х | х | 2016-08-31 | х | 2016-08-31 | х | х | выполнено
4.5 | Мероприятие №10 Проведение районных соревнований по пейнболу, картингу | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | Приобщение молодежи к активному отдыху с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | для отвлечения детей и подростков от негативного досуга проведены районные соревнования по пейнтболу и картингу, в которых приняли участие 58 участников | 2016-06-01 | 2016-07-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 20,0 | 19,7 | мероприятия проведены ранее запланированного срока, т.к. это было более удобно для их участников
| Контрольное событие 4.3 Проведено районное соревнование по картингу и пейнтболу | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | х | х | 2016-07-31 | х | 2016-05-08 | х | х | мероприятия проведены ранее запланированного срока, т.к. это было более удобно для их участников
4.6 | Мероприятие № 11.2 Проведение районного конкурса проектов по профилактике преступности среди несовершеннолетних и преступленийи совершаемых отношении них | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | Приобщение молодежи к активному отдыху с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Проведен районный конкурс проектов по профилактике преступности среди несовершеннолетних, в котором приняли участие 25 подростков. Призеры награждены ценными призами и подарками | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 20,0 | 17,2 | выполнено
| Контрольное событие 4.4 Проведен районный конкурс по профилактике преступлений среди несовершеннолетних и преступлений, и преступлений совершаемых в отношении них | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | х | х | 2016-12-31 | х | 2016-12-30 | х | х | выполнено
4.7 | Мероприятие № 12 Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | Активация проводимой работы с несовершеннолетними в клубах по месту жительства с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проведено мероприятие, посвященное годовщине вступления в силу "детского" закона, в котором приняли участие 160 детей и подростков | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 14,0 | 11,3 | выполнено
| Контрольное событие 4.5 Проведен районный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | х | х | 2016-12-31 | х | 2016-12-31 | х | х | выполнено
4.8 | Мероприятие № 13 Посещение учреждений закрытого типа (выезд детей, состоящих на учете) | Демченко С.Г. начальник упр. образования | Фрмирование законопослушного поведения в обществе подростков из неблагополучных семей, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | организованы выезды подростков, состоящих на профучетах в Переяславское и Белореченское учреждение закрытого типа. Участие приняли 15 человек. | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 10,0 | 10,0 | выполнено
| Контрольное событие 4.6 Делегация Кавказского района приняла участие в мероприятиях "День открытых дверей в Белореченской воспитательной колонии | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | 2016-05-31 | х | 2016-05-20 | х | х | выполнено
4.9 | Мероприятие № 14 Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся : "Школа безопасности", районный турнир игры "У детей есть свои права", муниципальный конкурс "Я выбираю ответственность", краевая акция "Школа против террора" и другие. | Демченко С.Г. начальник упр. образования | Повышение профилактической работы с учащимися с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проведены районные мероприятия среди школьников "Школа безопасности", приняло участие 365 учащихся, а также районный турнир игры "У детей есть свои права" с участием 15 команд школ района. проведена краевая акция "Школа против террора", участие в которой приняли более 1500 учающихся | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 60,0 | 60,0 | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | управление образования | х | х | х | х | х | х | 9101,8 | 9095,8 | выполнено
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Псардиев А.Л. директор МКУ "ПЭС" | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Обучены по программе пожарно-технического минимума 328 чел. из числа работников, учреждений образования и 16 чел. работники администрации | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-04-10 | 8,1 | 8,1 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования |  |  | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 211,0 | 211,0 | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | Демченко С.Г. нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Во всех 59 образовательных учреждениях, 6-ти учреждениях культуры и дополнительного образования, 7-ми учреждениях физической культуры и спорта и 2-х учреждениях администрации МО Кавказский район, организовано ежемесячное обслуживание АПС, КТС, "Стрелец-мониторинг", системы видеонаблюдения | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2610 | 2610 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 193,7 | 193,7 | выполнено
|  | Мкртчян Г.Н. нач отдела физ культуры и спорта |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 346,6 | 346,4 | выполнено
|  | Псардиев А.Л. директор МКУ "ПЭС" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 62,3 | 62,3 | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Во всех 59 образовательных учреждениях и 2-х учреждениях культуры и дополнительного образования проведены ежегодные лабораторные испытания электротехнического оборудования | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 11.9 | 11,9 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования |  |  | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 2016-04-01 | 30.09..2016 | 660,0 | 660,0 | выполнено
| Контрольное событие 5.1 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-09-30 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.2 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений управления образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | 2016-06-30 | х | 2016-06-30 | х | х | выполнено
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | Демченко С.Г. нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В 31 образовательном учреждении и 1-м учреждении культуры и дополнительного образования проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 924,0 | 924,0 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры |  |  | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 30,0 | 30,0 | выполнено
| Контрольное событие 5.3 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | 2016-08-30 | х | 2016-08-30 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений культуры и дополнительного образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-09-30 | х | х | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | Демченко С.Г. нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Все 59 образовательных учреждений, 5 учреждений культуры и дополнительного образования и 4 учреждения физической культуры и спорта оснащены системой АПС и системой ПАК "Стрелец-мониторинг" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 3088,0 | 3083,3 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-05-23 | 161,6 | 161,4 | выполнено
|  | Мкртчян Г.Н. нач отдела физ культуры и спорта |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 154,2 | 154,2 | выполнено
| Контрольное событие 5.5 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности в учреждениях образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | 2016-12-30 | х | 2016-08-31 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.6 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-05-23 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.7 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности учреждений физической культуры и спорта | Мкртчян Г.Н. нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-12-21 | х | х | Дата заключения договора № 13 от 08.08.2016 г. «Монтаж пуско-наладка объектов оборудования «стрелец-мониторинг», акт предоставлен от 19.12.2016 г., оплата произведена по факту выполненных работ, дата оплаты 21.12.2016 г.
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | Демченко С.Г. нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В МАДОУ д/с №14 установлены 2 противопожарные лестницы | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 400,0 | 400,0 | выделение дополнительных средств
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Произведена отделка негорючим материалом пола в МБОУ ДО ДШИ ст. Казанская | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 20 | 20 | выполнено
| Контрольное событие 5.8 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц в учреждениях образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | 2016-08-30 | х | 2016-06-30 | х | х | выполнено
5.7 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Все 59 образовательных учреждений, 1 учреждение культуры и 5 учреждений администрации МО Кавказский район оснащены первичными средствами пожаротушения | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 1,8 | 1,8 | выполнено
|  | Псардиев А.Л. директор МКУ "ПЭС" |  |  | 2016-01-01 |  |  | 2016-08-31 | 21,0 | 21,0 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования |  |  | 2016-01-01 |  |  | 2016-08-30 | 189,0 | 189,0 | выполнено
| Контрольное событие 5.9 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | 2016-08-31 | х | 2016-08-31 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.10 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в администрации МО | Псардиев А.Л. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | 2016-08-31 | х | 2016-08-30 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.11 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в администрации МО | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | 2016-09-30 | х | 2016-09-30 | х | х | выполнено
5.8 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | Псардиев А.Л. директор МКУ "ПЭС" | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | Произведено техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжени в 2-х учреждениях администрации МО Кавказский район | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 7,8 | 7,8 | выполнено
| Контрольное событие 5.12 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции администрации МО | Псардиев А.Л. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | 2016-03-30 | х | 2016-03-30 | 7,8 | 7,8 | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | организационный отдел | х | х | х | х | х | х | 100,0 | 99,9 | выполнено
6.1 | Мероприятие № 1 Проведение фестиваля национальных культур | Н.Ю.Михайловская начальник отдела культуры | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | 03.09.2016 проведен фестиваль национальных культур. В мероприятии приняли участие 127 человек, охват жителей района -5000 человек | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 25,0 | 25,0 | выполнено
| Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | Н.Ю.Михайловская начальник отдела культуры | х | х | х | 2016-10-31 | х | 2016-09-11 | х | х | выполнено
6.2 | Мероприятие№ 2 Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | Вовлечение молодежи в обсуждение проблем веротерпимости и межнациональных отношений | В 2016 году проведено 23 мероприятия с охватом 900 человек | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10,0 | 9,9 | выполнено
6.3 | Мероприятие № 3 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе |  | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | Изготовлено и размещено 4 социальных ролика | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10,0 | 10,0 | выполнено
6.4 | Мероприятие № 4 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Кавказского района | Винокурова И.В. начальник отдела информационной политики | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | В СМИ размещено 135 материалов | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10,0 | 10,0 | выполнено
6.5 | Мероприятие № 5 Проведение социологического исследования по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | В декабре 2016 года проведено социологическое исследование межнациональной и межкофессиональной ситуации в районе. Исследование проводилось ФГБОУ ВО "Кубанский Государственный университет" | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 45,0 | 45,0 | выполнено
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | х | х | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | выполнено
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Коломейцева Е.В. нач. правового отдела | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 280 респондентов | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 50,0 | 50,0 | выполнено
| Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Коломейцева Е.В. нач. правового отдела | х | х | х | 2016-04-30 | х | 2016-04-01 | х | х | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Коломейцева Е.В. нач. правового отдела | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | в районной газете "Огни Кубани" опубликованы 4 статьи антикоррупционной направленности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 5,0 | 5,0 | выполнено
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Коломейцева Е.В. нач. правового отдела | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | изготовлены 2 банера с указанием "телефона доверия" по фактам коррупции и 33 флаера антикоррупционной направленности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 15,0 | 15,0 | выполнено
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Коломейцева Е.В. нач. правового отдела | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | 5 муниципальных служащих прошли обучение по вопросам противодействия коррупции | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 30,0 | 30,0 | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | отдел по делам казачества и военным вопросам | х |  | х | х | х | х | 3114,0 | 3104,0 | выполнено
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуайионный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Кубрак Е.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | обеспечена работа и функционирование МКУ "Ситуационный центр" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3114,0 | 3104,0 | выполнено
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [9 empty] | Г.В.Мальцев