Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778. В 2017 году было внесено  5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) предусматривалось в  местном бюджете 6107,2 тыс. руб. Фактически освоено 5813,8 тыс. руб. (95,2 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальнойпрограмме, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

План реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2017 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым.

Все мероприятия запланированные в плане реализации выполнены в полном объеме. Не выполнено в запланированный срок контрольное событие № 1 «Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район».

Плановый срок наступления контрольного события -  01.04.2017 г., фактически лампы и светильники были установлены – 30.06.2017 г.

- Подпрограмма

«Газификация муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2017 год, составляет 5727,2 тыс. руб., из них за счет  средств местного бюджета – 1145,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 4581,3.

Фактически освоено 5433,9 тыс. руб. (94,9%), из них за счет  средств местного бюджета – 1101,6 тыс. руб. (96%), из средств краевого бюджета – 4333,3 тыс. руб. (94,6%) .

В подпрограмме были реализованы следующие мероприятия:

1. Мероприятие №1 «Строительство подводящих газопроводов», которое включает в себя:

- подводящий газопровод высокого давления к х. Р.Люксембург (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза), выделено 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, освоено – 100, 0 тыс. руб. Мероприятие выполнено. Освоение – 100%;

### - подводящий газопровод высокого давления п. Озерный  (строительно-монтажные работы), выделено 5234,3 тыс. руб., из них из средств краевого бюджета – 4581,3 тыс. руб., из средств местного – 653 тыс. руб., освоено из средств краевого бюджета – 4333,3 тыс. руб., из средств местного – 649,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено. Освоение – 95,2%. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что в процессе строительства возникла необходимость корректировки проекта. В результате чего сметная стоимость строительства уменьшилась.

### - газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительства (СМР - документация  и  строительный контроль), выделено 242,9 тыс. руб. из средств местного бюджета, освоено 201,8 тыс. руб. Мероприятие выполненов полном объеме. Освоение – 83,1%. Экономия денежных средств в связи с тем, что контракт на страхование заключен на меньшую сумму, чем было запланировано в результате проведения процедуры запроса котировок.

### 2. Мероприятие №2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» выполнено в полном объеме: выделено – 150,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, освоено – 149,7 тыс. руб. Освоение – 99,8%, оплата произведена согласно фактически выставленных счетов за обслуживание.

Результатами выполнения мероприятий стало:

- построен подводящий газопровод высокого и низкого давления к пос. Озерный, что позволит газифицировать домовладения на территории поселка;

- выполнены геодезические изыскания для дальнейшего проектирования и строительства подводящего газопровода высокого давления к х. Р.Люксембург;

- проведены работы по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности Кавказского района, произведен текущий ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Целевые показатели подпрограммы «Протяженность построенных газопроводов» – 4,5 км и «Рост уровня газификации населенных пунктов» – 0,5% выполнены на 100%.

Согласно расчету, произведенному по Методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2017год за счет  средств местного бюджета -380,0 тыс. руб.,  освоено 379,9 тыс. руб. (100 %).

В подпрограмме запланировано выполнение трех мероприятий:

На  реализацию мероприятия «Замена энергосберегающих ламп и светильников» былопредусмотрено –145,0,0 тыс. руб. Фактически освоено –144,9 тыс. руб. или 99,9 %.

В рамках реализации данного мероприятия в 2017 году осуществлена  замена  800 энергосберегающих ламп и светильников в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район. Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

В ходе  реализации  мероприятия «Ремонт системы отопления» в учреждениях отделафизкультуры и спорта и управленияобразования  были произведены работы по ремонту  системы отопления. Для учреждений физкультуры и спорта - СШ «Ника» и МБУ СШ №1 были приобретены новые котлы на общую сумму 55,0 тыс. рублей. В образовательном учреждении МБОУ №21 выполнены работы по ремонту системы отопления на 180 тыс. рублей.

По итогам 2017 года из 25 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.  Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.

Согласно расчету, произведенному по Методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

- «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

Реализация данной подпрограммы в 2017 году не планировалась.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методикаоценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программыравен 1, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                       А.В. Пономарев

Начальник ОЖКХТС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2017год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2017 произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика) – приложением №7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский районот 11 июля 2014 г. N 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» (далее – Порядок).

Подпрограмма

«Газификация муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

В ходе реализации мероприятия №1 «Строительство подводящих газопроводов» в 2017 году   были выполнены все планируемые к реализации работы по разработке и получению проектной документации для строительства подводящего газопровода высокого давления к х. Р.Люксембург и по 1 этапу строительства подводящего газопровода высокого давления и части сетей низкого давления, необходимых для запуска газопровода в пос. Озерный.

Денежные средства, выделенные на эти объекты освоены на 94,9%. 	Уменьшение денежных средств на выполнение этих работпроизошло в  результате проведения процедуры запроса котировок и корректировки проекта в процессе строительства.

Исходя из этого степень реализации мероприятия в данном случае нужно оценивать не из результатов финансирования и освоения денежных средств, а исходя из наступления и не наступления контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2017 год, согласно пункту 2.2.2. Методики: «По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата». Все контрольные события по мероприятию №1 выполнены в запланированные в плане реализации сроки. Мероприятие можно считать выполненным.

Мероприятие №2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» выполнено в полном объемеи по освоению бюджетных средств и по достижению качественного результата.

СРм = Мв/М = 2/2=1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 5433,9/5727,2= 0,95, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,95 = 1,05 (1)

4. Степень достижения планового значения целевых показателей:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Целевой показатель «Протяженность построенных газопроводов»запланироваано строительство 4,5 км газопроводов, фактически выполнено 4,5, что составляет 100%.

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4,5/4,5=1

Целевой показатель  «Рост уровня газификации населенных пунктов»  в 2017 году был запланирован 0,5%, фактически составил 0,5%..

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,5/0,5=1,

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

В соответствтии с Методикой, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

5.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРп/п = 2/2= 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис =1*1,05=1,05=1

Эффективность реализации подпрограммы высокая, так как  согласно Методике эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

СРм = Мв/М = 2/2 =1 (в 2017 году планировалась реализация двух мероприятий)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 379,9/380,0=1

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1=1

4. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз3 = 800/800=1

СДп/ппз4 =  1/1=1

СДп/ппз5=  2/2=1

СДп/ппз6 = 1/1=1

СДп/ппз23= 100/100=1

СДп/ппз24= 80/75=1,07=1

СДп/ппз25= 93/93=1

СДп/ппз26= 93/93=1

СДп/ппз27= 88,4/70=1,26=1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз7= 25,92/25,9=1

СДп/ппз8= 0,002/0,002=1

СДп/ппз9= 0,007/0,0064=1,09=1

СДп/ппз10= 0,068/0,064=1,06=1

СДп/ппз11= 3,03/3,0=1,01=1

СДп/ппз12= 6,2/6,1=1

СДп/ппз13= 0,14/0,13=1,07=1

СДп/ппз14= 192,86/164,85=1,17=1

СДп/ппз15= 20,8/20,8=1

СДп/ппз16=  30,8/30,8=1

СДп/ппз17= 0,78/0,58=1,35=1

СДп/ппз18= 0,96/0,96=1

СДп/ппз19= 9,62/9,61=1

СДп/ппз20= 104,99/105=1

СДп/ппз21= 0,175/0,169=1,04=1

СДп/ппз22=  13,04/13,0=1

В соответствтии с Методикой, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

5. Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СРп/п = 25/25= 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы – высокая.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса"

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

,где

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз1 = 4,5/4,5=1

СДп/ппз2 = 0,5/0,5=1,

СДп/ппз3 = 800/800=1

СДп/ппз4 =  1/1=1

СДп/ппз5=  2/2=1

СДп/ппз6 = 1/1=1

СДп/ппз23= 100/100=1

СДп/ппз24= 80/75=1,07=1

СДп/ппз25= 93/93=1

СДп/ппз26= 93/93=1

СДп/ппз27= 88,4/70=1,26=1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СДп/ппз7= 25,92/25,9=1

СДп/ппз8= 0,002/0,002=1

СДп/ппз9= 0,007/0,0064=1,09=1

СДп/ппз10= 0,068/0,064=1,06=1

СДп/ппз11= 3,03/3,0=1,01=1

СДп/ппз12= 6,2/6,1=1

СДп/ппз13= 0,14/0,13=1,07=1

СДп/ппз14= 192,86/164,85=1,17=1

СДп/ппз15= 20,8/20,8=1

СДп/ппз16=  30,8/30,8=1

СДп/ппз17= 0,78/0,58=1,35=1

СДп/ппз18= 0,96/0,96=1

СДп/ппз19= 9,62/9,61=1

СДп/ппз20= 104,99/105=1

СДп/ппз21= 0,175/0,169=1,04=1

СДп/ппз22=  13,04/13,0=1

В соответствтии с Методикой, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп = 27/27 = 1

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

, где:

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1=5433,9/5813,8=0,94

k2=379,9/5813,8=0,06

ЭРмп=0,5*1 + (1*0,94+1*0,06)*0,5=0,5+0,5=1

Эффективность реализации муниципальной программы"Развитие топливно-энергетического комплекса"– высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Афанасьева