## Лист2
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кавказского района
«Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
за 2017 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя |  | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений
Для справки: данные, определяющие целевой показатель
Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район" | ОКС администрации МО Кавказский район | Протяженность построенных газопроводов |  | км | 4.5 | 4.5 | 0 | 100% | выполнено
|  | Рост уровня газификации населенных пунктов |  | % | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | выполнено
Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» | ОЖКХ,Т,СиДХ администрации МО Кавказский район | Замена энергосберегающих ламп и светильников |  | шт. | 800 | 800 | 0 | 100 | выполнено
|  | Установка (замена) приборов учета |  | шт. | 1 | 1 | щ | 100 | выполнено
|  | Ремонт котлов |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 100 | выполнено
|  | Ремонт систем отопления учреждений образоваания |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено
|  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах |  | кВт.ч/кВ.м | 25.92 | 25.9 | -0.02 | 100.0772 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления эл. энергии является положительным результатом
|  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |  | Тыс. куб. м/кв.м | 0.002 | 0.002 | 0 | 100
|  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения; |  | Тыс. куб. м/кв.м | 0.007 | 0.0064 | -0.0006 | 109.375 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления газа является положительным результатом
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м | 0.068 | 0.064 | -0.004 | 106.25 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления тепла является положительным результатом
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); |  | куб.м/чел. | 3.03 | 3 | -0.03 | 101 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления холодной вод является положительным результатом
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | куб.м/чел | 6.2 | 6.1 | -0.1 | 101.6393 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления горячей воды является положительным результатом
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | Т.у.т./Гкал | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 107.6923 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии является положительным результатом
|  | Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; |  | КВт.ч/куб.м | 192.86 | 164.85 | -28.01 | 116.9912 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода электроэнерегии на выработку тепловой энергии является положительным результатом
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % | 20.8 | 20.8 | 0 | 100
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; |  | % | 30.8 | 30.8 | 0 | 100
|  | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения |  | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0.78 | 0.58 | -0.2 | 134.4828 | снижение расхода электрической энергии чвляется положительным результатам, так как снижает затраты на передачу воды в систмах водоснабжения
|  | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения |  | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0.96 | 0.96 | 0 | 100
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |  | кВт.ч/кВ.м | 9.62 | 9.61 | -0.01 | 100.1041 | в рамках программы энергосбеережения снижение удельного расхода потребления электроэнергии является положительным результатом
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт.ч/кВ.м | 104.99 | 105 | 0.01 | 100.0095
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м | 0.175 | 0.169 | -0.006 | 103.5503 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления тепловой энергии является положительным результатом
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | Куб.м/чел. | 13.04 | 13 | -0.04 | 100.3077 | в рамках программы энергосбережения снижение удельного расхода потребления холодной вод является положительным результатом
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 100 | 100 | 0 | 100
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 75 | 80 | 0 | 106.6667 | установка приборов учета газа позволит экономное и рациональное использование природного газа
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 93 | 93 | 0 | 100
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 93 | 93 | 0 | 100
|  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % | 70 | 88.4 | 0 | 126.2857 | установка приборов учета газа позволит экономно и рационально использовать природный газ
Заместитель главы МО Кавказский район | [8 empty] | В.Н. Афанасьева