## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2017 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | Начальник ОКС админ. МО Кавказ-ский район Неупокоева Е.В | х | х | х | х | х | х | всего 6107,2 кб 4581,3 мб 1525,9 | всего 5813,9 кб 4333,3 мб 1480,5 | х
1.1 | Подпрограмма N 1 «Газификация муниципального образования Кавказский район | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | 2017-01-11 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-31 | всего 5727,2 кб 4581,3 мб 1145,9 | всего 5433,9 кб 4333,3 мб 1100,6 | х
1.1.1 | Мероприятие № 1. Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС администрации Е.В.Неупокоева | Создание условий для обеспече-ния населения района газом | Создаы условия для обеспече-ния населения пос. Озерный газом и получена проектная документация для строительства газопровода в х. Р.Люксембург | 2017-01-11 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-31 | всего 5577,2 кб 4581,3 мб 995,9 | всего 5284,2 кб 4333,3 мб 950,9 | выполнено
| Мероприятие 1.1 Подводящий газопровод высокого давления к х. Р. Люксембург (проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС администрации Е.В.Неупокоева | Получение проектной документации и экспертного заключения | Получена проектная документация и экспертное заключение | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 2017-04-01 | 2017-05-26 | 100 | 100 | выполнено
| Контрольное событие 1 Заключение контракта на разработку проектной документации по объекту:"Подводящий газопровод высокого давления к х. Р.Люксембург" | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | заключение контракта на разработку проектной документации |  | х | 2017-05-30 | х | 2017-05-23 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2 Получение проектной документации по объекту:"Подводящий газопровод высокого давления к х. Р.Люксембург" | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | получение проектной документации |  | х | 2017-05-30 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | х | х | выполнено
| Мероприятие № 1.2. Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства (строительно-монтажные работы), строительный контроль | Ведущий специалист ОКС администрации А.А.Скворцов | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | х | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 2017-04-01 | 2017-12-15 | всего -5477,2 кб.-4581,3 мб.-895,9 | всего -5185,3 кб.-4333,3 мб.- 850,9 | уменьшена сметная стоимость строительства в результат внесенных измнений в проект
| Контрольное событие 1 "Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту:"Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства | Ведущий специалист ОКС администрации А.А.Скворцов | заключение контракта на разработку проектной документации | х | х | 2017-06-30 | х | 2017-06-13 | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2 "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:"Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства | Ведущий специалист ОКС администрации А.А.Скворцов | выполнение СМР, газоснабжение пос. Озерный |  | х | 2017-11-30 | х | 2017-11-30 | всего-5234,3 кб 4581,3 мб 653 | всего- 4982,4 кб 4333,3 мб 649,1 | выполнеено
| Контрольное событие 3 "осуществлеение строительного контроля за строительством объекта:"Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства | Ведущий специалист ОКС администрации А.А.Скворцов |  |  | х | 2017-12-29 | х | 2017-11-30 | мб 100,0 | мб 100,0 | выполнено
| Контрольное событие 4 Авторский надзор за ведением услуг по строительству объекта: "Газоснабжение пос.Озерный Кавказского района, 1-ый строительства" | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | 01.07. | 2017-12-11 | 01.07. | 2017-11-30 | МБ-50,0 | 50 | выполнено
| Контрольное событие 5 Техническая инвентаризация и изготовление технического плана объекта недвижимости: "Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства" | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | 2017-12-15 | х | 2017-12-15 | МБ-42,9 | 41.9 | выполнено
| Контрольное событие 6 Страхование гражданской ответственности за приченение вреда в резуьтате аварии на опасном объекте: "Газоснабжение пос.Озерный Кавказский район" | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | 2017-12-29 | х | 2017-12-15 | МБ - 50,0 | 9.9 | контракт на страхование заключен на меньшую сумму в результате проведения процедуры запроса котировок
| Контрольное событие 7 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: "Газоснабжение пос.Озерный Кавказского района, 1-ый этап строительства" | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | 2018-12-15 | х | 2018-12-15 | х | х | выполнено
1.1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС администрации Е.В.Неупокоева |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-31 | 150 | 149.7 | выполнено
1.2 | Подпрограмма № 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муницпальном образовании Кавказский район | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ В.Н.Афанасьева |  |  | 2017-01-11 | 2017-12-31 | 2017-01-11 |  | 380 | 379.9 | выполнено
1.2.1 | Мероприятие №2 Замена энергосберегающих ламп и светильников | Начальник управления образования С.Г. Демченко, администрация кавказского района админ. МО Кавказский район | обеспече- ние необходи-мым осве-щением учреж-дений |  | 2017-01-11 | 2017-12-15 | 2017-06-30 | 2017-12-15 | 145 | 144.9 | выполнено
| Контрольное событие 1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования |  | обеспече- ние необходи-мым осве-щением учреж-дений | закупка энергосберегающих ламп | х | 2017-04-01 | х | 2017-06-30 | 85 | 84.9 | мероприятия были перенесены на 2 квартал
| Контрольное событие 2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район |  | обеспече- ние необходи-мым осве-щениемадминистрацию | закуплены энергосберегающие лампы | х | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 15 | 15 | выполнено
| Контрольное событие 3 "Установка (замена) приборов учета в учреждениях культуры" | Начальник управления культуры Н.Ю.Михайловская |  |  | х | 2017-12-30 | х | 2017-12-30 | 45 | 45 | выполнено
1.2.2 | Мероприятиее № 3 "Ремонт системы отопления" | начальник ОФКиС Н.Г.Мкртчян | обеспечение теплоснабжением учреждений |  | 2017-08-30 | 2016-12-30 | 2016-08-01 |  | 235 | 235 | выполнено
| Контрольное событие 1 приобретение котловв учреждениях отдела физической культуры и спорта | начальник ОФКиС Н.Г.Мкртчян | обеспечение теплоснабжением учреждений | х | х | 2017-08-30 | х | 2017-08-30 | 55 | 55 | выполнено
| Контрольное событие 2 Ремонт систем отопления учреждений отдела образования | начальник ОФКиС Н.Г.Мкртчян | обеспечение теплоснабжением учреждений | х | х | 2017-12-30 | х | 2017-12-30 | 180 | 180 | выполнено
1.3 | Подпрограмма N 3 "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия перенесена на 2018 год
1.3.1 | Мероприятие №1. «Строительство блочно-модульная котельная МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия перенесена на 2018 год
| Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [7 empty] | В.Н.Афанасьева