ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2017год

| Номер осн. Мер., контр., соб., мер. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контр. События (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату (тыс. руб.) |  | Причины несоблюдения планового срока, и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | - повышение соци-альной активности жителей Кавказско-го района, вовле-чение населения в процесс создания культурного про-дукта и формиро-вания комфортной среды жизнедея-тельности района | Проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставляемых услуг, в которых приняли участие 246 чел. | 01.01. 2017 г. | 31.12 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 31.12.2017г. | 2436,0 | 2426,2 | - |
| 2. | Основное ме-роприятие № 2: «Реализация дополнитель-ных предпро-фессиональных общеобразова тельных прог-рамм в области искусств» | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | не менее 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств | 1610 детей и подростков получают дополнительное пред-проффессиональное образование в школах ДО района (14% от числа обучающихся в общеобразовательных школах) | 01.01.2017 г. | 31.12. 2017 г. | 01.01. 2017 г. | 31.12.2017г. | 62972,1 м/б 54843,3 к/б 5150,0 внебюдж. 2978,8 | 62972,1 м/б 54843,3 к/б 5150,0 внебюдж. 2978,8 | - |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1.: комплектование классов |  |  |  | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | х | х | - |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2.: выпуск классов |  |  |  | 01.05.2017г. | 30.06.2017г. | 01.05.2017г. | 30.06.2017г. | х | х | - |
| 3. | Основное мероприятие №3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | Число пользователей библиотеками района – 53630 чел. Количество книговыдач составило 1138711 ед. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 3621,6 м/б 2407,1 к/б 1153,7 ф/б 60,8 | 3575,5 м/б 2361,0 к/б 1153,7 ф/б 60,8 | - |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1.: Комплектование библиотечных фондов |  | Комплектование библиотечных фондов | Проведено 10 мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек. | 01.10.2017г | 31.12.2017г. | 18.08.2017г. | 31.12.2017г. | 40,1 | 40,1 | х |
| 4. | Основное мероприятие- № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры» | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | МКУК «Органи-зационно-мето-дический центр культуры» ока-зывает методи-ческую помощь 28 учреждениям. За 2017г. проведено 97 методических мероприятий. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 3296,6 м/б 2250,0 к/б 1046,6 | 3276,3 м/б 2229,7 к/б 1046,6 | - |
| 5. | Основное мероприятие -№ 5: «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | МБУ «Цент-рализованная бухгалтерия отдела культуры» | - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района | На основании заключенных соглашений МКУ «Цент-рализованная бухгалтерия отдела куль-туры» обслуживает 20 бюджетных и казенных учреждений | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017 г. | 31.12.2017г. | 10230,0 | 10221,6 | - |
| 6. | Основное мероприятие № 6: «Создание условий для организации досуга и культуры» | отдел культуры администрации МО Кавказский район | повышение соци-альной активности жителей Кавказско-го района, вовлече-ние населения в процесс создания культурного про-дукта и формиро-вание комфортной среды жизнедея-тельности района | На территории района в 2017 г. проведено 11347 культурно-массовых мероприятий, приято участие в 59 краевых мероприятиях. | 01.01. 2017 г. | 31.12. 2017 г. | 01.01. 2017г. | 31.12.2017г. | 1413,0 | 1412,7 | - |
| 7. | Контрольное событие 6.1.: Проведение мероприятий, посвященных освобождению района от немецко-фашистских захватчиков |  | х | х | 23.01.2017г. | 01.02. 2017 г. | 23.01.2017г. | 01.02. 2017 г. | 10,0 | 10,0 | - |
| 8. | Контрольное событие 6.2. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) |  | х | х | 10.02.2017г. | 18.02. 2017г. | 10.02.2017г. | 18.02. 2017 г. | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие 6.3. Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню защитника Отечества |  | х | х | 20.02.2017г. | 25.02. 2017 г. | 20.02.2017г. | 25.02. 2017 г. | 10,0 | 10,0 | - |
| 10. | Контрольное событие 6.4. Проведение традиционного районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна» |  | х | х | 1.05.2017г. | 3.05.2017г. | 1.05.2017г. | 3.05.2017г. | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие 6.5. Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весну и труда» и Дню Победы |  | х | х | 29.04.2017г. | 12.05.2017г. | 29.04.2017г. | 12.05.2017г. | 110,0 | 110,0 | - |
| 12. | Контрольное событие 6.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  | х | х | 30.05.2017г. | 03.06.2017г. | 30.05.2017г. | 03.06.2017г. | - | - | - |
| 13. | Контрольное событие 6.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России |  | х | х | 06.06.2017г. | 15.06.2017г. | 06.06.2017г. | 15.06.2017г. | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие 6.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню района |  | х | х | 02.09.2017г. | 03.09.2017г. | 02.09.2017г. | 03.09.2017г. | 600,0 | 600,0 | - |
| 15. | Контрольное событие 6.9. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий |  | х | х | 23.12.2017г. | 08.01.2018г. | 23.12.2017г. | 8.01.2018г. | 316,0 | 316,0 | - |
| 16. | Контрольное событие 6.10. Участие в краевых мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края |  | х | х | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 186,8 | 186,5 | - |
| 17. | Контрольное событие 6.11. Мероприятия по плану отдела культуры администрации МО Кавказский район |  | х | х | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 180,2 | 180,2 | - |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  | 83969,3 | 83884,4 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 73579,4 | 73494,5 |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7350,3 | 7350,3 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 60,8 | 60,8 |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 2978,8 | 2978,8 |  |

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район						                                                                              Н.Ю.Михайловская