Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район«Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2017 году внесено 7изменений в муниципальную программу.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г.Кропоткина, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2г.Кропоткина, МБУ ДО детская художественная школа                       г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств ст.Кавказской», МБУ ДО Детская школа искусств ст.Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2017 году был предусмотрен в сумме 83969,3тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 60,8 тыс. руб.;

краевого бюджета –     7350,3 тыс. руб.;

местный бюджет –     73579,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2978,8 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 83884,4 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –  60,8 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета –      7350,3 тыс. руб. – 100%;

местного бюджета –   73494,5  тыс. руб.-  99,9%;

внебюджетные источники –2978,8 тыс.руб. -100%.

Целью муниципальной программы является - развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- О ходе реализации основного мероприятия №1

«Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2436,0 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2426,2тыс. рублей или 99,6 % от плана.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

В мероприятии 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район. Мероприятие выполнено на 99,6%.

Экономия бюджетных средств в сумме 9,8 тыс. руб. сложилась по услугам связи, расчету налогов,  начислению на заработную плату.

Целевой показатель «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2017 год запланирован – 75%, составил 75%, выполнен на 100%.

Значение целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, достигнуто в полном объеме.

В 2017 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – пос. им. М.Горького, 1 –х. Лосево, 1 – в ст. Дмитриевской, 1 – в х. Привольном). В опросах приняли участие 246 жителей Кавказского района. 	По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 75%.

Отдел культуры координирует работу 56 районных и поселенческих учреждений культуры Кавказского района, организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2

«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 62972,1 тыс.руб., из них:

за счет средств местного бюджета – 54843,3 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета  –  5150,0 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 2978,8тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 62972,1 тыс. рублей или 100%, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 54843,3 тыс.руб.- 100%;

за счет средств краевого бюджета – 5150,0 тыс. руб. - 100%;

за счет внебюджетных источников – 2978,8 тыс.руб.- 100%

В данном основном мероприятии в 2017 году предусмотрено выполнение 4 мероприятий и 4 целевых показателей. Мероприятие № 2.3. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» в 2017 году не планировалось, так как  данные социальные  выплаты работникам учреждений являются полномочиями субъекта Российской Федерации и финансируются за счет субвенции краевого бюджета.

В мероприятии  № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования сферы культуры в сумме 56763,8 тыс. руб., из них 53785,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 2978,8 тыс. руб. – внебюджетные средства. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств краевого бюджета  в сумме 150,0 тыс.руб., выполнено в  полном объеме.

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме в сумме 14,0 тыс.руб.

Для реализации мероприятия №2.5 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт здания МБУ ДОДШИ ст. Кавказская)»  в 2017 году из краевого бюджета, согласно государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» муниципальному образованию Кавказский район было выделено 5 000,0 тыс.руб. на  капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Кавказской. Для обеспечения заявки из местного бюджета выделено – 1044,3 тыс.руб., всего 6044,3 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств»,в 2017 году составил 14%, что составляет 100% от планового показателя.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» план на 2017 год составил 1590 чел.,  по факту число детей,  занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств    - 1610 чел., что выше запланированного на 20 чел., или  101 % от плана.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 87 человек достигнут на 100,7%, фактическое значение составило 87,6 человек.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств  стипендий, премий, грантов различного уровня», в 2017 году запланировано получение премии 14 учащимся. Показатель выполнен на 100%.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 610 чел. Специалистами школ проведено 516 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало около 10000 чел. (многократный охват), организованно 72 выставки, 710 учащихся приняли участие Международного, Всероссийского и краевого уровней, из них 321чел. были награждены и заняли призовые места.

Учащаяся  ДМШ № 1 им. Г.В.Свиридова Громовая Дарья приняла участие в творческой смене Международном десятком центре «Артек» и конкурсе солистов Детского хора России.

В октябре 2017г. 10 учащихся школ дополнительного образования приняли участие в культурно-познавательном маршруте «Моя Россия: Град Петров» г. Санкт-Петербург.

В июне 2017г. из стен школ дополнительного образования было выпущено 250 выпускников, 10 из них поступили в профильные ВУЗы и ССУЗы.

В 2017 году, впервые, присвоено  звание «Образцовый художественный коллектив» 4 коллективам школ дополнительного образования:

- хор «Кантабиле» (руководитель Шигина Г.И., Заслуженный работник культуры Кубани);

- оркестр аккордеонистов-баянистов «Гармонь и Я» (руководитель Тюльменков А.Н.);

- ансамбль скрипачей «Каприсс» Детской музыкальной школы № 1 им. Г.В.Свиридова;

- ансамбль балалаечников «Ларец» (руководитель Теслин А.Н.) детской музыкальной школы № 2,

Подтвердили звание 2 коллектива: хор народной песни «Добро» Детской школы искусств ст. Кавказской (рук. Макиенко А.С.) и народный самодеятельный коллектив «Долина» Детской школы искусств ст.Казанской (рук. Ширкова В.В.).

- О ходе реализации основного мероприятия  № 3

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального  образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2017 год в сумме 3621,6 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 2407,1 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 1153,7 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 60,8 тыс.руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 3575,5 тыс. рублей или 98,7 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2361,0 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 1153,7 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 60,8 тыс.руб.;

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 5-ти мероприятий и 4 целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы в сумме 1577,6 тыс. руб. на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район. Мероприятие выполнено на 97,6%в сумме 1540,3 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 37,3 тыс. руб. сложилась по фактически потребленным коммунальным услугам, услугам связи и налогам.

Мероприятие  № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств местного бюджета руб., выполнено на 66,2%в сумме 17,2 тыс. руб., по плану - 26,0 тыс. руб.

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились работникам, проживающими и работающими в сельской местности, согласно фактически предоставленным  документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности бюджетных средств, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район», финансируемое за счет средств федерального и местного бюджетов  в сумме 146,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета - 60,8 тыс. руб., краевого бюджета – 38,9 тыс. руб., местного бюджета – 46,3 тыс. руб.) выполнено в полном объеме (100%).

Мероприятие № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район», финансируемое за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района в сумме 40,1 тыс. руб., выполнено в полном объеме (100%).

Мероприятие № 3.5. «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», финансируемое за счет средств  краевого и местного бюджетов 1831,9 тыс. руб. выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» выполнен на 100%., на 2017 год запланировано - 440 чел., выполнено – 440 чел.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» - 9 чел., выполнен на 100%.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2017 год составил – 0,2%, факт – 0,2%, выполнение 100%.

Целевой показатель «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 53150, по факту 53 630 чел.или  101%.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 28 библиотек. Жителей района обслуживают 9 библиотек городского Кропоткинского поселения, объединенных в Централизованную библиотечную систему и 19 библиотек сельских поселений.  Координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек поселений осуществляет МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района.

В 2017 году в библиотеках района зарегистрировано 53630 читателей, что составляет 43 % населения района,  из них дети – 21 021 чел.,что составляет 96% детского населения района. За отчетный период библиотеки посетили 420129 чел., читателям выдано 1 138 711экз. документов.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 4

«Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4,предусмотренный муниципальной программой на 2017 год составляет3296,6 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 2250,0 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 1046,6 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 3276,3 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2229,7 тыс.руб.(99,1 %);

из средств краевого бюджета – 1046,6 тыс. руб. (100,0%).

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 2 мероприятий и 3 целевых показателей.

В мероприятии № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», предусмотрены расходы на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связии т.д.  Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, на его реализацию было запланировано 1593,3 тыс. руб., выполнение в сумме 1573,0 тыс. руб. или на 98,7 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 20,3 тыс. руб. сложилась по услугам связи, предрейсовому осмотру и ГСМ.

В ходе реализации мероприятия № 4.2 «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации в районе проводится работа по доведению заработной платы работникам социальной сферы  до уровня средней по краю. На эти цели из краевого и местного бюджетов в рамках данного  основного мероприятия были предусмотрены средства в сумме 1703,3 тыс. руб., в том числе 1046,6 тыс. руб. из краевого бюджета и 656,7 тыс. руб. из местного бюджета.Мероприятие выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий», по плану на 2017 год предусмотрен – 92 ед., по факту составил 97 ед., выполнен на  105%.

Целевой показатель «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 9 чел. достигнут на 89% (8 чел.), в связи с образовавшейся вакансией из-за увольнения работника.

Целевой показатель «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений выполнен на 100%. МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

-   организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5

«Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» были предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район в объеме 10230,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10221,6 тыс. рублей или 99,9 %.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

Мероприятие № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 99,9 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 8,4 тыс. руб. сложилась в результате экономии потребления коммунальных услуг и услуг связи.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2017 год  предусмотрено значение - 20 обслуживаемых учреждений. Показатель выполнен на 100%. Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 20 учреждениях (культура, спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2017 г. было составлено более 3 000 отчетов.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6

«Создание условий для организации досуга и культуры»

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен  в сумме 1413,0 тыс.руб., исполнено 1412,7 тыс. рублей или 100 %.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни»,финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 100%. Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2017г. запланировано проведение 11232 мероприятия, проведено - 11 347. Показатель выполнен на 101%.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район» учреждения культуры  приняли участие в 59 краевых и всероссийских мероприятиях, что на 2 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 103%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В 2017 году учреждения культуры муниципального образования Кавказский район приняли участие в 59 краевых и Всероссийских мероприятиях,  в том числе в 10 краевых фестивалей в этно -  культурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

Также в 2017 году в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведены следующие мероприятия:

- в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 247 патриотических мероприятия, в которых приняли участие 16424 чел.

В январе 2017г. в городе Кропоткин состоялся муниципальный этап поисково-просветительской экспедиция «Имя Кубани», на котором 25 персоналий были удостоенных титула «Имя района» и награждены Почетными знаками.           	В сентябре 2017г. на празднике «День района» номинанты были награждены Почетными знаками «Имя Кубани».

Состоялись мероприятия, посвященные «Празднику весну и труда» и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовано около 100 мероприятий, на которых присутствовало 58 500 чел. Впервые в районе была проведена историческая реконструкция боя «Обратной дороги нет». Участниками реконструкции стали 260 чел., зрителями историко-патриотической акции стали около 3 000 чел.

Проведено 54 мероприятия, посвященных Дню защиты детей, зрителями которых стали около 5 000 чел. и 57 тематических мероприятий, посвященных Дню России, в которых приняли участие более 4000 чел.

В праздновании Дня Кавказского района, проводимом в районе, приняло участие более 20 тыс. чел.

Активное участие Кавказский район принял в проведении мероприятий, посвященных 80-летию Краснодарского краю и 225 –летию освоения казаками кубанских земель, в сентябре 2017г. в  г.Краснодаре.

16 сентября на территории «Баскет-холла», было построено подворье Кавказского района, творческие коллективы приняли участие в праздничной программе. 23 учащихся ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова стали участниками сводного детского хора Кубани.

28 – 30 сентября 2017 года 3 творческих коллектива Кавказского района (М.Горький,  Лосево, Темижбекское с.п.)  и народный умелец Кожевникова Н.Г. приняли участие  в выставке-ярмарке «Дни Краснодарского края в Москве». Артисты Кавказского района продемонстрировали свое творчество  на Красной площади столицы.

В сентябре 2017г. состоялся краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив». Защитили и впервые были присвоены звания 29 творческим коллективам, что на 7 ед. больше чем, на аналогичном смотре в 2014 г. (проводится 1 раз в 3 года).

В ноябре состоялся районный  конкурс на лучшую постановку работы клубных учреждений по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Участниками стали все Дома культуры Кавказского района.

Впервые в районе состоялся межмуниципальный фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Традиции живая нить». На фестивале были представлены мастера из 7 муниципальных образований Краснодарского края.

Проведен цикл Новогодних и рождественских мероприятий:

- в декабре состоялся районный открытый смотр–конкурс «Снегурочка – 2018», в котором приняли участие 50  конкурсанток.

- в январе прошел районный рождественский фестиваль «Рождественский БУМ», в котором приняли участие образовательные школы, Дома культуры Кавказского района. Зрителями фестиваля стали более 3000 чел.

В 2017 году стартовала акция отдела культуры и ТО «Премьера» с циклом музыкально-просветительских концертов «Классика юным». В рамках акции в г. Кропоткин состоялись гастроли Театра балета Юрия Григоровича и Кубанского духового оркестра для учащихся учебных заведений района.

Учреждения культуры стали участниками 5 Международных и краевых акций, зрителями которых стали более 50 000 чел.

В 2017 году учреждения культуры приняли активное участие в Международных и краевых акциях:

- «Бибилионочь», в апреле, на мероприятиях присутствовало более 4000 чел.,

- «Ночь музеев», в мае, с охватом участников более 5 000 чел.,

- «Ночь кино», в августе, зрителями которой стали – 17130 чел.

- «Ночь искусств» в ноябре, с охватом участников 6400 чел.

- киноакция «Кинематограф против наркотиков»: в течение года в рамках акции состоялось 819 мероприятий,  присутствовало 29 853 чел.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,99, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                    С.В.Филатова

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде

СРм= 6/6=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз= ((60,8+7350,3)+73494,5)/((60,8+7350,3)+73579,4) х 0,6+

+(2978,8/2978,8) х 0,4=0,6 + 0,4=1,0

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис== 1/1 = 1

4.Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 75/75 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14/14 = 1

СДп/ппз3= 1610/1590 = 1,02=1

СДп/ппз4= 87,6/87 = 1,01=1

СДп/ппз5= 14/14 = 1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз6 = 440/440= 1

СДп/ппз7 = 9 /9 = 1

СДп/ппз8 = 0,2/0,2 =1

СДп/ппз9 = 53630/ 53150 = 1,01=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп10 = 97/92= 1,06=1

СДп/ппз11 = 8/9 = 0,89

СДп/ппз12 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз13 = 20/20 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз14 = 11347/11232 = 1,01=1

СДп/ппз15= 59/57 =1,04=1

5. Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СРмп= 14,89/15 = 0,99

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

Э

ис

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

ЭРмп= 0,99 х 1= 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  высокая, коэффициент эффективности - 0,99.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

А.А.Усова

6-72-20