Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Кавказский район «Развитие образования»

за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года №1773. В 2017 году внесено  8  изменений в программу.

Координатор муниципальной  программы  и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2017 году был предусмотрен в сумме 1140132,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета –276955,6 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 2987,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 802439,4 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 57750,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2017 год  составили 1142726,4 тыс. руб. или 100,2 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 276734,1  тыс. руб. (99,9 %);

- за счет средств федерального бюджета – 2987,0  тыс. руб. (100%);

- за счет краевого бюджета – 802407,0 тыс. руб.  (100,0%);

- за счет  внебюджетных источников –  60598,3 тыс. руб. (104,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия на 2017 год  был предусмотрен в  сумме  503265,3 тыс. руб.:

- за счет средств муниципального бюджета – 104530,1 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 349735,2 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 49000,0 тыс. руб.

Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 506289,4 тыс. руб. (100,6%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 104530,1 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 349705,8 тыс. руб.(100,0%);

- за счет  внебюджетных источников – 52053,5 тыс. руб.(106,2%)

Перевыполнение финансирования учреждений за счет внебюджетных источников в сумме 3053,5 тыс. руб. связано с поступлением дополнительных доходов от предпринимательской деятельности.

В 2017 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 31 дошкольное образовательное учреждение. Количество мест в дошкольных учреждениях - 5140, количество детей посещающих ДОУ – 5167  чел. Охват детей от 0 до 7 лет  услугами дошкольного образования  в целом по Кавказскому району составил в 2017 году - 88%, при плановых значениях – 90%, в связи с наличием групп кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и дошкольных организациях.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся  2221 ребенок, из них детей, фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет,  на 1 января 2018 года нет.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), которые посещают 42 ребенка.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа  групп предшкольной подготовки, где 100 % дошкольников  6 -7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  и реализацию программ дошкольного образования в 2017 году было направлено 482528,5 тыс. руб., на осуществление государственных  полномочий  по обеспечению государственных гарантий  реализации прав на получение бесплатного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях 7722,3 тыс. руб.

В сентябре 2017 года в результате реорганизации в форме выделения возникло 2 дошкольных образовательных учреждения: МАДОУ ЦРР – д/с № 32 в городе Кропоткине и МАДОУ ЦРР – д/с № 33 в станице Кавказской.

Дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 2250,0 тыс. руб.: отремонтирована  кровля,  проведен ремонт ограждения, крылец, проведены работы по благоустройству дворовой территории в МБДОУ № 19.

На проведение капитального ремонта из  средств  муниципального бюджета выделены средства в  сумме  1150,0 тыс. руб.: на проведение ремонтных работ в  МБДОУ д/с № 16 - 440,0 тыс. руб.; ремонт теплотрассы МБДОУ д/с № 28 - 360,0 тыс. руб.; ремонт котельной и помещений МБДОУ д/с-к/в № 7 — 350,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей»  в 9 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, в 2 ДОУ приобретено пищевое оборудование  на общую сумму 830,0 тыс. руб.

Осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений: 180 педагогов дошкольных учреждений  в 2017 году получали компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2175,4 тыс. руб. (средняя выплата составила 12,1 тыс. руб.).

Мероприятие 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход» выполнено в полном объеме (предусмотрено субвенции краевого бюджета – 9662,6 тыс. руб., освоено 9633,2 тыс. руб. или 99,7%), кредиторская задолженность отсутствует.

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены  в  полном объеме 8.

По итогам 2017 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- 31 муниципальное дошкольное образовательное учреждение реализуют современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями (план – 100%, процент выполнения – 100);

- доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации (план – 95%,  процент выполнения – 204, обучение прошло большее количество педагогов за счет дополнительных средств из внебюджетных источников);

- отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района составило 103,7 % при плане – 100%; (средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 25986 руб.).

Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

-охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования (план – 90 %, процент выполнения – 88), фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет  на 1 января 2018 года нет.

- количество получателей  (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, посещающими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования (план – 4750, выполнение – 4709, процент исполнения – 99,1, компенсационные выплаты производились согласно фактической потребности).

Основное мероприятие № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2017 год  был предусмотрен в сумме 548042,4 тыс. руб.

- за счет средств муниципального бюджета – 92259,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета –446646,2 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –2987,0 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 6150,0 тыс. руб.

Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 547380,4 тыс. руб. (99,9%).:

- за счет средств муниципального бюджета – 92072,9 тыс. руб.(99,8%);

- за счет средств краевого бюджета – 446646,2 тыс. руб.(100%);

- за счет средств федерального бюджета – 2987,0 тыс. руб.(100%);

- за счет  внебюджетных источников – 5674,3 тыс. руб.(92,3%)

На финансовое обеспечение образовательных школ,  реализацию общего образования,  в 2017 году было направлено  500903,6 тыс. руб., на содержание школы – интернат №3 ст. Казанская – 11451,5 тыс. руб. 	Выделенные бюджетные и внебюджетные средства на эти цели были освоены в полном объеме.

Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений:

В 2017 году в районе было капитально отремонтировано 2 спортивных школьных зала: в МБОУ СОШ №  12, 21 на общую сумму 6353,4 тыс. руб., из них  за счет средств  муниципального бюджета — 2086,2 тыс. руб., из краевого  и федерального бюджета — 4267,2 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт зданий для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 18 и 21)на  сумму 2066,9 тыс. руб.: из них за счет средств  муниципального бюджета — 107,7 тыс. руб., из краевого бюджета — 1959,2 тыс. руб.

Общеобразовательным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 3440,0 тыс. руб., за счет выделенных средств отремонтирована  кровля,  полы, системы водоотведения,  выполнены работы по ремонту крыльца в МБОУ СОШ № 13.

За  счет  средств  муниципального бюджета   на общую сумму  1790,0 тыс. руб.:

- выполнен ремонт навеса центрального входа  МБОУ СОШ № 6 на сумму 390,0 тыс. руб.;

- ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 8 на сумму 400,0 тыс. руб.;

- проведены работы по капитальному ремонту помещения МБОУ СОШ № 21 на сумму 400,0 тыс. руб.;

- отремонтированы полы в коридорах МБОУ СОШ № 5 на сумму 300,0 тыс. руб.;

- обустроены раковинами кабинеты начальных классов и ремонт пола коридора МБОУ СОШ № 17 на сумму 300,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей» в 18 школах проведены ремонтные работы (электропроводки, туалетов)  на общую сумму  1670,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» произведена выплата заработной платы участникам единого государственного экзамена (298 чел.), оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 2555,7 тыс. руб.

В целях социальной поддержки,  220 педагогов образовательных школ, работающих и проживающих в сельской местности, получили компенсационные выплаты за  потребленные коммунальные услуги на  общую сумму 4197,0 тыс. руб.   (средняя выплата составила 19,1 тыс. руб.).

Из 10 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены  в  полном объеме - 10.

В  системе  образования  Кавказского  района  25  муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

Всего обучается в муниципальных образовательных учреждениях 12 533  человека.

Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала является одним из ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях работают 680 учителей работающих по программам общего образования. 160 педагогов прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также программам переподготовки и повышения квалификации.

В 2017 году 7144 учащихся образовательных учреждений приняло участие в 91 мероприятиях, Всероссийских олимпиадах и других творческих конкурсах: из них 363 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 722 – во всероссийских и 159 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 2245  учащихся  5-11 классы, что на 654 ребенка больше заявленных (1591 чел.) по 20 учебным предметам (французский язык в нашем районе не изучается), из которых  по итогам олимпиад 681 учащийся (что на 89 учащихся больше, чем в прошлом году) награждены дипломами  победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиады всего прияло участие  84 учащихся (в 2 раз меньше, чем в прошлом году, т.к. уменьшилась квота), которые принесли  15 призовых места по таким предметам как астрономия, литература, математика, русский язык, физика, биология, география, обществознание, ОБЖ, технология, английский, история, право, экономика, журналистика из СОШ № 2, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 20, – по 1 чел., СОШ №18 – по 2 чел., лицея №3 – 3 чел.

Ученик 8 класса МАОУ лицей №3  – стал победителем региональной олимпиады младших школьников по математике и был приглашен для участия в международной олимпиаде школьников «Кавказская математическая олимпиада, которая проходила в г.Майкопе, где также занял призовое место и представлял Краснодарский край на заключительном этапе математического конкурса «Олимпиада им.Леонарда», который проходил в г.Санкт - Петербург. За плодотворную и результативную работу призеры были награждены путевками в краевые летние профильные смены, которые проходили на Черноморском побережье (Летняя математическая школа – 7 человек, летний университет старшеклассников – 3 человека, Интеллектуал Кубани – 2 человека).

В нашу общую копилку немало  наград принесли и воспитанники ЦВР, ДДТ, СЮН, ДЮСШ «Совершенство». В течение учебного года ребята получили более 700 призовых мест и 5 премий администрации Краснодарского края (4 воспитанника «Совершенства» и 1 воспитанник ЦВР).

По мероприятию 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» план по расходам не выполнен  на сумму  47,1 тыс. руб.   (назначено – 12999,4 тыс. руб., исполнено 12952,3 тыс. руб. или 99,6 %). Экономия по данному мероприятию сложилась из-за уменьшения объема выдаваемой молочной продукции, в связи с непосещением занятий детьми по причине болезни и в связи с тем, что молоко и молочную продукцию 5490 учащихся начальных классов в 2017 году получали 1 раз в неделю, вместо 2 раз по сравнению с прошлым годом.

Горячим питанием охвачен весь контингент учащихся, 1989 учащихся из многодетных семей получают льготное питание.

По итогам 2017 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- охват детей  в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (план – 12345, выполнено – 12533, процент выполнения –101,5);

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного учителя (план – 18, процент выполнения – 102,4);

- количество образовательных учреждений, в которых проведен  капитальный  и текущий ремонт (план - 14, процент выполнения - 100);

- создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений (план - 25, процент выполнения - 100);

-   плановая пропускная способность и оплата Интернет  - трафика до 10 М/б  осуществлена в  3 учреждениях (план - 3, выполнено - 3, процент выполнения - 100);

- удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования (план – 96%, выполнено – 114,3%, процент выполнения – 119, обучение за счет дополнительных средств из внебюджетных источников);

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в Краснодарском крае составило 101,6% при плане 100% (средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 29201 руб., оплата труда работников внешкольных учреждений осуществляется в соответствие с дорожной картой);

- во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах приняло участие 57% от общей численности обучающихся при плане 40%(процент выполнения – 142,5);

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным  государственным образовательным стандартам составил – 80% (процент выполнения – 100);

- количество капитально отремонтированных спортивных залов  муниципальных  общеобразовательных организаций, помещений при них  физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов (план – 1, выполнено – 1, процент выполнения – 100);

- количество учащихся, охваченных горячим питанием (план – 11840, выполнено – 11984, процент выполнения – 101,2);

- горячим питанием охвачено 100%  учащихся образовательных школ;

- количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание 1989 человек (процент выполнения – 113,7).

- количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю (план – 5080, выполнено – 5490, процент выполнения – 108, молоко и молочную продукцию получают учащиеся только начальных классов).

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 46639,1 тыс. руб.:

- за счет средств муниципального бюджета – 43404,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 635,1тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 2600,0 тыс. руб.

Освоено в отчетном периоде  – 46909,6 тыс. руб. или 100,6 %.

- за счет средств муниципального бюджета – 43404,0 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 635,1 тыс. руб.(100%);

- за счет  внебюджетных источников – 2870,5 тыс. руб.(110,4%).

За счет сверхплановых поступлений  доходов от предпринимательской деятельности учреждений, расходы  за счет средств от внебюджетных  источников выполнены  на 110,4 % (план – 2600,0 тыс. руб., исполнено – 2870,5 тыс. руб.).

На финансовое обеспечение внешкольных учреждений  в 2017 году было направлено 46274,5 тыс. руб.

Оказана социальная поддержка  23 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 572,6 тыс. руб. средняя выплата за 2017 год в расчете на 1 педагога составила 24,9 тыс. руб.

Из 3 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены  в  полном объеме 3.

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». Всего в них занимаются 4477 подростков. Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования  5138 детей и подростков  приняли участие в 134 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 438 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 168 – во всероссийских и 160 в международных конкурсах.

По итогам 2017 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- 4477 детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются  в организациях дополнительного образования (план – 4050 чел., процент выполнения – 110,5);

- 100 % организаций оснащены в соответствии с требованиями СанПин (процент выполнения – 100);

- доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации - 90% (процент выполнения – 100).

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей составило   -  (план – 95%, выполнено – 98,1%, процент выполнения – 103,3, оплата труда работников внешкольных учреждений осуществляется в соответствие с дорожной картой. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 28613 рублей.

Рост заработной платы сотрудников  по отношению к 2016 г.  составил 103,3%.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2017 год  за счет средств муниципального бюджета был предусмотрен в сумме  6073,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде –6073,0 тыс. руб. (100 %)

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью  63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Мероприятие, запланированное в отчетном году в рамках реализации основного мероприятия № 4  выполнено на 100 %.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учр., выполнен на 100%.

Основное мероприятие № 5.

«Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которой  входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании  договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с 35  образовательными учреждениями, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения  на 2017 год за счет средств консолидированного бюджета предусмотрен в сумме 28398,5 тыс. руб., из них:

- средства муниципального бюджета:

выделено в сумме 22999,3   тыс. руб., освоено  – 22999,3 тыс. руб. (100%);

- средства краевого бюджета: выделено в сумме 5399,2 тыс. руб., освоено -  5396,2 тыс. руб. (99,9%).

Мероприятие, запланированное  к реализации в отчетном году, выполнено на 100%.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 59 учр., выполнен на 100%.

Основное мероприятие № 6.

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» с объемом финансирования за счет средств муниципального бюджета  в сумме 1650,0   тыс. руб. освоено в отчетном периоде  – 1614,8  тыс. руб. (97,9%).

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений: МКУ «Центр психолго-педагогической, медицинской и социальной помощи МО Кавказский район», МКУ «Организационно-методический центр развития образования», которые обслуживают 63 учреждения образования, организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГИА в муниципальном образовании Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2017 год был предусмотрен  и освоен в сумме 6063,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 6040,0тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 23,7 тыс. руб.;

Денежные средства освоены в полном объеме – 100%.

На содержание 2-х муниципальных учреждений  в рамках данного мероприятия направлено  и освоено 5540,0 тыс. руб.

На оплату труда педагогов дополнительного образования за счет средств краевого бюджета было направлено  23,7 тыс. рублей (на организацию и проведение ЕГЭ).

В рамках данного основного мероприятия  также выполнены следующие мероприятия на общую сумму 500,0 тыс. руб.:

- произведена оплата труда  педагогов, участвовавших   в  организации и проведении единого государственного экзамена, командировочных расходов;

- приобретено оборудование, оргтехника, канцелярские товары,  бумага, горюче-смазочные материалы для проведения экзамена;

Два мероприятия основного мероприятия №7, предусмотренные к реализации в 2017 году, выполнены на 100%.

В 2016/2017 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Всего прошли государственную итоговую аттестацию 467 выпускников (из них 7 участников с ограниченными возможностями здоровья) из 25 муниципальных общеобразовательных учреждений. 465 выпускников, что составило 99,8%, от числа сдававших получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 98 человек были награждены медалью «За особые успехи в учении».

В ТОП 52 лучших образовательных организаций Краснодарского края с высокой долей результатов выпускников - от 80 до 100 баллов, вошел МБОУ лицей №  45 города Кропоткин.

В рейтинг 10% лучших образовательных организаций Краснодарского края по результатам обязательных экзаменов (русский язык, математика) вошла МБОУ СОШ № 15 поселка Мирской.

По итогам 2017 года из 12 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения в полном объеме достигнуты по 11 показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования (план – 63, процент выполнения – 100);

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций (план - 0,97, выполнение - 0,2, процент выполнения – 485, снижение значения данного показателя является положительным результатом, в связи с повышением качества образования);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 18, выполнение – 100%);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 1, процент выполнения – 100);

- число педагогов, получающих выплату за работу с детьми  в спортивных клубах муниципальных организаций дополнительного образования детей системы образования Краснодарского края (план – 9, выполнение-9, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений (план – 180, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 3, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений (план – 2860, процент выполнения – 100);

- привлечение учащихся к регулярному занятию спортом в секциях, в вечернее и каникулярное время, в спортивных залах общеобразовательных учреждений (план – 60, процент выполнения – 100);

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования (план – 9, процент выполнения – 100);

- открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования (план – 18, процент выполнения – 100);

Не достигнуто в полном объеме плановое значение следующего показателя:

- привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования (план – 330, выполнение 300, процент выполнения – 90,9).

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 1, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                             С.В. Филатова

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                      С.Г. Демченко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие     образования»

1.Степень реализации перечня основных мероприятий

СРм=Мв/Мп= 7/7=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= (805394,0+276734,1)/(805426,4+276955,6)*0,6+

+(58758,9/57750,0)*0,4=0,6+0,4=1

3.Эффективность использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 88/90=0,98

СДп/ппз2= 4709/4750=0,99

СДп/ппз3= 100/100=1

СДп/ппз4= 204/90=2,15=1

СДп/ппз5= 103,7/100=1,04=1

Основное мероприятие № 2.

СДп/ппз6 = 12533/12345=1

СДп/ппз7 = 18,4/18= 1,02=1

СДп/ппз8 = 14/14=1

СДп/ппз9 = 25/25=1

СДп/пп10 = 3/3=1

СДп/ппз11 = 114,3/96=1,2=1

СДп/ппз12 = 101,6/100=1,02=1

СДп/ппз13 = 57/40= 1,43=1

СДп/ппз14 = 80 /80=1

СДп/ппз15= 1/1=1

СДп/ппз16 = 11984/11840=1

СДп/ппз17= 100/100= 1

СДп/ппз18 = 1989/1750=1,14=1

СДп/ппз19 = 5490/5080=1,08=1

Основное мероприятие № 3.

СДп/ппз20 = 4477/4050=1,1=1

СДп/ппз21 = 100/100= 1

СДп/ппз22 = 90/90=1

СДп/ппз23 = 98,1/95=1,03=1

Основное мероприятие № 4.

СДп/ппз24 = 63/63=1

Основное мероприятие № 5.

СДп/ппз25 = 59/59=1

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз26 = 63/63=1

СДп/ппз28 = 18/18=1

СДп/ппз29 = 1/1=1

СДп/ппз30 = 9/9=1

СДп/ппз31 = 180/180=1

СДп/ппз32 = 3/3=1

СДп/ппз33 = 2860/2860=1

СДп/ппз34 = 60/60=1

СДп/ппз35 =9/9=1

СДп/ппз36 = 18/18=1

СДп/ппз37 = 300/330=0,91

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз27 = 0,97/0,2=4,9=1

Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= (0,97+0,99+35)/37 = 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

Э

ис

ЭРмп=1,03*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы  «Развитие образования» - высокая.

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                      С.Г. Демченко

Исп.: Е.Н. Ткаченко

8(86193)21-0-63