## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район
за 2017 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт | [5 empty] | план, тыс.руб | факт, тыс.руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района Дик И.Н. | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Всего бюджет внебюджет | 8570,0 7920,0 650,0 | 8619,4 7920,0 699,4 | х
1.1. | Мероприятие 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района Дик И.Н. | Выполнение полномочий органа местного самоуправления в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района в целях реализации полномочий органа местного самоуправления выполнено следующее:1. Организованы и проведены 1 штабная тренировка, 2 командно-штабных учения, 6 тактико-специальных учений 2. В ходе проведеня районных соревнований "Школа безопасности" проведено обучение учащихся с отработкой навыков в области безопансотси жизнедеятельности . 3. Проведено 8 заседаний КЧС и ПБ; 4. Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурно-диспетчерской службы; 5. Регулярно проводилась проверка работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) а также проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | бюджет | 7300 | 7300 | х
1.1.1 | Контрольное событие : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | х | х | 09.03.2017 19-21.04.2017 04.05.2017 16.06.2017 22.06.2017 29.07.2017 30.08.2017 04-06.10.2017 03.11.2017 | х | 09.03.2017 19-21.04.2017 04.05.2017 16.06.2017 22.06.2017 29.07.2017 30.08.2017 04-06.10.2017 15-23.11.2017 | х | х | х | срок проведения командно-штабной тренировки в ноябре 2017 года не совпадает с датой, указанной при планированиии в связи с тем, что точную дату проведения утогчняет Министерство ГОЧС Краснодарского края в плановом месяце проведения тренировки.
1.1.2 | Контрольное событие: проведение районных соревнований по программе "Школа безопасности" |  | х | х | х | 12-14.05.2017 | х | 12-14.05.2017 | х | х | х | х
1.1.3 | Контрольное событие: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | х | х | 30.01.2017 27.03.2017 19.05.2017 22.05.2017 18.08.2017 25.09.2017 12.12.2017 | х | 30.01.2017 27.03.2017 19.05.2017 22.05.2017 18.08.2017 23.11.2017 28.11.2017 15.12.2017 | х | х | х | фактические даты проведения заседаний комссии КЧС не свопадают с плановыми в связи с возникновением дополнительных вопросов, выносимых на повестку заседания, а также распоряжений комиссии КЧС и ПБ Краснодарского края о проведений заседаний
1.2. | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район | Выполнение муниципального задания по обучению, подготовке и переподготовке (повышению квалификации) должностных лиц муниципальных учреждений Кавказского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | За отчетный период МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район 1. обучено 994 чел., в т.ч. 150 чел. в области ГО, 844 по программе пожарно-тех. минимума; 2. Организована подготовка участников соревнований "Школа безопасности"; 3. Проведено обучение неработающего населения путем распространения памяток ; 4. В СМИ размещены публикации по действиям в ЧС | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего бюджет внебюджет | 1270,0 620,0 650,0 | 1319,4 620,0 699,4 | поступление денежных средств из внебюджетных источников составляет большую сумму, чем план в связи с увеличением заявок на оказание платных услуг
1.2.1. | Контрольное событие: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | х | х | 12-14.05.2017 | х | 12-14.05.2017 | х | х | х | х
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего бюджет внебюджет | 7343,7 6963,7 380,0 | 7256,7 6963,7 293,0 | поступление денежных средств из внебюджетных источников составляет меньшуюсумму, чем план в связи с меньшим количеством заявок на оказание платных услуг, чем при планировании
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | Обеспечение круглосуточного несения дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей | МБУ "АСО" в рамках реализации мероприятия обеспечено: 1.Круглосуточное несение дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей; 2. За отчетный период осуществлено 668 выездов, в т.ч. 132 выезда на ДТП, 172 выезда на тушение ландшафтных и прочих пожаров, дежурство на массовых и иных мероприятиях - более 30, помощь ССМП в транспортировке больных - 10 и прочие выезды 3.Осуществлено участие в двух командно-штабных учениях; обеспечено дежурство во время проведения праздничных, спортивно-массовых и иных мероприятий, проводимых в МО, а также осуществлены иные поисково-спасательные и другие неотложные работы и работы профилактического характера | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | всего бюджет внебюджет | 7343,7 6963,7 380,0 | 7256,7 6963,7 293,0
2.1.1. | Контрольное событие: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | х | х | 19-21.04.2017 04-06.10.2017 | х | 19-21.04.2017 04-06.10.2017 | х | х | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района Дик И.Н. | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | бюджет | 250 | 248.7 | экономия по результатам проведения процедуры торгов, осуществляемых в декабре 2017 года
3.1. | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | уменьшение риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения | В целях уменьшения риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения выполнено следующее: 1. Обеспечено техническое обслуживание оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации 2.Переработан и согласован плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования Кавказский район 3. При проверках работы систем оповещения (РАСЦО и КСЕОН) осуществляется проверка охвата оповещением населения. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | бюджет | 200 | 199.9
3.1. | Мероприятие 2 Выполнение мероприятий по защите от гражданской обороне |  | подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий | В целях реализации мероприятия в районный резерв приобретены бензопилы - 2 шт., раскладушки с матрасами - 8 шт. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | бюджет | 50 | 48.8
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [8 empty] | 16163.7 | 16124.8
| местный бюджет | [8 empty] | 15133.7 | 15132.4
| внебюджетные источники | [8 empty] | 1030 | 992.4
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Координатор программы | [6 empty] | В.Г.Анохин