## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район за 12 месяцев 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1«Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | Демченко С.Г., начальник управление образования | организовать работы ЛДП на базе ОУ МО Кавказского районав период осенних, зимних, весенних и летних каникул | в ЛДП на базе ОУ Кавказского района в период летних каникул 2017 г. отдохнуло 1570 школьников | 2017-06-01 | 31.11.2017 | 2017-07-18 | 2017-11-17 | 2563 | 2563 | выполнено
| край. бюджет | [7 empty] | 1823 | 1823
| местный бюджнт | [7 empty] | 740 | 740
1.1. | Мероприятие № 1.1.«Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » |  |  |  | 2017-06-01 | 31.11.2017 | 2017-07-18 | 2017-11-17 | 2025.6 | 2025.6
| край. Бюджет | [7 empty] | 1823 | 1823
| местный бюджнт | [7 empty] | 202.6 | 202.6
1.2. | Мероприятие № 1.2. "Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » местный бюджет |  |  |  | 2017-06-01 | 31.11.2017 | 2017-07-18 | 2017-11-17 | 537.4 | 537.4
1.3. | Мероприятие № 1.3.«Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией» | [7 empty] | 0 | 0
2. | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Демченко С.Г., начальник управление образования | организовать работу ЛТО дневного и круглосуточного пребывания | х | х | х | х | х | 0 | 0 | не предусмотрено программой
2.1. | Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ | [7 empty] | х | х
2.2. | Мероприятие № 2.2 «Приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | [7 empty] | х | х
| Котнрольное событие №1 Работа лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе ОУ | [7 empty] | х | х
3. | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края» | Демченко С.Г., начальник управление образования, Серафимович И.С.начальник отдела молодежной политики | организовать отдых детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края | в летний период 2017 года в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края отдохнуло 134 детей и подростков | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 522.4 | 522.2 | выполнено
| край. Бюджет | [7 empty] | 62.4 | 62.4
| местный бюджнт | [7 empty] | 460 | 459.8
3.1. | Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | Х | Х | Х | Х
3.2. | Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  |  |  | 01.04.17г. | 2017-09-30 | 01.04.17г. | 2017-09-30 | 400 | 399.8
3.3. | Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | Серафимович И.С.начальник отдела молодежной политики | [6 empty] | 60 | 60
3.4. | Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | Демченко С.Г., начальник управление образования |  | к месту отдыха и обратно доставлен 41 чел. из числа детей - сирот и детей, находящихся под опекой | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 62.4 | 62.4 | выполнено
4. | Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | Демченко С.Г., начальник управления образования, Мкртчян Н.Г., начальник отдела по физической культуре и спорту, Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры | организовать малозатратные формы отдыха: туристические слеты, палаточные лагеря, многодневные и однодневные походы, многодневные и однодневные экспедиции, участия в соревнованиях, конкурсах и мероприятия туристско-краеведческой направленности | малозатратными формами отдыха охвачено 11821 школьниов или 97 % от общего контингенте учащихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 825.8 | 820.9 | выполнено
4.1. | Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 01.06.2017г. | 31.08.2017г. | 2017-06-08 | 20.10.2017г. | 50 | 50 | выполнено
4.2. | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 196 | 196 | выполнено
4.3. | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | Демченко С.Г., начальник управление образования |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 409.8 | 409.8 | выполнено
4.4. | Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | Мкртчян Н.Г., начальник отдлеа по физической культуре и спорта |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 100 | 100 | выполнено
4.5. | Мероприятие №4.5. «Услуги бассейна, авкапарка» (приобретение билетов) | Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры |  |  | 1.05.17г. | 30.09.17г. | 01.07.17г. | 2017-09-30 | 45 | 43.9 | выполнено
4.6. | Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) | Михайловская Н.Ю., начальник отдела культуры |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 25 | 21.2
5. | Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | Демченко С.Г., начальник управления образования | х | х | х |  |  |  | 0 | 0 | Проведение мероприятия в 2017 году не запланировано
5.1. | Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей» | [7 empty] | 0 | 0
6. | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | Демченко С.Г., начальник управления образования | организовать работу дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок | тематические площадки посетило 6600 детей и подростков | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 01.06.2017 | 2017-12-31 | 20 | 20 | выполнено
6.1. | Мероприятие № 6.1«Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) | [7 empty] | 20 | 20
7. | Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | Серафимович И.С.начальник отдела молодежной политики | оздоровить подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых МОНиМП Краснодарского края, подведомственными учреждениями МОНиМП Краснодарского края | 50 подростков было доставлено на оздоровление в краевые профильные смены | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 90 | 90 | выполнено
7.1. | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» | [7 empty] | 90 | 90
8. | Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | х | х |  |  |  |  | 0 | 0 | Проведение мероприятия в 2017 году не запланировано
8.1. | Мероприятие № 8.1.Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) | [7 empty] | 0 | 0
8.2. | Мероприятие №8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» | [7 empty] | 0 | 0
| Контрольное событие №1 Работа дворовых площадок по месту жительства и клубов по месту жительства |  |  | х |  |  |  |  | 0 | 0
9. | Основное мероприятие №9«Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | Ежова И.М., начальник отдела здравоохранения | оздоровить детей с хроническими патолдогиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений | на базе амбулаторно-поликлинических учреждений Кавказского района оздоровлено 270 детей | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 120 | 120
9.1. | Мероприятие №9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ» | Грекова Е.Л., главный врач муниципального бюджетного учреждения "Кропоткинская городская больница" | [6 empty] | 70 | 70
9.2. | Мероприятие №9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» | Цорионова Э.С., главный врач муниципального бюджетного учреждения "Кавказская районная больница" | [6 empty] | 50 | 50
| всего |  | х | х | х | х | х |  | 4141.2 | 4136.1 | выполнено
| краевой |  | х | х | х | х | х |  | 1885.4 | 1885.4 | х
| местный бюджнт |  | х | х | х | х | х |  | 2255.8 | 2250.7 | х
Координатор программы |  |  |  | Начальник управления по вопросам семьи и детства
|  |  |  | муниципального образования Кавказский район | [6 empty] | В.В.Елисеева
Графова Н.А.
6-26-62