## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"_муниципального образования Кавказский район
за 12 месяцев 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подпрограмма №1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник отдела капитального строительства Е.В. Неупокоева | предоставление жилых помещений | предоставлены 26 жилых помещений 26 лицам из числа детей-сирот | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30945.4 | 30915.4 | выполнено
| Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | предоставление жилых помещений | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30945.4 | 30915.4 | х
| Контрольное событие 1.2 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | приобретение жилых помещений | приобретены 26 жилых помещений | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 2017-11-01 | 2017-11-29 | х | х | х
| Контрольное событие 1.3 Оформление права собственности | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | документ, подтверждающий право собственности | оформлено право муниципальной собственности на 26 жилых помещений | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | х | х | х
| Контрольное событие 1.4 Распределения жилья и заключение договоров найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина, начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | договор социального найма | заключены 26 договоров социального найма с 26 лицами из числа детей-сирот | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | х | х | х
| Контрольное событие 1.5 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями | Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | договор с эксплуатирующей организацией | оформлены договоры с эксплуатирующими организациями на 26 жилых помещений | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | х | х | х
| Подпрограмма № 2 "Поддержка некомерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район" | Организационный отдел администрации МО Кавказский район Начальник И.В. Гревцова | Х | мероприятиями подпрограммы охвачены 15 479 чел. (многократный охват) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 400 | 400 | выполнено
| Мероприятие №1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | х | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организацией; подписка ветеранов, инвалидов ВОВ на краевые периодические издания (газеты); организация совместного отдыха | оказана помощь и поддержка 92 ветеранам | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 320 | 320 | выполнено
| Мероприятие №2 " Проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным датам" | х | привлечение ветеранов к участию в мепроприятиях | проведены 93 мероприятия | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 80 | 80 | выполнено
| Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление по вопросам семьи и детства, начальник В.В. Елисеева | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 107732.6 | 107365.1 | выполнено
| Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | производятся ежемесячные денежные выплаты 201 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 23471.4 | 23468.7 | выполнено
| Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание 243 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 32505.4 | 32505.4 | выполнено
| Мероприятие № 3. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитани | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание число | производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание 5 детей, переданных на патронат | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 360.6 | 354.4 | выполнено
| Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания патронатных воспитателей | производится выплата ежемесячного вознаграждения 4 патронатным воспитателям | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 451.9 | 436.1 | выполнено
| Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | производится выплата ежемесячного вознаграждения 106 приемным родителям | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 44633.4 | 44348.5 | выполнено
| Мероприятие № 6 Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | обеспечен бесплатный проезд 155 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-03-14 | 305.9 | 278.5 | Выплата субвенции из краевого бюджета была прекращена с 14 марта 2017г. в связи с внесением изменений в Закон Краснодарского края от 3 марта 2017 г. №3573-КЗ, исключивших право на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте детей-сирот, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
| Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 8 сотрудников по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4599.4 | 4563.6 | выполнено
| Мероприятие № 8 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | Организация и осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Организована и осуществляется деятельность 1 специалиста по организации отдыха и оздоровления детей | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 506.4 | 491.4 | выполнено
| Мероприятие № 9 Обеспечение отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств для оказания помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | Оказание помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 662 | 655.1 | выполнено
| Мероприятие № 10 Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности | выплатчено единовременного пособия 1 ребенку сироте на регистрацию права собственности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5.2 | 5.2 | выполнено
| Мероприятие № 11. Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа, при их возвращении в жилые помещения | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности | выплачено единовременное пособие 2 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-06-15 | 231 | 231 | выполнено
| Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел администрации МО Кавказский район Начальник Е.В.Коломейцева | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2135 | 2134.7 | выполнено
| Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район | Руководитель МКУ ЦБ АМО КР С.В.Бессмертная | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | производится доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 29 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2135 | 2134.7 | выполнено
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Демьяненко И.В. |  | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2580.9 | 2580.4 | выполнено
| Мероприятие №1 "Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития" | Начальник отеда физического воспитания и допризывной подготовки управления образования Кавказский район Г.Н.Великоцкий | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и приобретение специализированного оборудования в здания общеобразовательных учреждений | Обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп населения и приобретено специализированное оборудование в запланированные здания общеобразовательных учреждений | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2186.4 | 2186.4 | выполнено
| Контрольное событие 5.1 "Ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек МАДОУ ЦРР д/с №18 г.Кропоткина" | Директор МАДОУ ЦРР д/с №18 г.Кропоткина Волкова Г.В. | ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличекх | отремонтирован вход на территорию детского сада, произведены замена дверей; замена светильников, штукатурка и покраска стен, выполнены работы по асфальтированию территории, устроен пандус, произведен, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, установлены тактильные таблички | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2186.4 | 2186.4 | выполнено
| Мероприятие №2 "Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования" | Заместитель начальника отдела культуры администрации МО Кавказский район А.А.Усова | Приобретение специализированных табличек для слабовидящих, строительство нового санитарного узла и переоборудование существующего санитарного узла в соответствии с нормами учреждений предпрофессионального образования | Строительство санитарного узла к зданию МБОУ ДОД ДШИ ст.Кавказской" | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 216 | 216 | выполнено
| Контрольное событие 5.3 "Строительство в соответствие с СП 59.13330.2012 санитарного узла к зданию МБОУ ДОД ДШИ ст.Кавказской" | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | построен санитарный узел к зданию МБОУ ДОД ДШИ ст.Кавказской" | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017-10-01 | 0.12.2017 | 216 | 216 | выполнено
| Мероприятие №4 "Обеспечение жителей услугами организаций муниципального пассажирского транспорта путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения пассажирских автобусов пригородного сообщения" | Начальник ОЖКХ,Т,С, и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | х | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 178.5 | 178 | выполнено
| Контрольное событие 5.4. Оснащение муниципального общественного пассажирского транспорта (2 автобуса) радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | Начальник ОЖКХ,Т,С, и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | Оснащение муниципального общественного пассажирского транспорта (2 автобуса) радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | Приобретены и установлены в муниципальный пригородный автобус № 110 по маршруту Кавказская-Кропоткин радиоинформаторы транспортные | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 92.7 | 92.6 | выполнено
| Контрольное событие 5.5 Организация транспортного обслуживания населения путем оснащения муниципального общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных граждан групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | Начальник ОЖКХ,Т,С, и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | оснащение муниципального общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных граждан групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | пригородный автобус № 110 по маршруту Кавказская-Кропоткин оснащен звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных граждан групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 85.8 | 85.4 | выполнено
| Итого по муниципальной программе | Управление по вопросам семьи и детства, начальник В.В. Елисеева | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 143793.9 | 143368.4 | выполнено
[8 empty] | в том числе федеральный бюджет | 9379.7 | 9379.6 | х
[8 empty] | в том числе краевой бюджет | 131327.2 | 130902.5 | х
[8 empty] | в том числеместный бюджет | 3087 | 3086.5 | х
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Координатор программы | [9 empty] | В.В.Елисеева
Графова Н.А., 6.56.89