**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2017 год**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2017 год (далее – доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе сведений, представленных в отдел по взаимодействиюс правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 (с учетом изменений, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Кавказский район №1998 от 23.12.2014) и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения" с изменениями и дополнениями от: 12 февраля, 2 апреля, 3 июня, 17 августа, 30 октября, 11 декабря, 28 декабря 2015 года, 20 апреля, 23 июня, 2 сентября, 24 ноября, 26 декабря 2016 года, 20 февраля, 20 апреля, 22 июня , 21 августа,24 октября,22 ноября, 13 декабря 2017 года.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на очередной 2017 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район.

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 8 подпрограмм:

1. ["Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район"](#sub_1300).

2. ["Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район"](#sub_1400).

3. ["Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район"](#sub_1500).

4. ["Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район"](#sub_1600).

5. ["Обеспечение пожарной безопасности"](#sub_1700).

6. ["Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район"](#sub_1800).

7. ["Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район"](#sub_1900).

8. ["Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район"](#sub_1010).

Ведомственные целевые программы, а также основные мероприятия в муниципальной программе не предусмотрены.

Объем финансирования муниципальной программы**«Обеспечение безопасности населения» в 2017 году**за счет средств местного и краевого бюджета был предусмотрен в сумме 24**819,9 тыс. рублей**.**Кассовые расходы по программе произведены в сумме 24 808,5 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.**

Расходы за счет средств краевого бюджета за 2017 год составили2362,6 тыс. рублей (процент исполнения–99,9%).

 Расходы за счет средств местного бюджета за 2017 год составили22 445,9 тыс. рублей или 100 % от плана (22 456,0 тыс. руб.).

Фактически из 50 запланированных мероприятия подпрограмм в полном объеме выполнено 47 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила100 % .

 Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 34 показателям из 37, предусмотренных к достижению в 2016 году, или 92 %.
 По 6 подпрограммам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме.

Не достиг плановых значений 1 целевой показатель по подпрограмме«Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» (1 из 2 целевых показателей выполнен в полном объеме, степень достижения 50%);

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет эффективности реализации программы за 2017 год(прилагается).

# Согласно подпункта 8.8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации программы за 2017 год составил - 0,94, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признана высокой.

**Оценка эффективности реализации подпрограмммуниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

**1. О ходе реализации подпрограммы**[**"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район"**](#sub_1300)**.**

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел здравоохранения.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 15737,9 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов, из них освоено 15735,9 тыс. рублей или 100 %.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 13374,0 тыс. рублей или 100 % , за счет средств краевого бюджета - 2362,9 тыс. рублей или 99,9 %.

Отделом молодежной политики, управлением образования, отделомкультурызапланированные и отделом здравоохранения мероприятия выполнены в полном объеме.По отделу здравоохранения сложилась экономия в сумме 1,3 тыс. рублей из выделенных 500,0 тыс. рублей краевого бюджета или освоено 99,7 %,по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае» в связи с тем, что были проведены конкурсные процедуры и оплата была произведена на сумму фактически представленных документов на покупку оборудования.

**Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8.**

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 - проведение «круглых столов», бесед на темы: «Национальный вопрос», «Межнациональные отношения», «Многонациональная Россия», «Межэтнические и конфессиональные отношения»;

-изготовление 156листовок по профилактике терроризма и экстремизма, проведение круглых столов приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса уголков антитеррористической направленности, студенческой конференции, а так же приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

- проведение студенческой конференции«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом»,проведение районного конкурса на создание видео роликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

 - в течение 2017 года были организованы просмотры видеофильмов молодежным активом района, направленных на противодействие идеологии экстремистской деятельности, был проведен цикл бесед "Дети мира против террора", "Осторожно, экстремизм", были проведены акции "Закрытый показ" с демонстрацией фильмов "Эксперимент" "Эксперимент 2: волна", "Фашизм-Реваншизм 21 века", "Статский советник", в социальных сетях подведомственных отделу молодежной политики размещены тематические ролики направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии, на постоянной основе проводится мониторинг интернет ресурсов на выявление информации предположительно носящей экстремистский характер, выявленная информация направляется в министерство образований, науки и молодежной политики Краснодарского края;

- проведение ежемесячных рейдов с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер.

Общее количество мероприятий, проведенных в данном направлении отделом молодежной политики, по итогам 2017 года составило более 75 с охватом более 10 тысяч человек, на общую сумму   50,0  тыс. рублей;

# - ремонт и устройство ограждений территорий в 4-х учреждениях управления образования (д/с №2г.Кропоткин, д/с №21ст.Дмитриевская, школа №12 ст.Кавказская и школа № 20 ст.Казанская) на общую сумму 2112,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета -1863,9 тыс. руб.;

- заключение договоров по оказанию услуг по охране 60 образовательных учреждений охранными предприятиями управлением образования на общую сумму 14432,2 тыс. рублей;

- заключение договоров по оказанию услуг по охране 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями управлением культуры на общую сумму 755,0 тыс. рублей;

# -установка 11 камер видеонаблюдения в поликлинике ЦРБ, дополнительных камер видеонаблюдения в КГБ, системы управления доступом на станции скорой помощи.

**По итогам 2017 года из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.**

Всоответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2017 год.

 Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

 По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» может бытьпризнанавысокой.

**РАСЧЕТ**

**Эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 8/8=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=17737,9/17735,9=1,0

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=1,0/1,0=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 14/14=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=98/98=1

СДп/ппз4=4/4=1

СДп/ппз5=60/60= 1

СДп/ппз6=5/5=1

СДп/ппз7=4/4 = 1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=7/7=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**2. О ходе реализации подпрограммы** [**"Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район"**](#sub_1300)**.**

##  Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоенопо подпрограмме 400,0 тыс. рублей или 100 %.

**Фактически в отчетном периоде из 11 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 11.**

В рамках реализации подпрограммы казаками дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО выявлено 800 административных правонарушений, проведено 28 мероприятий патриотической направленности с учащимися СОШ района и казачьей молодежью, проведен сбор исторического полка в ст. Кавказской в котором приняло участие 105 казаков Кавказского РКО находящихся в запасе, на котором были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

Участниками подпрограммы в 2017 году была проделана следующая работа:

в январе 2017 года 45 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г.Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков.

в феврале 2017 года 50 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов в России.

в апреле 2017 года75 казаков и40 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в городе Краснодаре и в чествовании казаков в станицах и хуторах района.

в мае 2017 года 800казаков и членов их семей приняли участие

во всех храмах и поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого Христова Воскресенья (Пасха).

9 мая 2017 года 600 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине,посвященном 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

в сентябре 2017 года делегация Кавказского РКО в количестве 15 казаков приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 225-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района (спортивные соревнования, скачки, контактные виды единоборств).

всентябре 2017 годаделегация Кавказского РКО в количестве 55 казаков, 25 кадетов, 20 учащихся казачьих классов и члены семей казаков приняли участие в станицах Казанской, Тбилисской, в районе «Волчьих ворот» на месте гибели сотника Гречишкина А.Л. в поминальном молебене, параде, минуте молчания, митинге, выставке народных промыслов, возложению венков, поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотникаГречишкина А.Л.

в сентябре 2017 года казаки и члены их семей в количестве 500 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города.

в октябре 2017 года 70 казаков и50 членов их семей, 50 учащихся казачьих классов, 3 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в ст. Белая Глина, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества. В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

Денежные ассигнования были направлены на:

- поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп на общую сумму 35,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для доставки казаков дружинников на дежурство и домой, проверки дежурства казаков дружинников на общую сумму 25,0 тыс. рублей;

- Кавказским РКО принято участие в проведении сбора исторического полка в ст. Кавказской на общую сумму 15,0 тыс. рублей;

-приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в апреле 2017 года в параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре на общую сумму 50,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в сентябре 2017 года в мероприятиях, посвященных годовщине высадки казаков на Тамани на общую сумму 25,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска в ст.Белая Глинана общую сумму 30,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в поминовениях героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина в ст.Казанской и ст. Тбилисской на общую сумму 10,0 тыс. рублей;

- проведены военно-спортивные мероприятия, спортивные соревнования, соревнования по рукопашному бою, приобретены грамоты, кубки, ценные подарки Кавказским РКО на общую сумму 75,0 тыс. рублей;

- приобретены ГСМ, грамоты, призы, кубки при проведении выставок казачьей направленности Кавказским РКО на общую сумму 25 тыс. рублей.

 **По итогам 2017 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.**

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2017 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» **коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил - 1**, то есть эффективность реализации подпрограммы«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»может быть **признана высокой**.

 **РАСЧЕТ**

**эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 11/11=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=400/400= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз8=26/26=1

СДп/ппз9=800/800=1

СДп/ппз10=80/80=1

СДп/ппз11=28/28=1

СДп/ппз12=956/956=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**3. О ходе реализации подпрограммы** [**"Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район"**](#sub_1300)**.**

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район,отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, управление образования, отдел молодежной политики.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме **200,0 тыс. рублей** за счет средств местного бюджета, из нихосвоено **199,3тыс. рублей или 99,7 % .**

**Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4 (процент выполнения по всем мероприятиям более 95%).**

Участниками подпрограммы в 2017 году была проведена следующая работа:

# 1. Отделом культуры в рамках подпрограммы проведены мероприятия с запланированным объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- 28 ноября 2017 года состоялся районный конкурс на лучшую постановку работы клубных учреждений по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Участниками стали 9 Домов культуры Кавказского района.

Победители получили ценные призы общей стоимостью 50 000 рублей:

1. 1-е место – ДК х.Лосево, Фотокамера CANONEOS 1300D+EF-S 18-55 DCIII, стоимость 29 тыс. 800рублей.
2. 2-е место – ДК пос.Мирской, Фотокамера SonyDSC-W830 black, стоимость 9 900,00 рублей.
3. 3-е место – ДК ст.Темижбекской, Фотокамера SonyDSC-W830 silver, стоимость 9 тыс. 900 рублей.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 49,6 тыс. руб.

2.Отделом по физической культуре и спорту в рамках подпрограммы проведены мероприятия сзапланированным объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- с 1 по 3 августа 2017 года в г. Приморско-Ахтарск сборную команду Кавказского района средней возрастной группы 2004-2005 г.г.р., для участия в финальных соревнованиях Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского краяв сумме 13 тыс. рублей.

- с 4 по 6 августа 2017 года в г. Приморско-Ахтарск сборную команду Кавказского района младшей возрастной группы 2006-2007 г.г.р., для участия в финальных соревнованиях Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края в сумме 13тыс. рублей.

- с 28 по 30 октября 2017 года сборной команде Кавказского района в открытом Первенстве муниципального образования Кавказский район по футболу «Золотая осень» среди мальчиков 2005-2006 г.р., под лозунгом «Спорт против наркотиков» в сумме 12тыс. рублей.

- с 1 по 3 ноября 2017 года сборной команде Кавказского района в открытом Первенстве муниципального образования Кавказский район по футболу «Золотая осень» среди мальчиков 2007-2008 г.р., под лозунгом «Спорт против наркотиков» » в сумме 12тыс. рублей.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 50,0 тыс. руб.

3. Управлением образования в рамках подпрограммы проведены мероприятия сзапланированным объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- 06.11.2017 районный конкурс-фестиваль «Мы едины» на сумму 2 тыс.600р.;

- с 7 по 28.11.2017 конкурс видеороликов «Мы за здоровое поколение» на сумму 15тыс.750 р.;

- 29.12.2017 конкурс рисунков «Спорт альтернатива пагубным привычкам»на сумму 960 р.;

- Стенды антинаркотической направленности в МБОУ СОШ № 16, 21, 20, 15, 14 на сумму 30 тыс.690 рублей.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 50,0 тыс. руб.

4.Отделом молодёжной политики в рамках подпрограммы проведенрядмероприятий с запланированным объемом финансирования 50,0 тыс. руб.:

- работа выездного консультативно-методического пункта «Маршрут безопасности» - 9тыс.900 руб., заказано: листовки, закладки);

- конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» - 15 тыс. руб., заказано: кубок-комлект, дипломы, вымпелы);

- проведение комплекса мероприятий, посвященных знаменательным датам (1 марта, 31 мая, 26 июня, 3 октября, 1 декабря)- 10тыс.руб, заказано: значки, магниты, блокноты;

- студенческая конференция «Профилактика наркомании в молодежной среде» - 14 тыс. 830 руб, заказано: ценные призы.

 Всего использовано бюджетных средств в сумме 49 тыс. 730 руб.

**По итогам 2017 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю.**

Значение целевого показателя №2 - стабилизация общего количества преступлений, совершенных по линии НОН, выявление преступлений по линии притоносодержательства, сбыт курительных смесей «Спайс» и др. фактически за 2017 год составило 105 преступлений, вместо запланированных – 94.

Данное увеличение произошло ввиду ликвидации межрайонного отдела регионального управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю и слияния статистических данных зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств отдела МВД России по Кавказскому району со статистическими данными зарегистрированных преступлений госнарконтроля.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» за 2017 год.

# Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 0,95,то есть эффективность реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

**РАСЧЕТ**

**эффективности реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=199,3/200=0,997

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/0,997=1,003

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз13= 305/197=1,55 или 1 (если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1)

СДп/ппз14=94/105=0,9

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+0,9)/2=0,95

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 0,95\*1=0,95

**4 О ходе реализации подпрограммы** [**"Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район"**](#sub_1300)**.**

## Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, отдел молодежной политики, управление образования.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 3**00,0 тыс. рублей** за счет средств местного бюджета, из них освоено **300,0 тыс. рублей или 100 % .**

**Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий выполнены 6.**

Участниками подпрограммы в 2017 году была проведена следующая работа:

1.Отделом по делам несовершеннолетних в рамках подпрограммы проведено 1 мероприятие с запланированным объемом финансирования 18,0 тыс. руб.:

-районный конкурс «Здравствуй мама», в котором приняли участие 42 детей и подростков.

Все участники мероприятия получили дипломы, а победители награждены ценными призами и грамотами.

На приобретение ценных призов и грамот для проведения указанного мероприятия направлено 18,0 тыс. руб.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 18,0 тыс. руб.

2. По итогам 2017 года администрацией муниципального образования Кавказский район проведена оценка работы народных дружин района.

 Наиболее эффективна эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района».

 По результатам проведенного мониторинга 35 лучших членов народной дружины были поощрены денежной премией. На эти цели было направлено 35 тыс. руб.

3. Администрацией муниципального образования Кавказский район:

-закуплено 24 шт. передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий на сумму 76 тыс. 600 рублей;

- проведена через СМИ разъяснительная работа среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов на сумму 10 тыс. рублей.

- приобретены комплекты компьютерной и оргтехники для отдела МВД России по Кавказскому району на сумму 98 тыс. 700 рублей;

- приобретены нарукавные повязки для членов народной дружины на сумму 1 тыс.660 рублей.

4.В рамках реализации подпрограммы управлением образования было организован ряд мероприятий с запланированным объемом финансирования 60,0 тыс. руб.:

- на организацию и проведение районного конкурса школьных агитбригад «Мы за светлое будущее» на сумму 23 тыс. 172 рубля;

- на приобретение стендов профилактической направленности в МБОУ СОШ № 8, 13, 9, 10, 1, 7на сумму 36тыс.828 рублей.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 60,0 тыс. руб.

 **По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.**

В соответствии стиповой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммыпроведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» за 2017 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

**РАСЧЕТ**

**эффективности реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 6/6=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 200/200= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз15= 96/96 = 1

СДп/ппз16=200/200=1

СДп/ппз17=8/8=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1)/3=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**5. О ходе реализации подпрограммы** [**"Обеспечение пожарной безопасности»**](#sub_1300)**.**

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме **9101,8**тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено **9095,8**тыс. рублей или **99,9%**, в том числе по главным распорядителям:

- Управление образования – 8082,0 тыс. рублей, исполнено 8077,3 тыс. рублей (99,94%);

- Отдел культуры – 419,0 тыс. рублей, исполнено 418,7 тыс. рублей (99,94%);

- Отдел по физической культуре и спорту – 580,8 тыс. рублей, исполнено 500,6 тыс. рублей (96,96%);

- Администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. рублей, исполнено 99,2 тыс. рублей (99,22%).

**Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8.**

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- обучение сотрудников образовательных учреждений по программе пожарно-технического минимума в количестве 312 чел. и 16 чел. администрации МО Кавказский район на сумму **219,1** тыс. рублей;

- заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения в 59 образовательных учреждениях, в 6 учреждениях культуры, в 7 учреждениях подведомственных отделу по физической культуры и спорта ив 2 зданиях администрацией МО Кавказский район на сумму **3212,3**тыс. рублей;

- проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления) в 59 образовательных учреждениях на сумму **660,0** тыс. рублей и в 2 учреждениях культуры на сумму **11,9** тыс. рублей;

- проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в 31образовательном учреждении, в 1 учреждении подведомственному отделу культуры на общую сумму **954,0** тыс. рублей;

- оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности в 59 образовательных учреждениях, в 5 учреждениях отдела культуры и в 4 учреждениях подведомственных отделу по физической культуре и спорту на сумму **3398,9** тыс. рублей;

- установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) в 2 образовательных

учреждениях и в 1 учреждении подведомственном отделу культуры на сумму **420,0** тыс. рублей;

- проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму **7,8**тыс. рублей;

- оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в 59 образовательных учреждениях подведомственных управлению образования, в 1 учреждении подведомственного отделу культурыи в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму **211,8** тыс. рублей.

**По итогам 2016 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям,степень достижения целевых показателей – 100 %.**

В соответствии с методикойоценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2016 год.

# Согласно подпункта 8.6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокойв случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет 1.

# По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2016 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана высокой

**РАСЧЕТ**

**эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 7/7=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 4729,1/4730,0= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз18= 2/2=1

СДп/ппз19=75/75=1

СДп/ппз20=59/59=1

СДп/ппз21=6/6=1

СДп/ппз22=6/6=1

СДп/ппз23=1/1=1

СДп/ппз24=6/6=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1+1+1+1)/7=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**6. О ходе реализации подпрограммы** [**"Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район"**](#sub_1300)

## Координатор подпрограммы – организационный отделадминистрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 100,0 **тыс. рублей или100 % .**

**Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.**

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- проведение 3 сентября 2016 года фестиваля национальных культур. В мероприятии приняли участие 127 человек, охват жителей района – 2500 человек израсходовано 25,0 тыс. рублей;

- проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений, всего проведено 23 мероприятия с охватом 900 человек, израсходовано 9,9 тыс. рублей;

 - изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, в СМИ размещено 130 информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории муниципального образования Кавказский район, изготовлено и размещено 4 социальных ролика, израсходовано 20,0 тыс. рублей;

- в декабре 2016 года проведено социологическое исследование межнациональной и межконфессиональной ситуации в районе. Исследование проводилось кафедрой социально-гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный университет» в г. Тихорецке.

Проведенным исследованием установлено, что в сфере межнационального и межконфессионального взаимодействия ситуация в районе является достаточно стабильной. Кавказский район позиционирует себя как полиэтничный и поликонфессиональный район.

В исследовании не выявлено каких-либо неконтролируемых конфликтогенных факторов, связанных с деятельностью националистических и религиозных движений или организаций. Израсходовано 45,0 тыс. рублей.

 **По итогам 2017 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, степень достижения целевых показателей – 1.**

В соответствии с типовой методикойоценки эффективности реализации муниципальной подпрограммыпроведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» за 2017 год.

# Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценкиподпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет -1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

**РАСЧЕТ**

**эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз= 1/1 =1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз28= 1/1=1

СДп/ппз29=30000/30000=1

СДп/ппз30=135/135=1

СДп/ппз31=83/83=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=4/4=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**7. О ходе реализации подпрограммы** [**"Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район"**](file:///D%3A%5C%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015-2017%5C%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%B2%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%2015.02.2016.docx#sub_1300)

##  Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоенопо подпрограмме 100 тыс. рублей или 100 %.

**Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.**

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 - проведение с 1 по 9 марта 2017 года социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в администрации муниципального образования Кавказский район на основании муниципального контракта, заключенного с Кропоткинской торгово-промышленной палатой.В опросе приняло участие 280 респондентов 30 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.Опрос проводился в 7 из 9 поселений Кавказского района.

- опубликование в районной газете «Огни Кубани» от 20 июня 2017 года № 47 (14683) «Что вы можете сказать об уровне коррупции» , от 22 июня 2017 г № 48 (14684) «Дать.Взять.Сесть», от 19 сентября 2017 г № 73 (14709) «С правовым сознанием», от 12 декабря 2017 г № 96 (14732) «Тренинг по злободневной теме» статей антикоррупционной направленности.

- изготовлениебанера с указанием «телефона доверия» по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района;

- опубликование информации с 09 по 18 октября 2017 года на канале РЕН ТВ "Кропоткин" в рекламном блокноте с указанием "Телефона доверия" по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района.

- повышение квалификации 67 муниципальными служащими по теме "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления»

- проведение оценки уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 124 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

**По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.**

# В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2017 год.

# Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

**РАСЧЕТ**

**эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз32= 78,5/78,5=1

СДп/ппз33=0/2= 0 =1\*

\* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 124 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1.

СДп/ппз34=67/67=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**8. О ходе реализации подпрограммы** [**"Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район"**](#sub_1300).

##  Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

 Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 252,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме **3 244,2 тыс. рублей или 99,8 %**.

Причины не освоения средств местного бюджета в сумме 7,8 тыс. рублей:

По МКУ «Ситуационный центр»сложилась экономия в сумме 7,8 тыс. рублей по мероприятию «Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования» в связи с тем, что оплата была произведена на сумму фактически предоставленной документации по оплате, в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг. Мероприятие выполнено на 99,8 %.

**Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1.**

 Результатом выполнения мероприятия подпрограммы стало оснащение и содержание «Ситуационного центра», обслуживание 22 камер видеонаблюдения, приобретение дополнительного оборудования в количестве 2-х единиц на общую сумму 3 244,2 тыс. рублей.

**По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.**

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммыпроведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» за 2017 год.

# Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1 ,то есть эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

**Расчет**

**эффективности реализации подпрограммы «Создание системы**

**комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 3244,2/3252,0 = 0,998= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=1/1= 1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз35= 22/22=1

СДп/пп36=1/1= 1

СДп/ппз37=2/2=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1 = 1

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район О.М.Ляхов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам И.А. Сытников

**Расчет**

**эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Значения степени достижения планового значения (СДгппз) по 34 целевым показателям программы из 37 равны 1 или больше 1(согласно проведенной оценки эффективности 8 подпрограмм).

 Согласно п.8.7.3 Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, по 34 целевым показателям СДгппз принимаем равным 1. По оставшимся 3 целевым показателям значения СДгппз равны:

 СДгппз16=0,87

 СДгппз17=0,9

 СДгппз18=0,76

**2. Степень реализации муниципальной программы(СРгп**)

 *м*

СРгп= ∑CДгппз/М

 *1*

где, :

 М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы

 *м*

С**Ргп**= ∑CДгппз/М= (9+5+1+1+8+4+3+3+0,87+0,9+0,76)/37=**0,99**

 *1*

3.Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРгп)

j

ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\*∑ЭРп/п\*Кj

 1

где, :

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию jподпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

 Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п)для 8 подпрограмм равны (основываясь на проведенную оценку эффективности 8 подпрограмм):

**Кj1**=17245,7/30282,9=**0,569**

**Кj2**=249,7/30282,9=**0,008**

**Кj3**= 198,5/30282,9=**0,006**

**Кj4**=189,2/30282,9=**0,009**

**Кj5**=9095,8/30282,9=**0,30**

**Кj6**=99,9/30282,9=**0,003**

**Кj7**=100/30282,9=**0,003**

**Кj8**= 3104/30282,9=**0,102**

**ЭРгп**=0,5\*0,99+0,5\*(0,8\*0,569+1\*0,008+0,94\*0,006+0,85\*0,009+1\*0,30+1\*0,003+1\*0,003+1\*0,102)=0,494+0,5(0,455+0,008+0,006+0,008+0,30+0,003+0,003+0,102)=0,5+0,5\*0,885= **0,94**

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район О.М.Ляхов

Заместитель начальника отдела по делам

казачества и военным вопросам И.А.Сытников