Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Кавказский район «Развитие образования»

за 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной  программы  и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2018 году в муниципальную программу было внесено 8  изменений(19 февраля, 12 апреля,24 мая,21 июня,13 августа,16 октября,21 ноября,5 декабря 2018 г.).

План реализации программы  на 2018 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 28.12.2017 г. (изменен  30.03.2018 г., 29.06.2018 г.,28.09.2018 г.,20.12.2018 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1200176,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета –353888,3 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 772488,0 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 73800,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2018 год  составили 1 198227,0 тыс. руб. или 99,8 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета – 353872,1  тыс. руб. (100 %);

- за счет краевого бюджета – 772486,9 тыс. руб.  (100,0%);

- за счет  внебюджетных источников –  71868,0тыс. руб. (97,4%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий, состоящих из 25 мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия  № 1 на 2018 год  был предусмотрен в  сумме  559284,3 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета – 162684,5 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 334399,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 62200,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде  – 557827,3 тыс. руб. (99,7%).:

- за счет средств местного бюджета – 162680,0 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 334398,7 тыс. руб.(100,0%);

- за счет  внебюджетных источников – 60748,6 тыс. руб.(97,7%).

В 2018 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 33 дошкольных образовательных учреждения,  из них: 31 муниципальное  и 2 негосударственных (РЖД и ОАО СХП «Дмитриевское»).

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования – 4900. В связи с организацией групп кратковременного пребывания детей, фактически ДОУ посещают 5053 чел. (103,1%).

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 2108 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.06.2019 года по 01.09.2019 года.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 35 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа  групп предшкольной подготовки, где 100 % дошкольников  6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Целевой показатель «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования»  выполнен на 100%. (план – 100%, процент выполнения – 100).

Также целевой показатель «Удельный вес дошкольных  образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии  дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» выполнен на 100% (план – 100%, процент выполнения – 100).

В рамках мероприятия 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  в 2018 году было направлено  529907,8 тыс. руб., в том числе:

на реализацию программ дошкольного образования за счет субвенции краевого бюджета 306518,3 тыс. руб.;

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 161189,3 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств  (поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг) – 62200,0 тыс. руб.

Финансирование  за счет средств краевого и местного бюджета составило 467707,8 тыс. руб. или  100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств  в 2018 году составили 60748,6 тыс. руб. или 97,7 % от плана, в том числе родительская плата в сумме  55565,4 тыс. руб.

Не выполнение плана поступлений средств на внебюджетные счета в сумме 1451,4 тыс. руб. связано с тем, что при установленной  плановой средней родительской плате за содержание  детей в ДОУ в размере   1470,0 руб. в месяц, фактическая  средняя родительская плата  в 2018 году  сложилась  в размере 1369,8 тыс. руб.

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений 528456,4 тыс. руб. или 99,7%  от плановых назначений.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 361465,9 тыс. руб. или 77,3%  объема бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств 2476,4 тыс. руб.

В соответствии с утвержденной на 2018 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников  по отношению к предыдущему, 2017 году, должен был вырасти на   2,6% и составить  27654 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений по отношению к прошлому году выросла  на 107,1% и достигла   27832 руб.

Целевой показатель «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района» выполнен (план – 100%, исполнено 100,6 %).

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2018 году было направлено 91057,5 тыс. руб. или 17,2 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета - 40690,0 тыс. руб., за счет поступления родительской платы -  50367,5 тыс. руб.

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений» 178 педагогов дошкольных учреждений  в 2018 году получали компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2098,7 тыс. руб.(100% от плановых назначений). Средняя выплата  на одного педагога составила 11,8 тыс. руб.

138 педагогов  было направлено на курсы повышения квалификации, большее количество педагогов прошло обучение за счет дополнительных средств из внебюджетных источников.

Целевой показатель «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» выполнен  (план – 98%,  выполнено 100%.).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»  кассовые расходы  за счет субвенции краевого бюджета составили 11086,7 тыс. руб. при плановых назначениях - 11087,8 тыс. руб. или 100%. Экономия бюджетных средств составила 1,1 тыс. руб.

Произведены компенсационные выплаты  родителям детей, посещающих  ДОУ, по частичному возмещению расходов  на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях.

Целевой показатель «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного  образования»  выполнен на 100,7% (план – 4600 чел., выполнено – 4635 чел.).

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы  в отчетном году составила 4847  чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка -  2,4 тыс. руб.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению  материально технической базы  подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1 «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» в 15 дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, выполнен ремонт пожарной сигнализации, замена оконных блоков на общую сумму 825,0 тыс. руб. (100%).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» произведен капитальный ремонт в пяти дошкольных учреждениях на сумму 665,5 тыс. руб. при плане 670,0 тыс. руб. (99% от плановых назначений). Экономия бюджетных средств в сумме 4,5 тыс. руб. сложилась в результате  проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» всем муниципальным дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 8041,7 тыс. руб. (100%).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК  Краснодарского края,  проведены следующие работы:

-  осуществлена подготовка к зиме (освидетельствование огнетушителей, приобретение лакокрасочных материалов, обучение ответственных лиц по тепловому хозяйству, гидравлические испытания, оказание услуг по проверке узлов учета газа, лабораторные испытания);

- выполнено устройство и благоустройство территории (теневого навеса) в МАДОУ ЦРР - д/с № 18, 14 и МБДОУ № 28;

- произведена замена оконных блоков в 5-ти дошкольных учреждениях;

- установлены умывальники МБДОУ № 28;

- выполнены работы по текущему ремонту сараев МБДОУ № 15;

- проведен ремонт полов в группах в 3-х дошкольных учреждениях;

- выполнен ремонт ограждения  (МБДОУ №28 и МАДОУ ЦРР № д/с № 17);

- проведен капитальный ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения МАДОУ ЦРР - д/с № 22;

- в МБДОУ № 20 заменен газовый котел;

- для МБДОУ ЦРР - д/с № 21 приобретен спортивный инвентарь.

В рамках мероприятия 1.9 «Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных  общеобразовательных организациях» предоставлены субсидии в сумме 6653,3 тыс. руб. двум  негосударственным дошкольным учреждениям (РЖД и ОАО СХП «Дмитриевское»).  Мероприятие выполнено на 100%.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены  в  полном объеме.

По итогам 2018 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения выполнены по 5 целевым показателям.

Целевой показатель «Количество построенных пристроек к существующим зданиям и сооружениям и отдельно стоящих зданий» не выполнен, мероприятие по строительству в ДОУ в 2018 году не планировались.

Основное мероприятие № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2018 год  был предусмотрен в сумме 547127,7 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 106854,9 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета –431172,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 9100,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде – 546592,5 тыс. руб. (99,9%).:

- за счет средств местного бюджета – 106852,1 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 431172,8 тыс. руб.(100%);

- за счет  внебюджетных источников – 8567,6 тыс. руб.(94,1%).

В  системе  образования  Кавказского  района -  25  муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется   содержание 25 учреждений среднего общего образования, функцией  которых  является  обеспечение  государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних школах, в 2018 году составило 12792 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 12749 чел., а  число педагогов, обучающих по программам общего образования – 672 чел.

Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (в общеобразовательных учреждениях)» выполнен на 100,3% (план 12700 чел., факт – 12749 чел.).

Целевой показатель «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» выполнен на 105,5% (план – 18, выполнено - 19).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 10873 чел.

Целевой показатель  «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» выполнен на 100% (план и исполнение – 85%).

В 2018 году 7266 учащиеся образовательных школ  приняли участие в 103 всероссийских олимпиадах  и иных интелектуальных и творческих конкурсах,из них 423 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 452 – во всероссийских и 213 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня в течение учебного года приняло участие 1527  учащихся  7-11 классы  по  21  учебному предмету, из которых  по итогам олимпиад  453  учащихся награждены дипломами  победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиады всего приняло участие  27 учащихся, которые принесли  9 призовых мест по таким предметам как астрономия, литература, математика, немецкий язык, химия, физика, технология, кубановедение  из СОШ № 14, 18, лицей №45, СОШ №5 – 2 чел., лицея №3 – 3 чел.

Ученик 9 класса МАОУ лицея № 3 – Паненко Семен стал победителем международной олимпиады школьников «Кавказская математическая олимпиада», которая проходила в г. Майкопе и ученица 11 класса МБОУ СОШ №5 – Прокуратова Виктория стала призером всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, которая проходила в г.Петрозаводске.

Ученица 8 класса лицея №3 Беспалая Ангелина, став победителем всероссийского образовательного проекта «Наука в регионы», была приглашена Московским физико-техническим институтом для прохождения в г.Москве обучения по программе, разработанной преподавателями МФТИ, где стала победителем при проведении внутреннего конкурса.

Пятеро ребят из лицея №3 стали лауреатами всероссийского 11-ого турнира им. М.В. Ломоносова по математике и химии.

64 ребенка в этом году за плодотворную и результативную работу (победители и призеры) были награждены путевками в краевые профильные смены и 96 ребят награждены путевками в муниципальные профильные смены, которые проходили на Черноморском побережье. А ПрокуратоваВиктория, ученица 11 класса МБОУ СОШ №5 и Глуховской Александр, воспитанник МБОУ ДО ДДТ стали обладателями премии администрации Краснодарского края.

Целевой показатель «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» выполнен на 142,5% (план – 40%, факт – 57 %).

По программам переподготовки и повышения квалификации  в 2018 году 297 педагогов образовательных школ прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Целевой показатель «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования» выполнен на 103,8% (план – 97%, факт – 100,7%).

Все образовательные учреждения района обеспечены современными интернетресурсами. Каждое учреждение имеет свой официальный сайт в сети «интернет».

Целевой показатель «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» выполнен на 100% (план и факт – 25 учр.).

Целевой показатель «Увеличение пропускной способности  и оплата Интернет – трафика  до 10 М/б» также выполнен на 100% (план и факт – 25 учр.).

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных  учреждений  в 2018 году было направлено  512657,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  местного бюджета – 89778,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 413779,2 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 9100,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде– 512124,8 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств  местного бюджета – 89778,0 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 413779,2 тыс. руб.(100%);

- за счет  внебюджетных источников – 8567,6 тыс. руб.(94,1%).

Недопоступление запланированных доходов от предоставления образовательными учреждениями   дополнительных платных услуг составило 532,4 тыс. руб. в связи со снижением количества получателей платных услуг.

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2018 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 413291,8 тыс. руб., что составляет 82,8 % бюджетного финансирования.

Среднемесячная  заработная плата педагогических работников учреждений общего образования по отношению к прошлому году выросла  на 100,9 % и достигла   29467 руб., что выше среднекраевого показателя на 243 руб.  (100,8%).

Целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» выполнен на 103,9% (план - 100%, факт – 103,9%).

В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 254 педагога образовательных школ   в 2018 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3666,4 тыс. руб. (100% от объема финансирования). Средняя выплата  на одного педагога составила 14,4 тыс. руб.

В образовательных школах  за счет средств родителей, местного  и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся  муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся  муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования; обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных» в 2018 году за счет средств краевого и местного бюджетов было предусмотрено   и профинансировано 16221,5  тыс. руб. (100%).

На частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено и профинансировано 13255,0 тыс. руб.

Ежедневно предоставлялось горячее питание учащимся школ, а также молоко 2 раза в неделю учащимся младших классов.

Контингент  учащихся общеобразовательных школ  - 12792 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении  и учащиеся вечерних школ – 259 чел., приходящих непосредственно в школу – 12533 чел.

Целевой показатель «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» выполнен на 106% (план -11840 чел., факт- 12533 чел.).

Целевой показатель «Охват горячим питанием  школьников» выполнен на 100% (план и факт – 100%).

Целевой показатель «Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю» выполнен на 100,3 %. Планировалось предоставлять молоко 5500  учащимся начальных классов, фактически получали 5516 чел.

За счет субвенции краевого  бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных  семей в муниципальных образовательных организациях» в 2018 году на  сумму 2966,5 тыс. руб. предоставлена помощь в организации питания 2038 учащихся из многодетных  семей в размере 10 руб. ежедневно.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 107,2% (план -1900 чел., факт – 2038 чел.).

В 2018 году в учреждениях образования проведена большая работа по укреплению материально-технической базы.

В рамках мероприятия № 2.11 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта  спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного  назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов» в софинансировании с краевым бюджетом  был произведен капитальный ремонт спортивного школьного зала в МБОУ СОШ №  9.

На ремонт спортзала было направлено  бюджетных ассигнований в сумме 2299,4 тыс. руб., из них  за счет средств  местного  бюджета — 1126,7 тыс. руб., краевого   бюджета - 1172,7 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

Целевой показатель «Количество капитально отремонтированных  спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов» выполнен на 100% (план и исполнено- 1 объект).

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории учреждений образования» проведены работы по установке бордюрного камня и отводу ливневых вод  в МБОУ СОШ № 11 за счет средств местного бюджета на  сумму 500,0 тыс. руб.  Мероприятие выполнено на 100%.

Общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 7700,2 тыс. руб., освоено 7700,2 тыс. руб.  (100%).

За счет средств краевого бюджета:

- проведены мероприятия  по  подготовке к зиме (освидетельствование огнетушителей, приобретение лакокрасочных материалов, обучение ответственных лиц по тепловому хозяйству, гидравлические испытания, оказание услуг по проверке узлов учета газа, лабораторные испытания), а также текущие ремонты;

-  проведен ремонт кровли в 6-ти образовательных школах;

-  произведена замена оконных блоков в 3-х образовательных школах;

-  в МБОУ СОШ № 5 отремонтирован навес центрального входа;

- проведена замена освещения в МБОУ СОШ № 15 и МБОУ  ОСОШ № 1;

- произведена замена умывальников в 3-х образовательных школах;                        			-  в 2-х образовательных школах произведен ремонт полов в мастерских;

- в МБОУ  СОШ № 14 выполнен ремонт пищеблока;

- в МБОУ СОШ № 16 проведены пожарные мероприятия по замене видеонаблюдения по периметру и  ремонт систем пожарной сигнализации, а также приобретена металлопластиковая дверь;

- в МБОУ СОШ № 13 произведена замена отопительного котла;

- организованы дополнительные места в гардеробе МБОУ СОШ № 8.

На реализацию  мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета было предусмотрены ассигнования в сумме 520,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 518,7 тыс. руб. (99,8%).

За счет указанных средств:

- произведен  ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 на сумму 120,0 тыс. руб.;

-  установлены раковины в кабинетах начальных классов МБОУ СОШ № 2 на сумму 98,7 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 7 на сумму 200,0 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту пола в кабинетах МБОУ СОШ № 19 на сумму 100,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств составила 1,3 тыс. руб.  за счет конкурсных процедур поставщиков товаров и услуг.

Целевой показатель «Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт» выполнен в полном объеме (план - 15 учр.).

В рамках мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» в 18 школах проведены ремонтные работы (ремонт пожарной сигнализации, замена оконных блоков). Приобретены грамоты и вымпелы для вручения учащимся МБОУ СОШ № 5 и МАОУ Лицей № 3, а также стенды для МБОУ СОШ № 12 и №18.

Объем финансирования данного мероприятия был предусмотрен в сумме 1675,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 1673,7 тыс. руб. (99,9%).

Экономия бюджетных средств составила 1,3 тыс. руб.  за счет конкурсных процедур поставщиков товаров и услуг.

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы участникам единого государственного экзамена (280 чел.), оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 1887,8 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме (план – 1887,8 тыс. руб., освоено – 1887,8 тыс. руб.).

По итогам 2018 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 9 запланированных к реализации мероприятий выполнены 9, из 14 целевых показателей достигнуты на 100 процентов и выше значения всех 14 показателей.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 49190,7 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета – 46007,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 683,7тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 2500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде  – 49242,5 тыс. руб. или 100,1 %.

- за счет средств местного бюджета – 46007,0 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 683,7 тыс. руб.(100%);

- за счет  внебюджетных источников – 2551,8 тыс. руб.(102,1%).

За счет увеличения контингента получателей платных услуг учреждениями  дополнительного образования получено дополнительных доходов на  сумму 51,8 тыс. руб. (план поступлений внебюджетных средств - 2500,0 тыс. руб., поступило -  2551,8 тыс. руб.).

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 4183 чел. и количеством групп – 342.  Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет  32,8% от контингента учащихся образовательных школ.

Целевой показатель «Количество детей,  занимающихся в организациях дополнительного образования»  не выполнен.  Предусмотрен контингент детей, посещающих внешкольные учреждения в количестве 7100 чел., фактически в 2018 году учреждения посещало 4183 чел. (58,9%).

При планировании целевого показателя координатором муниципальной программы  было ошибочно учтено количество детей, прошедших обучение по краткосрочным программам.  В отчетном году  в учреждения дополнительного образования было введено 133 краткосрочные программы различной направленности со сроком обучения от 16 до 32 часов, по которым обучалось 2917 детей.

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования  5232 ребенка (многократное участие) приняли участие в 246 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 255 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 114 – во всероссийских и 163 в международных конкурсах, а  также 18 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» за счет средств местного бюджета было направлено  и профинансировано 46007,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников -2251,8 тыс. руб.

Штатная численность учреждений дополнительного  образования в 2018 году составляла  131 единицу, из них педагогического персонала 67 единиц.

На оплату труда  работников учреждений  за счет средств бюджета  было направлено 43074,0 тыс. руб., что составляет 93,6% от общего объема финансирования.

Средняя заработная плата  педагогических работников  по отношению к 2017 году выросла на 6,3% и составила 30406 руб.

Целевой показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений  дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей» выполнен на 102,2% (план – 100%, выполнено 102,2%).

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности»  оказана социальная поддержка  24 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 320,0 тыс. руб. Средняя выплата компенсаций за 2018 год в расчете на 1 педагога составила 13,3 тыс. руб.

Мероприятие выполнено (план - 320,0 тыс.руб., выплачено – 320,0 тыс. руб.).

11 педагогов учреждений дополнительного образования в 2018 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Целевой показатель  «Доля  педагогов  в планах  прохождения курсовой подготовки,  от численности  нуждающихся в повышении квалификации» выполнен на 105% .

Учреждениям дополнительного образования оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов на сумму 363,7 тыс. руб.

В рамках мероприятия № 3.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» бюджетные средства в сумме 88,7 тыс. руб. направлены  на подготовку к зиме (освидетельствование огнетушителей, приобретение лакокрасочных материалов, обучение ответственных лиц по тепловому хозяйству, гидравлические испытания, оказание услуг по проверке узлов учета газа, лабораторные испытания),  на ремонт кровли  в МАОУДО ЦВР на сумму 275,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Доля  оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» выполнен на 100%.   (план -100%, факт – 100%).

Из 3 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены  в  полном объеме 3.

По итогам 2018 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по 3 показателям.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2018 год  за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  6673,8 тыс. руб., профинансировано  и освоено в отчетном периоде – 6673,8 тыс. руб. (100 %).

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью  63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Основное мероприятие выполнено на 100%.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнен на 100%.

Основное мероприятие № 5.

«Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется  текущее содержание муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которой  входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании  договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

- дошкольные учреждения- 31;

- образовательные школы – 25;

- внешкольные учреждения – 4;

- методический центр – 1;

- управление образования – 1;

-МКУ «ЦДиК» - 1;

- централизованная бухгалтерия  образования – 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения  на 2018 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 30636,6 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета в сумме 24430,0  тыс. руб.,

- средства краевого бюджета в сумме 6206,6 тыс. руб., Профинансировано  и освоено 30636,6 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

Мероприятие, запланированное  к реализации в отчетном году, выполнено на 100%.

Целевой показатель по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнен на 108,5%.

Основное мероприятие № 6.

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» с объемом финансирования за счет средств муниципального бюджета  в сумме 1443,1  тыс. руб. освоено в отчетном периоде  – 1437,9  тыс. руб. (99,6%). Учреждение ликвидировано  с 1.07.2018 года.

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений: МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи МО Кавказский район», МКУ «Организационно-методический центр развития образования», а также проводятся  мероприятия по итоговой аттестации учащихся.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2018 год был предусмотрен  и освоен в сумме 5820,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 5795,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 25,1 тыс. руб.

Профинансировано и освоено 5816,4 тыс. руб. (99,9%).

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных  учреждений» на содержание 2-х муниципальных учреждений  направлено  5735,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 5731,3 тыс. руб. (99,9%).

Экономия бюджетных средств в сумме 3,7 тыс. руб. возникла  по результатам фактически сложившихся расходов учреждения (предусмотрено сметой  - 4,4 тыс. руб., оплачено – 0,7 тыс. руб.).

Из общего объема финансирования  данного мероприятия  расходы на содержание штатной численности  учреждений направлено 5565,0 тыс. руб. (97%).

Учреждениями осуществлялось информационное и методическое сопровождение  60-ти образовательных учреждений, проведено 108  семинаров и совещаний, 2163 детей  получили услуги педагога – логопеда.

В декабре 2018 года МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи МО Кавказский район» был ликвидирован.

Целевой показатель «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» выполнен (план – 63, факт - 63).

В 2017/2018 учебном году учащиеся 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Всего успешно прошли государственную итоговую аттестацию 580 выпускников из 581. Шестерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 94 выпускника.

В рамках мероприятия № 7.2 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена)» на оплату труда педагогов дополнительного образования за счет средств краевого бюджета было направлено  25,1 тыс. рублей (на организацию и проведение ЕГЭ) или 100% от  планового объема финансирования.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» выполнен  на 570,6%. Допускалось, что не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (6 чел.), фактически не сдал экзамены  1 чел. (0,17%).  Снижение данного показателя является положительным результатом.

В рамках мероприятия № 7.4 «Реализация мероприятий в области образования» выделены денежные средства на организацию и проведение массовых мероприятий на общую сумму 60,0 тыс. руб. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Управлением образования проводится активная работа по привлечению учащихся к физической культуре и спорту.

В общеобразовательных школах функционируют 24 спортивных клуба, которые посещают 2860 детей и подростков, в учреждениях дополнительного образования  открыто 18 спортивных  кружков и секций, к занятиям в которых привлечено 300 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

целевой показатель «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений» выполнен на 101,2% (план – 27 ставок, факт- 27,33 ставок.);

Целевой показатель «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» выполнен на 100% (план – 9 ставок, факт- 9 ставок.);

целевой показатель «Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» выполнен на 100% (план – 18, факт- 18);

целевой показатель «Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» выполнен на 100% (план – 300, факт- 300).

Три мероприятия основного мероприятия №7, предусмотренные к реализации в 2018 году, выполнены на 100%.

По итогам 2018 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы составил - 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                      С.Г. Демченко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  образования»

1.Степень реализации перечня основных мероприятий

СРм=Мв/Мп= 7/7=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= (772486,9+353872,1)/(772488,0+353888,3)*0,6+

+(71868,0/73800,0)*0,4=0,6+0,4=1

3.Эффективность использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз= 1/1=1

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 100/100=1

СДп/ппз2= 4635/4600=1

СДп/ппз3= 100/100=1

СДп/ппз4= 100/98=1,02=1

СДп/ппз5= 100,6/100=1

СДп/ппз6= 0/1=0

Основное мероприятие № 2.

СДп/ппз7 = 12749/12700=1

СДп/ппз8 = 19/18= 1,05=1

СДп/ппз9 = 15/15=1

СДп/ппз10 = 25/25=1

СДп/пп11 = 3/3=1

СДп/ппз12 = 100,7/97=1,04=1

СДп/ппз13 = 103,9/100=1,04=1

СДп/ппз14 = 57/40= 1,43=1

СДп/ппз15 = 85 /85=1

СДп/ппз16= 1/1=1

СДп/ппз17 = 12533/11840=1,06=1

СДп/ппз18= 100/100= 1

СДп/ппз19 = 2038/1900=1,07=1

СДп/ппз20 = 5516/5500=1

Основное мероприятие № 3.

СДп/ппз21 = 4183/7100=0,6

СДп/ппз22 = 100/100= 1

СДп/ппз23 = 100/95=1,05=1

СДп/ппз24 = 102,2/100=1

Основное мероприятие № 4.

СДп/ппз25 = 63/63=1

Основное мероприятие № 5.

СДп/ппз26 = 64/59=1,08=1

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз27 = 63/63=1

СДп/ппз29 = 27,33/27=1

СДп/ппз30 = 9/9=1

СДп/ппз31 = 18/18=1

СДп/ппз32 = 300/300=1

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз28 = 0,97/0,17=5,7=1

Степень реализации муниципальной программы

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРмп= (30+0,6+0)/32 = 0,96

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,96*1=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» - высокая, коэффициент -0,96.

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                      С.Г. Демченко

Исп.: Е.Н. Ткаченко

8(86193)21-0-63