## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального обрахования Кавказский район
«Развитие образования»
наименование муниципальной программы
за 2018 года
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя |  | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклон. в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | теекущий отчетный период
|  |  |  | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Основное мероприятие № 1 Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования |  | % | 88 | 100 | 100 | 0 | 100 | На 01.01.2019 г. нуждающихся детей в местах детского сада в возрасте от 3 до 7 лет нет
|  | контингент детей в Кавказском районе в возрасте от 0 до 8 лет | чел. | 11872 | х | 11468 | х | х | х
|  | контингент детей, имеющих право на обеспечение дошкольным воспитанием в Кавказском районе в возрасте от 1 до 6 лет | чел. | 6869 | х | 6760 | х | х | х
|  | количество учреждений дошкольного образования подведомственных управлению образования | ед | 31 | х | 31 | х | х | х
|  | количество мест в дошкольных учреждениях всего в МО | ед | 5140 | х | 5140 | х | х | х
|  | из них количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования | ед | 4900 | х | 4900 | х | х | х
|  | число воспитанников на отчетный период в учреждениях, подведомственных управлению образования | чел. | 5167 | х | 5053 | х | х | х
|  | из них: в возрасте до 3-лет (ясельного возраста) | чел. | 797 | х | 724 | х | х | х
|  | в возрасте от 3-х до 8 лет | чел. | 4370 | х | 4329 | х | х | х
|  | количество детей стоящих в очереди для зачисления в ДОУ в возрасте от 0 до 3 лет | чел. | х | х | 2108 | х | х | Период зачисления в ДОУ для детей данной категории от 01.09.2019 г. по 01.09.2021 г.
|  | количество групп дошкольных учреждений | ед | 225 | х | 240 | х | х | Увеличение групп по отношению к 2017 году обусловлено открытием групп коимпенсирующей направленности в ДОУ № 16, 19, 32
|  | число детей в группах с режимом работы 9-10,5 час. | чел. | 5167 | х | 5053 | х | х | х
|  | число детей в группах с режимом работы 12 час. | чел. | 0 | х | 0 | х | х | х
|  | число детей в группах с режимом работы 24 час. | чел. | 0 | х | 0 | х | х | х
|  | средняя наполняемость групп дошкольных учреждений | чел | 23 | х | 21 | х | х | х
|  | штатная численность дошкольных учреждений всего, | ед | 1277.75 | х | 1284.85 | х | х | х
|  | из них педагогического персонала | ед | 540.95 | х | 553.5 | х | х | х
|  | количество других форм дошкольного образования (семейные группы и т.д.) | ед | 88 | х | 88 | х | х | х
|  | число воспитанников других форм дошкольного образования | чел | 892 | х | 892 | х | х | х
|  | установленная среднемесячная родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении в соответствии с нормативным актом | руб. | 1355 | х | 1470 | х | х | х
|  | фактически сложившаяся среднемесячная родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении в отчетном периоде | руб. | 1309.19 | х | 1369.87 | х | х | х
|  | число детей, за содержание которых в ДОУ снижена ежемесячная родительская плата всего, из них: | чел | 857 | х | 960 | х | х | х
|  | на 30 % | чел | 0 | х | 0 | х | х | х
|  | на 50% | чел | 761 | х | 812 | х | х | х
|  | на 70% | чел | 0 | х | 0 | х | х | х
|  | на 100 % | чел | 96 | х | 148 | х | х | х
|  | поступление родительской платы за содержание детей в ДОУ за отчетный период | тыс. руб. | 45882.83 | х | 55286.87 | х | х | х
|  | количество дето-дней посещения детей дошкольных учреждений по плану на год | дето-дни | 852000 | х | 852000 | х | х | х
|  | фактическое выполнение дето-дней посещения детей дошкольных учреждений на отчетный период | дето-дни | 858000 | х | 847736 | х | х | х
|  | % выполнения дето-дней в отчетном периоде | % | 100.7 | х | 99.4 | х | х | х
| Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования всего, из них: |  |  | 4709 | 4600 | 4635 | 35 | 100.7 | x
|  | численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание первого ребенка в отчетном периоде | чел | 2643 | х | 2645 | х | х | х
|  | численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание второго ребенка в отчетном периоде | чел | 1637 | х | 1595 | х | х | х
|  | численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание третьего ребенка и последующих детей в отчетном периоде | чел | 429 | х | 395 | х | х | х
|  | численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования всего в отчетном периоде, из них: | чел | 4815 | х | 4847 | х | х | х
|  | на первого ребенка | чел | 2643 | х | 2645 | х | х | х
|  | на второго ребенка | чел | 1679 | х | 1709 | х | х | х
|  | на третьего и последующих детей в семье | чел | 493 | х | 493 | х | х | х
| Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | х
|  | количество дошкольных учреждений района | ед. | 31 | х | 31 | х | х | х
|  | дошкольные учреждения, реализующие современные образовательные программы и технологии | ед. | 31 | х | 31 | х | х | х
| Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации |  | % | 204 | 98 | 100 | 0 | 102 | х
|  | количество педагогов ДОУ, нуждающихся в повышении квалификации | чел. | 99 | х | 138 | х | х | х
|  | количество педагогов ДОУ, прошедших повышение квалификации | чел. | 202 | х | 138 | х | х | х
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края |  | % | 103.7 | 100 | 100.6 | 0 | 100.6 | х
|  | среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ МО Кавказский район за отчетный период | руб. | 25986 | х | 27832 | х | х | х
|  | среднемесячная заработная плата в сфере общего образования за отчетный период по дорожной карте | руб. | 25049 | х | 27654 | х | х | х
|  | ожидаемый рост среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в отчетном периоде 2018 года по отношению к предыдущему периоду 2017 году (году; кварталу) | % | 104.7 | х | 102.6 | х | х | х
|  | фактический рост среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в отчетном периоде 2018 года по отношению к предыдущему периоду 2017 года (году; кварталу) | % | 105 | х | 107.1 | х | х | х
| Количество построенных пристроек к существующим зданиям и сооружениям и отдельно стоящих зданий |  | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | Целевлой показатель ошибочно внесен в программу
Основное мероприятие №2 Развитие системы общего образования в МО Кавказский район | Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (в общеобразовательных учреждениях) |  | чел | 12533 | 12700 | 12749 | 49 | 100.3 | x
|  | количество детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, подлежащих охвату общим образованием | чел | 12533 | х | 12749 | х | х | х
|  | количество всех учащихся с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних школах | чел | 12722 | х | 12792 | х | х | х
|  | количество образовательных школ | ед | 25 | х | 25 | х | х | х
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  | чел | 18.4 | 18 | 19 | 1 | 105.5 | x
|  | численность обучающихся по программам общего образования | чел | 12533 | х | 12792 | х | х | х
|  | количество учителей обучающих по программам общего образования | чел | 680 | х | 672 | х | х | х
| Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт |  | колич.учр. | 14 | 15 | 15 | 0 | 100 | х
| Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений |  | колич.учр. | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | х
|  | количество образовательных учреждений | ед | 25 | х | 25 | х | х | х
|  | количество образовательных учреждений, в которых созданы и содержатся сайты | ед | 25 | х | 25 | х | х | х
|  | доля образовательных учреждений, в которых созданы и содержатся сайты | % | 100 | х | 100 | х | х | х
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет - трафика до 10 М/б |  | колич.учр. | 3 | 3 | 3 | х | 100 | x
| Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования |  | % | 114.3 | 97 | 100.7 | 3.7 | 103.8 | х
|  | численность педагогических кадров, подлежащих обучению по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования | чел | 140 | х | 295 | х | х | х
|  | численность педагогов, прошедших обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования | чел | 160 | х | 297 | х | х | х
| Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края согласно дорожной карте |  | % | 101.6 | 100 | 103.9 | 3.9 | 103.9 | х
|  | средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования в отчетном периоде | руб. | 29201 | х | 29467 | х | х | х
|  | средняя заработная плата педагогических работников в Краснодарском крае в отчетном периоде | руб. | 28754 | х | 29224 | х | х | х
|  | плановый рост заработной платы педагогических работников учреждений общего образования в отчетном периоде по отношению к предыдущему периоду | % | 100 | х | 100.3 | х | х | х
|  | фактический рост заработной платы педагогических работников учреждений общего образования в отчетном периоде по отношению к предыдущему периоду | % | 101.6 | х | 100.9 | х | х | х
| Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся |  | % | 57 | 40 | 57 | 17 | 142.5 | х
|  | количество учащихся образовательных школ | чел | 12533 | х | 12792 | х | х | х
|  | количество Всероссийских олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, в которых приняли участие школьники района | ед | 91 | х | 103 | х | х | х
|  | из них количество учащихся, принявших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах | чел | 7144 | х | 7266 | х | х | х
| Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  | % | 80 | 85 | 85 | 0 | 100 | x
|  | количество учащихся образовательных школ всего | чел | 12533 | х | 12792 | х | х | х
|  | из них численность учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | чел | 10026 | х | 10873 | х | х | х
| Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно - спортивного назначения, физкультурно - оздоровительных комплексов |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | х
| Количество учащихся, охваченных горячим питанием |  | чел | 11984 | 11840 | 12533 | 693 | 106 | х
| Охват горячим питанием школьников |  | % | 95.6 | 100 | 100 | 0 | 100 | x
|  | число учащихся образовательных школ всего | чел. | 12533 | х | 12792 | х | х | х
|  | в том числе учащиеся находящиеся на домашнем обучении и учащиеся ОСОШ | чел. | х | х | 259 | х | х | х
| Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание |  | чел | 1989 | 1900 | 2038 | 138 | 107.2 | Охвачен весь контингент учащихся из многодетных семей (указано среднегодовое значение, 2137- значение показателя на конец 2018 г.)
|  | доля учащихся, получающих льготное питание к общей численности учащихся образовательных школ | % | 15.9 | х | 16.7 | х | х | х
| Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю |  | чел | 5490 | 5500 | 5516 | 16 | 100.3 | х
|  | доля учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю от общей численности учащихся | % | 44 | х | 43.3 | х | х | х
Основное мероприятие № 3 Развитие системы дополнительного образования в МО Кавказский район | Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования |  | чел | 4477 | 7100 | 4183 | -2917 | 58.9 | В плановых значениях программы ошибочно учтено количество детей, прошедших обучение по краткосрочным программам. В очетном году в учреждениях дополнительного образования было введено 133 краткосрочные программы различной направленности со сроком обучения от 16 до 32 часов, по которым обучалось 2917 детей
|  | количество учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | ед | 4 | х | 4 | х | х | х
|  | количество групп учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | ед | 331 | х | 342 | х | х | х
|  | наполняемость групп учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | чел | 11.3 | х | 21 | х | х | х
|  | штатная численность учреждений дополнительного образования, подведомственных УО | ед | 131 | х | 131 | х | х | х
|  | из них педагогический персонал | ед | 67 | х | 67 | х | х | х
|  | количество детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел | 12533 | х | 12792 | х | х | х
|  | % детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, подведомственных УО | % | 35.7 | х | 55.6 | х | х | х
|  | количество районных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в отчетном периоде | ед | 134 | х | 246 | х | х | х
|  | число детей, участвовавших в краевых и всероссийских конкурсах и мероприятиях | чел | 5138 | х | 5232 | х | х | х
|  | из них награжденных или занявших призовые места | чел | 2432 | х | 3100 | х | х | х
| Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС |  | % | 100 | 100 | 100 | х | 100 | х
|  | количество организаций, подлежащих оснащению в соответствии с требованиями ФГОС | ед | 0 | х | 0 | х | х | х
|  | количество организаций, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | ед | 3 | х | 0 | х | х | х
| Доля педагогов в планах прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации. |  | % | 90 | 95 | 100 | 5 | 105 | х
|  | число педагогов нуждающихся в повышении квалификации. | чел | 12 | х | 11 | х | х | х
|  | число педагогов в планах прохождения курсовой подготовки | чел | 12 | х | 11 | х | х | х
|  | число педагогов, повысивших квалификацию в периоде, предыдущему отчетному (предыдущий отчетный год) | чел | 80 | х | 12 | х | х | х
| Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Краснодарского края соглачно дорожной карте |  | % | 98.1 | 100 | 102.2 | 2.2 | 102.2 | х
|  | средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, подведомственных УО | руб. | 28613 | х | 30406 | х | х | х
|  | средняя заработная плата учителей Краснодарского края | руб. | 29163 | х | 29748 | х | х | х
|  | плановый рост заработной платы педагогических работников в 2018 году по отношению к 2017 году | % | 98.1 | х | 108.5 | х | х | х
|  | фактический рост заработной платы в 2018 году по отношению к 2017 году | % | 113.9 | х | 106.3 | х | х | х
|  | процент соответствия заработной платы педагогических работников по отношению к средней заработной плате учителей по Кавказскому району | % | 96.8 | х | 102.7 | х | х | х
Основное мероприятие № 4. Финансовое обеспечение деятельности органов управления "Руководство и управление в сфере образования" | Количество учреждений, подведомственных управлению образования |  | учр | 63 | 63 | 63 | 0 | 100 | х
|  | штатная численность управления образования | ед | 11 | х | 11 | х | х | х
|  | количество совещаний и семинаров, проведенных управлением образования с подведомственными учреждениями на отчетный период | ед | 30 | х | 42 | х | х | х
Основное мероприятие № 5. Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета | Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования |  | учр | 59 | 59 | 64 | 0 | 108.5 | х
|  | штатная численность централизованной бухгалтерии управления образования | ед | 76.5 | х | 75 | х | х | х
|  | количество совещаний и семинаров, проведенных ЦБ управления образования с подведомственными учреждениями на отчетный период | ед | 5 | х | 10 | х | х | х
Основное мероприятие № 7. Прочие мероприятия в области образования | Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования |  | учр | 63 | 63 | 63 | 0 | 100 | х
|  | количество учреждений, получивших информационное и методическое сопровождение | ед | 60 | х | 60 | х | х | х
|  | количество совещаний и семинаров, проведенных методическим центром | шт | 79 | х | 108 | х | х | х
|  | число детей, получивших услуги педагога-логопеда | чел | 2070 | х | 2163 | х | х | х
|  | число штатных единиц методического кабинета | ед | 16.75 | х | 16.75 | х | х | х
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 0.2 | 0.97 | 0.17 | 570.6 | х | Снижение данного показателя является положительным результатом
|  | общая численность выпускников общеобразовательных школ на отчетный период | чел | 467 | х | 581 | х | х | х
|  | из них число выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен | чел | 1 | 6 | 1 | x | х | х
| Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений |  | ставки | 18 | 27 | 27.33 | 0.33 | 101.2 | х
|  | количество спортивных клубов общеобразовательных школ | ед | 24 | х | 24 | х | х | х
|  | число учащихся, вовлеченных в деятельность спортивных клубов | чел | 2860 | х | 2860 | х | х | х
|  | число учащихся, вовлеченных в деятельность спортивных клубов в расчете на 1 ставку педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах | чел | 158.8 | х | 104.6 | х | х | х
| Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования |  | ставок | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | х
| Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования; |  | ед | 18 | 18 | 18 | 0 | 100 | х
| Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования |  | чел. | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | х
Координатор программы, начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | С.Г. Демченко
Исполнитель: Ткаченко Е.Н.
тел. 21-0-63