## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования Кавказский район
На 01 января 2019 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие 3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. руб.
[7 empty] | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | всего |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17
| Муниципальная программа «Развитие образование» | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 229217.7 | 229500 | 346125.6 | 344492.3 | 245174.8 | 245194.7 | 379658.2 | 379040 | 1200176.3 | 1198227
[7 empty] | район | 68878 | 71957.8 | 92110 | 88893.6 | 73572.9 | 71933.4 | 119327.4 | 121087.3 | 353888.3 | 353872.1
[7 empty] | край | 142339.7 | 141409.7 | 234665.6 | 234934.9 | 156695.9 | 156958.8 | 238786.8 | 239183.5 | 772488 | 772486.9
[7 empty] | фед | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 18000 | 16132.5 | 19350 | 20663.8 | 14906 | 16302.5 | 21544 | 18769.2 | 73800 | 71868
0
1 | Основное мероприятие № 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район" | С.Г. Демченко, начальник управления образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 106698.8 | 105173.7 | 143788.3 | 145108.1 | 136660.6 | 135961 | 172136.6 | 171584.5 | 559284.3 | 557827.3
[7 empty] | район | 31135 | 31046.2 | 40140 | 40201.1 | 38650 | 37789.9 | 52759.5 | 53642.8 | 162684.5 | 162680
[7 empty] | край | 60863.8 | 60431.1 | 87848.3 | 88206 | 83604.6 | 83659.3 | 102083.1 | 102102.3 | 334399.8 | 334398.7
[7 empty] | фед | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 14700 | 13696.4 | 15800 | 16701 | 14406 | 14511.8 | 17294 | 15839.4 | 62200 | 60748.6
0
| Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей | Е.А.Гончарова, ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 185 | 185 | 490 | 490 | 150 | 20.4 | 0 | 129.6 | 825 | 825
[7 empty] | район | 185 | 185 | 490 | 490 | 150 | 20.4 |  | 129.6 | 825 | 825
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 1.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на реализацию отдельных на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 600 | 599.6 | 630 | 630.4 | 90 | 89.7 | 778.7 | 779 | 2098.7 | 2098.7
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 600 | 599.6 | 630 | 630.4 | 90 | 89.7 | 778.7 | 779 | 2098.7 | 2098.7
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО, Е.А.Гончарова, ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 103396.8 | 101774.3 | 137803.2 | 139262.5 | 128388.1 | 127794 | 160319.7 | 159625.6 | 529907.8 | 528456.4
[7 empty] | район | 30950 | 30861.2 | 39650 | 39711.1 | 38500 | 37769.5 | 52089.5 | 52847.7 | 161189.5 | 161189.5
[7 empty] | край | 57746.8 | 57216.7 | 82353.2 | 82850.4 | 75482.1 | 75512.7 | 90936.2 | 90938.5 | 306518.3 | 306518.3
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 14700 | 13696.4 | 15800 | 16701 | 14406 | 14511.8 | 17294 | 15839.4 | 62200 | 60748.6
0
| Мероприятие № 1.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Е.А.Гончарова, ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 903 | 1000.8 | 2361.5 | 2221.6 | 2608.5 | 2649.8 | 5214.8 | 5214.5 | 11087.8 | 11086.7
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 903 | 1000.8 | 2361.5 | 2221.6 | 2608.5 | 2649.8 | 5214.8 | 5214.5 | 11087.8 | 11086.7
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2 Работа в системе АИС СГО | Т.А. Радионова главный специалист | х | 2018-12-31 | х | 2018-12-29 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE!
| Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Г.Н. Великоцкий, главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 670 | 665.5 | 670 | 665.5
[7 empty] | район | [6 empty] | 670 | 665.5 | 670 | 665.5
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
| Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 0 | 0 | 690 | 690 | 3810 | 3793.1 | 3541.7 | 3558.6 | 8041.7 | 8041.7
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край |  |  | 690 | 690 | 3810 | 3793.1 | 3541.7 | 3558.6 | 8041.7 | 8041.7
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
| Мероприятие 1.9 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частных дошкольных общеобразовательных организациях | Е.А.Гончарова, ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 1614 | 1614 | 1813.6 | 1813.6 | 1614 | 1614 | 1611.7 | 1611.7 | 6653.3 | 6653.3
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 1614 | 1614 | 1813.6 | 1813.6 | 1614 | 1614 | 1611.7 | 1611.7 | 6653.3 | 6653.3
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
2 | Основное мероприятие № 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | С.Г. Демченко, начальник управления образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 104127.9 | 106899.5 | 177892.3 | 174224 | 86796.3 | 87886.2 | 178311.2 | 177582.8 | 547127.7 | 546592.5
[7 empty] | район | 21602 | 25514.3 | 29925 | 25979 | 15313.8 | 15019.9 | 40014.1 | 40338.9 | 106854.9 | 106852.1
[7 empty] | край | 80125.9 | 79678.2 | 145167.3 | 145090.1 | 71182.5 | 71200 | 134697.1 | 135204.5 | 431172.8 | 431172.8
[7 empty] | фед | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 2400 | 1707 | 2800 | 3154.9 | 300 | 1666.3 | 3600 | 2039.4 | 9100 | 8567.6
0
| Мероприятие 2.1 Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогических работников дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 3516 | 3514.8 | 5311 | 5311.7 | 257.8 | 257.7 | 7136.7 | 7137.3 | 16221.5 | 16221.5
[7 empty] | район | 2935 | 2933.8 | 4427 | 4428 | 257.8 | 257.7 | 5635.2 | 5635.5 | 13255 | 13255
[7 empty] | край | 581 | 581 | 884 | 883.7 |  |  | 1501.5 | 1501.8 | 2966.5 | 2966.5
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 2.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 1000 | 1000 | 1677.9 | 1677.9 | 60 | 59.6 | 928.5 | 928.9 | 3666.4 | 3666.4
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 1000 | 1000 | 1677.9 | 1677.9 | 60 | 59.6 | 928.5 | 928.9 | 3666.4 | 3666.4
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 280 | 280 | 578 | 577 | 817 | 553.9 | 0 | 262.8 | 1675 | 1673.7
[7 empty] | район | 280 | 280 | 578 | 577 | 817 | 553.9 |  | 262.8 | 1675 | 1673.7
[7 empty] | край | [9 empty] | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО, М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 98397 | 101170 | 169600 | 165931.8 | 78703 | 80496.2 | 165957.2 | 164526.8 | 512657.2 | 512124.8
[7 empty] | район | 17887 | 21800.5 | 24800 | 20854 | 14013 | 13982.5 | 33078 | 33141 | 89778 | 89778
[7 empty] | край | 78110 | 77662.5 | 142000 | 141922.9 | 64390 | 64847.4 | 129279.2 | 129346.4 | 413779.2 | 413779.2
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 2400 | 1707 | 2800 | 3154.9 | 300 | 1666.3 | 3600 | 2039.4 | 9100 | 8567.6
0
[7 empty] | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Г.Н. Великоцкий, главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 0 |  | 120 | 120 | 0 |  | 400 | 398.7 | 520 | 518.7
[7 empty] | район |  |  | 120 | 120 |  |  | 400 | 398.7 | 520 | 518.7
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 0 | 0 | 400 | 400 | 5250 | 4810.9 | 2050.2 | 2489.3 | 7700.2 | 7700.2
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 0 |  | 400 | 400 | 5250 | 4810.9 | 2050.2 | 2489.3 | 7700.2 | 7700.2
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 2.9 Благоустройство территории учреждений образования | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-03-25 | 2018-03-30 | всего | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
[7 empty] | район | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
| Мероприятие № 2.10. Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО, Т.А. Радионова главный специалист , И.Ю. Виниченко начальник отдела дошкольного и общего образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 434.9 | 434.7 | 205.4 | 205.6 | 1247.5 | 1247.1 | 0 | 0.4 | 1887.8 | 1887.8
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 434.9 | 434.7 | 205.4 | 205.6 | 1247.5 | 1247.1 |  | 0.4 | 1887.8 | 1887.8
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
| Контрольное событие 2.10 Организация и проведение единого государственного экзамена (приобретение компьютерной техники, канцелярских товаров и компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | Общеобразовательные учреждения подведомственные управлению образования | х | 2018-11-15 | х | [10 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 2.11.Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 460.8 | 1838.6 | 1838.6 | 2299.6 | 2299.4
[7 empty] | район |  |  |  |  | 226 | 225.8 | 900.9 | 900.9 | 1126.9 | 1126.7
[7 empty] | край |  |  |  |  | 235 | 235 | 937.7 | 937.7 | 1172.7 | 1172.7
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | район |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | район | [8 empty] | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0
0
3 | Основное мероприятие № 3 "Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 9300 | 9092 | 13540 | 13635.1 | 10593.7 | 10327.3 | 15757 | 16188.1 | 49190.7 | 49242.5
[7 empty] | район | 8300 | 8262.9 | 12700 | 12737.2 | 10000 | 9820.3 | 15007 | 15186.6 | 46007 | 46007
[7 empty] | край | 100 | 100 | 90 | 90 | 393.7 | 382.6 | 100 | 111.1 | 683.7 | 683.7
[7 empty] | фед | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 900 | 729.1 | 750 | 807.9 | 200 | 124.4 | 650 | 890.4 | 2500 | 2551.8
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 100 | 100 | 90 | 90 | 30 | 30 | 100 | 100 | 320 | 320
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | 100 | 100 | 90 | 90 | 30 | 30 | 100 | 100 | 320 | 320
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[7 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образо-вания (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 9200 | 8992 | 13450 | 13545.1 | 10200 | 9944.7 | 15657 | 16077 | 48507 | 48558.8
[7 empty] | район | 8300 | 8262.9 | 12700 | 12737.2 | 10000 | 9820.3 | 15007 | 15186.6 | 46007 | 46007
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 900 | 729.1 | 750 | 807.9 | 200 | 124.4 | 650 | 890.4 | 2500 | 2551.8
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 3.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме) | Демченко С.Г., начальник управления образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.7 | 352.6 | 0 | 11.1 | 363.7 | 363.7
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край |  |  |  |  | 363.7 | 352.6 |  | 11.1 | 363.7 | 363.7
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
4 | Основное мероприятие № 4 "Финансовое обеспечение деятельности органов управления в сфере образования" | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 1305 | 1112.3 | 1610 | 1818.8 | 1635 | 1559.4 | 2123.8 | 2183.3 | 6673.8 | 6673.8
[7 empty] | район | 1305 | 1112.3 | 1610 | 1818.8 | 1635 | 1559.4 | 2123.8 | 2183.3 | 6673.8 | 6673.8
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение деятельности в области бкхгалтерского и бюджетного учета" | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 6000 | 5885 | 7520 | 7569.4 | 8080 | 8109.7 | 9036.6 | 9072.5 | 30636.6 | 30636.6
[7 empty] | район | 4750 | 4684.6 | 5960 | 6020.6 | 6590 | 6417.9 | 7130 | 7306.9 | 24430 | 24430
[7 empty] | край | 1250 | 1200.4 | 1560 | 1548.8 | 1490 | 1691.8 | 1906.6 | 1765.6 | 6206.6 | 6206.6
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
6 | Основное мероприятие № 6 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря "Кубаночка" | С.А. Арутюнян, руководитель МБУ детский лагерь "Кубаночка" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 412 | 357.9 | 695 | 710.9 | 138.1 | 175.9 | 198 | 193.2 | 1443.1 | 1437.9
[7 empty] | район | 412 | 357.9 | 695 | 710.9 | 138.1 | 175.9 | 198 | 193.2 | 1443.1 | 1437.9
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
7 | Основное мероприятие № 7 "Прочие мероприятия в области образования" | Г.И. Шконда, директор МБОУ ЦДиК | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 1374 | 979.6 | 1080 | 1426 | 1271.1 | 1175.2 | 2095 | 2235.6 | 5820.1 | 5816.4
[7 empty] | район | 1374 | 979.6 | 1080 | 1426 | 1246 | 1150.1 | 2095 | 2235.6 | 5795 | 5791.3
[7 empty] | край | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 | 25.1
[7 empty] | фед | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие 7.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 1374 | 979.6 | 1080 | 1426 | 1246 | 1150.1 | 2035 | 2175.6 | 5735 | 5731.3
[7 empty] | район | 1374 | 979.6 | 1080 | 1426 | 1246 | 1150.1 | 2035 | 2175.6 | 5735 | 5731.3
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 7.2. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район | Т.А. Радионова главный специалист, И.Ю. Виниченко начальник отдела дошкольного и общего образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 | 25.1
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край |  |  |  |  | 25.1 | 25.1 |  |  | 25.1 | 25.1
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
| Мероприятие7.4 Реализация мероприятий в области образования Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | Демченко С.Г., начальник управления образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-12 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 60
[7 empty] | район |  |  |  |  | 0 |  | 60 | 60 | 60 | 60
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3 в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
|  | Начальник управления образования | [5 empty] | С.Г. Демченко