## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" наименование муниципальной программы за 2017 год (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполни-тель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
| Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" |  | х | х | х | х | х | х | х
1 | Подпрограмма №1 "Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район" | ОКС администрации МО Кавказский район | 11817.8 | 11817.8 | 8240.2 | 8240.2 | 69.727 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100
| местный бюджет |  | 7977.8 | 7977.8 | 4400.2 | 4400.2 | 55.1556
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | Управление образования | 8580.8 | 8580.8 | 6241.8 | 6241.8 | 72.7415 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100
| местный бюджет |  | 4740.8 | 4740.8 | 2401.8 | 2401.8 | 50.6623
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация) | Управление образования | 4538.6 | 4538.6 | 2199.6 | 2199.6 | 48.4643 | не выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что оплата по договорам на техприсоединение к инженерным сетям происходит в несколько этапов. Часть суммы оплачивается после заключения контракта в течение месяца. Оставшаяся сумма подлежит оплате согласно договоров после фактического техприсоединения, которое возможно только после окончания строительства объекта, т.е. в 2018 году.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4538.6 | 4538.6 | 2199.6 | 2199.6 | 48.4643
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | Управление образования | 4042.2 | 4042.2 | 4042.2 | 4042.2 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 0
| местный бюджет |  | 202.2 | 202.2 | 202.2 | 202.2 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2 Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 3237 | 3237 | 1998.4 | 1998.4 | 61.7362 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3237 | 3237 | 1998.4 | 1998.4 | 61.7 | не выпол-нено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза) | Управление образования | 3237 | 3237 | 1998.4 | 1998.4 | 61.7 | не выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что оплата по договорам на техприсоединение к инженерным сетям происходит в несколько этапов. В данном случае были оплачены услуги по выдаче условий подключения к сетям. Оставшаяся сумма подлежит оплате согласно договоров после фактического техприсоединения, которое возможно только после окончания строительства объекта, т.е. в 2018 году. Контракты на ПСД были заключены на меньшую сумму в результате процедуры торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3237 | 3237 | 1998.4 | 1998.4 | 61.7362
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в МО Кавказский район" | ОЖКХ,Т, СиДХ администрации МО Кавказский район | 6231.5 | 6231.5 | 5835.9 | 5835.9 | 93.6516 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3801.9 | 3801.9 | 3801.9 | 3801.9 | 100
| местный бюджет |  | 2429.6 | 2429.6 | 2034 | 2034 | 83.7175
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие №1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | УО администрации МО Кавказский район | 584 | 584 | 584 | 584 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 584 | 584 | 584 | 584 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие №2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения БДД, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством РФ и Краснодарского края" | ОЖКХ,Т, СиДХ администрации МО Кавказский район | 5497.5 | 5497.5 | 5102.8 | 5102.8 | 93 | не выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3801.9 | 3801.9 | 3801.9 | 3801.9 | 100
| местный бюджет |  | 1695.6 | 1695.6 | 1300.9 | 1300.9 | 76.7
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие №2.1 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | ОЖКХ,Т, СиДХ администрации МО Кавказский район | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3801.9 | 3801.9 | 3801.9 | 3801.9 | 100
| местный бюджет |  | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных | ОЖКХ,Т, СиДХ администрации МО Кавказский район | 1495.5 | 1495.5 | 1100.8 | 1100.8 | 73.6 | не выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме поскольку освоение средств дорожного фонда проводится по мере поступления доходов от акцизов на нефтепродукты, являющихся источником формирования дорожного фонда. Денежные средства поступилитолько в 4 квартале, что не позволило провести процедуру торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1495.5 | 1495.5 | 1100.8 | 1100.8 | 73.6075
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных в границах территории Кавказского района | ОЖКХ,Т, СиДХ администрации МО Кавказский район | 150 | 150 | 149.1 | 149.1 | 99.5 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 149.1 | 149.1 | 99.4
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма №3"Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринима тельства | 762.9 | 762.9 | 762.9 | 762.9 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3
| краевой бюджет |  | 221 | 221 | 221 | 221
| местный бюджет |  | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринима тельства | 762.9 | 762.9 | 762.9 | 762.9 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3
| краевой бюджет |  | 221 | 221 | 221 | 221
| местный бюджет |  | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие №1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | УАиГ администрации МО Кавказский район | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.1 "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | х | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие №2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | УИО администрации МО Кавказский район | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 100 | выполнено | х
5 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | УИО администрации МО Кавказский район | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 100 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 506.2 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие №3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район" | УИО администрации МО Кавказский район | 480 | 480 | 479.7 | 479.7 | 99.9375 | выполнено | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 480 | 480 | 479.7 | 479.7 | 99.9
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 19998.4 | 19998.4 | 16024.9 | 16024.9 | 80.1309
| федеральный бюджет |  | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 100
| краевой бюджет |  | 8369.1 | 8369.1 | 8369.1 | 8369.1 | 100
| местный бюджет |  | 11550 | 11550 | 7576.5 | 7576.5 | 65.5974
внебюджетные источники
Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район | [7 empty] | Е.В.Неупокоева