## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 2017 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | х | х | х | 19998,4 МБ-11550 КБ-8369,1 ФБ-79,3 | 16024,9 МБ-7576,5КБ-8369,1 ФБ-79,3 | х
1 | Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | х | х | х | Всего -11817,8 КБ-3840 МБ-7977,8 | Всего- 8240,2 КБ-3840 МБ-4400,2 | х
1.1 | Мероприятие №1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | Управление образования администрации МО Кавказский район | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, начаты строительно-монтажные работы по объекту: "Пристройка к МБДОУ №21 в ст. Дмитриевской" | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-29 | Всего-8580,8 КБ-3840 МБ-4740,8 | 6241,8 КБ-3840 МБ-2401,8 | х
| Контрольное событие 1.1 «Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В» | Управление образования администрации МО Кавказский район | Получение ПСД | Получена ПСД | х | 2017-10-30 | х | 2017-10-30 | МБ-1853,0 | МБ-1853,0 | х
| Контрольное событие 1.2 "Проведение электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В» | Управление образования администрации МО Кавказский район | Заключение контракта на выполнение СМР | Заключен контракт на выполнение СМР | х | 2017-07-07 | х | 2017-07-07 | х | х | х
| Контрольное событие 1.3 "Выполнение строительно-монтажных работ «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В» | Управление образования администрации МО Кавказский район | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Начато строительство дошкольного учреждения | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-29 | Всего - 4042,2 МБ-202,2 КБ-3840,0 | 4042,2 МБ-202,2 КБ-3840,0 | х
| Контрольное событие 1.4 "Техприсоединение к инженерным сетям объекта": «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В» | Управление образования администрации МО Кавказский район | Присоединение к сетям | Заключены договора на присоединение объекта к газовым и электрическим сетям | х | 2017-12-30 | х | - | МБ-2685,6 | МБ-346,6 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что оплата по договорам на техприсоединение к инженерным сетям происходит в несколько этапов. Часть суммы оплачивается после заключения контракта в течение месяца. Оставшаяся сумма подлежит оплате согласно договоров после фактического техприсоединения, которое возможно только после окончания строительства объекта, т.е. в 2018 году.
| Мероприятие № 2 Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО Кавказский район | Создание дополнительных 400 мест в обще-образовательных учреждениях района | Проводятся работы по реконструкции МБОУ №7 г. Кропоткин | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-29 | Всего - МБ-3237 | Всего- МБ- 1998,4 | х
| Контрольное событие 1.5 «Предпроектные работы по объекту: «Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест)» | Управление образования администрации МО Кавказский район | Получение результатов предпроектных работ | Получена информация о загрязнении окружающей среды, проведены полевые и опытные работы, кадастровые работы, выполнена топографическая съемка | х | 2017-05-31 | х | 2017-05-31 | 468.5 | 440.2 | экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур
| Контрольное событие 1.6 «Проведение электронного аукциона на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) | Управление образования администрации МО Кавказский район | Заключение контракта на инженерно-геологические изыскания | Заключен контракт с подрядчиком на на выполнение инженерно-геологических изысканий | х | 2017-10-10 | х | 2017-10-10 | х | х | х
| Контрольное событие 1.7 «Проведение электронного аукциона на выполнение проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) | Управление образования администрации МО Кавказский район | Заключение контракта на выполнение ПСД | Заключен контракт с подрядчиком на разработку проектно-сметной документации | х | 2017-10-31 | х | 2017-10-15 | х | х | х
| Контрольное событие 1.8 «Получение проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) | Управление образования администрации МО Кавказский район | Получение ПСД | Плучена ПСД | х | 2017-12-31 | х | - | 2017.2 | 806.9 | На основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены на январь 2018года, в связи с этим сложился не освоенный остаток бюджетных средств в сумме 1210,3 тыс. руб.
| Контрольное событие 1.9 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) | Управление образования администрации МО Кавказский район | Получение положительного заключения государственной экспертизы | Получено положительное заключение государственной экспертизы | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 748.6 | 748.6 | х
| Контрольное событие 1.10 «Техприсоединение к инженерным сетям объекта: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) | Управление образования администрации МО Кавказский район | Техприсоединение к инженерным сетям | Заключены договора на присоединение объекта к газовым и электрическим сетям | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-29 | 2.7 | 2.7
2 | Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в МО Кавказский район№ | Начальник ОЖКХ,Т,СиДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | х | х | х | х | х | Всего- 6231,5 КБ- 3801,9 МБ-2429,6 | Всего - 5835,9 КБ-3801,9 МБ-2034,0 | х
2.1 | Мероприятие №1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | Начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | ремонт школьных автобусов | отремонтировано 24 школьных автобусов | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 2017-04-01 | 30,09.2017 | МБ-584,0 | МБ-584,0 | х
| Контрольное событие 2.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | Управление образования администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-03-30 | х | 2017-03-30 | х | х | х
| Контрольное событие 2.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» | Управление образования администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-06-15 | х | 2017-06-15 | х | х | х
| Контрольное событие 2.3 "Ремонт школьных автобусов" | Управление образования администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-09-30 | х | 2017-09-30 | МБ-584,0 | МБ-584,0 | х
2.2 | Мероприятие №2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения БДД, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством РФ и Краснодарского края" | Начальник ОЖКХ,Т,СиДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях организации обеспечения безопасности дорожного движения | Протяженность дорого в отношении которых выполнен комплекс мероприятий по БДД составила 4,786 км | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | Всего-5497,5 КБ-3801,9 МБ-1695,6 | Всего-5102,8 КБ-3801,9 МБ-1300,9 | х
| Контрольное событие 2.4 «Выполнение работ по ремонту дорог» | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-29 | Всего -4002,0 МБ-200,1 КБ-3801,9 | Всего - 4002,0 МБ-200,1 КБ-3801,9 | х
| Контрольное событие 2.5 «Ямочный ремонт дорог» | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-29 | 1285.5 | 890.8 | Денежные средства освоены не в полном объеме поскольку освоение средств дорожного фонда проводится по мере поступления доходов от акцизов на нефтепродукты, являющихся источником формирования дорожного фонда. Денежные средства поступилитолько в 4 квартале, что не позволило провести процедуру торгов
| Контрольное событие 2.6 "Расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги п. Мирской-п. Красноармейский" | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-06-30 | х | 2017-06-30 | МБ-210,0 | МБ-210,0 | х
| Мероприятие №5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район И.В. Демьяненко | Ремонт стел | Выполнен ремонт освещения одной стелы | 2017-07-01 | 2017-12-29 | 2017-10-01 | 2017-12-29 | МБ-150 | МБ-149,1 | х
| Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринима тельства | Приобретение жилья для молодых семей | Предоставлена субсидия одной молодой семье на приобритение жилья | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-08-24 | 762,9 МБ-462,6 КБ-221,0 ФБ-79,3 | 762,9 МБ-462,6 КБ-221,0 ФБ-79,3 | х
| Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринима тельства | х | х | х | 2017-12-31 | х | 2017-08-24 | 762,9 МБ-462,6 КБ-221,0 ФБ-79,3 | 762,9 МБ-462,6 КБ-221,0 ФБ-79,3 | х
3 | Основное мероприятие №1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район И.В.Демьяненко | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-29 | МБ-200,0 | МБ-200,0 | х
| Мероприятие №1.1 "Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства" МО Кавказский район | х | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | Выполнены геодезические работы на земельных участках общей площадью 10,5 га | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-29 | МБ-200,0 | МБ-200,0 | х
4 | Основное мероприятие №2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Главный специалист по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий УИО администрации МО Кавказский район М.А.Попов | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Постановлено на очередь в течении года 68 человек; - исключено из списка 23 лицу. Обеспечено жилыми помещениями 26 человек. По категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами» получен и реализован 1 государственный жилищный сертификат на сумму 1 227 864 рублей | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-29 | КБ-506,2 | КБ-506,2 | х
5 | Основное мероприятие №3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район" | Ведущий специалист УИО администрации МО Кавказский район С.Г.Самсонов | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район | Перечислены взносы в Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-11 | 2017-12-29 | МБ - 480 | МБ-479,7 | х
| Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район | [9 empty] | Е.В. Неупокоева
Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район | [8 empty] | Е.В. Неупокоева