## Лист2
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2017 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя |  | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений
Для справки: данные, определяющие целевой показатель
Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | ОКС администрации МО Кавказский район | Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  | мест | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |  | мест | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в МО Кавказский район» | ОЖКХ,Т,СиДХ администрации МО Кавказский район | Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями МО Кавказский район |  | шт. | 24 | 24 | 0 | 100 | выполнено
|  |  | общее количество автотранспорта в образовательных учреждениях | щт | х | х | х | х
|  |  | из них требующие ремонта | шт. | х | х | х | х
|  |  | процент выполнения ремонта автотранспорта | % | х | х | х | х
|  | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район |  | км | 0.786 | 0.786 | 0 | 100 | выполнено
|  |  | протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО Кавказский район | км | х | х | х | х
|  |  | из них требующие капитального и текущего ремонта | км | х | х | х | х
|  |  | процент обеспеченности дорог капитальным и текущим ремонтом | % | х | х | х | х
|  | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения |  | км | 4 | 4 | 0 | 100 | выполнено
|  | количество отремонтированных стелл |  | ед | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено
Основное мероприятие № 1. «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | УАиГ администарции МО Кавказский район | Геодезические работы |  | га | 10.5 | 10.5 | 0 | 100
|  | Выполнение схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Межевание земельных участков |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие № 2. «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | УИО администрации МО Кавказский район | Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | чел. | 608 | 597 | 11 | 98 | В четвертом квартале обеспечено жилыми помещениями 6 человек, исключено из списка нуждающихся в жилом промещении 5 чел.
Основное мероприятие № 3. «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» | УИО администрации МО Кавказский район | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах |  | шт. | 102 | 102 | 0 | 100 | выполнено
Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" | отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено
Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район | [8 empty] | Е.В. Неупокоева