## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2017 год.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | Х | Х | х | х | х | х | 24819.9 | 24808.5 | х
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15737,9 | 15735.9 | х
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | изготовлен агитациооный материал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 5 | 5 | х
1.2 | Мероприятие №2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | Проведены студенческие конференции: 26.04.2017 на базе Кропоткинского юридического техникума, охват 70 человек; 16.05.2017 Кропоткинского медицинского колледжа, охват более 65 человек; 16.06.2017 - КТТи ЖТ, охват 70 человек. | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 15 | 15 | х
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | Х | х | 2017-06-30 | х | 2017-06-30 | х | х | х
1.3 | Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Х | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 25 | 25 | х
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный конкурс на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | Х | х | 2017-12-30 | х | 2017-12-30 | х | х | х
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Х | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 5 | 5 | х
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс уголков антитеррористической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | Х | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х | х
1.5 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2112.9 | 2112.2 | х
1.6 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | обеспечены охраной 59 учреждений образования | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12320 | 12320 | х
1.9 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены охраной 5 учреждений культуры | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 755 | 755 | х
| Мероприятие № 10 Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | Ежова И.М. нач. отдела здравоохранения | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения | утановлены 11 камер видеонаблюдения поликлинике ЦРБ, дополнительные камеры видеонаблюдения в КГБ, система управления доступом на станции скорой помощи. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 500 | 498,7 | х
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 400 | 400 | х
2.1 | Мероприятие № 1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп (ценными подарками, грамоты) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение казаков дружинников ценными подарками (приобретен ценный подарок) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 35 | 35 | х
2.2 | Мероприятие № 2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, для проверки дежурства казаков дружинников | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены выезды для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 25 | х
2.3 | Мероприятие № 3 Подготовка и проведение сбора исторического полка на территории Кавказского района (ГСМ) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в июне 2017 года принято участие в 3-х дневных полевых сборах на базе в/ч в ст.Кавказской. В сборах приняли участие 55 членов Кавказского РКО | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 15 | 15 | х
| Контрольное событие 2.1 Кавказское РКО провело сбор исторического полка на территории Кавказского района | ОДК и ВВ | х | Х | х | 2017-09-30 | х | 2017-06-30 | х | х | х
2.4 | Мероприятие №4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в апреле 2017 года 65 казаков и 50 членов их семей, 30 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 50,0 | 50,0 | х
| Контрольное событие 2.2 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | ОДК и ВВ | х | Х | х | 2017-04-30 | х | 2017-04-30 | х | х | х
2.5 | Мероприятие № 5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 20 казаков приняла участие в спортивных соревнованиях, скачках, контактных видах единоборств при проведении торжественных мероприятий на Тамани | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 25 | 25 | х
| Контрольное событие 2.3 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в торжественных мероприятиях на Тамани | ОДК и ВВ | х | х | х | 2017-09-30 | х | 2017-09-30 | х | х | х
2.6 | Мероприятие № 6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в октябре 80 казаков и 50 членов их семей, 30 учащихся казачьих классов, 4 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню образования Кубанского казачьего войска, а также в смотре куреней, выстаке прикладного искусства, спортивных соревнованиях, проводимых в станице Белая Глина | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 30,0 | 30,0 | х
| Контрольное событие 2.4 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | ОДК и ВВ | х | х | х | 2017-10-31 | х | 2017-10-31 | х | х | х
2.7 | Мероприятие № 7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 50 казаков и 25 учащихся казачьих классов приняли участие в Дне поминовения казаков сотника Гречишкина в ст.Тбилисской и в районе "Волчьих ворот" на месте гибели сотни Гречишкина А.Л. (молебен, парад, митинг, выстака народных промыслов и возложение венков) | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 10,0 | 10,0 | х
| Контрольное событие 2.5 Делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ приняла участие в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | ОДК и ВВ | х | х | х | 2017-09-30 | х | 2017-09-23 | х | х | х
2.8 | Мероприятие № 8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп, казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою(районные., отдельские, войсковые, ГСМ) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | проведены военно-спортивные мероприятия в которых приняли участие более 1300 человек (350 учащихся казачьих классов, 40 кадетов военно патриотического клуба "Патриот", 320 кадетов Кропоткинского казачьего корпуса им. Г.Н. Трошева, приглашенные учащиеся Тбилисского и Гулькевического районов, казаки и члены их семей). Приобретены ценные подарки. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 75 | 75,0 | х
2.9 | Мероприятие № 9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы, кубки) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | в течении 2017 года проведены выставки декоративно-прикладного творчества "Хуторок", в которых примут участие более 200 участников. Приобретались материалы для изготовления поделок народного творчества | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25 | 25,0 | х
| Мероприятие № 10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | повышение уровня патриотического воспитания | осуществлено 12 поездок в г.Краснодар на мероприятия по плану Кубанского казачьего войска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 33 | 33,0 | х
| Мероприятие № 10 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба РКО | Виниченко В.А. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | обеспечение деятельности Кавказского РКО | обеспечена работа штаба Кавказского РКО | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 77 | 77,0 | х
3 | Подпрограмма №3 "Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории МО Кавказский район" | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 200 | 199.3 | х
3.1 | Мероприятие № 1 - изготовление тематической печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, вымпелы, закладки, календарии и др.); - приобретение кубков, призов, грамот, дипломов для награждения участников районных тематичеких конкурсов; - приобретение горючесмазочных материалов для проведения районных мероприятий и участия в краевых акциях | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | Повышение уровня грамотности населения по антинаркотической тематике | проведен конкурс среди клубных учреждений района на тему профилактики наркомании. Приняли участие 9 клубов района, с общим количеством 190человек. призёры конкурса награждены ценными призами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50 | 49.6 | х
3.2 | Мероприятие № 2 Организация, проведение и материальное сопровждение массовых спортивных мероприятий( в том числе в рамках краевых акций), направленных на профилактику наркомании, а именно Всекубанских турниров по плаванию, легкой атлетики, по стритболу, турниры и матчевые встречи по футболу, баскетболу, волейболу, открытое первенство по боксу, настольному теннису, леккой атлетике, вольной борьбе, районные соревнования "Спорт против наркотиков", закупка ГСМ для перевозки участников соревнований | Мкртчян Н.Г. нач. отдела физкультуры и спорта | Приобщение молодежи к физкультуре и спорту, активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | в 4 квартале 2017 года проведено первенство сборных команд Кавказского района по футболу, под лозунгом «Спорт против наркотиков» , в которых приняло участие 300 детей. 20 октября 2017 годапроведены зональные краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» с участием 105 детей и подростков | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50,0 | 50,0 | х
| Контрольное событие 3.1 Проведены районные соревнования спорт против наркотиков | Мкртчян Н.Г. нач. отдела физкультуры и спорта ОПДК и ВВ | х | х | х | 2017-11-09 | х | 2017-11-09 | х | х | х
3.3 | Мероприятие № 3 Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий антинаркотической направленности: - спортивные соревнования в рамках Всекубанской спартакиады школьников; - районные соревнования "Кубань спортивная против наркотиков"; - районный конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни" и другие мероприятия | Демченко С.Г. нач. упр образования | приобщение молодежи к активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | в 4 квартале 2017 года проведены районные мероприятия среди школьников "Кубань спортивная против наркотиков", приняло участие 340 учащихся, а также районный конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни" с участием 17 команд школ района. В ноябре 2017 года проведен конкурс-викторина "Я выбираю ответственность", участие в котором приняли более 185 учающихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50,0 | 50,0 | х
| Контрольное событие 3.2 Проведен конкурс агитбригат "Мы за здоровый образ жизни" | Демченко С.Г. нач. упр образования ОДК и ВВ | х | х | х | 2017-11-30 | х | 2017-11-30 | х | х | х
3.4 | Мероприятие № 4 Организация и финансовое сопровождение проведения мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности: - фестиваль открытой книги КВН "Здоровая Кубань" успешная молодежь!"; - проведение комплекса мероприятий, посвященных знаменательным датам ( 1 марта, 31 мая, 26 июня, 3 октября, 1 декабря); - работа выездного косультативно- методического пункта "Маршрут безопасности"; - приобретение наглядной агитации для проведения районных и краевых мероприятий антинаркотической направленности (футболки, календари, буклеты, блокноты, ручки с символикой "Антинарко); - проведение круглых столов антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности; - проведение студенческой конференции "Профилактика наркомании в молодежной среде". | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | приобщение молодежи к активному отдыху. Поднятие качества проведения тематических акций | в течение года проведены выезды в поселения консультативно- методического пункта "Маршрут безопасности", в котором приняли участие около 900 подростков, а также тематические круглые столы с участием более 470 учащихся СУЗов, проведена студенческой конференции "Профилактика наркомании в молодежной среде", приняло участие 55 человек, номинанты награждены ценными подарками | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50 | 49,7 | х
| Контрольное событие 3.3 Проведена студенческая конференция "Профилактика наркомании в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики ОДК и ВВ | х | х | х | 2017-04-21 | х | 2017-04-21 | х | х | х
4 | Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений и охрана общес твенного порядка на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 300 | 300,0 | х
| Мероприятие №1 Проведение разъяснительной работы среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | Повышение безопасности населения Кавказского района | 18 сентября и 16 ноября 2017 года опубликованы статьи по данной тематики в газете, на телевидении изготовлен и показан тематический видеоролик | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | 10,0 | х
| Мероприятие № 4 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | повышение безопасности населения Кавказского района | в мае 2017 года были изготовлены 24 шт. предвижных металлических барьера, которые используются для проведения массовых мероприятий | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 76.6 | 76,6 | х
| Мероприятие № 5 Приобретение комплектов компьютерной техники, оргтехники, в уелях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | повышение материально-технического оснащения сотрудников ОМВД России по Кавказскому району, участвующих в охране общественного порядка | 16 октября 2017 года приобретены комплекты компьтеров и оргтехники в количесве 6 шт., которые переданы в безвоздмезное пользование ОМВД России по Кавказскому району | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100.4 | 100,4 | х
4.1 | Мероприятие № 6 Премирование членов ДНД главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | Привлечение новых членов в ДНД,материальное поощрение отличившихся. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах | в июле и ноябре 2017 года, за активное участие в охране праворядка поощрены наиболее отличившиеся члены ДНД, в количестве 35 человек | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 35 | 35,0 | х
| Контрольное событие 4.1 Премирование денежной премией членов народной дружины за активное участие в охране общественного порядка | Г.В.Мальцев нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | 2017-07-30 | х | 2017-06-26 | х | х | х
4.2 | Мероприятие № 7 Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов | Н.И.Глуховская нач. отдела по делам несовершенолетних | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними | в течение 2017 года для приобщения к творчеству подростки из неблагополучных семей, в количестве 40 человек, задействованы в проведении творческих конкурсов "Зравствуй мама" и др. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 18,0 | 18,0 | х
| Контрольное событие 4.2 Проведен муниципальный этап творческого конкурса "Здравствуй мама!" | Н.И.Глуховская нач. отдела по делам несовершенолетних | х | х | х | 2017-11-30 | х | 2017-11-30 | х | х | х
| Контрольное событие 4.3 Проведено мероприятие, в рамках пропаганды Закона КК №1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | х | х | 2017-08-01 | х | 2017-08-01 | х | х | х
4.8 | Мероприятие № 14 Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся : "Школа безопасности", районный турнир игры "У детей есть свои права", муниципальный конкурс "Я выбираю ответственность", краевая акция "Школа против террора" и другие. | Демченко С.Г. начальник упр. образования | Повышение профилактической работы с учащимися с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проведены районные мероприятия среди школьников "Школа безопасности", приняло участие 370 учащихся, а также районный турнир игры "У детей есть свои права" с участием 15 команд школ района. проведена краевая акция "Школа против террора", участие в которой приняли более 1620 учающихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 60,0 | 60,0 | х
| Контрольное событие 4.4 Проведен муниципальный конкурс "У детей есть свои права" | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | х | х | 2017-11-29 | х | 2017-11-29 | х | х | х
| Контрольное событие 4.5 Проведен муниципальный конкурс " Я выбираю ответственность" | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | 2017-12-06 | х | 2017-12-06 | х | х | х
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: |  | х | х | х | х | х | х | 4730,0 | 4729.1 | х
5.1 | Мероприятие №1Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | х | х | 1,5 | 1.5 | х
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | обучение прошли 2 человека отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры |  |  | 2017-10-01 | 2017-12-29 | 2017-10-01 | 2017-12-29 | 1.5 | 1.5 | х
5.2 | Мероприятие №2Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х | х | х | х | х | 3307,3 | 3306.4 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | в 60 образовательных учреждениях, 6-ти учреждениях культуры и дополнительного образования, 7-ми учреждениях физической культуры и спорта и 2-х учреждениях администрации МО Кавказский район, организовано ежемесячное обслуживание АПС, КТС, "Стрелец-мониторинг", системы видеонаблюдения | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 2612.5 | 2612.5 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры |  |  | 01.0.2017 | 2017-12-29 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 269,7 | 268,8 | В ДШИ ст. Кавказской производился ремонт КТС, оплата технического обслуживания не призводилась в декабре 2017 г.
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 350,0 | 350,0 | х
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 75,1 | 75,1 | х
5.3 | Мероприятие №3Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | х | х | 700 | 700 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В 59 образовательных учреждениях проведены лабораторные испытания | х | х | х | х | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования |  |  | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 700 | 700 | х
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | 2017-12-29 | х | 2017-12-29 | х | х | х
| Контрольное событие 5.2Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений управления образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | 2017-08-30 | х | 2017-08-30 | х | х | х
5.4 | Мероприятие №4Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | х | х | 300 | 300
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В 6 образовательных учреждениях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 300 | 300 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.3Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений культуры и дополнительного образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | 2017-06-30 | х | 2017-06-30 | х | х | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | х |  | 378,6 | 378,6 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В 6 образовательных учреждениях проведены работы по ремонту АПС | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 378,6 | 378,6 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта |  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.5Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности в учреждениях образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | 2017-12-29 | х | 2017-12-29 | х | х | х
5.6 | Мероприятие № 7Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х
5.7 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | х | х | 34.1 | 34.1 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В 1 образовательном учреждении, 2-х учреждениях культуры и дополнительного образования, и 3-х учреждениях администрации МО Кавказский район, произведено переосвидетельствование огнетушителей | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 8,8 | 8,8 | х
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" |  |  | 2017-07-03 |  |  | 2017-12-29 | 16.4 | 16.4 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования |  |  | 2017-07-03 |  |  | 2017-12-29 | 8.9 | 8.9 | х
| Контрольное событие 5.9Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | 2017-12-29 | х | 2017-09-30 | х | х | х
| Контрольное событие 5.10Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в администрации МО | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | 2017-12-29 | х | 2017-12-29 | х | х | х
5.8 | Мероприятие№ 9Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | всего | х | х | х | х | х |  | 8.5 | 8.5 | х
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности | В 1-ом учреждении администрации МО Кавказский район, произведено техническое обслужиание системы внутреннего противопожарного водопровода | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 8.5 | 8.5 | х
| Контрольное событие 5.12Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции администрации МО | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | 2017-12-29 | х | 2017-12-29 | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | организационный отдел | х | х | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | х
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы ) | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | проведен фестиваль национальных культур. В мероприятии приняли участие 135 человек, охват жителей района -5000 человек | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 60,0 | 60,0 | х
| Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | х | х | х | 2017-10-31 | х | 2017-10-31 | х | х | х
6.3 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных событий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | проведены мероприятия по празднованию 80-я образования Краснодарского края | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10,0 | 10,0 | х
6.5 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.В. Гревцова начальник орг. отдела Винокурова И.В. начальник отдела информац. политики | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | создание,изготовление, распространение социальной рекламы, полиграфической продукции | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15,0 | 15,0 | х
| Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.В. Гревцова начальник орг. отдела Винокурова И.В. начальник отдела информац. политики | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | Изготовлены и размещены социальные ролики | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15,0 | 15,0 | х
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | х | х | х | х | х | х | 100,0 | 100 | х
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 280 респондентов | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 50,0 | 50,0 | х
| Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Соколенко М.В. нач. правового отдела | х | х | х | 2017-04-30 | х | 2017-03-31 | х | х | х
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Соколенко М.В. нач. правового отдела | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | В газете "Огни Кубани" опубликованы 4 статьи антикоррупционной направленности. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5,0 | 5,0 | х
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Соколенко М.В. нач. правового отдела | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | Изготовлен 1 баннер антикоррупционной направленности. На канале Рен ТВ "Кропоткин" размещалась информация о работе "Телефона доверия" по фактам коррупции в органах МСУ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 15,0 | 15,0 | х
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | 67 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по теме "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30,0 | 30,0 | х
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | х | х | 3252,0 | 3244.2 | х
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуайионный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | обеспечена работа и функционирование МКУ "Ситуационный центр" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3252,0 | 3244.2 | х
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [9 empty] | И.А. Сытников