## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы _«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год муниципального образования Кавказский район
за 2017 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 Поддержка сельскохозяйственного производства | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Регулярно проводимые семинары совещания с с/х товаропроизводителями по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве внесение сбалансированного комплекска минеральных удобрений, заделки пожнивных остатков соблюдение севооборота. благоприятно влиляют на повышение урожайности позволившие увеличить валовое производство зерновых, масличных технических культур. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5629.3 | 5576.7
| в т. ч. краевой бюджет | [7 empty] | 505.3 | 501
| местный бюджет | [7 empty] | 4524 | 4423.6
| внебюджетные источники | [7 empty] | 600 | 652.1 | Количество оказанных услуг по расчету за размещение отходов в 2017 году выросло к плану на 109,2% и составило 306 единиц за счет роста фактической потребности в осуществлении расчетов по экологии.
1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУ "СИКЦ" Кавказский | специалисты МБУ СИКЦ Кавказский | Консультирование по вопросам АПК с целью увеличения производства с\х продукции |  |  | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1060 | 1112.1
| местный бюджет |  |  | Консультационным центром оказано 1534 бесплатных консультации малому предпринимательству в том числе с/х товаропроизводителям |  |  |  |  | 460 | 460
| внебюджетные источники |  |  | Консультационным центром выполнено 306 расчета по экологии , сдан 71 пакет документов на субсидирование. |  |  |  |  | 600 | 652.1
1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Регулярно проводимые семинары -совещания с с/х товаропроизводителями по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве, внесение сбалансированного комплекска минеральных удобрений, заделка пожнивных остатков соблюдение севооборота благоприятно влиляют на повышение урожайности позволившие увеличить валовое производство зерновых, масличных технических культур. в 2017 году произведено зерновых культур 415,9 тыс. тонн, сахарной свеклы- 301 тыс. тонн,подсолнечника 26,4 тыс. тонн,сои- 7,9 тыс. тонн. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4064 | 3963.6
| местный бюджет | [7 empty] | 4064 | 3963.6
1.3 | Мероприятие 1.3 Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | В МО 16 тысяч ЛПХ в текущем году субсидии выплачены 196 получетелям на сумму 7841,3 тысячи рублей: из них реализация мяса 78 получателей на сумму 1209,7 тыс. рублей, реализация молока 88 получателей на сумму 1606,6 тыс. рублей, строительство теплиц 12 получателей на сумму 4912 тыс. рублей, осеменение 17 получателей на сумму 22,5 тыс. рублей, приобретение племенного поголовья КРС 1 получатель на сумма 90,5 тыс. рублей, | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 505.3 | 501
| краевой бюджет | [7 empty] | 505.3 | 501
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | специалисты УСХ | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования | Малыми формами в текущем году произведено молока 7,4 тыс. тн, мяса 3,34 тыс. тн, овощей 10,4 тыс. тн, картофеля 11,48 тыс. тн. Содержится КРС 3982 гол. в том числе коров1422 гол. птицы 159,2 тыс. гол, овец и коз 3191 гол. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 7841.3 | 7841.3
| в т.ч. федеральный бюджет | [7 empty] | 0 | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [7 empty] | 7841.3 | 7841.3
2.1 | Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | [7 empty] | 0 | 0
| в т.ч. федеральный бюджет | [7 empty] | 0 | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [7 empty] | 0 | 0
2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции малых форм хозяйствования |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 7841.3 | 7841.3
| в т.ч. краевой бюджет | [7 empty] | 7841,3,4 | 7841.3
4 | Основное мероприятие № 4. | специалисты УСХ | Защита населения от болезней общих для человека и животных | В текущем году проведено 3 аукциона по предупреждению и ликвидации болезней живртных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных по условиям которого неообходимо подобрать 126 единиц павших животных, отловить и содержать 302 единицы животных. Электронные торги призныны не состоявшимися по причине отсуствия претендентов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 295.9 | 0 | В течение года согласно плана графика проведено 3 аукциона, которые признаны несостоявшимися, из-за отсутствие претендентов на оказание услуги по подбору животных 126 единиц , отлову и содержанию животных 302 единиц.
| в т.ч. краевой бюджет | [7 empty] | 295.9 | 0
4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | специалисты УСХ | Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 295.9 | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [7 empty] | 295.9 | 0
5 | Подпрограмма № 1 | специалисты УСХ | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | Сельскохозяйственными предприятиями произведено 254 тыс. тонн зерна урожайность . 64,9 цн/га. На уборке урожая признаны победителя и награждены 6 хозяйств и семь наминантов победителей на уборке урожая 2017. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 200 | 200
"Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве"(основное мероприятие) №1
| Мероприятия 1 подпрограммы Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства |  | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 139 | 139
| в т.ч. местный бюджет | [7 empty] | 139 | 139
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х |  | х | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 0 | 0
| Мероприятие №2 подпрограммы Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | Проведение ремонта машинно-тракторного парка в оптимальные сроки | В сельскохозяйственных предприятиях района проведен качественный ремонт с/х техники позволивший качественно и в сжатые сроки провести весенне полевые и уборочные работы. Подведены итоги проведенного конкурса. Победителя признаны три хозяйства которым вручены ценные подарки. | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 30 | 30
| в т.ч. местный бюджет | [7 empty] | 30 | 30
| Контрольное событие 2.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | х | х | 31.08.2017 |  | 2017-08-31 | 0 | 0
| Мероприятия 3 подпрограммы Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | подведение итогов на звание лучшее ЛПХ | Малыми формами хозяйств в 2017 году произведено молока 7,4 тыс. тн, мяса3,34 тыс. тн, овошей 10,4 тыс. тн,, картофеля 11,48 тыс. тн. В номинации лучшее ЛПХ поощрены 3 номинанта. | 2017-11-01 | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | 15.5 | 15.5
| в т.ч. местный бюджет | [7 empty] | 15.5 | 15.5
| Контрольное событие 3.1 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | х | х | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | 0 | 0
| Мероприятия 4 подпрограммы Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | подведение итогов на звание лучшее индивидуальный предприниматель | Малыми формами хозяйств в 2017 году произведено молока 7,4 тыс. тн, мяса3,34 тыс. тн, овошей 10,4 тыс. тн,, картофеля 11,48 тыс. тн. В номинации лучшие индивидуальный предприниматель поощрено 3 номинанта. | 2017-11-01 | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | 15.5 | 15.5
| в т.ч. местный бюджет | [7 empty] | 15.5 | 15.5
2017-12-31
| Контрольное событие 4.1 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | х | х | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | 0 | 0
итого | [8 empty] | 13966.5 | 13618
федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0
краевой бюджет | [8 empty] | 8642.5 | 8342.3
местный бюджет | [8 empty] | 4724 | 4623.6
внебюджетные средства | [8 empty] | 600 | 652.1
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Заместитель главы мо Кавказский район, начальник УСХ | [6 empty] | Караулов Б.В.
Митусова Г.Е. 21450