## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации муниципальной программы "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
за 2017 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Основное мероприятие №1 организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 1580 | 1580
1.1. | публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати | [7 empty] | 1280 | 1280
1.2. | публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сети Интернет | [7 empty] | 300 | 300
| Основное мероприятие №2 организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | х | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | 1200 | 1193.8
Начальник отдела информационной политики
| администрации МО Кавказский район | [7 empty] | И.В. Винокурова