## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"
за 2017 год
Номер основного мероприя-тия, контроль-ного события, мероприя-тия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату, тыс. руб. |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Основное мероприятие № 1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на ттеритории МО Кавказский район" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | гражданское и патриотическое воспитание, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского района | Проведено 139 мероприятий, с общим охватом 17632 чел. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 370 | 364,0 | Остаток денежных средств в размере 6,0 тыс. рублей по статье «Транспортные расходы» сложился в связи с тем, что расходование денежных средств по данному направлению производилось в соответствии с тарифами перевозчиков, предоставляющих транспортные услуги для участия молодежи в краевых и муниципальных выездах.
1.1 | Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданами проживающими на территории МО Кавказский район | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-02-23 | х | 2017-02-23 | х | х
1.2 | Контрольное событие 1.2. Районный конкурс театрализованных зарисовок "Страницы фронтой истории" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 09.05.201.7 | х | 2017-05-09 | х | х
1.3 | Контрольное событие 1.3. "Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО "Солдатами не рождаются, солдатами становятся" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 31.04.2017 | х | 31.04.2017 | х | х
1.4 | Контрольное событие 1.4 Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ | Начальник Управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | х | х | 2017-08-30 | х | 2017-08-22 | х | х
1.5 | Контрольное событие 1.5. "Проведение ярмарки вакансий" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 13.04.2017, 10.10.2017 | х | 13.04.2017, 10.10.2017 | х | х
1.6 | Контрольное событие 1.6 "Проведение туристического слета "Бездорожка 2017" | МКУ МЦ "Эдельвейс" И.О.Директора Е.Ю.Чернова | х | х | х | 2.06.2017-4.06.2017 | х | 2.06.2017-4.06.2017 | х | х
1.7 | Контрольное событие 1.7. "Трудовая книжка - путевка в жизнь" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-06-13 | х | 2017-06-13 | х | х
1.8 | Контрольное событие 1.9. "Проведение Дня молодежи" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-06-26 | х | 2017-06-25 | х | х
11 | Контрольное событие 1.10 «Награждение матерей лучших волонтеров» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | х | х | 2017-11-30 | х | 2017-11-30 | х | х
12 | Контрольное событие 1.11 «Развитие движения КВН в МО Кавказский район» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | х | х | 2017-11-08 | х | 2017-12-15 | х | х | Фактический срок окончания реализации мероприятия свидетельствует о проведении заключительного мероприятия в рамках прошедшей серии игр.
13 | Контрольное событие 1.12 «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | х | х | 2017-10-27 | х | 2017-12-22 | х | х | Фактический срок окончания реализации мероприятия свидетельствует о проведении заключительного мероприятия в рамках прошедшей серии игр.
1.9 | Контрольное событие 1.14 Муниципальный этап краевого фестиваля "Свежий ветер" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | х | х | 2017-03-30 | х | 2017-06-15 | х | х | в связи с с краевыми рекомендациями "О переносе мероприятия"
2 | Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | Создание условий для организации досуговой занятости молодежи | Профилактика безнадзорности в молодежной среде | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 2530 | 2490.5
3 | Основное мероприятие № 4. "Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | Организация деятельности в области молодежной политики | проведено 5 совещаний со специалистами сферы ГМП, а так же размещены статьи о проведенных мероприятиях в СМИ | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 2314 | 2288.3
| ВСЕГО | [7 empty] | 5214 | 5142.8
| Координатор программы | [8 empty] | И.С.Серафимович