Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район

«Молодежь Кавказского района» за 2017 год

Молодежная политика в МО Кавказский район осуществляется  в рамках  реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»,  утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2017 году в муниципальную программу внесено 3 изменения (21.08.2017г. , 24.10.2017г., 22.11.2017г.).

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2017 году на территории Кавказского района  осуществлял свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Основными целями и приоритетами развития молодежной политики на территории района являются:

- формирование здорового образа жизни, развитие туризма и организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи;

- гражданское и патриотическое, духовно-нравственное воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан;

- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, развитие волонтерской деятельности;

- организация работы по месту жительства;

- поддержка талантливой и способной молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений.

- социально-экономическое развитие молодежи.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как:  Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Общий объем финансирования на реализацию  мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района»в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  5214,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5142,8 тыс. рублей (освоение составило 98,6%).

Реализация мероприятий муниципальной  программы в 2017 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования  на реализацию основного  мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 370,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 364,0 тыс. рублей или 98,4% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 6,0 тыс. руб. сложилась по транспортным расходам (расходование денежных средств производилось в соответствии с тарифами перевозчиков, предоставляющих транспортные услуги для участия молодежи в краевых и муниципальных выездах).

Основное мероприятие №1 включает в себя 4 мероприятия, все мероприятия выполнены.

В целях развития гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района отделом молодежной политики в 2017 году проведено более  170 мероприятий, к которым было привлечено 76% молодежи и подростков района от 14 до 30 лет (17,6 тыс. чел.).

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, к деятельности которых привлечено 1102 чел.  Военно-патриотические клубы осуществляют свою деятельность в качестве общественных организаций  (объединений)  по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе. Данными патриотическим объединениями   в 2017 году проведено 105 мероприятий.

Также создано и функционируют 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район, в которые вовлечено 420 молодых людей.

Общее число молодых людей, активно участвующих в мероприятиях, направленных   на повышение  общественно-политической активности молодежи, в 2017 году составило 3,3 тыс. чел. (14,1% от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района)

Отделом молодежной политики при содействии с  администрациями образовательных учреждений, с общественными объединениями,  был проведен  ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано  более 34,6 тыс. молодых людей (многократный охват).

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района проводятся экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, в рамках православных маршрутов «круглые» столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви и т.д.

В 2017 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе. За 2017 год привлечено в волонтерскую деятельность 125 добровольцев. В рамках проведения мероприятий охват молодежью составил 6099 человек из числа  добровольцев.

В рамках мероприятия «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2017 году проведены акции, такие как: «СТОПСПАЙС», «Дни здоровья», «Космический волонтерский забег», спортивный марафон "#СТОПВИЧСПИД", «Мама папа я спортивная семья» и т.д, общий охват более 1000 волонтеров.

В рамках всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД» проведен на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района легкоатлетический забег,  охват 300 человек. В рамках реализации социального проекта «Велокросс к древу жизни»   приняло участие 150  человек из числа молодежи. Проведен районный конкурс «Агитбригад», в котором приняли участие 24 школы – охват мероприятия составил более 250 человек. Также был проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ», часы  полезных советов «Трезво об алкоголе», раздача информационных листовок и т.д., общий охват профилактических мероприятий составил более 600 человек.

Создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.  Всего было вовлечено в деятельность Советов 150 чел.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи в 2017 году были проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Высшей и Юношеской лиги Кавказского района и 2 игры открытой районной лиги КВН, фестивали молодежного творчества «Свежий ветер», молодежный фестиваль «Студенческая весна 2017», муниципальные фестивали по развитию дворового спорта «Прорыв».

Отдел молодежной политики организует  участие молодежи района в мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

- во всероссийском президентском образовательном форуме «территория смыслов на Клязьме» в 2017 году приняли участие 4 представителя от Кавказского района;

- Волонтер отдела молодежной политики Павлов Сергей награжден  дипломом губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева;

- Студент ГБПОУ "КТТ и ЖТ " Павлов Сергей, студент ГБПОУ «СГТК» Зимина Анастасия   удостоены губернаторской стипендии.

В целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2017 году в районе создано 8 студенческих трудовых отрядов, с охватом 472 человека,  на территории района  трудоустроено 819 несовершеннолетних граждан, заключено 5 договоров с организациями – работодателями.

Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 2  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2017год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  2530,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2490,5 тыс. рублей или 98,4% от запланированного объема.

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Экономия бюджетных средств на содержание МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс»  в сумме 39,5 тыс. руб. сложилась  в результате экономии потребления коммунальных услуг, оплаты сети «Интернет».

На базе МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» функционируют   8 клубов по месту жительства в поселениях района.

Клубы  по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

В отчетном периоде  подростки из «группы социального риска» были вовлечены:

-  в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства - 42 чел.,

- в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок - 26 чел.,

- в деятельность молодежных центров - 42 чел.,

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 6800 подростков (многократный охват).

В  2017 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 105 мероприятий различной направленности с общим охватом 2500 человека.

Значения запланированных на 2017 год пяти целевых показателей по основному мероприятию  № 2 достигнуты в полном объеме.

Основное мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»

Финансирование  на реализацию данного мероприятия с 2016 годане предусмотрено.На территории муниципального образования Кавказский район осуществляет свою деятельность МБУ МЦ Эдельвейс», на базе которого по штатному расписанию работают2 координатора по работе с молодежью.

Основное мероприятие № 4 «Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия  за счет средств местного бюджета  был предусмотрен в сумме 2314,0 тыс.руб., освоено 2288,3 тыс.руб. или 98,9%.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Экономия бюджетных средств на обеспечение  функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики) в сумме 25,7 тыс. руб. сложилась  в результате исполнения обязательств, предусмотренных контрактами на предоставление коммунальных услуг на 2017 год, а также в результате экономии расходов на заработную плату, канцелярские товары, запчасти и комплектующие к оргтехнике, услуги по содержанию имущества и другие услуги, в связи с чем, данное мероприятие можно считать выполненным.

В 2017 году по данному основному мероприятию планировалось выполнение двух целевых показателей, они выполнены в полном объеме:

проведено 12 семинаров, совещаний со специалистами сферы молодежной политики (участвовало 200 чел.);

размещено 412 статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет.

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», согласно приложению № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности составляет 1,01(расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                  С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» за 2017 год

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

СРм=3/3=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=5142,8/5214,0= 0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис= 1/0,99=1,01

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

,

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи»

СДп/пз1 = 17632/14000=1,26=1

- целевой показатель «Количество военно-патриотических клубов  (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе»

СДп/пз2 = 24/24=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях»

СДп/пз3 = 34667/22000=1,58=1

- целевой показатель «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений»

СДп/пз4 = 150/150=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи»

СДп/пз5 =  3300/3200=1,03=1

- целевой показатель «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район»

СДп/пз6 = 35/35=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни»

СДп/пз7 = 13500/10200=1,32=1

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №2

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства на отчетный период»

СДп/пз8 = 42/25=1,68=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства на отчетный период»

СДп/пз9 = 26/20=1,3=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров»

СДп/пз10 = 42/30=1,4=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости»

СДп/пз11 = 19/15=1,27=1

- целевой показатель «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства  на отчетный период»

СДп/пз12 = 430/430=1

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №3

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи»

СДп/пз13 = 900/700=1,29=1

- целевой показатель «Число трудоустроенных молодых граждан»

СДп/пз14 = 819/580=1,41=1

- целевой показатель «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность»

СДп/пз15 = 780/360=2,17

- целевой показатель «Количество студенческих трудовых отрядов»

СДп/пз16 = 8/7=1,14=1

- целевой показатель «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах»

СДп/пз17= 472/440=1,07=1

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №4

- целевой показатель «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики»

СДп/пз18 = 12/12=1

- целевой показатель «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет»

СДп/пз19 = 412/410=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

,

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СРм/п = 19 / 19=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Рассчитаем эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ___________________________________________________×

Э

ис

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

ЭРмп = 1 х 1,01=1,01

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Вывод:

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» – высокая.

Начальник отдела

молодежной политики

администрации МО

Кавказский район    							И.С.Серафимович