## 1 кв
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 1 квартал 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 252 | 252
2 | Основное мероприятие № 2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 16546,4 м/б 15015,6 к/б 0 вн/б 1530,8 | 17082,5 м/б 15015,6 к/б 0 вн/б 2066,9 | Увеличены расходы на содержание учреждений за счет внебюджетных источников, от дополнительно поступивших доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Спартакиаде учащихся кубани по видам спорта | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 25 | 25 | Учавствуют согласно календарному плану министерства спорта Краснодарского края
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа проведенных мероприятий | на территории района проведено 27 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3560 чел. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 316,3 м/б 316,3 вн/б 0 | 326,6 м/б 326,6 вн/б 0 | Увеличены расходы в связи с выдачей премии сотрудникам по итогам работы за 1 квартал
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С | Достижение более высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район | за отчетный период подготовлено 1054 спортсмена-разрядника спортсменами района завоевано 215 медалей на краевых и общероссийских соревнованиях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 292.7 | 272.4 | Сложилась экономия средств на расходы по приобретению горюче-смазочных материалов
5.1. | Контрольное событие № 5.1 "Участие в соревнованиях "Сельские спортивные игры Кубани"" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 2017-02-01 |  | 30 | 0 | Сгласно положения министерства спорта Краснодарского края участие в соревнованиях сборных команд МО Кавказский район будет с августа по ноябрь
5.2. | Контрольное событие № 5.2 "Спартакиада трудящихся Кубани, 1-й этап" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 20 | 20
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 2017-05-01 |  | 500 | 500 | деньги выделены в 1 квартале на приобретение спортиваной форма и внесения заявочного взноса
Итого по муниципальной программе: | [8 empty] | 17907.4 | 18433.5
[8 empty] | в.т. числе: м/б | 16376.6 | 16366.6
[8 empty] | к/б | 0 | 0
[8 empty] | вн/б | 1530.8 | 2066.9
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по ФК и С |  |  |  | Н.Г. Мкртчян

## 1 полугодие
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 1 полугодие 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 671.5 | 658.1 | Возврат средств от фонда социального страхования в сумме 13,4 тыс.руб.
2 | Основное мероприятие № 2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 39734,2 м/б 35860,5 к/б 195,3 вн/б 3678,4 | 39658,6 м/б 35764,5 к/б 195,3 вн/б 3698,8 | Увеличены расходы на содержание учреждений за счет внебюджетных источников, от дополнительно поступивших доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Спартакиаде учащихся кубани по видам спорта | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 25 | 25 | Учавствуют согласно календарному плану министерства спорта Краснодарского края
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа проведенных мероприятий | на территории района проведено 27 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3560 чел. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 698,1 м/б 698,1 вн/б 0 | 690,5 м/б 690,5 вн/б 0 | Возмещение пособия по ОСС в сумме 7,6 тыс.руб
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С | Достижение более высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район | за отчетный период подготовлено 1054 спортсмена-разрядника спортсменами района завоевано 215 медалей на краевых и общероссийских соревнованиях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 657.5 | 609.8 | Сложилась экономия средств на расходы по приобретению горюче-смазочных материалов
5.1. | Контрольное событие № 5.1 "Участие в соревнованиях "Сельские спортивные игры Кубани"" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 2017-02-01 |  | 30 | 0 | Сгласно положения министерства спорта Краснодарского края участие в соревнованиях сборных команд МО Кавказский район будет с августа по ноябрь
5.2. | Контрольное событие № 5.2 "Спартакиада трудящихся Кубани, 1-й этап" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 20 | 20
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 2017-05-01 |  | 1000 | 1000 | деньги выделены в 1 квартале на приобретение спортиваной форма и внесения заявочного взноса
Итого по муниципальной программе: | [8 empty] | 42761.3 | 42617
[8 empty] | в.т. числе: м/б | 38887.6 | 38722.9
[8 empty] | к/б | 195.3 | 195.3
[8 empty] | вн/б | 3678.4 | 3698.8
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по ФК и С |  |  |  | Н.Г. Мкртчян

## 9 мес.
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 9 месяцев 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 1117.8 | 1117.8
2 | Основное мероприятие № 2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 0 | 0
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 59555,3 м/б 53881,2 к/б 437,5 вн/б 5236,6 | 59555,3 м/б 53881,2 к/б 437,5 вн/б 5236,6
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Спартакиаде учащихся кубани по видам спорта | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 25 | 25 | Учавствуют согласно календарному плану министерства спорта Краснодарского края
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа проведенных мероприятий | на территории района проведено 27 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3560 чел. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 1080,8 м/б 1080,8 вн/б 0 | 1080,8 м/б 1080,8 вн/б 0
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С | Достижение более высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район | за отчетный период подготовлено 1054 спортсмена-разрядника спортсменами района завоевано 215 медалей на краевых и общероссийских соревнованиях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 |  | 758.8 | 758.8
5.1. | Контрольное событие № 5.1 "Участие в соревнованиях "Сельские спортивные игры Кубани"" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 2017-02-01 |  | 30 | 0 | Сгласно положения министерства спорта Краснодарского края участие в соревнованиях сборных команд МО Кавказский район будет с августа по ноябрь
5.2. | Контрольное событие № 5.2 "Спартакиада трудящихся Кубани, 1-й этап" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 20 | 20
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 2017-05-01 |  | 1500 | 1500
Итого по муниципальной программе: | [8 empty] | 64012.7 | 64012.7
[8 empty] | в.т. числе: м/б | 58338.6 | 58338.6
[8 empty] | к/б | 437.5 | 437.5
[8 empty] | вн/б | 5236.3 | 5236.6
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по ФК и С |  |  |  | Н.Г. Мкртчян

## 2017
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2017 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
|  |  | план | факт |  |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1910 | 1878.8 | экономия средств на расходы по предоставлению услуг связи и служебным командировкам
1.1. | Контрольное событие № 1.1 "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Победы", "Дню защиты детей", "Всероссийскому Дню Физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | х | 2017-08-31 | х | 2017-08-31 | х | х
2 | Основное мероприятие № 2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 96593,2 м/б 79316,7 к/б 8836,3 вн/б 8440,2 | 95795,0 м/б 79196,3 к/б 8815,4 вн/б 7783,3
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Спартакиаде учащихся кубани по видам спорта | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2017-05-31 | х | 2017-03-31 | 25 | 25 | Учавствуют согласно календарному плану министерства спорта Краснодарского края
3.2. | Контрольное собыцтие № 3.2. "Открытое Первенство по спортивному ориентированию" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | х | 2017-07-30 | 2017-06-01 | 2017-07-30 | х | х
3.3. | Контрольное событие № 3.3. "Открытое Первенство Кавказского района по плаванию и плаванию в ластах" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | х | 2017-11-30 | х | 2017-11-30 | х | х
3.4. | Контрольное событие № 3.4. "Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в пос. Степной" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | х | 2017-12-31 | х | 2017-12-31 | х | х
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа проведенных мероприятий | на территории района проведено 27 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3560 чел. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1690,0 м/б 1690,0 вн/б 0 | 1685,4 м/б 1685,4 вн/б 0
4.1. | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | х | 2017-08-31 | х | 2017-08-31 | х | х
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С | Достижение более высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район | за отчетный период подготовлено 1054 спортсмена-разрядника спортсменами района завоевано 215 медалей на краевых и общероссийских соревнованиях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 930 | 927
5.1. | Контрольное событие № 5.1 "Участие в соревнованиях "Сельские спортивные игры Кубани"" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | х | 2017-11-30 | х | 2017-11-30 | х | х | Сгласно положения министерства спорта Краснодарского края участие в соревнованиях сборных команд МО Кавказский район будет с августа по ноябрь
5.2. | Контрольное событие № 5.2 "Спартакиада трудящихся Кубани, 1-й этап" | Начальник отдела по ФК и С | х | х | х | 2017-02-28 | х | 2017-02-28 | х | х
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | были представлены субсидии футбольному клубу "Локомотив". Футбольный клуб "Локомотив" от имени Кавказского района принял участие в Кубке губернатора Краснодарского края. За отчетный период проведено 22 игры | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 1500 | 1500
6.1. | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | х | 2017-10-30 | х | 2017-10-30 | х | х
[9 empty] | 102623.2 | 101786.2
[8 empty] | в.т. числе: м/б | 85346.7 | 85187.5
[8 empty] | к/б | 8836.3 | 8815.4
[8 empty] | вн/б | 8440.2 | 7783.3
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по ФК и С |  |  |  | Н.Г. Мкртчян