Утверждаю

Заместитель главы МО Кавказский район

__________________С.В.Филатова

20 декабря  2018 г

План реализации муниципальной программы  муниципального образования Кавказский район

«Развитие здравоохранения» на 2018 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприяти, дата контроль-ного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1. «Организация оказания медицинской помощи» |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво-охранения | х | всего, из них: | 173 896,6 | 234 682,6 | 243 721,2 | 247452,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 12 461,7 | 13 159,5 | 22 198,0 | 23015,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджет. источники | 161 434,9 | 221 523,1 | 221 523,2 | 224437,0 |
| 1.1. | Мероприятие № 1.1 "Развитие стационарной помощи" |  |  | 31.12.2018 | 928/0901/ 1410160850 краевой бюджет | 3 646,0 | 3 610,7 | 10 200,0 | 11139,2 |
| 1.2. | Мероприятие № 1.2 "Развитие амбулаторной медицинской помощи" |  |  | 31.12.2018 | 928/0902/ 1410160850 краевой бюджет | 7 644,2 | 8 205,8 | 10 400,0 | 10431,4 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3 "Развитие скорой медицинской помощи" |  |  | 31.12.2018 | 928/0904/ 1410160850 краевой бюджет | 154,0 | 168,0 | 198,0 | 180,0 |
| 1.4. | Мероприятие № 1.4 "Развитие центров, станций и отделений переливания донорской крови (заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов)" |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво-охранения | 31.12.2018 | 928/0906/ 1410160850 краевой бюджет | 1 017,5 | 1 175,0 | 1 400,0 | 1264,4 |
| 1.5. | Мероприятие № 1.5 "Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования" |  |  | 31.12.2018 | внебюджетные источники | 147 666,6 | 207 721,5 | 207 721,6 | 215647,8 |
| 1.6. | Мероприятие №1.6 «Иные мероприятия в области здравоохранения» |  |  | 31.12.2018 | внебюджетные источники | 13 768,3 | 13 801,6 | 13 801,6 | 8789,2 |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечениелекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп населения, кроме групп населения, получающих инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво-охранения | 31.12.2018 | 928/0902/0909/ 1410261080 краевой бюджет | 5 190,0 | 7 255,0 | 9 500,0 | 9261,4 |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района» |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво-охранения | 31.12.2018 | 928/1003/0909/ 1410360690 краевой бюджет | 150,0 | 170,0 | 166,3 | 153,2 |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования в учреждениях здравоохранения Кавказского района» |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво-охранения | 31.12.2018 | 928/0902/0909/ 1410460810 краевой бюджет | 928,0 | 1 012,3 | 1 196,7 | 1081,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Прочие мероприятия в области здравоохранения» всего, из них: |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво-охранения я | 31.12.2018 | 928/0909/ 14 1 05 60850 14 1 05 10620 14 1 05 S1630 | 6 360,5 | 7 896,0 | 4 775,1 | 949,8 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 6 360,5 | 7 797,0 | 4 675,1 | 925,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 99,0 | 100,0 | 24,8 |
| 5.1 | Мероприятие № 5.1 «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» Кавказского района |  |  | 31.12.2018 | краевой бюджет | 6 096,5 | 7 535,0 | 2 545,1 | -341,0 |
| 5.2 | Мероприятие № 5.2 «Обеспечение деятельности отдела здравоохранения администрации МО Кавказский район» |  |  | 31.12.2018 | краевой бюджет | 264,0 | 262,0 | 330,0 | 696,0 |
| 5.3 | Мероприятие №5.3 «Обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников учреждений здравоохранения Кавказского района»» |  |  | 31.12.2018 | Всего | 0,0 | 99,0 | 1 900,0 | 594,8 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 570,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 99,0 | 100,0 | 24,8 |
| 6. | Мероприятие № 6 "Меры социальной поддержки о предоставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования Кавказский район |  | Ежова И.М.-начальник отдела здраво- охранения | 31.12.2018 | 928/0902/ 14 1 06 11390 местный бюджет | 750,0 | 270,0 | 450,0 | 1030,0 |
| 7 | Мероприятие 7 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район, для последующего предоставления их в качестве служебного жилья врачам, находящимся в трудовых отношениях с муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения муниципального образования Кавказский район» |  | Начальник управления имущественных отношений Юрина Л.В. | 24.12.2018 | 902/0909/ 14 1 07 10680 местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 |
| 7.1 | Контрольное событие 1 Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность |  | Начальник управления имущественных отношений Юрина Л.В. | 24.12.2018 | х | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» |  | Начальник ОКС админист-рации Неупокоева Е.В. | Х | Всего | 0,0 | 3 564,0 | 3 392,0 | 2853,3 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 3 564,0 | 3 260,0 | 2853,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |
| 8.1 | Мероприятие №1 Строительство зданий врача общей практики |  |  | 10.12.2018 г. | 902/0902/ 1420110120 14 2 01 60960 Всего | 0,0 | 3 564,0 | 3 392,0 | 2853,3 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 3 564,0 | 3 260,0 | 2853,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |
| 8.1.1 | Контрольное событие 1 Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 28.04.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.2 | Контрольное событие 2 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 01.12.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.3 | Контрольное событие 3 Заключение контракта на Осуществление строительного контроля по объекту: "Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А" |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 16.03.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.4 | Контрольное событие 4 Осуществление строительного контроля по объекту: "Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А" |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 01.12.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.5 | Контрольное событие 5 Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей газоснабжения по объекту: «Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 30.06.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.6 | Контрольное событие 6 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей газоснабжения по объекту: «Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 30.09.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.7 | Контрольное событие 7 Закупка оборудования для объекта: «Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А» |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 01.12.2018 г. | х | х | х | х | х |
| 8.1.8 | Контрольное событие 8 Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Здание врача общей практики в городе Кропоткине Кавказского района, расположенного по адресу: город Кропоткин, Проезд № 2, 2-А» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 10.12.2018 г. | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | краевой бюджет | 25 090,2 | 32 957,8 | 40 996,1 | 37288,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 750,0 | 369,0 | 1 982,0 | 1054,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджет ные источники | 161 434,9 | 221 523,1 | 221 523,2 | 224437,0 |
|  |  |  |  |  | всего объем финансирования | 187 275,1 | 254 849,9 | 264 501,3 | 262780,7 |

Начальник отдела здравоохранения                                                                                                                                                               И.М.Ежова