## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального образования Кавказский район
______________О.М.Ляхов
« 23 » декабря 2019 года
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019 год
N п/п1) | Наименование подпрограммы, основного события, контрольного события | Статус* | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей
[7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» |  | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко. | 01.01.2019 -31.12.2019 | 90203090510000000 | Всего | 1775.8 | 2458 | 2545.7 | 3254.8 | 10034.3
[6 empty] | местный бюджет | 1658 | 2344 | 2412.7 | 2969.6 | 9384.3
[6 empty] | внебюджетные средства | 117.8 | 114 | 133 | 285.2 | 650
1.1. | Мероприятие №1 "Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 01.01.2019 -31.12.2019 | 90203090510100590; 0510120010 | Всего | 1473 | 2171 | 2214.7 | 2523.6 | 8382.3
[6 empty] | местный бюджет | 1473 | 2171 | 2214.7 | 2523.6 | 8382.3
1.1.1 | Контрольное событие №1: "Проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок" |  |  | 28.02.2019 05.03.2019 14.03.2019 16-18.04.2019 19.06.2019 23.08.2019 16.09.2019 03.10.2019 03.11.2019 | х | х | х | х | х | х | 0
1.1.2 | Контрольное событие №2: "Участие в районных соревнованиях по программе "Школа безопасности"" |  |  | 03-05.05.2019 | х | х | х | х | х | х | 0
1.1.3 | Контрольное событие №3: Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  |  | 16.01.2019 23.01.2019 14.03.2019 24.04.2019 20.05.2019 10.06.2019 12.07.2019 03.09.2019 12.09.2019 13.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Мероприятие №2 "Организация деятельности муниципального учреждения "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях" |  | Директор МБОУ ДО «Курсы ГО» МО Кавказский район Ю.Е.Мартынов | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 9020309510200590 | Всего | 302.8 | 287 | 331 | 482.2 | 1403
[6 empty] | местный бюджет | 185 | 173 | 198 | 197 | 753
[6 empty] | внебюджетные средства | 117.8 | 114 | 133 | 285.2 | 650
1.2.1 | Контрольное событие №4: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  |  | 03-05.05.2019 | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 01.07.2019- 01.10.2019 | 902.0309.0510310630 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 249 | 249
1.3.1 | Контрольное событие: подключение оптоволоконных каналов связи для работоспособности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  | 01.07.2019- 01.10.2019 | х | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» |  | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | 01.01.2019- 31.12.2019 | 90203090520000000 | Всего | 2888.3 | 1956.2 | 1932.7 | 2408.3 | 9185.5
[6 empty] | местный бюджет | 2809 | 1883.6 | 1847 | 2285.9 | 8825.5
[6 empty] | внебюджетные средства | 79.3 | 72.6 | 85.7 | 122.4 | 360
2.1. | Мероприятие № 1 "Организация деятельности МБУ "АСО"" |  |  | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 902 0309 0520100590; 520120030 | Всего | 1688.3 | 1956.2 | 1932.7 | 2408.3 | 7985.5
[6 empty] | местный бюджет | 1609 | 1883.6 | 1847 | 2285.9 | 7625.5
[6 empty] | внебюджетные средства | 79.3 | 72.6 | 85.7 | 122.4 | 360
2.1.1 | Контрольное событие №5: "Участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС" |  |  | 16-18.04.2019, 03.10.2019 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.. | Мероприятие № 2 "Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район" |  |  | 01.05.2019-01.08.2019 | х | местный бюджет | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» |  | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 90203090530000000 | Всего | 0 | 25 | 57.3 | 202.7 | 285
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 25 | 57.3 | 202.7 | 285
3.1. | Мероприятие №1 "Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций" |  |  | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 9020309530110100 | Всего | 0 | 25 | 57.3 | 152.7 | 235
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 25 | 57.3 | 152.7 | 235
3.2. | Мероприятие № 2 "Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |  |  | 01.01.2019 -31.12.2019 | 9020309530210690 | Всего | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
Итого по муниципальной программе | [5 empty] | Всего | 4664.1 | 4439.2 | 4535.7 | 5865.8 | 19504.8
[6 empty] | местный бюджет | 4467 | 4252.6 | 4317 | 5458.2 | 18494.8
[6 empty] | внебюджетные средства | 197.1 | 186.6 | 218.7 | 407.6 | 1010
* - статус "3" – контрольные события включены в план основных мероприятий муниципального образования Кавказский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Заказчиков на 2019 год.
Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района | [5 empty] | И.Г.Никитенко
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ ДО «Курсы ГО» МО Кавказского района Ю.Е.Мартынов
Начальник «МБУ АСО» М.В.Тарасенко