## Лист1
Утверждено
Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район
С.В. Филатова
31 декабря 2019г.
План реализации
муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования Кавказский район
на 2019 год
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. руб. | [9 empty] | столбец итого не распечат
[6 empty] | I |  | II | III | IV | всего |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события |  | Итого за год
[6 empty] | план |  | план | план | план |  |  |  |  | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 17 |  | 12
| Муниципальная программа «Развитие образование» |  | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 09.01.2019- 31.12.2019 | х | всего | 252473.3 | 360704.1 | 319148.2 | 411841.6 | 1344167.2 | 1344167.2 |  | 1344167.2 | 1344167.2 | 1215190.3
[6 empty] | район | 80994.8 | 94245 | 93172.2 | 111968.8 | 380380.8 | 380380.8 |  | 380380.8 | 380380.8 | 364105.6
[6 empty] | край | 149178.5 | 250629.1 | 203557.4 | 274972.8 | 878337.8 | 878337.8 |  | 878337.8 | 878337.8 | 771384.7
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 6148.6 | 0 | 6148.6 | 6148.6 |  | 6148.6 | 6148.6
[6 empty] | внебюд | 22300 | 15830 | 16270 | 24900 | 79300 | 79300 |  | 79300 | 79300 | 79700
1 | Основное мероприятие № 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район" |  | С.Г. Демченко, начальник управления образования | 09.01.2019- 31.12.2019 | 925/0701/0110000000 | всего | 119909.9 | 152696.1 | 150919.8 | 185313.8 | 608839.6 | 608839.6 |  |  | 608839.6
[6 empty] | район | 36566.9 | 40917.1 | 46068.8 | 48015.2 | 171568 | 171568 |  |  | 171568
[6 empty] | край | 66343 | 97229 | 90536 | 116163.6 | 370271.6 | 370271.6 |  |  | 370271.6
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 17000 | 14550 | 14315 | 21135 | 67000 | 67000 |  |  | 67000
1.1 | Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0701/0110110210 0701/0110110170 | всего | 200 | 459.3 | 611.1 | 139.6 | 1410 | 1410 |  |  | 1410
[6 empty] | район | 200 | 459.3 | 611.1 | 139.6 | 1410 | 1410 |  |  | 1410
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Мероприятие № 1.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на реализацию отдельных на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0701/0110160820 | всего | 600 | 730 | 120 | 1150 | 2600 | 2600 |  |  | 2600
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 600 | 730 | 120 | 1150 | 2600 | 2600 |  |  | 2600
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 1.2 Работа в системе АИС СГО |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | х | 2019-12-31 |  | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | х
1.3 | Мероприятие № 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО, И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0701/0110100590 0701/0110160860 | всего | 118206.9 | 147981.6 | 144272.8 | 178089.6 | 588550.9 | 588550.9 |  |  | 588550.9
[6 empty] | район | 36366.9 | 40457.8 | 45242.5 | 47313.4 | 169380.6 | 169380.6 |  |  | 169380.6
[6 empty] | край | 64840 | 92973.8 | 84715.3 | 109641.2 | 352170.3 | 352170.3 |  |  | 352170.3
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 17000 | 14550 | 14315 | 21135 | 67000 | 67000 |  |  | 67000
1.4 | Мероприятие № 1.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 09.01.2019- 31.12.2019 | 1004/0110160710 | всего | 903 | 2295.2 | 2734.3 | 5532.9 | 11465.4 | 11465.4 |  |  | 11465.4
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 903 | 2295.2 | 2734.3 | 5532.9 | 11465.4 | 11465.4 |  |  | 11465.4
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 30.09.2019 | 0701/0110109020 | всего | 0 | 0 | 100 | 580 | 680 | 680 |  |  | 680
[6 empty] | район |  |  | 100 | 580 | 680 | 680 |  |  | 680
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.04.2019- 31.12.2019 | 0701/01101S0050 | всего | 0 | 1230 | 1930 | 0 | 3160 | 3160 |  |  | 3160
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край |  | 1230 | 1930 | 0 | 3160 | 3160 |  |  | 3160
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.7 | Мероприятие 1.9 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частных дошкольных общеобразовательных организациях |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | х | 0701/0110162460 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.8 | Мероприятие № 1.10 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*) |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0701/01101S0600 | всего | 0 | 0 | 1151.6 | -178.3 |  |  |  |  | 973.3
[6 empty] | район |  |  | 115.2 | -17.8 |  |  |  |  | 97.4
[6 empty] | край |  |  | 1036.4 | -160.5 |  |  |  |  | 875.9
[6 empty] | фед | [8 empty] | 0
[6 empty] | внебюд | [8 empty] | 0
| Контрольное событие 1. Капитальный ремонт ограждения территории ДОУ д/с № 16 г. Кропоткин |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-10-30 | х |  | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | х
2 | Основное мероприятие № 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район |  | С.Г. Демченко, начальник управления образования | 09.01.2019- 31.12.2019 | 925/0702/0110200000 | всего | 113747.1 | 183169.5 | 146281.8 | 196360.7 | 639559.1 | 639559.1 |  |  | 639559.1
[6 empty] | район | 27857.1 | 30367.1 | 27747.6 | 37300.6 | 123272.4 | 123272.4 |  |  | 123272.4
[6 empty] | край | 81590 | 151732.4 | 110625.6 | 156190.1 | 500138.1 | 500138.1 |  |  | 500138.1
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 6148.6 | 0 | 6148.6 | 6148.6 |  |  | 6148.6
[6 empty] | внебюд | 4300 | 1070 | 1760 | 2870 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
2.1 | Мероприятие 2.1 Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогических работников дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей |  | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0702/0110210440 0702/0110262370 | всего | 3875 | 4670.7 | 179.3 | 7399.2 | 16124.2 | 16124.2 |  |  | 16124.2
[6 empty] | район | 3185 | 3866.7 | 179.3 | 5769 | 13000 | 13000 |  |  | 13000
[6 empty] | край | 690 | 804 | 0 | 1630.2 | 3124.2 | 3124.2 |  |  | 3124.2
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2 | Мероприятие № 2.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0702/0110260820 | всего | 1200 | 1151.6 | 0 | 2314.4 | 4666 | 4666 |  |  | 4666
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 1200 | 1151.6 | 0 | 2314.4 | 4666 | 4666 |  |  | 4666
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3 | Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей |  | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0702/0110210210 0702/0110210170 | всего | 305 | 420 | 911.5 | 81.5 | 1718 | 1718 |  |  | 1718
[6 empty] | район | 305 | 420 | 911.5 | 81.5 | 1718 | 1718 |  |  | 1718
[6 empty] | край | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.4 | Мероприятие № 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО, М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0702/0110200590 0702/0110260860 | всего | 107967.1 | 176378.4 | 91282.3 | 176361.8 | 551989.6 | 551989.6 |  |  | 551989.6
[6 empty] | район | 24367.1 | 26080.4 | 19609.5 | 30477.1 | 100534.1 | 100534.1 |  |  | 100534.1
[6 empty] | край | 79300 | 149228 | 69912.8 | 143014.7 | 441455.5 | 441455.5 |  |  | 441455.5
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 4300 | 1070 | 1760 | 2870 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
2.7 | Мероприятие № 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0702/0110209020 | всего | 0 | 0 | 720 | 380 | 1100 | 1100 |  |  | 1100
[6 empty] | район |  |  | 720 | 380 | 1100 | 1100 |  |  | 1100
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 2. Капитальный ремонт муниципальных учреждений (МБОУ |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-12-30 | х |  | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | х
2.8 | Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.04.2019- 31.12.2019 | 0702/01102S0050 | всего | 0 | 120 | 4070 | 550 | 4740 | 4740 |  |  | 4740
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край |  | 120 | 4070 | 550 | 4740 | 4740 |  |  | 4740
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.9 | Мероприятие № 2.9 Благоустройство территории учреждений образования |  | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 01.07.2019- 30.09.2019 | 0702/0110210170 | всего | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |  |  | 300
[6 empty] | район |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 300
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.10 | Мероприятие № 2.10. Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подлготовке и проведению единого государственного экзамена |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0702/0110262500 | всего | 400 | 428.8 | 2155.5 | 496.2 | 3480.5 | 3480.5 |  |  | 3480.5
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 400 | 428.8 | 2155.5 | 496.2 | 3480.5 | 3480.5 |  |  | 3480.5
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 3. Организация и проведение единого государственного экзамена (приобретение компьютерной техники, канцелярских товаров и компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
2.11 | Мероприятие № 2.11.Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) |  | Г.Н. Великоцкий, главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0702/01102L0970 0702/01102R0970 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.12 | Мероприятие № 2.13 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*) |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0702/01102S0600 | всего | 0 | 0 | 13680.9 | 3079.8 | 16760.7 | 16760.7 |  |  | 16760.7
[6 empty] | район |  |  | 1368.3 | 308.1 | 1676.4 | 1676.4 |  |  | 1676.4
[6 empty] | край |  |  | 12312.6 | 2771.7 | 15084.3 | 15084.3 |  |  | 15084.3
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 4. Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ № 12,21,7,6,2,5,8, МБОУ ШООО № 3 |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
2.13 | Мероприятие № 2.14 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1*) |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0702/01102S0600 | всего | 0 | 0 | 19399.8 | 0 | 19399.8 | 19399.8 |  |  | 19399.8
[6 empty] | район |  |  | 970 |  | 970 | 970 |  |  | 970
[6 empty] | край |  |  | 18429.8 |  | 18429.8 | 18429.8 |  |  | 18429.8
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 5. Приобретение движимого имущества для оснащения МБОУ СОШ № 7 |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
2.14 | Мероприятие № 2.15 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3*) | 2 | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0702/011Е151690 | всего | 0 | 0 | 6741.9 | 0 | 6741.9 | 6741.9 |  |  | 6741.9
[6 empty] | район |  |  | 337.1 |  | 337.1 | 337.1 |  |  | 337.1
[6 empty] | край |  |  | 256.2 |  | 256.2 | 256.2 |  |  | 256.2
[6 empty] | фед |  |  | 6148.6 |  | 6148.6 | 6148.6 |  |  | 6148.6
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 6. Обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков МБОУ СОШ № 9,12,18,20 | 2 | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
2.15 | Мероприятие № 2.16 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно- спортивного назначения, физкультурно- оздоровительных комплексов) |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0702/01102S0600 | всего | 0 | 0 | 6840.6 | 0 | 6840.6 | 6840.6 |  |  | 6840.6
[6 empty] | район |  |  | 3351.9 |  | 3351.9 | 3351.9 |  |  | 3351.9
[6 empty] | край |  |  | 3488.7 |  | 3488.7 | 3488.7 |  |  | 3488.7
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 7. Капитальный ремонт спортивных залов МБОУ ШООО № 3, МАОУ лицей № 3 |  | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
2.16 | Мероприятие № 2.17 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3*) | 2 | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.10.2019- 31.12.2019 | 0702/ 021Е1С1690 | всего | 0 | 0 | 0 | 5697.8 | 5697.8 | 5697.8 |  |  | 5697.8
[6 empty] | район |  |  |  | 284.9 | 284.9 | 284.9 |  |  | 284.9
[6 empty] | край |  |  |  | 5412.9 | 5412.9 | 5412.9 |  |  | 5412.9
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 8. Обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей МБОУ СОШ № 2,7 | 2 | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
3 | Основное мероприятие № 3 "Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» |  | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 09.01.2019- 31.12.2019 | 925/0703/0110300000 | всего | 10543.8 | 13870.3 | 11136.4 | 16401.8 | 51952.3 | 51952.3 |  |  | 51952.3
[6 empty] | район | 9463.8 | 13610.3 | 10118.3 | 15253.9 | 48446.3 | 48446.3 |  |  | 48446.3
[6 empty] | край | 80 | 50 | 823.1 | 252.9 | 1206 | 1206 |  |  | 1206
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 1000 | 210 | 195 | 895 | 2300 | 2300 |  |  | 2300
3.1 | Мероприятие № 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0703/0110360820 | всего | 80 | 50 | 40 | 252.9 | 422.9 | 422.9 |  |  | 422.9
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 80 | 50 | 40 | 252.9 | 422.9 | 422.9 |  |  | 422.9
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.3 | Мероприятие № 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образо-вания (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0703/0110300590 | всего | 10463.8 | 13820.3 | 10272 | 16098.9 | 50655 | 50655 |  |  | 50655
[6 empty] | район | 9463.8 | 13610.3 | 10077 | 15203.9 | 48355 | 48355 |  |  | 48355
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 1000 | 210 | 195 | 895 | 2300 | 2300 |  |  | 2300
3.7 | Мероприятие № 3.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме) |  | Демченко С.Г., начальник управления образования | х | 0703/01103S0050 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.8 | Мероприятие № 3.8 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.07.2019- 31.12.2019 | 0703/01103S0600 | всего | 0 | 0 | 824.4 | 0 | 824.4 | 824.4 |  |  | 824.4
[6 empty] | район |  |  | 41.3 |  | 41.3 | 41.3 |  |  | 41.3
[6 empty] | край |  |  | 783.1 |  | 783.1 | 783.1 |  |  | 783.1
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 9. Проведение медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» |  | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
3.9 | Мероприятие № 3.9 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 01.10.2019- 31.12.2019 | 0703/0110309020 | всего | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50
[6 empty] | район | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Контрольное событие 10. Капитальный ремонт муниципальных учреждений (МАОУ ДО ЦВР) |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-12-30 | х |  | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | х
4 | Основное мероприятие № 4 "Финансовое обеспечение деятельности органов управления в сфере образования" |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 925/0709/0110400190 | всего | 1345.7 | 1869.8 | 1790 | 2255.6 | 7261.1 | 7261.1 |  |  | 7261.1
[6 empty] | район | 1345.7 | 1869.8 | 1790 | 2255.6 | 7261.1 | 7261.1 |  |  | 7261.1
[6 empty] | край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение деятельности в области бкхгалтерского и бюджетного учета" |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 925/0709/0110500590 925/0709/0110560860 | всего | 6281 | 8191.9 | 8014 | 10188.9 | 32675.8 | 32675.8 |  |  | 32675.8
[6 empty] | район | 5115.5 | 6574.2 | 6441.3 | 7923 | 26054 | 26054 |  |  | 26054
[6 empty] | край | 1165.5 | 1617.7 | 1572.7 | 2265.9 | 6621.8 | 6621.8 |  |  | 6621.8
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Основное мероприятие № 6 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря "Кубаночка" |  | С.А. Арутюнян, руководитель МБУ детский лагерь "Кубаночка" |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Основное мероприятие № 7 "Прочие мероприятия в области образования" |  | Е.В. Риккер руководитель МБУ ОМЦ | 09.01.2019- 31.12.2019 | 925/0709/0110700000 | всего | 645.8 | 906.5 | 1006.2 | 1320.8 | 3879.3 | 3879.3 |  |  | 3879.3
[6 empty] | район | 645.8 | 906.5 | 1006.2 | 1220.5 | 3779 | 3779 |  |  | 3779
[6 empty] | край | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |  |  | 100.3
[6 empty] | фед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.1 | Мероприятие 7.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) |  | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 09.01.2019- 31.12.2019 | 0709/0110700590 | всего | 645.8 | 906.5 | 1006.2 | 1220.5 | 3779 | 3779 |  |  | 3779
[6 empty] | район | 645.8 | 906.5 | 1006.2 | 1220.5 | 3779 | 3779 |  |  | 3779
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.2 | Мероприятие № 7.2. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 01.10.2019- 31.12.2019 | 0702/0110762500 | всего | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |  |  | 100.3
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | край |  |  |  | 100.3 | 100.3 | 100.3 |  |  | 100.3
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0
| Контрольное событие 11. Организация и проведение единого государственного экзамена ( компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) |  | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  |  | х
7.4 | Мероприятие7.4Реализация мероприятий в области образования Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) |  | Демченко С.Г., начальник управления образования |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | район |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | край |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | фед |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | внебюд |  |  |  |  | 0 | 0
| Начальник управления образования | [5 empty] | С.Г. Демченко