Утверждаю

Заместитель главы администрации

МО Кавказский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Д. Погорелов

30 сентября 2019 г

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район

"Развитие здравоохранения»"

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприяти, дата конт-рольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие здравоохранения» | *х* | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | Х | всего | 0,0 | 243,6 | 38,5 | 1417,9 | 1700,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 243,6 | 38,5 | 1417,9 | 1700,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1*** | *Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»* | *1* | *01.12.2019 г.* | всего | 0,0 | 243,6 | 38,5 | 1417,9 | 1700,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 243,6 | 38,5 | 1417,9 | 1700,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие №1  Строительство зданий врача общей практики | 1 | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 01.12.2019 г. | 902/0902/ 1420160960  краевой бюджет | 0,0 | 243,6 | 38,5 | 1417,9 | 1700,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1  Предоставление информации о состоянии окружающей среды, её загрязнении с приложением метеорологических характеристик по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 30.04.2019 г. | х | х | х | х | **х** | **х** |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2  Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 30.04.2019 г. | х | х | х | х | х | **х** |
|  | Контрольное событие 3  Выполнение расчета потребности в тепле и топливе по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 30.04.2019 г. | х | х | х | х | **х** | **х** |
|  | Контрольное событие 4  Выполнение радиологического исследования по объекту: " Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 30.04.2019 г. | х | х | х | х | **х** | **х** |
|  | Контрольное событие 5  Выполнение санитарно-эпидемиологическое исследование земельного участка объекта: " Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 30.07.2019 г. | х | х | х | х | х | **х** |
|  | Контрольное событие 6  Разработка проектно-сметной документации по объекту: " Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А | 10.10.2019 г. | х | х | х | х | х | **х** |
|  | Контрольное событие 7  Получение положительного заключения экспертизы ПСД по объекту: " Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 01.12.2019 г. | х | х | х | х | х | **х** |

Начальник отдела капитального строительства

администрации

муниципального образования

Кавказский район Е.В. Неупокоева