## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального образования Кавказский район______________И.Д. Погорелов « "30" сентября 2019 г.
ПЛАН
реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
на 2019 год
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус* | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей
[7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | х | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 09.01.2019 г. 31.12.2019 г. | х | всего | 17679.5 | 71165.3 | 74907.5 | 110702.6 | 274454.9 | 88844.8
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 259.5 | -64.9 | 0 | 194.6 | 259.5
[6 empty] | краевой бюджет | 16781.6 | 66383.6 | 69441.1 | 97127.7 | 249734 | 83165.2
[6 empty] | местный бюджет | 897.9 | 4522.2 | 5531.3 | 13574.9 | 24526.3 | 5420.1
1 | Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | 1 | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 09.01.2019 г. 31.12.2019 г. | х | всего | 17577.9 | 69759.9 | 73575.6 | 105949.2 | 266862.6 | 87337.8
[6 empty] | краевой бюджет | 16680 | 65988.9 | 69327.8 | 96937 | 248933.7 | 82668.9
[6 empty] | местный бюджет | 897.9 | 3771 | 4247.8 | 9012.2 | 17928.9 | 4668.9
1.1 | Мероприятие № 1 "Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений" | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2019 г.-31.12.2019 г. | 925/0701/ 03 1 01 00000 | Всего | 20 | 140 | 0 | 2865 | 3025 | 160
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 20 | 140 | 0 | 2865 | 3025 | 160
1.1.1 | Мероприятие 1.1 "Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (ПСД, экспертиза, строительный контроль)" | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2019 г.-31.12.2019 г. | 925/0701/ 03 1 01 10120 | Всего | 20 | 140 | 0 | 1240 | 1400 | 160
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 20 | 140 | 0 | 1240 | 1400 | 160
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1 Заключение контракта на прохождение государственной экспертизы | х | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 31.09.2019 | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2 Получение положительного заключения государственной экспертизы | х | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 30.11.2019 | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие 1.2 "Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) ( СМР )" | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2019 г.-31.12.2019 г. | 925/0701/ 03 1 01 S0490 | Всего | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1625 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1625 | 0
1.2 | Мероприятие № 2 "Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений" | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2019г.-31.12.2019г. | 925/0702/ 03 1 03 00000 | всего | 17557.9 | 69619.9 | 73575.6 | 103084.2 | 263837.6 | 87177.8
[6 empty] | краевой бюджет | 16680 | 65988.9 | 69327.8 | 96937 | 248933.7 | 82668.9
[6 empty] | местный бюджет | 877.9 | 3631 | 4247.8 | 6147.2 | 14903.9 | 4508.9
1.2.1 | Мероприятие 2.1 «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» (ПСД, экспертиза) – окончание строительства в 2019 году | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2019 г.-31.12.2019 г. | 925/0702/ 03 1 03 10120 | всего | 0 | 157.9 | 598.9 | 1045.2 | 1802 | 157.9
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 157.9 | 598.9 | 1045.2 | 1802 | 157.9
1.2.1.1 | Контрольное событие 2.1.1 "Техприсоединение к сетям объекта: «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» | х | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 31.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие 2.2 "Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» (СМР, оборудование) | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2019 г. 31.12.2019 г. | 925/0702/ 03 1 03 S0470 | Всего | 17557.9 | 69462 | 72976.7 | 102039 | 262035.6 | 87019.9
[6 empty] | краевой бюджет | 16680 | 65988.9 | 69327.8 | 96937 | 248933.7 | 82668.9
[6 empty] | местный бюджет | 877.9 | 3473.1 | 3648.9 | 5102 | 13101.9 | 4351
1.2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)" | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 20.11.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
1.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта:: Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 31.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2 | Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2019 г.- 31.12.2019 г. | х | всего | 0 | 267.3 | 1312.2 | 3067.6 | 4647.1 | 267.3
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 267.3 | 1312.2 | 3067.6 | 4647.1 | 267.3
2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | х | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 09.01.2019г- 30.12.2019 г | 925/0702/ 03 2 01 10490 | всего | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250
2.1.1 | Контрольное событие 1.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | х | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 30.03.2019г | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 1.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» | х |  | 30.04.2019г | х | х | х | х | х | х | х
2.1.3 | Контрольное событие 1.3 «Ремонт школьных автобусов» | х |  | 30.12.2019г | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2019г. 30.12.2019 г. | 902/0409/ 03 2 02 10340 | всего | 0 | 0 | 1188.7 | 3039.2 | 4227.9 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 1188.7 | 3039.2 | 4227.9 | 0
2.2.1 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхдорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2019 г.- 31.12.2019 г. | 902/0409/ 03 2 02 10340 | всего | 0 | 0 | 1188.7 | 3039.2 | 4227.9 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 1188.7 | 3039.2 | 4227.9 | 0
2.2.1.1 | Контрольное событие 2.2.1 "Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район" | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 31.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края»» | х |  | 30.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Установка дорожных знаков» | х |  | 30.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.2.4 «Нанесение дорожной разметки» | х |  | 30.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.5 | Контрольное событие 2.2.5 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  |  | 30 .12.2019 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.6 | Контрольное событие 2.2.6 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Кавказский район» | х |  | 30.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.3 | Мероприятие № 4. "Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район" | х | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 01.01.2019 г.-31.12.2019 г. | 925/0409/ 03 2 04 10490 | всего | 0 | 17.3 | 4.3 | 28.4 | 50 | 17.3
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 17.3 | 4.3 | 28.4 | 50 | 17.3
2.3.1 | Контрольное событие 4.1. «Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | х |  | 31.12.2019 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.4 | Мероприятие №5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 01.05.2019 г. - 30.09.2019 г. | 902/0113/ 03 2 05 10350 | всего | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 119.2 | 0
0
[6 empty] | местный | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 119.2 | 0
0
2.4.1 | Контрольное событие №5.1 Заключение контракта на выполнение работ по ремонту «Стелы №3 «Кавказский район» на границеКавказского и Тихорецкого районов на отрезке автодороги М-29 г. Кропоткин – ст. Архангельская» | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 30.07.2019г. | х | х | х | х | х | х | х
2.4.1 | Контрольное событие №5.2 Выполнение работ по ремонту «Стелы №3 «Кавказский район» на границеКавказского и Тихорецкого районов на отрезке автодороги М-29 г. Кропоткин – ст. Архангельская» | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 30.09.2019г. | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | х | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 01.04.2019 г.- 30.06.2019 г. | х | всего | 0 | 987.7 | -246.9 | 0 | 740.8 | 987.7
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 259.5 | -64.9 | 0 | 194.6 | 259.5
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 244.3 | -61.1 | 0 | 183.2 | 244.3
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 483.9 | -120.9 | 0 | 363 | 483.9
3.1 | Мероприятие № 1 "Предоставление социальных выплат молодым семьям" | х | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 01.04.2019 г.- 30.06.2019 г. | 902/1003/ 03 4 01 L4970 | всего | 0 | 987.7 | -246.9 | 0 | 740.8 | 987.7
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 259.5 | -64.9 | 0 | 194.6 | 259.5
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 244.3 | -61.1 | 0 | 183.2 | 244.3
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 483.9 | -120.9 | 0 | 363 | 483.9
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 01.07.2019 г. - 30.11.2019 г. | 902/0502/ 03 5 01 10360 | всего | 0 | 0 | 0 | 786.8 | 786.8 | 0
0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 786.8 | 786.8 | 0
0
4.1 | Мероприятие №1 «Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории и посева многолетних трав на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» | х | Ведущий спеииалист отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Гармаш Ф.И.. | 01.07.2019 г. - 30.11.2019 г. | 902/0502/ 03 5 01 10360 | всего | 0 | 0 | 0 | 786.8 | 786.8 | 0
0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 786.8 | 786.8 | 0
4.1.1 | Контрольное событие 1.1 Заключение контракта на ликвидацию закрытой свалки твердых отходов на территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской | х | Ведущий спеииалист отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Гармаш Ф.И.. | 30.09.2019 | х | х | х | х | х | х | х
4.1.2 | Контрольное событие 1.1Выполнение работ по ликвидации закрытой свалки твердых отходов на территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской | х | Ведущий спеииалист отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Гармаш Ф.И.. | 30.11.2019 | х | х | х | х | х | х | х
5 | Основное мероприятие №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 09.01.2019 г. 31.12.2019 г. | 902/0412/ 03 3 01 00590 | всего | 0 | 0 | 92.2 | 138.3 | 230.5 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 92.2 | 138.3 | 230.5 | 0
5.1 | Мероприятие №1.1 «Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 09.01.2019 г. 31.12.2019 г. | 902/0412/ 03 3 01 00590 | всего | 0 | 0 | 92.2 | 138.3 | 230.5 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 92.2 | 138.3 | 230.5 | 0
6 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | х | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина (главный специалист -Медвецкая А.В) | 09.01.2019 г. 31.12.2019 г. | 921/0113/ 03 3 02 60870 | всего | 101.6 | 150.4 | 174.4 | 190.7 | 617.1 | 252
[6 empty] | краевой бюджет | 101.6 | 150.4 | 174.4 | 190.7 | 617.1 | 252
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | х | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина (вед. специалист - Самсонов С.Г.) | 01.01.2019 г. 31.12.2019 г. | 902/0505/ 03 3 03 10540 | всего | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0
(*) Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:
если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1";
если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";
если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3".
Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | Е.В. Неупокоева
Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | А.А.Чукина
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | В.Н. Афанасьева
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | О.И. Киреева
Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | Л.В. Юрина
Начальник управления имущественных администрации муниципального образования Кавказский район отношений