## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"_____Социальная поддержка граждан"
за 12 месяцев 2019 года
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район Л.В.Юрина | 2019-01-01 | 2019-11-29 | 2019-01-01 | 2019-11-19 | 9086 | 9085.6 | 39085.3 | 39085.2 | 18625.6 | 18572 | 2914.7 | 2677.5 | 69711.6 | 69420.3 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 8786.4 | 8786.3 | 938.8 | 938.9 | 102.9 | 0 | 9828.1 | 9725.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 9086 | 9085.6 | 30298.9 | 30298.9 | 17686.8 | 17633.1 | 2811.8 | 2677.5 | 59883.5 | 59695.1
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2019-01-01 | 2019-11-29 | 2019-01-01 | 2019-11-19 | 9086 | 9085.6 | 39085.3 | 39085.2 | 18625.6 | 18572 | 2914.7 | 2677.5 | 69711.6 | 69420.3
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 8786.4 | 8786.3 | 938.8 | 938.9 | 102.9 | 0 | 9828.1 | 9725.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 9086 | 9085.6 | 30298.9 | 30298.9 | 17686.8 | 17633.1 | 2811.8 | 2677.5 | 59883.5 | 59695.1
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2019-11-29 | х | 2019-11-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности |  | х | 2019-11-29 | х | 2019-11-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма |  | х | 2019-11-29 | х | 2019-11-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями |  | х | 2019-11-29 | х | 2019-11-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 189 | 190 | 190 | 189 | 190.9 | 189 | 190.1 | 192 | 760 | 760 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 189 | 190 | 190 | 189 | 190.9 | 189 | 190.1 | 192 | 760 | 760
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцова | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 155.3 | 156.3 | 156.7 | 156.2 | 158.1 | 146.8 | 154.9 | 165.7 | 625 | 625 | х
| федеральный бюджет |  | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х |  | 155.3 | 156.3 | 156.7 | 156.2 | 158.1 | 146.8 | 154.9 | 165.7 | 625 | 625
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 33.7 | 33.7 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 42.2 | 35.2 | 26.3 | 135 | 135 | х
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 33.7 | 33.7 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 42.2 | 35.2 | 26.3 | 135 | 135
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцоваа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе по источникам | начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 27867 | 27847.2 | 28235 | 27883.6 | 31695 | 28328.8 | 27566.6 | 28671.8 | 115363.6 | 112731.4 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 27867 | 27847.2 | 28235 | 27883.6 | 31695 | 28328.8 | 27566.6 | 28671.8 | 115363.6 | 112731.4
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5615 | 5612.3 | 5420 | 5332.6 | 6820 | 5332.5 | 4314.4 | 4886.2 | 22169.4 | 21163.6 | выполнено
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8720 | 8714.9 | 8780 | 8750.8 | 9580 | 9176.6 | 8883 | 8883.2 | 35963 | 35525.5 | выполнено
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 70 | 66.6 | 90 | 84.1 | 115 | 0.4 | -64.4 | 0 | 210.6 | 151.1 | Мероприятия выполнены. Экономия бюджетных средств сложилась в связи изменением формы воспитания (перевод из патроната в приемную семью двух детей)
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 80 | 78.3 | 100 | 101.6 | 175 | 14 | -85.3 | 0 | 269.7 | 193.9
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12000 | 11997.4 | 12000 | 12000.2 | 12750 | 12289.5 | 12385.1 | 12278.6 | 49135.1 | 48565.7 | выполнено
3.7 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1160 | 1158 | 1440 | 1272.5 | 1850 | 1323 | 1701.5 | 2099.7 | 6151.5 | 5853.2 | выполнено
3.8 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 115 | 112.8 | 160 | 148.1 | 160 | -18.7 | 182.3 | 337.2 | 617.3 | 579.4 | выполнено на 93,9 %
3.9 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 107 | 106.9 | 245 | 193.7 | 245 | 211.5 | 250 | 186.9 | 847 | 699 | выполнено на 82,9 %
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район М.В.Соколенко | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 595 | 593.8 | 655 | 594.9 | 625 | 604 | 625 | 615.3 | 2500 | 2408 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 595 | 593.8 | 655 | 594.9 | 625 | 604 | 625 | 615.3 | 2500 | 2408
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы местный бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 595 | 593.8 | 655 | 594.9 | 625 | 604 | 625 | 615.3 | 2500 | 2408 | х
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 324.5 | 1934.9 | 1888.8 | 2285.9 | 2213.3 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 324.5 | 464 | 417.9 | 815 | 742.4
5.1 | Мероприятие №1. Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 01.07.2019 г | 2019-12-30 | 01.07.2019 г | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 1634.4 | 1634.4 | 1660.9 | 1660.9 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 163.5 | 190 | 190 | 190
5.1.1 | Контрольное событие 5.1.1 «Обустройство пандуса, расширение проёма дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек в здании МБОУ СОШ №10 п.Степной» | директор МБОУ СОШ № 10 п. Степной Вежлюкова И.Ф. | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2019 г. - МБДОУ д/с к-в № 15 | Руководитель МБДОУ д/с к-в № 15 Т.Н.Блиняева | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1.2. | Мероприятие № 2 "Обеспечение жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры | Начальниик отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 324.5 | 300.5 | 227.9 | 625 | 552.4
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 324.5 | 300.5 | 227.9 | 625 | 552.4
5.1.2 | Контрольное событие 5.2.1. Приведение в соответствие с паспортом доступности МБУ ДО "Детская художественная школа г.Кропоткин": реконструкция входных ступенией в учреждение, замена входных дверей, установка двухуровневыхпоручней лестницы на входе в учреждение, переустройство имеющегося пандуса | Директор МБУ ДО "Детская художественная школа г.Кропоткин"И.В.Палий | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 3861.9 | 3850 | 0 | 0 | -11.9 | 0 | 3850 | 3850 | выполнено |  | 7700
| федеральный бюджет | [13 empty] | 0 | 0
| краевой бюджет | [13 empty] | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 3861.9 | 3850 | 0 | 0 | -11.9 | 0 | 3850 | 3850
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма местный бюджэет | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 3861.9 | 3850 | 0 | 0 | -11.9 | 0 | 3850 | 3850 | х
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | х | 2019-04-08 | х | 2019-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности |  | х | 2019-06-30 | х | 2019-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма |  | х | 2019-09-30 | х | 2019-07-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 37737 | 37716.6 | 72027.2 | 71602.7 | 51487.5 | 48018.3 | 33219.4 | 34045.4 | 194471.1 | 191383
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 8786.4 | 8786.3 | 938.8 | 938.9 | 1220.8 | 1117.9 | 10946 | 10843.1
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 36953 | 36932.8 | 58533.9 | 58182.5 | 49381.8 | 45961.9 | 30731.4 | 31702.3 | 175600.1 | 172779.5
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 784 | 783.8 | 4706.9 | 4633.9 | 1166.9 | 1117.5 | 1267.2 | 1225.2 | 7925 | 7760.4
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.