Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»»

за 2019 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее-  муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В  течение 2019 года в муниципальную программу внесено 6 изменений (от 11 февраля, 21 июня, 10 июля, 6 августа, 12 декабря, 27 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2019 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия 6 подпрограмм:

- подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

- подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район,

- подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы: «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

План реализации программы  на 2019 год утвержден 25.12.2018 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен - 29.03.2019 г., 28.06.2019 г.,30.09.2019 г., 25.12.2019 г.).

Все контрольные события плана реализации выполнены в установленные сроки.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019  году был предусмотрен  в  сумме 194 471,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета  –  10 946,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 175 600,1 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 7 925,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 191 383,0 тыс. рублей  (98,4 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 10 843,1  тыс. рублей (99,0%);

-за счет средств краевого бюджета – 172 779,5 тыс. рублей (98,4 %);

-за счет средств местного бюджета –7 760,4 тыс. рублей (97,9 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О  ходе  реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор  подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы  согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств  краевого бюджета в 2019  году был предусмотрен  в  сумме 69 711,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -9 828,1 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 59 883,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 69 420,3 тыс. рублей  (99,6 %), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 9 725,2 тыс. рублей (99,0%);

- за счет средств краевого бюджета - 59 695,1 тыс. рублей (99,7%).

Экономия субвенции на выполнение переданных полномочий краевого бюджета составила 291,3 тыс. руб.

В соответствии с соглашением  № 363 от 4.02.2019 г. с  министерством труда и социального развития Краснодарского края   планировалось приобретение в муниципальную собственность 51 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

За счет сложившейся в результате конкурсных процедур экономии дополнительно приобретена  еще 1 квартира стоимостью 1365573,0 рублей.

Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность  было приобретено 52 жилых помещения на вторичном рынке жилья в ст. Кавказской и г. Кропоткине. Средняя стоимость одной квартиры составила 1 335, 0 тыс. рублей.

Фактически из краевого бюджета   в рамках указанного соглашения   на расчетный счет  районного  бюджета поступила субвенция  в сумме 69 420,3 тыс. руб., освоено 69 420,3 тыс. руб. (100%).

Мероприятия № 1 подпрограммы  «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»   выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Количество        приобретенных     (построенных)  жилых помещений для детей-сирот,  детей,  оставшихся без попечения родителей, а также из их числа»  выполнен на 102% (план – 51, выполнено -52).

Все предоставленные квартиры соответствуют нормам жилищного кодекса, и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв. м., жилую площадь не менее 17,8  кв. м.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен  на 100,4 % (план 236 чел., выполнено 237 чел.- с 2015 года).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен  на 118,1 % (план 255, факт 216).

Снижение фактического числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,   имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями является положительным результатом

Приобретенные в 2019 году в муниципальную собственность квартиры  предоставлены 52-м лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой –1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О  ходе  реализации подпрограммы « Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета   на 2019 год  был предусмотрен  в сумме  760,0 тыс. рублей, профинансировано 760,0 тыс. руб. или 100%.

В рамках  данной подпрограммы  в 2019 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 58 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета  была предоставлена субсидия в сумме 760,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

- мероприятие № 1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» -  625,0 тыс. руб., профинансировано 100% от плана.

- мероприятие № 2 «Проведение  торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» -  135,0 тыс. руб., профинансировано 100% от плана.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В 2019 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 1646 мероприятий с многократным охватом 12 500 человек, оказана  материальная поддержка 90 ветеранам, поздравлены 459 юбиляров, 87 участников Великой Отечественной войны, 222 труженикам тыла, 75 ветеранам войны.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100%. Финансовую и консультационную поддержку получили58 ветеранских первичных организаций.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О  ходе  реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители  бюджетных средств - управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район, ее отраслевые отделы и управление образования за счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет  средств  краевого бюджета в 2019  году был предусмотрен в сумме 115 363,6 тыс. рублей, освоено 112 731,4 тыс. руб. (97,7 %).

Ежемесячные выплаты по социальным  обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Задолженность  бюджета по социальным выплатам на 1 января 2020 года  отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 2 632,2 тыс. руб. сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа  получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

Подпрограмма состоит из 11 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную  опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета  было выделено ассигнований в сумме 22 169,4 тыс. руб., освоено 21 163,6 тыс. руб.  (95,5%). Не освоенный остаток  бюджетных средств составил 1005,8 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия  осуществлялись  выплаты пособий на содержание 174 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

В течение 2019 года в Кавказском районе выявлено 29 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Общее количество  опекаемых  детей в 2019 году   составило182 чел., из них  на 174 детей выплачивалось ежемесячное пособие. На 8 детей выплаты не производились, в связи с поступлением несовершеннолетних на полное государственное обеспечение, утратой статуса  и права на получение ежемесячного опекунского пособия.

Целевой показатель  «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 109,2 % (запланирован контингент 190 детей, фактически среднегодовая численность составила – 174 чел.). Снижение числа детей, находящихся под опекой, является положительным результатом.

Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 10,1 тыс.рублей.

В 2019 году сложилась положительная динамика –снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в опеке: в 2018 году численность детей составляла 202чел., в 2019 году- 182 чел.

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания  и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

В 2019 году  в приемных семьях проживало 243 детей, оставшихся без попечения родителей.

На их содержание в рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2019 году было предусмотрено ассигнований  в сумме 35 963,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 35525,5 тыс. руб. (98,8 %). Не использованный остаток  субвенции краевого бюджета сложился в сумме 437,5 тыс. руб.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание»  выполнен на 103,4 % (план – 235 чел, выполнено 243 чел.- среднегодовая численность).    Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 12,3тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата  ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства,  переданных на патронатное воспитание»  на содержание  детей, находящихся на патронатном воспитании, было направлено субвенции краевого бюджета в сумме 210,6 тыс. руб., фактически выплачено 151,1 тыс. руб. (71,7%.). Среднемесячная выплата в расчете на одного ребенка составила 12,6 тыс. рублей.

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Данное мероприятие следует считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное  воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 150% (план – 3 чел., факт – 2 чел.). Фактический показатель сложился по числу детей, фактически нуждающихся в защите государства  в 2019 году.            Уменьшение значения показателя является положительным результатом, в 3 квартале дети, ранее  находившиеся патронатной форме воспитания, переведены в приемную семью.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку и переданных на воспитание в замещающие семьи в 2019 году составило 430 детей, в том числе:                    находящихся под опекой -182 чел. (на 174 ребенка осуществляются ежемесячные выплаты;  8 детей  находятся на полном государственном  обеспечении; 243 ребенка проживают в приемных семьях; два ребенка   находились под патронатом; на троих детей устанавливается статус сироты, но на отчетный период решение суда не вступило в силу.                                             Уменьшение показателя связано с  достижением детьми   совершеннолетия, и уменьшением контингента детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевой показатель«Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи»  выполнен на 98,8 % (план – 435 чел., факт- 430 чел.).

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан»   выполнен (план – 100%, факт – 100%).

Гражданам, принявшим в свою семью  детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за их воспитание.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 269,7 тыс. руб., профинансировано и освоено 193,9 тыс. руб. (71,9%). Выплаты произведены одной семье в полном объеме, экономия  бюджетных средств составила 76,7 тыс. руб.

Целевой показатель«Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 200% (план – 2, факт - 1).фактический показатель сложился по числу детей, нуждающихся в защите государства. Уменьшение значения показателя является положительным результатом, в 3 квартале дети, ранее  находившиеся патронатной форме воспитания, переведены в приемную семью

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» направлено 49 135,1 тыс. руб., фактически выплачено 48 565,7 тыс. руб.  (98,8%). Мероприятие выполнено, экономия  бюджетных средств составила 569,4 тыс. руб.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 97,1%. (план-103, выполнено- 100). Уменьшение значения показателя связано с выбытием ребенка из семьи, в связи с утратой статуса или достижения совершеннолетия.

Финансирование мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» в 2019 году не предусмотрено.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие  на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)»  план – 0, выполнено -0.

Финансирование мероприятия № 11«Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» в 2019 году не предусмотрено.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им  на праве собственности,  при  их возвращении в жилые помещения» план – 0, выполнено -0.

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по   организации деятельности по опеке и попечительству,  отдыха и оздоровления  детей, а также по оказанию содействия лицам из числа  детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации.

В рамках  мероприятия № 7 «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»,  мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края  по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 11 единиц.

На оплату труда и обеспечение деятельности управления  было предусмотрено 7615,8 тыс. руб., освоено 7 131,6 тыс. руб. (93,6 %). Экономия бюджетных средств в сумме 484,2 тыс. руб., в том числе:

- по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников –60,1 тыс. руб.;

-  по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков, а также  экономией расходов  на средства связи –424,1 тыс. руб.

Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме.

В 2019 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации  мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1,02 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О  ходе  реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы  за счет средств местного бюджета в 2019  году был предусмотрен в сумме 2500,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 408,0 тыс. рублей (96,3%).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2019 года осуществлялась 31 пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность    на 01.01.2020 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии»- 31 чел. численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу, выполнен на 91,2% (план - 34, факт -31).Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 0,99 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О  ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2019 году  было предусмотрено 2 285,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета  –  1 117,9 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –353,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета –815,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы  составили 2 213,3 тыс. рублей  (96,8 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –1 117,9 тыс. рублей (100,0%);

-за счет средств краевого бюджета –353,0 тыс. рублей (100 %);

-за счет средств местного бюджета –742,4 тыс. рублей (91,1 %).

Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур составила - 72,6 тыс. руб.

В подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2019 году были предусмотрены и  реализованы три мероприятия.

В результате реализации мероприятия № 1.2. «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек» в МБОУ СОШ № 10 пос. Степной (освоено - 26,5 тыс.руб. или 100,0 % от плана) выполнены следующие работы:

-обустройство центрального входа здания пандусом, в соответствии со строительными нормами, с установкой на нём двусторонних двухуровневых поручней и размещением колесоотбойных устройств;

- обустройство входной лестницы с высотой подъема ступеней 12-15 см при единообразной геометрии, с покрытием из нескользких материалов;

- расширение входных дверных проемов,  с заменой дверных полотен и ремонтом стен, пола и потолка для обеспечения  движения маломобильных групп населения.

По итогам реализации мероприятия № 1.6. «Мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы (софинансирование  расходных обязательств  по организации предоставления  общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, предусмотренных государственной программой Краснодарского края «Доступная среда»)» обеспечен беспрепятственный доступ и приобретено специализированное оборудование для маломобильных групп населения в МБДОУ д/с к-в № 15 (освоено - 1634,4 тыс. руб. или 100,0 от плана),  выполнены следующие работы:

- установка вертикальной подъемной платформы для доступа инвалидов к входной зоне образовательного учреждения;

- обустройство центрального входа здания пандусом, в соответствии со строительными нормами, с установкой на нём двусторонних двухуровневых поручней и размещением колесоотбойных устройств;

- обустройство входной лестницы с высотой подъема ступеней 12-15 см при единообразной геометрии, с покрытием из нескользких материалов;

- расширение входных дверных проемов,  с заменой дверных полотен и ремонтом стен, пола и потолка для обеспечения  движения маломобильных групп населения;

- оборудование туалетной комнаты для ММГ в полном соответствии со строительными нормами, с установкой откидных штанги и опорного поручня;

- установка в санитарно-гигиенической комнате умывальника, санузла, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей для инвалидов.

- размещение информационных табличек о назначении помещения внутри здании с дублированием информации рельефными знаками.

- выделение прозрачных полотен входной и внутренней двери, первой и последней ступеней лестничных маршей контрастной маркировкой и размещение тактильных указателей.

В результате реализации мероприятия № 2.1 «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования детей, ПСД, строительный контроль» приведена в соответствие с паспортом доступности МБУ ДО «Детская художественная школа г. Кропоткина (освоено - 552,4 тыс. руб. или 88,3 % от плана), выполнены следующие работы:

- замена входных дверей;

- устройство пандуса и порожек;

- устройство ограждений пандуса и порожек.

По итогам 2019 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4 –х целевых показателей:

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении» :план - 96%, факт – 96 %;

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении»: план - 30%, факт – 30%;

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сферефизической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении»: план - 43%, факт –43%;

- «Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках»: план - 100%, факт –100%.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,04 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О  ходе  реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Координатор и главный распорядитель подпрограммы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»в 2019 году из средств местного бюджета было выделено 3 850,0 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 850,0 тыс. руб. (100,0  %).

В рамках данной подпрограммы предусмотрено и  реализовано одно мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма». 	В муниципальную собственность  были приобретены:

- жилой дом, по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, ул. Революционная, дом №3, общей площадью 237,1 кв.м., с кадастровым номером 23:09:0802025:798, инвентарный номер: 207, этажность: 2, подземная этажность: 1;

- земельный участок под жилым домом по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, ул. Революционная, 3, площадью 671 кв.м., с кадастровым номером 23:09:0802025:114, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ЛПХ.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

По договору социального найма жилое помещение с дополнительной жилой площадью по адресу: ст. Кавказская, ул. Революционная, № 3, предоставлено  малоимущему гражданину Панкевич Денису Владимировичу, инвалиду колясочнику первой группы с составом семьи 5 человек, состоящему на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Целевой показатель: «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен  на 100 % (план – 1, факт - 1).

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 113,2 %. Планировалось  принять к учету 60 чел., фактически поставлено на учет  по факту обращения  53 граждан. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

В  соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации    муниципальной программы составляет  - 0,99 эффективность реализации программы может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                      С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп= 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

,

ССуз=((69420,3+0)/(69711,6 +0)*1= 1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1= 1,0, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДпп/пз> 1, значение СДпп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=237/236=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=52/51=1,0

Показатель № 3(тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 243/235=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1,0*1,0=1,0,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп = 2/2 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+760)/(0+760)*1=1,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1,0 = 1 где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДпп/пз> 1, значение СДпп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=2/2=1,0, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп = 8/8 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((112731,4+0)/(115363,6 +0))*1=0,98,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,98= 1,02, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДпп/пз> 1, значение СДпп/пз принимается равным 1.

- Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=190/174=1,0

2. Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=243/235=1,0

3. Показатель № 3 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=3/2=1,5=1

4. Показатель № 4 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2/1=2=1

5. Показатель № 5 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/103=0,97

6. Показатель № 6 (тенденция к увеличению  показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=430/435=0,98

7. Показатель № 7 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п = 7/7 =1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1,02=1,02   где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1,02.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+2408,0)/(0+2500,0))*1=0,96,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,96 = 1,04, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДпп/пз> 1, значение СДпп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=31/34=0,9

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=0,9/1=0,9, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 0,9*1,04=0,94,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -0,94.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((1470,9+742,4)/(1470,9+815,0))*1=0,97,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,97 = 1,04, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДпп/пз> 1, значение СДпп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =96/96=1,0

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =30/30=1,0

Показатель №3(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =43/43=1,0

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=4/4=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1,04=1,04     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1,04.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+3850,0)/(0+3850,0))*1=1,0,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0= 1,0, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДпп/пз> 1, значение СДпп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 60/53=1,1 = 1

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=2/2=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

# 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1.Степень достижения планового значения целевого показателя

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

;

где:

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Подпрограмма №1:

Показатель № 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=237/236=1,0

Показатель № 2

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=52/51=1,0

Показатель № 3

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 243/235=1,0

Подпрограмма №2:

Показатель № 1

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

Показатель № 2

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

Подпрограмма №3:

Показатель № 1

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=190/174=1,0

Показатель № 2

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=243/235=1,0

Показатель № 3

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=3/2=1,5=1

Показатель № 4

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2/1=2=1

Показатель № 5

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/103=0,97

Показатель № 6

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=430/435=0,98

Показатель № 7

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

Подпрограмма №4:

Показатель № 1

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=31/34=0,9

Подпрограмма №5:

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =96/96=1,0

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=30/30=1

СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=43/43=1

СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1

Подпрограмма №6:

СДп/ппз1 = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 60/53=1,1=1

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1,0

1.2.Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп=(3+2+6,95+0,9+4+2)/19 =0,99,где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

, где

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

kj- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма №1:

k1=69420,3/191383,0=0,363

Подпрограмма №2:

k2=760,0/191383,0=0,004

Подпрограмма №3:

k3=112731,4/191383,0=0,589

Подпрограмма №4:

k4=2408,0/191383,0=0,013

Подпрограмма №5:

k5=2213,3/191383,0=0,011

Подпрограмма №6:

k5=3850,0/191383,0=0,020

ЭРмп=0,99*0,5+(1*0,363+1*0,004+1,02*0,589+0,94*0,013+1,04*0,011+1*0,02)*0,5=0,495+0,499 =0,99

Эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРм/п  составляет не менее 0,90.

# Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» высокая, так как коэффициент эффективности – 0,99.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства                                                          В.В. Елисеева

Графова Н.А.,8(86138)64942