## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан"
наименование муниципальной программы
за 12 месяцев 2019 года
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения 7=6/5*100 | Непосредственный результат реализации мероприятия план | Непосредственный результат реализации мероприятия факт | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район начальник Л.В.Юрина | 69711.6 | 69711.6 | 69420.3 | 99.5821 | предоставление 51 жилых помещений | приобретено в муниципальную собственность и предоставлено 52 квартиры лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, | выполнено
| федеральный бюджет |  | 9828.1 | 9828.1 | 9725.2 | 99
| краевой бюджет |  | 59883.5 | 59883.5 | 59695.1 | 99.6854
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |  | 69711.6 | 69711.6 | 69420.3 | 99.5821
| федеральный бюджет |  | 9828.1 | 9828.1 | 9725.2 | 99
| краевой бюджет |  | 59883.5 | 59883.5 | 59695.1 | 99.6854
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» | начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В.Гревцова | 760 | 760 | 760 | 100 | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организацией; организация совместного отдыха | оказана материальная помощь 90 ветеранам, поздравлено 459 юбиляров, 87 участников ВОВ, 222 труженика тыла, 75 ветеранов труда, проведено 1646 мероприятий с многократным охватом 12500 человек | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 760 | 760 | 760 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0.0
2.1 | Мероприятие № 1. Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе |  | 625 | 625 | 625 | 100 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 625 | 625 | 625 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие № 2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам |  | 135 | 135 | 135 | 100 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0.0
| местный бюджет |  | 135 | 135 | 135 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальникУВСиД администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 115363.6 | 115363.6 | 112731.4 | 97.7183 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 115363.6 | 115363.6 | 112731.4 | 97.7183
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 22169.4 | 22169.4 | 21163.6 | 95.4631 | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством | производятся ежемесячные денежные выплаты 174 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) (среднегодовой показатель) | выполнено | Мероприятие выполнено. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 22169.4 | 22169.4 | 21163.6 | 95.4631
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Мероприятие № 2 Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи |  | 35963 | 35963 | 35525.5 | 98.7835 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание 243 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи (смреднегодовой показатель) | выполнено | Мероприятие выполнено. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 35963 | 35963 | 35525.5 | 98.7835
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 210.6 | 210.6 | 151.1 | 71.7474 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание | выплаты производились на двух детей. С августа 2019 года дети были переведены из патронатной формы воспитания в приемную семью. Потребность субвенции на содержание детей в 2019 году составила 151,0 т.р. Не освоенный остаток в сумме 59,6 т.р. в связи с отсутствием потребности будет возвращен в краевой бюджет. | выполнено | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в сумме 59,6 т.р. сложилась в связи изменением формы воспитания (перевод из патроната в приемную семью двух детей)
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 210.6 | 210.6 | 151.1 | 71.7474
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 269.7 | 269.7 | 193.9 | 71.8947 | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания патронатных воспитателей | вознаграждение патронатным воспитателям производились на двух детей до августа 2019 года., так как дети были переведены из патронатной формы воспитания в приемную семью. Потребность субвенции на вознаграждение за патронатное воспитание в 2019 году составила 193,9 т.р. Не освоенный остаток в сумме 75,8 т.р. в связи с отсутствием потребности будет возвращен в краевой бюджет. | выполнено | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в сумме 75,8 т.р. сложилась в связи с переводом двоих детей из патроната в приемную семью
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 269.7 | 269.7 | 193.9 | 71.8947
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 49135.1 | 49135.1 | 48565.7 | 98.8 | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 100 приемным родителям | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 49135.1 | 49135.1 | 48565.7 | 98.8412
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 6 Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выплата субвенции прекращена | выплата субвенции прекращена
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.6 | Мероприятие № 7 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 6151.5 | 6151.5 | 5853.2 | 95.1508 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 9 сотрудников по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | выполнено | экономия по взносам на соц. страхование по оплате больничных листов составила сумме 17 тыс. руб.; по материальным затратам экономия в сумме 281,3 тыс. руб. сложилась по оплате за услуги связи, не состоялись аукционы по материальному обеспечению деятельности отдела
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 6151.5 | 6151.5 | 5853.2 | 95.1508
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 617.3 | 617.3 | 579.4 | 93.9 | Организация и осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Организована и осуществлена деятельность 1 специалиста по организации отдыха и оздоровления детей | выполнено | экономия в сумме 37,9 т.р. сложилась по оплате за услуги связи; не состоялись аукционы по материальному обеспечению деятельности специалиста
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 617.3 | 617.3 | 579.4 | 93.8604
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 847 | 847 | 699 | 82.5266 | Оказание помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | не выполнено | экономия в сумме 43,1 т.р. сложилась по оплате труда и соц. взносам; по материальным затратам экономия в сумме 104,9 тыс. руб. сложилась по оплате за услуги связи, не состоялись аукционы по материальному обеспечению деятельности специалистов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 847 | 847 | 699 | 82.5266
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | х | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | финансирование мероприятия на 2019 годне запланировано
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | х | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | финансирование мероприятия на 2019 годне запланировано
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отделадминистрации МО Кавказский район, начальник М.В.Соколенко | 2500 | 2500 | 2408 | 96.32 | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | производится доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 31 пенсионеру, ранее замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы. | выполнено | подпрограмма выполнена, выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2500 | 2500 | 2408 | 96.32
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие № 4.1 «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район» | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2500 | 2500 | 2408 | 96.32
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2500 | 2500 | 2408 | 96.32
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район, начальник Чукина А.А. | 2285.9 | 2285.9 | 2213.3 | 96.8 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 100
| краевой бюджет |  | 353 | 353 | 353 | 100
| местный бюджет |  | 815 | 815 | 742.4 | 91
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1 "Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития" | Управление образования администрации МО Кавказский район Деиченко С.Г. | 1660.9 | 1660.9 | 1660.9 | 100 | Обустройство пандуса, расширение проема дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек | осуществлено обустройство пандуса в МБОУ СОШ № 10 пос.Степной, выполнены работы по созданию условий для маломодильных групп населения вМБДОУ д/с к-в № 15 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 100
| краевой бюджет |  | 353 | 353 | 353 | 100
| местный бюджет |  | 190 | 190 | 190 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.2. Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек | директор МБОУ СОШ № 10 пос.Степной И.Ф.Вежлюкова | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100 | Обустройство пандуса в МБОУ СОШ № 10 пос.Степной | осуществлено обустройство пандуса в МБОУ СОШ № 10 пос.Степной | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.6. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2019 г. - МБДОУ д/с к-в № 15 | Руководитель МБДОУ д/с к-в № 15 Т.Н.Блиняева | 1634.4 | 1634.4 | 1634.4 | 100 | ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2019 г. - МБДОУ д/с к-в № 15 | запланированные мероприятием работы в МБДОУ д/с к-в № 15 выполнены выполнены в полном объеме, беспрепятственный для маломобильных групп населения доступ в учреждение обеспечен | выполнено
| федеральный бюджет |  | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 100
| краевой бюджет |  | 353 | 353 | 353 | 100
| местный бюджет |  | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2 "Обеспечение жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры | Начальниик отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 625 | 625 | 552.4 | 88.3 | приведение в соответствие с паспортом доступности МБУ ДО «Детская художественная школа г.Кропоткин»: реконструкция входных ступеней в учреждение, замена входных дверей, установка двухуровневых двусторонних поручней лестницы на входе в учреждение, переустройство имеющегося пандуса согласно изменившимся требованиям СНиП. | произведена отливка бетонных конструкций порогов, изготовлены 4 двери, отремонтированы 2 входных узла, проведены работы по замене входных дверей МБУ ДО ДХШ г.Кропоткин,выполнены работы по устройству пандуса и порожек ДХШ | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 625 | 625 | 552.4 | 88.3
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.1 Приведение в соответствие с паспортом доступности МБУ ДО «Детская художественная школа г.Кропоткин»: реконструкция входных ступеней в учреждение, замена входных дверей, установка двухуровневых двусторонних поручней лестницы на входе в учреждение, переустройство имеющегося пандуса согласно изменившимся требованиям СНиП. | Директор МБУ ДО «Детская художест-венная школа г.Кропоткин» И.В.Палий | 625 | 625 | 552.4 | 88.3 |  |  | выполнено | Экономия 72,6 тыс.руб. по результатам проведения конкурсных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 625 | 625 | 552.4 | 88.3
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Управление имущественных отношений, начальник Л.В.Юрина | 3850 | 3850 | 3850 | 100 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3850 | 3850 | 3850 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | 3850 | 3850 | 3850 | 100 | Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан | Приобретен жилой дом в ст. Кавказской площадью 237 м. кв., земельный участок площадью 671 м. кв. и передан в общую долевую собствнность 1 семье с составом 5 человек. | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| местный бюджет | х | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |  |  | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 194471.1 | 194471.1 | 191383 | 98.4 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 10946 | 10946 | 10843.1 | 99 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 175600.1 | 175600.1 | 172779.5 | 98.4 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 7925 | 7925 | 7760.4 | 97.9 | х | х | х | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник управления
| по вопросам семьи и детства | [7 empty] | В.В.Елисеева
Н.А.Графова 6.49.42