## 2017
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"
наименование муниципальной программы
за 2019 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С.; начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 380 | 380 | 360.6 | 94.8947 |  |  | выполнено
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 380 | 380 | 360.6 | 94.8947
внебюджетные источники
1.1 | Мероприятие 1 Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район всего, из них: | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 100 | 100 | 100 | 100 | гражданское и патриотическое воспитание, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи | За 2019 год в рамках патриотического воспитания молодежи проведено более 170 мероприятий, организовано проведение гражданской кампании "Георгиевская ленточка", парздничных мероприятий к 9 мая, мероприятий, посвященные Дням воинской славы России | выполнено
1.1.1 | Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, творческому, интеллектуальному и духовно-нравственному развитию молодежи, проводимые отделом молодежной политики и МБУ МЦ «Эдельвейс» | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 50 | 50 | 50 | 100 | х | х | выполнено
1.1.2 | Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, творческому, интеллектуальному и духовно-нравственному развитию молодежи, проводимые управлением образования | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 50 | 50 | 50 | 100 | х | х | выполнено
1.2 | Мероприятие 2 Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 80 | 80 | 64.6 | 80.75 | Приобщение молодежи к занятиям спортом и туризмом | За 2019 г. проведено более 100 узкоспециализированных антинаркотических мероприятий, более 70 спортивных мероприятий, на постоянной основе осуществляет свою работу консультативно- передвижной пункт «Маршрут безопасности», проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлялись выезды на краевые конкурсы и мероприятия. | выполнено | Сложилась экономия по ГСМ (на покупку бензина АИ-92) в сумме 15,4 т.руб. в связи с тем, что не арендовалось транспортное средство.
1.3 | Мероприятие 3 Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 50 | 50 | 46 | 92 | Организация трудовой занятости молодых людей, профессиональ-ного самопреде-ления | За 2019 год проведено 3 "круглых стола" по профориентации, организована торжественная выдача волонтерских книжек, осуществлялась доставка на краевые мероприятия . | выполнено | Сложилась экономия в размере 4,0 т.руб. по результатам закупочных процедур
1.4 | Мероприятие 4 Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма | отдел молодежной политики | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х
1.4 | Мероприятие 4. Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 50 | 50 | 50 | 100 | Повышение политической грамотности молодежи | Ежеквартально молодежными советами прводятся мероприятия , направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи. Всего за 2019 г. было проведено более 50 мероприятий. 26 июня были награждены лучшие представители молодежных советов. | выполнено
1.5 | Мероприятие 5 Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи) | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 100 | 100 | 100 | 100 | Создание условий для организации досуговой занятости подростков | Состоялось 4 игры КВН, 8 игр "Что? Где? Когда?", осуществлялись выезды на краевые мероприятия. | выполнено
2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» | Директор МКУ МЦ "Эдельвейс" Скидан С.Б. | 3390 | 3390 | 3352.7 | 98.8997 | Обеспечение деятельности МЦ "Эдельвейс" | Обеспечение деятельности МЦ "Эдельвейс" | выполнено
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 3390 | 3390 | 3352.7 | 98.8997
внебюджетные источники
4 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)» | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2610 | 2610 | 2562.8 | 98.1916 | Обеспечение деятельности отдела молодежной политики | Обеспечение деятельности отдела молодежной политики | выполнено | Экономия денежных средств сложилась по оплате за коммунальные услуги,услуги по обучению сотрудников, командировочные расходы
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 2610 | 2610 | 2562.8 | 98.1916
внебюджетные источники
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 6380 | 6380 | 6276.1 | 98.3715
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 6380 | 6380 | 6276.1 | 98.3715
внебюджетные источники
| Координатор программы | [7 empty] | И.С.Серафимович

## Лист1
23.7 | 126.3 | 100 | 100 | 350
717 | 923 | 820 | 820 | 3280
490 | 815 | 652.5 | 652.5 | 2610
1230.7 | 1864.3 | 1572.5 | 1572.5 | 6240
| 2000 | кубок компл |  |  | патр
| 2160 | медали |  |  | зож
2019-05-14 | 2400 | кубок компл | диплом |  | досуг
2019-03-29 | 2500 | календари |  |  | зож
2019-06-04 | 2500 | кубок компл | диплом |  | зож
2019-05-14 | 3000 | кубок диполм |  |  | досуг
2019-06-26 | 3000 | доставка |  |  | патр
2019-03-29 | 3996 | волонтерам |  |  | соц эк
2019-04-23 | 8000 | доставка |  |  | досуг
2019-04-22 | 10000 | доставка |  |  | соц эк
2019-06-26 | 11000 | доставка |  |  | зож
2019-04-08 | 15000 | доставка |  |  | патриот
2019-04-23 | 15000 | доставка |  |  | патриот | 13996 | соц эк
2019-04-22 | 16000 | доставка |  |  | зож | 35000 | патриот
2019-05-14 | 16000 | доставка |  |  | досуг | 34160 | зож
2019-06-26 | 16000 | доставка |  |  | досуг | 45450 | досуг
128606
| 128556 |  |  |  |  | 148306