## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"
за 2019 год
Номер основного мероприя-тия, контроль-ного события, мероприя-тия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату, тыс. руб. | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на ттеритории МО Кавказский район" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 23.7 | 6.5 | 176.3 | 191.8 | 99.4 | 101.1 | 80.6 | 61.2 | 380 | 360.6
1.1 | Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданами проживающими на территории МО Кавказский район | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-02-23 | х | 2019-02-23 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие 1.2. Районный конкурс театрализованных зарисовок "Страницы фронтой истории" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-05-08 | х | 2019-05-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Контрольное событие 1.3. "Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО "Солдатами не рождаются, солдатами становятся" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-08-30 | х | 2019-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Контрольное событие 1.4 Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ | Начальник Управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2019-09-30 | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Контрольное событие 1.5. "Проведение ярмарки вакансий" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 13.04.2019, 21.09.2019 | х | 13.04.2019, 21.09.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6 | Контрольное событие 1.6 "Проведение туристического слета "Бездорожка" | МКУ МЦ "Эдельвейс" Директор С.Б.Скидан | х | 02.09.2019-04.09.2019 | х | 02.09.2019-04.09.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.7 | Контрольное событие 1.7. "Трудовая книжка - путевка в жизнь" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-09-27 | х | 2019-09-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.8 | Контрольное событие 1.9. "Проведение Дня молодежи" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-06-26 | х | 2019-06-26 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.9 | Контрольное событие 1.10 «Награждение матерей лучших волонтеров» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-11-23 | х | 2019-11-23 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.10 | Контрольное событие 1.11 «Развитие движения КВН в МО Кавказский район» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-11-08 | х | 2019-11-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.11 | Контрольное событие 1.12 «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2019-10-27 | х | 2019-10-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 717 | 717 | 694 | 693.5 | 682.1 | 682.6 | 1296.9 | 1259.6 | 3390 | 3352.7 |  | 3390 | 3352.7
3 | Основное мероприятие № 4. "Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 490 | 488.2 | 584 | 585.6 | 701.3 | 701.5 | 834.7 | 787.5 | 2610 | 2562.8 |  | 2610 | 2562.8 | 1489
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1230.7 | 1211.7 | 1454.3 | 1470.9 | 1482.8 | 1485.2 | 2212.2 | 2108.3 | 6380 | 6276.1 |  | 6380 | 6276.1
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1230.7 | 1211.7 | 1454.3 | 1470.9 | 1482.8 | 1485.2 | 2212.2 | 2108.3 | 6380 | 6276.1 |  | 6380 | 6276.1 |  | 26,82,6
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Координатор программы | [12 empty] | И.С.Серафимович