## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального образования Кавказский район______________И.Д. Погорелов " 28 " декабря 2020 г.
ПЛАН
"Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
на 2020 год
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус* | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей
[7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | х | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 09.01.2020 г. 31.12.2020 г. | х | всего | 123.2 | 1652.3 | 9839.4 | 3008.6 | 14623.5 | 11614.9
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 118.1 | 118.1
[6 empty] | краевой бюджет | 123.2 | 510.9 | 8753.2 | 202.6 | 9589.9
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 1023.3 | 1086.2 | 2806 | 4915.5 | 2109.5
1 | Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | 1 | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 09.01.2020 г. 31.12.2020 г. | х | всего | 0 | 134 | 0 | 101 | 235 | 134
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 134 | 0 | 101 | 235 | 134
1.2 | Мероприятие № 2 "Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений" | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2020г.-31.12.2020г. | 925/0702/ 03 1 03 00000 | всего | 0 | 134 | 0 | 101 | 235 | 134
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 134 | 0 | 101 | 235 | 134
1.2.1 | Мероприятие 2.1 «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» (ПСД, экспертиза) – окончание строительства в 2019 году | 1 | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 09.01.2020 г.-30.12.2020 г. | 925/0702/ 03 1 03 10120 | всего | 0 | 79 | 0 | 42 | 121 | 79
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 79 | 0 | 42 | 121 | 79
1.2.1.1 | Контрольное событие 2.1.1 "Переподключение сетей объекта: «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» | х | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2. | Мероприятие 2.3 «Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420 (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям) | 1 | Начальник отдела капитального строительства Е.В. Неупокоева | 30.02.2020 г.-30.12.2020г. | 902/0702/ 0310310120 | всего | 0,0 | 55 | 0 | 59 | 114 | 55
[6 empty] | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0,0 | 55,0 | 0 | 59 | 114 | 55
1.2.2.1 | Контрольное событие 2.3.1 "Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420 (расчет потребности в тепле и топливе) | х | Начальник отдела капитального строительства Е.В. Неупокоева | 30.06.2020г. | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2.2 | Контрольное событие 2.3.2 "Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420 (техническое присоединение к инженерным сетям) | х | Начальник отдела капитального строительства Е.В. Неупокоева | 30.12.2020г. | х | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2020 г.- 31.12.2020 г. | х | всего | 0 | 240.4 | 4037.6 | 1930.7 | 6208.7 | 4278
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 3524.1 | 0 | 3524.1 | 3524.1
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 240.4 | 513.5 | 1930.7 | 2684.6 | 753.9
2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | х | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 09.01.2020г- 30.12.2020 г | 925/0702/ 03 2 01 10490 | всего | 0 | 31.4 | 268.6 | 0 | 300 | 300
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 31.4 | 268.6 | 0 | 300 | 300
2.1.1 | Контрольное событие 1.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | х | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 30.03.2020г | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 1.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» | х |  | 30.06.2020г | х | х | х | х | х | х | х
2.1.3 | Контрольное событие 1.3 «Ремонт школьных автобусов» | х |  | 30.09.2020г | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2020г. 30.12.2020 г. | 902/0409/ 03 2 02 10340 03 2 02 S2440 | всего | 0 | 109 | 3769 | 1770.7 | 5648.7 | 3878
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 3524.1 | 0 | 3524.1 | 3524.1
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 109 | 244.9 | 1770.7 | 2124.6 | 353.9
2.2.1 | Мероприятие № 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2020 г.- 01.12.2020 г. | 902/0409/ 03 2 02 S2440 | всего | 0 | 0 | 3709.6 | 0 | 3709.6 | 3709.6
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 3524.1 | 0 | 3524.1 | 3524.1
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 185.5 | 185.5
2.2.1.1 | Контрольное событие 2.1.1 Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 01.05.2020 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.1.2 | Контрольное событие 2.1.2 Выполнение ремонтных работ | х |  | 01.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхдорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 09.01.2020 г.- 30.12.2020 г. | 902/0409/ 03 2 02 10340 | всего | 0 | 109 | 59.4 | 1770.7 | 1939.1 | 168.4
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 109 | 59.4 | 1770.7 | 1939.1 | 168.4
2.2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 "Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район" | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район » | х |  | 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Установка дорожных знаков» | х |  | 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.2.4 «Нанесение дорожной разметки» | х |  | 30.12.2020 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.2.2.5 | Контрольное событие 2.2.5 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  |  | 30 .12.2020 | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.6 | Контрольное событие 2.2.6 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» (строительный контроль, лабораторные испытания) |  |  | 30.12.2020г. | х | х | х | х | х | х | х
2.4 | Мероприятие № 4. "Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район" | х | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. | 925/0409/ 03 2 04 10490 | всего | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
2.4.1 | Контрольное событие 4.1. «Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | х |  | 31.12.20 г. | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
2.5. | Мероприятие № 5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района |  | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 01.03.2020 -30.04.2020 | 902/0113/ 03 2 05 10350 | всего | 0 | 100 | 0 | 80 | 180 | 100
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 100 | 0 | 80 | 180 | 100
2.5.1 | Контрольное событие 5.1 "Заключение контракта на выполнение работ по "Ремонту стелы расположенной на границе Кавказского района" | х |  | 30.03.2020 | х | х | х | х | х | х | х
2.5.2 | Контрольное событие 5.2 "Выполнение работ по "Ремонту стелы расположенной на границе Кавказского района" | х |  | 30.04.2020 | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | х | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 01.04.2020 г.- 30.09.2020 г. | х | всего | 0 | 884.9 | 0 | 0 | 884.9 | 884.9
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 118.1 | 118.1
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 333.2 | 0 | 0 | 333.2 | 333.2
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 433.6 | 0 | 0 | 433.6 | 433.6
3.1 | Мероприятие № 1 "Предоставление социальных выплат молодым семьям" | х | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 01.04.2020 г.- 30.09.2020 г. | 902/1003/ 03 4 01 L4970 | всего | 0 | 884.9 | 0 | 0 | 884.9 | 884.9
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 118.1 | 118.1
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 333.2 | 0 | 0 | 333.2 | 333.2
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 433.6 | 0 | 0 | 433.6 | 433.6
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | х | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 01.03.2020 г. - 30.12.2020 г. | 902/0502/ 03 5 01 10370 | всего | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
0
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
0
4.1 | Мероприятие № 1. "Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской" | х | Ведущий спеииалист отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Гармаш Ф.И.. | 01.03.2020 г. - 30.12.2020 г. | 902/0503/ 03 5 021 0370 | всего | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
4.1.1 | Контрольное событие 1.1 Заключение контракта по организации мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской | х | Ведущий спеииалист отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Гармаш Ф.И.. | 30.10.2020 | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма: "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района" | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 09.01.2020 г. 31.07.2020 г. | х | всего | 0 | 79.5 | 379.5 | 80.3 | 539.3 | 459
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 79.5 | 379.5 | 80.3 | 539.3 | 459
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 09.01.2020 г. 31.12.2020 г. | 902/ 0412/ 03 6 01 00590 | всего | 0 | 79.5 | 79.5 | 80.3 | 239.3 | 159
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 79.5 | 79.5 | 80.3 | 239.3 | 159
5.1.1 | Мероприятие № 1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 09.01.2020 г. 31.07.2020 г. | 902/ 0412/ 03 6 01 00590 | всего | 0 | 79.5 | 79.5 | 80.3 | 239.3 | 159
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 79.5 | 79.5 | 80.3 | 239.3 | 159
5.1.2 | Мероприятие № 2. Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | х | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 09.01.2020 г. 31.12.2020 г. | 902/ 0412/ 03 6 0110040 | всего | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300
6 | Подпрограмма: "Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район" |  | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Крупенко О.Г. | 01.07.2020 г. 30.12.2020г. | 902/4140/30370110750540 | всего | 0 | 0 | 5092 | 0 | 5092 | 5092
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 5092 | 0 | 5092 | 5092
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования К;авказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | х | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Крупенко О.Г. | 01.07.2020 г. 30.12.2020г. | 902/4140/30370110750540 | всего | 0 | 0 | 5092 | 0 | 5092 | 5092
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 5092 | 0 | 5092 | 5092
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | х | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина (главный специалист -Медвецкая А.В) | 09.01.2020 г. 31.12.2020 г. | 921/0113/ 03 3 02 60870 | всего | 123.2 | 177.7 | 137.1 | 202.6 | 640.6 | 438
[6 empty] | краевой бюджет | 123.2 | 177.7 | 137.1 | 202.6 | 640.6 | 438
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | х | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина (вед. специалист - Самсонов С.Г.) | 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. | 902/0505/ 03 3 03 10540 | всего | 0 | 135.8 | 193.2 | 294 | 623 | 329
[6 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 135.8 | 193.2 | 294 | 623 | 329
(*) Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:
если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1";
если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";
если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3".
Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | Е.В. Неупокоева
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | А.А.Чукина
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | В.Н. Афанасьева
Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | [10 empty] | О.И. Киреева
Начальник управления имущественных администрации муниципального образования Кавказский район отношений | [10 empty] | Л.В. Юрина