Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Кавказский район «Развитие образования»

за 2019 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2019 году в муниципальную программу было внесено 11 изменений (11 февраля, 19 апреля, 30 апреля, 13 июня, 21 июня, 1 августа, 6 августа, 22 августа, 23 сентября, 12 декабря, 27 декабря 2019 г.).

План реализации программы на 2019 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 28.12.2018 г. (изменен  29.03.2019 г., 28.06.2018 г., 30.09.2018 г., 31.12.2019 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 344 167,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 380 380,8 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 878 337,8 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета –  6 148,6 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 79 300,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2019 год составили 1 340 134,7 тыс. руб. или 99,7 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета – 380 378,5  тыс. руб. (100 %);

- за счет краевого бюджета – 877 934,3 тыс. руб.  (100%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета –  6 148,6 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников –  75673,3 тыс. руб. (95,4%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 6 основных мероприятий, состоящих из 28 мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 1 на 2019 год был предусмотрен в  сумме 608 839,6 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета – 171568,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 370271,6 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 67000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде – 605118,6 тыс. руб. (99,4%);

- за счет средств местного бюджета – 171567,9 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 369868,7 тыс. руб.(99,9%);

- за счет  внебюджетных источников – 63682,0 тыс. руб.(95%).

В 2019 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

Негосударственные дошкольные учреждения: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94 ОАО «Российские железные дороги», ОАО СХП «Дмитриевское» были ликвидированы. На основании постановления главы администрации МО Кавказский район создано Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский сад № 34 в городе Кропоткине на 233 места.

В связи с окончанием работ по строительству пристройки на 60 мест, к зданию МБДОУ ЦРР д/с № 21 в ст. Дмитриевской, были открыты две дополнительные группы по присмотру и уходу для детей дошкольного возраста по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, дом 72.

В  МАДОУ ЦРР-д/с № 32 открылась группа на 20 мест для детей-инвалидов «Особый ребенок».

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования – 5213.

В связи с организацией групп кратковременного пребывания детей и переуплотненности в дошкольных учреждениях станицы Казанская, фактически ДОУ посещают 5277 чел.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1818 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2020 года по 01.09.2023 года.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 35 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100% дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Значение целевого показателя «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования»  достигнуто 100% (план и факт  – 100%).

Значение  целевого показателя «Удельный вес дошкольных  образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии  дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» достигнуто  100% (план и факт - 100%).

Финансирование дошкольных учреждений района  в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации  полномочиями  в 2019 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление  государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных   дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  на основании  заключенного соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края  администрацией муниципального образования Кавказский район от 09.09.2019 г. №17/2;

за счет  средств местного бюджета -  в части  присмотра и ухода за детьми;

за счет внебюджетных источников – поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  в 2019 году было направлено 588 550,9 тыс. руб., в том числе:

за счет субвенции краевого бюджета  - 352 170,3 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета 169 380,6 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств   – 67 000,0 тыс. руб.

Финансирование  за счет средств краевого и местного бюджета составило 521 550,9 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2019 году составили 63 682,0 тыс. руб. или 95 % от плана, в том числе родительская плата в сумме  57 134,9 тыс. руб.

Не выполнение плана поступлений средств на внебюджетные счета в сумме 3 318,0 тыс. руб. связано с тем, что при установленной плановой средней родительской плате за содержание детей в ДОУ в размере 1 470,0 руб. в месяц, фактическая средняя родительская плата в 2019 году сложилась в размере 1 282,0 руб.

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений 585 232,9 тыс. руб. или 99,4%  от плановых назначений.

Доведенное до бюджетных и автономных  учреждений  дошкольных муниципальное задание выполнено на 100%.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 411 864,8 тыс. руб. или 79,0% объема бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств 2 754,5 тыс. руб.

В соответствии с утвержденной на 2019 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему, 2018 году, вырос на 8,6% и  составил  30 436,04 руб.

Значение целевого показателя  «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района» достигнуто 101,2 %  (план– 100%, исполнено 101,2 %).

Фактические значения уровня достижения показателей по соглашению    № 17/2 от 09 января 2019г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2019 г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение  не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового  года и его соответствия  прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц  на соответствующий  финансовый год в пределах выделенных финансовых средств»   - 104,3% (план – 100%), среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2019 года составляет - 30 436,04 руб., что выше прогнозного показателя средней заработной платы в сфере общего образования в Краснодарском крае (29 179,0 руб.) на 4,3%;

2) фактическое значение показателя «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового  обеспечения образовательной деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов)» -  1,5%, (100% плана);

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно - управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций  (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию, но не более процентов» - 40%  при плане 42%.  Снижение процента  данного показателя является положительным результатом.

4) фактическое  значение показателя результативности «Среднегодовая численность воспитанников,  получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  - 5196 детей при плане 5256 детей ;

5) фактическое  значение показателя результативности «Среднесписочная численность отдельных категорий  работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,  которым осуществляются доплаты в 3000 рублей» -  842 чел.  (100% плана);

6) фактическое  значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических  работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым осуществляются доплаты в 3000 рублей»- 559 чел. при плане 564 чел. На питание детей в дошкольных учреждениях в 2019 году было направлено 92 318,2  тыс. руб. или 15,3  % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 40 758,4 тыс. руб., за счет поступления родительской платы -  51 559,8 тыс. руб.

Выполнение  плана дето-дней посещения детей дошкольных составило 100% (890,6 тыс.  дето-дней) или 169 дето-дней в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость  одного дня питания – 103,66 руб., в том числе:

за счет средств бюджета – 45,77 руб. (44,2 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 57,89  руб. (55,8 % от стоимости дето-дня).

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений» 197 педагогов дошкольных учреждений и  491 члена их семей   в 2019 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 2600,0 тыс. руб. Средняя компенсационная  выплата  за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 13,2 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт - 2600,0 тыс. руб.),  152 педагога было направлено на курсы повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100%  (план  и факт – 100%).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»  кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 11 062,5 тыс. руб. при плановых назначениях – 11 465,4 тыс. руб. или 96,5%. Экономия  бюджетных средств  составила  402,9 тыс.  руб.

Мероприятие выполнено, все компенсационные выплаты родителям детей, посещающих  ДОУ, по частичному возмещению фактически сложившихся  расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Значение целевого показателя «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного  образования»  достигнуто  102,1% (план – 4 400 чел., выполнено – 4494 чел.).

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4 884 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 2,3 тыс. руб.

Средняя посещаемость  детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и другого составила 8,4 месяца при плановом значении показателя  по соглашению с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.01.2019 г. № 17/1 – 10 месяцев.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению  материально -  технической базы  подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1 «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» в 12 дошкольных учреждениях выполнен ремонт пожарной сигнализации, замена оконных блоков на общую сумму 859,0 тыс. руб., обновлена материально- техническая база на общую сумму 241,0 тыс. руб.,  32 дошкольным учреждениям выделены денежные средства на приобретение лакокрасочной продукции на общую сумму 125,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие выполнено на 100% (план - 1 410,0 тыс. руб., исполнено 1410,0 тыс. руб.).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт трех дошкольных учреждений на сумму 680,0 тыс. руб.  или 100% от плановых назначений (680,0 тыс. руб.). Мероприятие выполнено, субсидии  на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме.

Освоено бюджетных средств на проведение капитального ремонта по МБДОУ № 2 и МБДОУ № 28  в сумме 280,0 тыс. руб.

Остаток указанной субсидии на лицевом счете МБДОУ д/с № 14 составил 400,0 тыс. руб.

По МБДОУ д/с № 14 оплата на общую сумму 400,0 тыс. руб. за замену оконных блоков будет произведена в 2020 г.- по факту выполнения работ.

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально - значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме)» 10 дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 3 160,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии  на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план 3160,0 тыс. руб., исполнено 3160,0 тыс. руб.).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК  Краснодарского края, в дошкольных учреждениях проведены следующие работы:

- д/с № 9 -  ремонт кровли;

- д/с № 30, 31-  ремонт пищеблока;

- д/с № 2,3,28-  замена оконных блоков;

- д/с № 7, 8 -  устройство и благоустройство территории (теневых навесов);

- д/с № 16- ремонт полов и навеса над  центральным входом;

- д/с № 17- пожарные мероприятия по устройству пожарной 		лестницы.

В рамках мероприятия 1.10 «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*)» выполнен капитальный ремонт ограждений территорий МДОУ д/с № 16.

Мероприятие выполнено на 100%  (план и факт - 973,2 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» достигнуто 100% (план  и факт 2 ед.).

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2019 года по 6 целевым показателям, предусмотренным в муниципальной программе по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Основное мероприятие № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2019 год  был предусмотрен в сумме 639 559,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 123 272,4 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 500 138,1 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета –  6 148,6 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде – 639 241,0 тыс. руб. (100%).:

- за счет средств местного бюджета – 123 271,6 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 500 137,5 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета –  6 148,6 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников – 9 683,3 тыс. руб.(96,8%).

В системе  образования  Кавказского  района функционируют 24 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования и 1 основного общего образования (МБОУ ШООО № 43).

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 общеобразовательных учреждений, функцией которых является  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2019 году составило 12956 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 12914 чел., а  число педагогов, обучающих по программам общего образования – 676 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,4% (план 12 900 чел., факт – 12 956 чел.)

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» достигнуто 100% (план и факт  – 19 чел.).

Финансирование образовательных  учреждений района  в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации  полномочиями  в 2019 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление  государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных   общеобразовательных организациях,  обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  на основании  заключенного соглашения между министерством образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края  администрацией муниципального образования Кавказский район от 09.09.2019 г. №17/3;

за счет  средств местного бюджета -  в части  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, текущего содержания учреждений;

за счет внебюджетных источников – доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных  учреждений  в 2019 году было направлено  551 989,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  местного бюджета – 100 534,1 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 441 455,5 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде – 551 672,9 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств  местного бюджета – 100 534,1 тыс. руб. (100%);

- за счет средств краевого бюджета – 441 455,5 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников – 9 683,3 тыс. руб. (96,8%).

В связи со снижением количества получателей платных услуг недопоступление запланированных доходов от предоставления образовательными учреждениями  дополнительных платных услуг составило 316,7 тыс. руб..

По отношению к предыдущему, 2018 году,  рост  доходов от дополнительных платных услуг образовательных  учреждений составил 13%  (2018 год – 8 567,6 тыс. руб.).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений  на реализацию общеобразовательных программ  за счет средств краевого и местного бюджета  выполнено  на 100% (план  и исполнено  541 989,6 тыс. руб., исполнено – 541 989,6 тыс. руб.).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2019 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 434614,7 тыс. руб., что составляет 80,2% бюджетного финансирования.

Фактические значения показателей по Соглашению № 17/3 от 09 января 2019г., заключенного между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и МО Кавказский район за 2019г. составляют:

1) фактическое значение показателя результативности «Обеспечение  не снижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствующем финансовом году относительно фактического значения по итогам предшествующего финансового  года и его соответствия  прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц  на соответствующий  финансовый год в пределах выделенных финансовых средств» - 100,5% при плане 100% -  среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2019 года составляет- 31305,38 руб., что выше прогнозного показателя средней заработной платы в Краснодарском крае (31150,0 руб.) на 0,5%;

2) фактическое значение показателя результативности «Доля расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по нормативам финансового  обеспечения образовательной деятельности (по нормативам подушевого финансирования расходов), в целом    по муниципальному образованию, не менее, %» - 7,8% при плане 7%;

3) фактическое значение показателя результативности «Доля фонда оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций  (за счет средств субвенции и местного бюджета, без учета внебюджетных средств) в целом по муниципальному образованию не более, процентов» - 25,5% при плане 30% (снижение значения данного показателя является положительным результатом);

4) фактическое значение показателя результативности «Среднегодовая численность учащихся,  получающих начальное общее, основное общее, среднее общее  образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» -  12848 чел. (100% плана);

5) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность отдельных категорий  работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,  которым осуществляются доплаты в 3 000 рублей, человек» - 790 чел. (100% плана);

6) фактическое значение показателя результативности «Численность педагогических  работников,    являющихся выпускниками образовательной организации среднего профессионального или высшего образования в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по основному месту  работы в течение года со дня окончания образовательной организации среднего профессионального или высшего образования по специальности в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную организацию  Краснодарского края, но не ранее чем с 1 января 2018 года, которым осуществляются ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 3 000 рублей, физ. лиц»   - 26 чел.(100% плана);

7) фактическое значение показателя результативности «Среднесписочная численность педагогических  работников, которым установлена стимулирующая выплата в 3000 рублей за выполнение функции классного руководителя» -   549 чел.,   при плане 548 чел.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» достигнуто  100,7 %. (план -100%, выполнено -100,7%).

Все образовательные учреждения района обеспечены современными интернет-ресурсами. Каждое учреждение имеет свой официальный сайт в сети «интернет».

Значение целевого показателя «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» достигнуто  100% (план и факт – 25 учреждений).

Значение целевого показателя «Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика  до 10 М/б» также достигнуто 100% (план и факт – 3 учреждений).

По программам переподготовки и повышения квалификации  в 2019 году 369 педагогов общеобразовательных учреждений прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, образования» достигнуто 102,5% (план – 98%, факт – 100,5%).

В 2019 году 8165 учащиеся образовательных школ  приняли участие в 107 всероссийских олимпиадах  и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, из них 423 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 452 – во всероссийских и 213 в международных конкурсах.

В олимпиадах муниципального уровня в течение учебного года приняло участие 1527  учащихся  7-11 классы  по  21  учебному предмету, из которых  по итогам олимпиад  453  учащихся награждены дипломами победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиады всего приняло участие 27 учащихся из СОШ №14, 18, лицей №45, СОШ №5 – 2 чел., лицея №3 – 3 чел., которые принесли 9 призовых мест по таким предметам как астрономия, литература, математика, немецкий язык, химия, физика, технология, кубановедение.

Ученик 9 класса МАОУ лицея № 3 – Паненко Семен стал победителем международной олимпиады школьников «Кавказская математическая олимпиада», которая проходила в г. Майкопе и ученица 11 класса МБОУ СОШ №5 – Прокуратова Виктория стала призером всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, которая проходила в г. Петрозаводске.

Ученица 8 класса лицея №3 Беспалая Ангелина, став победителем всероссийского образовательного проекта «Наука в регионы», была приглашена Московским физико-техническим институтом для прохождения обучения по программе, разработанной преподавателями МФТИ, где стала победителем при проведении внутреннего конкурса.

Пятеро ребят из лицея № 3 стали лауреатами всероссийского 11-ого турнира им. М.В. Ломоносова по математике и химии.

64 ребенка в этом году за плодотворную и результативную работу (победители и призеры) были награждены путевками в краевые профильные смены и 96 ребят награждены путевками в муниципальные профильные смены, которые проходили на Черноморском побережье. А Прокуратова Виктория, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 5 и Глуховской Александр, воспитанник МБОУ ДО ДДТ стали обладателями премии администрации Краснодарского края.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» достигнуто 157,2 % (план – 40%, факт –   62,9 %).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 12 956 чел.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В образовательных школах  за счет средств родителей, местного  и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных  общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» в 2019 году за счет средств краевого и местного бюджетов было предусмотрено 16 124,2 тыс. руб., профинансировано 16 123,6  тыс. руб. (100%).

На частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено 13 000,0 тыс. руб. из расчета 5,5 руб. на 1 обучающегося в день,  профинансировано 12 999,4 тыс. руб. (100%).

Ежедневно предоставлялось горячее питание учащимся школ, а также молоко 2 раза в неделю учащимся младших классов.

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2019 году составил  12 956 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении  и учащиеся вечерних классов – 229 чел.,  контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 12 727 чел., в том числе  учащиеся   младших классов, получающих также и молоко два раза в неделю – 5 551 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 101,8% (план – 12 500 чел., факт – 12 727 чел.).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием  школьников» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Количество учащихся, получающих молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю» достигнуто 100,1 %. Планировалось предоставлять молоко 5500  учащимся начальных классов, фактически получали 5551 чел.

Также  за счет субвенции краевого бюджета организовано  льготное питание детей из многодетных  семей (дополнительно 10 руб. на 1 дето-день).  Контингент детей,  которым  было предоставлено льготное питание в 2019 году,  составил 2225 чел.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 101% (план -2200 чел., факт – 2225 чел.). Среднегодовая численность  детей из многодетных семей, которым  было предоставлено  льготное питание  исходя из  фактически сложившегося  количества дето-дней   (в среднем 164 дня  при учебном плане  180 дней)   составила 1906 чел.

Соответственно, за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 2019 году предоставлена помощь в организации питания 1906 учащихся из многодетных  семей (фактически сложившаяся среднегодовая численность)  в размере 10 руб.  в день  на общую сумму 3 124,2 тыс. руб

В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 264 педагога образовательных школ   438 членов их семей в 2019 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 4666,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования – 4666,0 тыс. руб.).  Мероприятие выполнено, средняя компенсационная выплата  на одного педагога составила 17,7 тыс. руб.

На реализацию  мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» было направлено и профинансировано 1 717,8 тыс. руб. (100,0 % от плановых назначений – 1 718,0 тыс. руб.), в том числе:

- в софинансировании с краевым бюджетом (финансовая помощь ЗСК)    25 образовательным учреждениям выделены денежные средства на приобретение лакокрасочной продукции  в сумме сумму 175,0 тыс. руб.  для проведения текущего ремонта школ;

- в целях популяризации здорового образа жизни  приобретены вымпел и информационные стенды для 4 образовательных учреждений на сумму 50,0 тыс. руб.;

- на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 78,0 тыс. руб.;

- по наказам избирателей  в 18 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально- технической базы на сумму 1 414,8 тыс. руб. (план – 1 415,0 тыс. руб.) в 7 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 665,0 тыс. руб. (ремонт холодного водоснабжения, замена дверных блоков), а также  обновлена материально- техническая база  11 школ   сумму 749,8 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых  проведен текущий ремонт» выполнено на 100% (план и факт – 25учр.).

На реализацию мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета было предусмотрены ассигнования в сумме 1 100,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 1 100,0 тыс. руб. (100%).

За счет указанных средств были проведены работы по капитальному ремонту в 6 образовательных учреждениях:

- МБОУ СОШ № 5-  замена перегородок, оконных и дверных блоков;

- МБОУ СОШ № 17- ремонт пола коридора первого этажа;

- МБОУ СОШ № 21- ремонт пола в библиотеке;

-МБОУ СОШ № 13- работы по обустройству туалетов и системы водоотведения спортивного зала;

- МБОУ СОШ № 15- ремонт и наладка автоматики котлов котельной;

- МБОУ ШООО № 43- устройство наружной канализации и септика.

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» (в том числе подготовка к зиме) общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 4740,0 тыс. руб., освоено 4740,0 тыс. руб.  (100%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение 6-ти образовательных школ:

- МБОУ СОШ № 2- ремонт потолка;

- МБОУ СОШ № 6- установка раковин в кабинетах;

- МБОУ СОШ № 10- устройство септика;

- МАОУ лицей № 3- благоустройству территории центрального входа;

- МБОУ СОШ № 16- работы по уличному освещению;

- МБОУ СОШ № 7- работы по ремонту фасада, ограждения территории, внутренних водостоков, крылец, отмостки здания, системы водоотведения в подвале, ограждение проемов, приобретены посуда для столовой, огнетушители и  ноутбуки.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории учреждений образования» выполнены работы по благоустройству сквера в МАОУ лицей № 3 за счет средств местного бюджета на сумму 300,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%. (план -300 тыс. руб., факт – 300 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных   организаций, в которых проведены работы по капитальному  ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 100% (план и факт– 13 учр.).

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально- техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам единого государственного экзамена (499 чел.)  на сумму 1625,6 тыс. руб., оснащено 11 пунктов проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 1854,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме (план – 3 480,5 тыс. руб., освоено – 3 480,5 тыс. руб.).

Кавказский район принимает активное участие в реализации государственных программ Краснодарского края.

В софинансировании с краевым бюджетом в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»  управлением  образования администрации Кавказский район проведен ряд мероприятий по укреплению материально- технической базы образовательных учреждений и других мероприятий на общую сумму 55 440,2 тыс. руб.  федеральный бюджет – 6 148,6 тыс. руб., краевой бюджет – 42 671,3 тыс. руб., местный бюджет – 6 620,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия № 2.13 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*) были выполнены следующие работы по учреждениям:

- МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 21- капитальный ремонт ограждений территорий;

- МБОУ СОШ № 7, МБОУ ШООО № 43 - замена оконных блоков;

- МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ №  5, МБОУ СОШ № 8 - замена кровли.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2019 году в рамках данного мероприятия  – 16 760,7 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 15 084,3 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета – 1 676,4 тыс. руб.

Исполнено – 16 760,1 тыс. руб. (100%), в том числе:

- средства краевого бюджета- 15 083,7 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета- 1 676,4 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%. Экономия субсидии краевого бюджета составила 0,6 тыс. руб.

В целях создания новых учебных мест в образовательных организациях Кавказского района в 2019 году  была проведена реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест.

Значение целевого показателя «Количество оснащенных мест в общеобразовательных организациях» выполнено на 100% (план и факт – 400 мест).

В рамках реализации мероприятия № 2.14 "Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1*) приобретено учебное оборудование, для оснащения вновь созданных мест блока начальной школы на 400 мест в МБОУ СОШ № 7.

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2019 году в рамках данного мероприятия – 19 399,8 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета - 18 429,8 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета - 970,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и  исполнение – 19 399,8 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях» достигнуто  100% (план и факт – 1 учр.).

В рамках мероприятия № 2.15 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3*) в сентябре 2019 года были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 4 сельских школ:

- МБОУ СОШ № 9 хутора Привольного,

- МБОУ СОШ № 12 станицы Кавказской,

- МБОУ СОШ № 18 станицы Темижбекской,

-       МБОУ СОШ № 20 станицы Казанской.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», в целях  приобретения учебного оборудования в данные школы, были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 6 741,9 тыс. руб.,  в том числе:

- средства краевого бюджета - 256,2 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 6 148,6 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета - 337,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (исполнено – 6 741,9 тыс. руб.).

За счет бюджетных средств в Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 9,12,20,18 были приобретены мебель, конструкторы, тренажеры-манекены, строительные инструменты, планшеты, квадрокоптеры, фотоаппараты, видеокамеры, микрофоны, карты памяти для фотоаппарата, пластик 3D, программное обеспечение, интерактивное оборудование.

Создание центров направлено на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Инфраструктура Центров будет также использоваться во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей» достигнуто 100% (план  и факт – 4 ед.).

В рамках мероприятия № 2.16 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно- спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) в софинансировании с краевым бюджетом  был произведен капитальный ремонт спортивного школьного зала в МАОУ лицей № 3  и МБОУ ШООО № 43.

На ремонт спортзалов было направлено бюджетных ассигнований в сумме 6 840,6 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета - 3 351,9 тыс. руб., краевого бюджета – 3 488,7 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100% (освоено – 6 840,6 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Количество капитально отремонтированных  спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно - спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов» достигнуто  100% (план и факт - 2 объекта).

В рамках мероприятия № 2.17 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3*) были приобретены:

- в МБОУ СОШ № 7 - демонстрационное оборудование и приборы, лабораторно - технологическое оборудование, интерактивное оборудование, мобильный класс и комплект устройств измерения и обработки данных, мебель для кабинета химии;

- в МБОУ СОШ № 2 - демонстрационное оборудование и приборы, лабораторно технологическое оборудование, интерактивное оборудование, видеокамера для работы с оптическими приборами, цифровой микроскоп, мобильный класс и комплект устройств измерения и обработки данных, мебель для кабинета биологии.

Объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2019 году в рамках данного мероприятия – 5 697,8 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета - 5 412,9 тыс. руб.

- средства муниципального бюджета - 284,9 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (освоено – 5 697,8 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» достигнуто 100% (план – факт 2 ед.).

По основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены все 13 мероприятий и 19 целевых показателей.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 51 952,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 48 446,3 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 206,0 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 2 300,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде  – 51 960,3 тыс. руб. или 100 %, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 48 446,3 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета – 1 206,0 тыс. руб.(100%);

- за счет  внебюджетных источников – 2 308,0 тыс. руб.(100,3 %).

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 4219 чел. и количеством групп – 342.  Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет  32,5% от контингента учащихся  образовательных  учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто 100,8% (план – 4183 чел., выполнено -4219 чел.).

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования,  6 832 ребенка (многократное участие) приняли участие в 206 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 374 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 136 – во всероссийских и 387 в международных конкурсах, а  также 60 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)»  в 2019 году было предусмотрено финансирование  в сумме 50 655,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета-  48 355,0 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 2 300,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде    50 663,0 тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета-  48 355,0 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 2 308,0 тыс. руб.

По отношению к 2018 году снижение доходов от платных услуг, предоставляемых указанными учреждениями составило- 10,5% (в 2018 году поступило 2551 тыс. руб.)

Муниципальное задание, доведенное образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ  дополнительного образования  за счет местного бюджета  выполнено  на 100% (план – 48 355,0 тыс. руб., исполнено – 48 355,0 тыс. руб.).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2019 году составляла 160 единиц, из них педагогического персонала 66 единиц.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование работников учреждений, а также  на оплату больничных листов за счет фонда оплаты труда  работодателя, за счет средств бюджета  было направлено – 44900,0 тыс. руб., что составляет 92,8 % от общего объема финансирования.

Средняя заработная плата  педагогических работников  по отношению к 2018 году выросла на 3,8% и составила 31 553,0 руб.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений  дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей» достигнуто 101,1% (план – 100%, выполнено 101,1%).

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности»  оказана социальная поддержка (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) 25 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности и  53 членам их семей на общую сумму 422,9 тыс. руб. Средняя выплата компенсаций за 2019 год в расчете на 1 педагога составила 16,9 тыс. руб.

Мероприятие выполнено (план – 422,9 тыс. руб., выплачено– 422,9 тыс. руб.).

25 педагогов учреждений дополнительного образования в 2019 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля  педагогов  в планах  прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100% %.   (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Доля  оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» достигнуто 100%.   (план и факт – 100%).

В рамках мероприятия № 3.8 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) 304 ребенка, занимающихся физической культурой и спортом в МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» прошли медицинский осмотр по углубленной программе медицинского обследования.

На проведение углубленного медицинского обследования учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» в софинансировании  с краевым бюджетом  было предусмотрено и профинансировано 824,4 тыс. руб. (субсидия краевого бюджета – 783,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 41,3 тыс. руб.).

Мероприятие выполнено на 100%.

Значение целевого показателя «Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших медицинские осмотры по углубленной программе медицинского обследования» достигнуто 144,7%. (план – 210 чел., выполнено 304 чел.).

Запланированно – 210 чел.,  медицинское обследование прошли 304 чел., это связано с экономией средств, появившихся в результате проведенного аукциона.

В рамках мероприятия № 3.9 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета на замену оконных блоков МАО УДО ЦВР было предусмотрены ассигнования в сумме 50,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 50,0 тыс. руб. (100%).

Из 4 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, выполнены  в  полном объеме  4.

По итогам 2019 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 5 показателям.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2019 год  за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  7 261,1 тыс. руб., профинансировано  и освоено в отчетном периоде – 7261,1 тыс. руб. (100 %), в том числе:

на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 6 944,2 тыс. руб. (95,6 % от объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 316,9 тыс. руб.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 64 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Основное мероприятие выполнено на 100%.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 64 учреждения, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 5.

«Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» со штатной численностью 75 единиц, в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании  договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

- дошкольные учреждения- 32;

- образовательные школы – 25;

- внешкольные учреждения – 4;

- методический центр – 1;

- управление образования – 1;

- централизованная бухгалтерия  образования – 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2019 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 32 675,8 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета в сумме – 26 054,0 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета в сумме – 6 621,8 тыс. руб.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 32 674,4 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета -   26 052,6 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета -  6 621,8 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%.

Бюджетные ассигнования  направлены:

на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 29 308,0 тыс. руб. (89,7% от объема финансирования).

на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 1 572,1 тыс. руб.;

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 1 794,0 тыс. руб.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 6

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка».

Учреждение ликвидировано с 01.07.2018 года.

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание  МКУ «Организационно-методический центр развития образования», а также проводятся  мероприятия по итоговой аттестации учащихся.

Объем финансирования на реализацию данного основного мероприятия на 2019 год был предусмотрен  и освоен в сумме 3 879,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3 779,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 100,3 тыс. руб.

Профинансировано и освоено 3 879,3 тыс. руб. (100%).

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 16,75 ед., направлено и профинансировано 3 779,0 тыс. руб. (100,0%), в том числе:

на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 3 553,9 тыс. руб. (94 % от объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 225,1 тыс. руб.

Специалистами  указанного учреждения проведена работа: 61 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 113 семинаров и совещаний, 995 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

В 2018/2019 учебном году учащиеся 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

Все 550 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Семерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 51 выпускник.

В рамках мероприятия № 7.2 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена)» на выплату компенсации педагогическим работникам (111 чел.) за работу по подготовке и проведению ГИА за счет средств краевого бюджета было направлено и профинансировано  100,3 тыс. рублей или 100%.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»  можно считать  выполненным на 100% (план – 0,97% , выполнено 0%).

Допускалось, что могут быть не подготовлены должным образом и не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (5 чел.).

Фактически все выпускники успешно сдали государственный экзамен, в связи с чем  значение данного целевого показателя составляет «0 %».

Нулевое  значение данного целевого показателя является положительным результатом.

Управлением образования проводится активная работа по привлечению учащихся к физической культуре и спорту.

В общеобразовательных школах функционируют 24 спортивных клуба, которые посещают 2860 детей и подростков, в учреждениях дополнительного образования  открыто 18 спортивных  кружков и секций, к занятиям в которых привлечено 316 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

Значение целевого показателя «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений» достигнуто  101,2% (план - 27 ст., введено - 27,33 ст.);

Значение целевого показателя «Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт- 9 ставок.);

Значение целевого показателя «Открытие спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт- 18);

Значение целевого показателя «Привлечение учащихся к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт- 316).

Два  мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2019 году и 6 целевых показателя  выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014 г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы составил - 1, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                               С.Г. Демченко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  образования»

1.Степень реализации перечня основных мероприятий

СРм=Мв/Мп= 6/6=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= (877934,3+380378,5)/(878337,8+380380,8)*0,6+

+(75673,3/79700)*0,4 =0,6+0,38 =0,98

3.Эффективность использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз= 1/0,98=1,02

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 100/100 =1

СДп/ппз2= 4494/4400 = 1,02 =1

СДп/ппз3= 100/100 =1

СДп/ппз4= 100/100 =1

СДп/ппз5= 101,2/100 =1,01=1

СДп/ппз6= 2/2=1

Основное мероприятие № 2.

СДп/ппз7 = 12956/12900=1

СДп/ппз8 = 19/19 =1

Сдп/ппз9 = 4/4=1

СДп/ппз10 = 2/2=1

Сдп/пп11 = 25/25=1

СДп/ппз12 = 13/13 =1

СДп/ппз13 = 1/1 =1

Сдп/ппз14 = 400/400=1

СДп/ппз15 = 25/25=1

Сдп/ппз16 = 3/3=1

СДп/ппз17 = 100,5/98=1,02=1

СДп/ппз18 = 100/100= 1

СДп/ппз19 = 62,9/40=1,6= 1

СДп/ппз20 = 100/100=1

СДп/ппз21 = 2/2=1

СДп/ппз22 = 12727/12500 = 1,02 =1

СДп/ппз23 = 100/100= 1

СДп/ппз24 = 2225/2200=1

СДп/ппз25 = 5551/5500 =1

Основное мероприятие № 3.

СДп/ппз26 = 4219/4183= 1,01=1

СДп/ппз27 = 304/210 = 1,4=1

СДп/ппз28 = 100/100 =1

СДп/ппз29 = 100/100=1

СДп/ппз30 = 101,1/100=1

Основное мероприятие № 4.

СДп/ппз31 = 64/64=1

Основное мероприятие № 5.

Сдп/ппз32 = 64/64 =1

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз33 = 64/64=1

СДп/ппз35 = 27,33/27=1

СДп/ппз36 = 9/9=1

СДп/ппз37= 18/18=1

Сдп/ппз38 = 316/316=1

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Основное мероприятие № 7.

СДп/ппз34 = 0,97/0 = 0 =1 нулевое значение показателя означает его  выполнение - все учащиеся успешно сдали государственный экзамен

Степень реализации муниципальной программы

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРмп= 38/38= 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=1 *1,02=1,02

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» - высокая, коэффициент  -  1.

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                               С.Г. Демченко

Исп.: Е.Н. Ткаченко

8(86193)21-0-63