## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципального образования Кавказский район
на 01 октября 2019 год
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. руб. | [13 empty] | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | всего |  | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события | Всего год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 17 | 18 | 19
| Муниципальная программа «Развитие образование» | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 252473.3 | 245861.56 | 360704.1 | 364870.53 | 319148.2 | 327215.71 | 411841.6 | 402186.9 | 1344167.2 | 1340134.7 |  | 1344167.2 | 1340134.7
[7 empty] | МБ | 80994.8 | 80986.3 | 94245 | 94204.84 | 93172.2 | 92966.16 | 111968.8 | 112221.2 | 380380.8 | 380378.5 |  | 380380.8 | 380378.5
[7 empty] | КБ | 149178.5 | 146067.66 | 250629.1 | 253708.14 | 203557.4 | 203542.1 | 274972.8 | 274616.4 | 878337.8 | 877934.3 |  | 878337.8 | 877934.3
[7 empty] | ФБ | 0 |  | 0 |  | 6148.6 | 6148.6 | 0 | 0 | 6148.6 | 6148.6 |  | 6148.6 | 6148.6
[7 empty] | ВБ | 22300 | 18807.6 | 15830 | 16957.55 | 16270 | 24558.85 | 24900 | 15349.3 | 79300 | 75673.3 |  | 79300 | 75673.3
| Основное мероприятие № 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район" | С.Г. Демченко, начальник управления образования | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 119909.9 | 116151.46 | 152696.1 | 154056.44 | 150919.8 | 158443.3 | 185313.8 | 176467.4 | 608839.6 | 605118.6 |  | 608839.6 | 605118.6
[7 empty] | МБ | 36566.9 | 36566.9 | 40917.1 | 40917.1 | 46068.8 | 46068.7 | 48015.2 | 48015.2 | 171568 | 171567.9 |  | 171568 | 171567.9
[7 empty] | КБ | 66343 | 63910.66 | 97229 | 99629.54 | 90536 | 90520.7 | 116163.6 | 115807.8 | 370271.6 | 369868.7 |  | 370271.6 | 369868.7
[7 empty] | ФБ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | 17000 | 15673.9 | 14550 | 13509.8 | 14315 | 21853.9 | 21135 | 12644.4 | 67000 | 63682 |  | 67000 | 63682
| Мероприятие 1.1. Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 200 | 200 | 459.3 | 459.3 | 611.1 | 611 | 139.6 | 139.7 | 1410 | 1410 |  | 1410 | 1410
[7 empty] | МБ | 200 | 200 | 459.3 | 459.3 | 611.1 | 611 | 139.6 | 139.7 | 1410 | 1410 |  | 1410 | 1410
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 1.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на реализацию отдельных на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 600 | 598.22 | 730 | 731.78 | 120 | 120 | 1150 | 1150 | 2600 | 2600 |  | 2600 | 2600
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 600 | 598.22 | 730 | 731.78 | 120 | 120 | 1150 | 1150 | 2600 | 2600 |  | 2600 | 2600
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 1.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО,И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 118206.9 | 114454.34 | 147981.6 | 149364.66 | 144272.8 | 151814.9 | 178089.6 | 169599 | 588550.9 | 585232.9 |  | 588550.9 | 585232.9
[7 empty] | МБ | 36366.9 | 36366.9 | 40457.8 | 40457.8 | 45242.5 | 45242.5 | 47313.4 | 47313.4 | 169380.6 | 169380.6 |  | 169380.6 | 169380.6
[7 empty] | КБ | 64840 | 62413.54 | 92973.8 | 95397.06 | 84715.3 | 84718.5 | 109641.2 | 109641.2 | 352170.3 | 352170.3 |  | 352170.3 | 352170.3
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | 17000 | 15673.9 | 14550 | 13509.8 | 14315 | 21853.9 | 21135 | 12644.4 | 67000 | 63682 |  | 67000 | 63682
| Мероприятие № 1.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 903 | 898.9 | 2295.2 | 2270.7 | 2734.3 | 2715.8 | 5532.9 | 5177.1 | 11465.4 | 11062.5 |  | 11465.4 | 11062.5
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 903 | 898.9 | 2295.2 | 2270.7 | 2734.3 | 2715.8 | 5532.9 | 5177.1 | 11465.4 | 11062.5 |  | 11465.4 | 11062.5
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 580 | 580 | 680 | 680 |  | 680 | 680
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 580 | 580 | 680 | 680 |  | 680 | 680
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме) | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | всего | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 3160 | 3160 |  | 3160 | 3160
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 3160 | 3160 |  | 3160 | 3160
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2 Работа в системе АИС СГО | Т.А.Радионова, ведущий специалист УО | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие 1.6 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие 1.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие 1.9 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования частных дошкольных общеобразовательных организациях | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 1.10 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*) | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.6 | 1151.6 | -178.3 | -178.4 | 973.3 | 973.2 |  | 973.3 | 973.2
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | -17.8 | -17.9 | 97.4 | 97.3 |  | 97.4 | 97.3
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.4 | 1036.4 | -160.5 | -160.5 | 875.9 | 875.9 |  | 875.9 | 875.9
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 1 Капитальный ремонт ограждения территории ДОУ д/с № 16 г. Кропоткин | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | х | 31.10.19 | х | 31.10.19 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  | х | х
| Основное мероприятие № 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | С.Г. Демченко, начальник управления образования | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 113747.1 | 111160.3 | 183169.5 | 185763.94 | 146281.8 | 146775.66 | 196360.7 | 195541.1 | 639559.1 | 639241 |  | 639559.1 | 639241
[7 empty] | МБ | 27857.1 | 27857.1 | 30367.1 | 30367.04 | 27747.6 | 27747.56 | 37300.6 | 37299.9 | 123272.4 | 123271.6 |  | 123272.4 | 123271.6
[7 empty] | КБ | 81590 | 80911.5 | 151732.4 | 152410.9 | 110625.6 | 110625.6 | 156190.1 | 156189.5 | 500138.1 | 500137.5 |  | 500138.1 | 500137.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.6 | 6148.6 | 0 | 0 | 6148.6 | 6148.6 |  | 6148.6 | 6148.6
[7 empty] | ВБ | 4300 | 2391.7 | 1070 | 2986 | 1760 | 2253.9 | 2870 | 2051.7 | 10000 | 9683.3 |  | 10000 | 9683.3
| Мероприятие 2.1 Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогических работников дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 3875 | 3875 | 4670.7 | 4670.66 | 179.3 | 179.34 | 7399.2 | 7398.6 | 16124.2 | 16123.6 |  | 16124.2 | 16123.6
[7 empty] | МБ | 3185 | 3185 | 3866.7 | 3866.66 | 179.3 | 179.34 | 5769 | 5768.4 | 13000 | 12999.4 |  | 13000 | 12999.4
[7 empty] | КБ | 690 | 690 | 804 | 804 | 0 | 0 | 1630.2 | 1630.2 | 3124.2 | 3124.2 |  | 3124.2 | 3124.2
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 2.2 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО, | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 1200 | 1199.7 | 1151.6 | 1151.9 | 0 | 0 | 2314.4 | 2314.4 | 4666 | 4666 |  | 4666 | 4666
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 1200 | 1199.7 | 1151.6 | 1151.9 | 0 | 0 | 2314.4 | 2314.4 | 4666 | 4666 |  | 4666 | 4666
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 305 | 305 | 420 | 419.99 | 911.5 | 911.41 | 81.5 | 81.4 | 1718 | 1717.8 |  | 1718 | 1717.8
[7 empty] | МБ | 305 | 305 | 420 | 419.99 | 911.5 | 911.41 | 81.5 | 81.4 | 1718 | 1717.8 |  | 1718 | 1717.8
[7 empty] | КБ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 2.4 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО, М.А. Чибисова, зам. начальника УО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 107967.1 | 105380.6 | 176378.4 | 178972.59 | 91282.3 | 91776.21 | 176361.8 | 175543.5 | 551989.6 | 551672.9 |  | 551989.6 | 551672.9
[7 empty] | МБ | 24367.1 | 24367.1 | 26080.4 | 26080.39 | 19609.5 | 19609.51 | 30477.1 | 30477.1 | 100534.1 | 100534.1 |  | 100534.1 | 100534.1
[7 empty] | КБ | 79300 | 78621.8 | 149228 | 149906.2 | 69912.8 | 69912.8 | 143014.7 | 143014.7 | 441455.5 | 441455.5 |  | 441455.5 | 441455.5
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | 4300 | 2391.7 | 1070 | 2986 | 1760 | 2253.9 | 2870 | 2051.7 | 10000 | 9683.3 |  | 10000 | 9683.3
[7 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 2.7 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ и ДП | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 380 | 380 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 380 | 380 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Капитальный ремонт муниципальных учреждений (МБОУ СОШ № 17,21,13,15, МАОУ лицей № 3, МБОУ ШООО № 3) | Л.П. Митрофанова руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-12-30 | х | 30.12.19 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие 2.8 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Л.П.Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 120 | 120 | 4070 | 4070 | 550 | 550 | 4740 | 4740 |  | 4740 | 4740
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 120 | 120 | 4070 | 4070 | 550 | 550 | 4740 | 4740 |  | 4740 | 4740
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 2.9 Благоустройство территории учреждений образования | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 300 | 300
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 300 | 300
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 2.10. Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО,И.Ю. Виниченко начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 400 | 400 | 428.8 | 428.8 | 2155.5 | 2155.5 | 496.2 | 496.2 | 3480.5 | 3480.5 |  | 3480.5 | 3480.5
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 400 | 400 | 428.8 | 428.8 | 2155.5 | 2155.5 | 496.2 | 496.2 | 3480.5 | 3480.5 |  | 3480.5 | 3480.5
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 3. Организация и проведение единого государственного экзамена (приобретение компьютерной техники, канцелярских товаров и компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | х | 2019-10-30 | х | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Контрольное событие 2.10 Организация и проведение единого государственного экзамена (компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, приобретение компьютерной техники, канцелярских товаров) | Общеобразовательные учреждения подведомственные управлению образования | х | 2019-12-31 | х | 2019-06-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие № 2.11.Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 2.13 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680.9 | 13680.9 | 3079.8 | 3079.2 | 16760.7 | 16760.1 |  | 16760.7 | 16760.1
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.3 | 1368.3 | 308.1 | 308.1 | 1676.4 | 1676.4 |  | 1676.4 | 1676.4
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12312.6 | 12312.6 | 2771.7 | 2771.1 | 15084.3 | 15083.7 |  | 15084.3 | 15083.7
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 4 Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям МБОУ СОШ № 12,21,7,6,2,5,8, МБОУ ШООО № 3 | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие № 2.14 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1*) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 19399.8 | 19399.8 | 0 | 0 | 19399.8 | 19399.8 |  | 19399.8 | 19399.8
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 | 0 | 0 | 970 | 970 |  | 970 | 970
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18429.8 | 18429.8 | 0 | 0 | 18429.8 | 18429.8 |  | 18429.8 | 18429.8
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Приобретение движимого имущества для оснащения МБОУ СОШ № 7 | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие № 2.15 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3*) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.9 | 6741.9 | 0 | 0 | 6741.9 | 6741.9 |  | 6741.9 | 6741.9
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.1 | 337.1 | 0 | 0 | 337.1 | 337.1 |  | 337.1 | 337.1
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 256.2 | 0 | 0 | 256.2 | 256.2 |  | 256.2 | 256.2
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.6 | 6148.6 | 0 | 0 | 6148.6 | 6148.6 |  | 6148.6 | 6148.6
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 6 Обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков МБОУ СОШ № 9,12,18,20 | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-10-30 | х | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие № 2.16 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно- спортивного назначения, физкультурно- оздоровительных комплексов) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840.6 | 6840.6 | 0 | 0 | 6840.6 | 6840.6 |  | 6840.6 | 6840.6
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.9 | 3351.9 | 0 | 0 | 3351.9 | 3351.9 |  | 3351.9 | 3351.9
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488.7 | 3488.7 | 0 | 0 | 3488.7 | 3488.7 |  | 3488.7 | 3488.7
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 7 Капитальный ремонт спортивных залов МБОУ ШООО № 3, МАОУ лицей № 3 | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-10-30 | х | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие № 2.17 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная школа» (обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3*) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697.8 | 5697.8 | 5697.8 | 5697.8 |  | 5697.8 | 5697.8
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9 | 284.9 | 284.9 | 284.9 |  | 284.9 | 284.9
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412.9 | 5412.9 | 5412.9 | 5412.9 |  | 5412.9 | 5412.9
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 8 Обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей МБОУ СОШ № 2,7 | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Основное мероприятие № 3 "Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | М.А. Чибисова, зам. начальника УО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 10543.8 | 10285.7 | 13870.3 | 14122.15 | 11136.4 | 11392.45 | 16401.8 | 16160 | 51952.3 | 51960.3 |  | 51952.3 | 51960.3
[7 empty] | МБ | 9463.8 | 9463.7 | 13610.3 | 13610.4 | 10118.3 | 10118.3 | 15253.9 | 15253.9 | 48446.3 | 48446.3 |  | 48446.3 | 48446.3
[7 empty] | КБ | 80 | 80 | 50 | 50 | 823.1 | 823.1 | 252.9 | 252.9 | 1206 | 1206 |  | 1206 | 1206
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | 1000 | 742 | 210 | 461.75 | 195 | 451.05 | 895 | 653.2 | 2300 | 2308 |  | 2300 | 2308
| Мероприятие № 3.1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 80 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 252.9 | 252.9 | 422.9 | 422.9 |  | 422.9 | 422.9
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 80 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 252.9 | 252.9 | 422.9 | 422.9 |  | 422.9 | 422.9
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 3.3 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 10463.8 | 10205.7 | 13820.3 | 14072.15 | 10272 | 10528.05 | 16098.9 | 15857.1 | 50655 | 50663 |  | 50655 | 50663
[7 empty] | МБ | 9463.8 | 9463.7 | 13610.3 | 13610.4 | 10077 | 10077 | 15203.9 | 15203.9 | 48355 | 48355 |  | 48355 | 48355
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | 1000 | 742 | 210 | 461.75 | 195 | 451.05 | 895 | 653.2 | 2300 | 2308 |  | 2300 | 2308
| Мероприятие № 3.7 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов (в том числе подготовка к зиме) | Демченко С.Г., начальник управления образования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0
| Мероприятие № 3.8 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.4 | 824.4 | 0 | 0 | 824.4 | 824.4 |  | 824.4 | 824.4
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 |  | 41.3 | 41.3 |  | 41.3 | 41.3
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.1 | 783.1 | 0 | 0 | 783.1 | 783.1 |  | 783.1 | 783.1
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 9 Проведение медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» | М.А. Чибисова, начальник отдела воспитания и допризывной подготовки | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие № 3.9 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 10 Капитальный ремонт муниципальных учреждений (МАОУ ДО ЦВР) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Основное мероприятие № 4 "Финансовое обеспечение деятельности органов управления в сфере образования" | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 1345.7 | 1344.5 | 1869.8 | 1869.8 | 1790 | 1789.9 | 2255.6 | 2256.9 | 7261.1 | 7261.1 |  | 7261.1 | 7261.1
[7 empty] | МБ | 1345.7 | 1344.5 | 1869.8 | 1869.8 | 1790 | 1789.9 | 2255.6 | 2256.9 | 7261.1 | 7261.1 |  | 7261.1 | 7261.1
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Основное мероприятие № 5 "Обеспечение деятельности в области бкхгалтерского и бюджетного учета" | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 6281 | 6274.3 | 8191.9 | 8173.9 | 8014 | 7810.9 | 10188.9 | 10415.3 | 32675.8 | 32674.4 |  | 32675.8 | 32674.4
[7 empty] | МБ | 5115.5 | 5108.8 | 6574.2 | 6556.2 | 6441.3 | 6238.2 | 7923 | 8149.4 | 26054 | 26052.6 |  | 26054 | 26052.6
[7 empty] | КБ | 1165.5 | 1165.5 | 1617.7 | 1617.7 | 1572.7 | 1572.7 | 2265.9 | 2265.9 | 6621.8 | 6621.8 |  | 6621.8 | 6621.8
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Основное мероприятие № 6 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения детского лагеря "Кубаночка" | С.А. Арутюнян, руководитель МБУ детский лагерь "Кубаночка" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Основное мероприятие № 7 "Прочие мероприятия в области образования" | Г.И. Шконда, директор МБОУ ЦДиК | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 645.8 | 645.3 | 906.5 | 884.3 | 1006.2 | 1003.5 | 1320.8 | 1346.2 | 3879.3 | 3879.3 |  | 3879.3 | 3879.3
[7 empty] | МБ | 645.8 | 645.3 | 906.5 | 884.3 | 1006.2 | 1003.5 | 1220.5 | 1245.9 | 3779 | 3779 |  | 3779 | 3779
[7 empty] | КБ | [6 empty] | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |  | 100.3 | 100.3
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие 7.1 Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | Л.П. Митрофанова, руководитель МКУ ЦБО | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | всего | 645.8 | 645.3 | 906.5 | 884.3 | 1006.2 | 1003.5 | 1220.5 | 1245.9 | 3779 | 3779 |  | 3779 | 3779
[7 empty] | МБ | 645.8 | 645.3 | 906.5 | 884.3 | 1006.2 | 1003.5 | 1220.5 | 1245.9 | 3779 | 3779 |  | 3779 | 3779
[7 empty] | КБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие № 7.2. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |  | 100.3 | 100.3
[7 empty] | МБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | [6 empty] | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |  | 100.3 | 100.3
[7 empty] | ФБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | ВБ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 11 Организация и проведение единого государственного экзамена ( компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | И.Ю. Виниченко, начальник отдела общего и дошкольного образования | х | 2019-10-30 | х | 2019-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! |  | х | х
| Мероприятие7.4Реализация мероприятий в области образования Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | Демченко С.Г., начальник управления образования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | район | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | край | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | фед | [8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | внебюд | [8 empty] | 0 | 0
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник управления образования | [6 empty] | С.Г. Демченко
Г.А. Кондрахина, 22-0-30