## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2019 год.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 4387.8 | 4387.7 | 6715 | 6700.7 | 5094.3 | 4940.7 | 8892.9 | 8859.4 | 25090 | 25052.7
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 2911,6 | 2911.5 | 4640 | 4625.2 | 1168,5 | 1019.2 | 5817.7 | 5815.6 | 14537.8 | 14535.7
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено
1.2 | Мероприятие №2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | выполнено
1.3 | Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | выполнено
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено
1.5 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено
1.6 | Мероприятие № 6.1 Установка (монтаж) систем видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 164.2 | 229.6 | 229.6 | 393.8 | 393.8 | выполнено
1.7 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2711.6 | 2711.5 | 4337.5 | 4337.7 | 914 | 913.9 | 5500.9 | 5500.9 | 13464 | 13464 | выполнено
1.8 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 200 | 200 | 287.5 | 287.5 | 29.5 | 29.5 | 25 | 25 | 542 | 542 | выполнено
1.9 | Мероприятие № 11 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 60.8 | 27.2 | 25,1 | 88 | 85.9 | выполнено
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2019-06-30 | х | 2019-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный конкурс на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2019-06-30 | х | 2019-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс уголков антитеррористической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | выполнено
| Контрольное событие 2.1 Проведение Кавказским РКО сбора исторического полка на территории Кавказского района | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2019-09-30 | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2.2 Участие делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2019-04-30 | х | 2019-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2.3 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях на Тамани | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2019-09-30 | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2.4 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2019-10-31 | х | 2019-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2.5 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2019-09-30 | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 584.1 | 584.1 | 1064.5 | 1063.4 | 2958.8 | 2956.1 | 1871.5 | 1870.8 | 6478.9 | 6474.4
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 471.2 | 471.2 | 889.2 | 889.1 | 2712.6 | 2713 | 1542 | 1541.7 | 5615 | 5615 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 45.3 | 45.3 | 67.9 | 67.9 | 117.3 | 117.2 | 119.5 | 115.4 | 350 | 345.8 | выполнено
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 67.6 | 67.6 | 101.4 | 103.4 | 111.9 | 106.4 | 112 | 115.5 | 392.9 | 392.9 | выполнено
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 19.5 | 98 | 98.2 | 121 | 120.7 | выполнено
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 322.5 | 0 | 0 | 322.5 | 322.5 | выполнено
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.5 | 322.5 | 0 | 0 | 322.5 | 322.5
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х |  | х | 584.1 | 584.1 | 893 | 891.9 | 873.6 | 860.4 | 1152.8 | 1166.9 | 3503.5 | 3503.3 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 471.2 | 471.2 | 717.7 | 717.6 | 676.8 | 677.2 | 942 | 941.7 | 2807.7 | 2807.7
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 45.3 | 45.3 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.8 | 90.6 | 90.6 | 271.7 | 271.6
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 67.6 | 67.6 | 101.4 | 103.4 | 111.9 | 106.4 | 112 | 115.5 | 392.9 | 392.9
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 2019-01-01 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 9 | 8.2 | 19.1 | 31.2 | 31.1
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.5 | 797.5 | 18 | 14 | 815.5 | 811.5 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2019-07-01 | 2019-12-29 | 2019-07-01 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 18 | 14 | 65.5 | 61.5
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 144.9 | 144.9 | 714.1 | 714.1 | 440 | 440 | 1299 | 1299 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-04-01 | 2019-12-29 | 2019-04-01 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 144.9 | 144.9 | 714.1 | 714.1 | 440 | 440 | 1299 | 1299
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 82.4 | 92.9 | 213.4 | 202.8 | 304.9 | 304.8 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 82.4 | 82.4 | 160 | 160 | 251.5 | 251.5
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 53.4 | 42.8 | 53.4 | 53.3
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие №6 Изготовление пожарной декларации на здание | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5
5.7 | Мероприятие № 7 Изготовление противопожарных преград, межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 8 | 8 | 168.7 | 168.7 | 22.8 | 22.6 | 199.5 | 199.3 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 10.9 | 10.8 | 12.8 | 12.7
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.8
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 166.8 | 166.8 | 0 | 0 | 174.8 | 174.8
5.9 | Мероприятие№ 9Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | выполнено
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 2019-10-01 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| Контрольное событие 5.1 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.2 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений управлений образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2019-09-30 | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.3 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки в учреждениях образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.5 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности в учреждениях образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.6 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности в администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.7 Изготовление пожарной декларации на здание | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 31.06.2019 | х | 31.06.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.8 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | 2019-12-30 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.9 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в администрации МО | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2019-12-29 | х | 2019-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.10 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в учреждениях упарвления образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2019-09-30 | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.11 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2019-12-29 | х | 2019-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | организационный отдел | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 78.1 | 100 | 78.1
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы ) | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43.5 | 60 | 43.5 | выполнено
6.3 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных событий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.8 | 10 | 4.8 | выполнено
6.10 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.В. Гревцова начальник орг. отдела Винокурова И.В. начальник отдела информац. политики | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.8 | 15 | 14.8 | выполнено
6.11 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.В. Гревцова начальник орг. отдела Винокурова И.В. начальник отдела информац. политики | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
| Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | х | 2019-10-31 | х | 2019-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | х | х | х | х | 50 | 50 | 5 | 5 | 32.5 | 32.5 | 12.5 | 12.5 | 100 | 100
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 2.5 | 10 | 10 | выполнено
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | выполнено
| Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Соколенко М.В. нач. правового отдела | х | 2019-04-30 | х | 2019-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 742,1 | 742,1 | 905.5 | 907.1 | 834.5 | 832.9 | 991.2 | 982.4 | 3473.3 | 3464.5
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуайионный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 742,1 | 742,1 | 905.5 | 907.1 | 834.5 | 832.9 | 991.2 | 982.4 | 3473.3 | 3464.5 | выполнено
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | И.А. Сытников