## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2019 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 14537,8 | 14537,8 | 14535,7 | 99.99% | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 14537.8 | 14537.8 | 14535.7 | 99.99% | х | х | выполнено
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела молодежной политики Серафимович И.С. | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | изготовлен агитациооный материал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | выполнено | 3 квартал
1.2 | Мероприятие № 2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | в июне 2019 проведена студенческая конференция на базе КТТи ЖТ, охват 510 человек. | выполнено | 2-4 квартал
1.3 | Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 25 | 25 | 25 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | в районном конкурсе приняло участие 300 участников. Победители отмечены ценными подарками. | выполнено | 4 квартал
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности |  | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | в декабре 2019 года проведен конкурс уголков по выявлению запрещенного интернет-контентав целях профилактики террористической и экстремистской деятельности, приняли участие 45 участников.Победители награждены ценными подарками | выполнено | 4 квартал
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 50 | 100% | х | х | выполнено | 2-4 квартал
1.5 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Начальник управления образования Демченко С.Г. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 2-4 квартал
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 2-4 квартал
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
1.6 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями |  | 13464 | 13464 | 13464 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | обеспечены охраной 61 учреждение образования | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 6.1 Установка (монтаж) систем видеонаблюдения |  | 393.8 | 393.8 | 393.8 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | установлена система видеонаблюдения в СОШ №16 и 18 дошкольных образовательных учреждениях | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 13857.8 | 13857.8 | 13857.8 | 100% | х | х | выполнено | 2-4 квартал
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0% | х | х | Х
| местный бюджет |  | 13857.8 | 13857.8 | 13857.8 | 100% | х | х | выполнено
1.8 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 542 | 542 | 542 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены охраной 5 учреждений культуры | выполнено | 2-4 квартал
1.9 | Мероприятие № 11 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 88 | 88 | 85.9 | 97.61% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | в 2019 году изготовлены 27 шт. предвижных металлических барьера, которые используются для проведения массовых мероприятий | выполнено, экономия средств при проведении конкурсных процедур | 2 квартал
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп (ценными подарками, грамоты) |  | 10 | 10 | 10 | 100% | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение казаков дружинников ценными подарками (приобретен ценный подарок) | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, для проверки дежурства казаков дружинников |  | 20 | 20 | 20 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены выезды для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-ролевой формы и армейской палатки, снаряжение и инвентаря, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 110 | 110 | 110 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в августе 2019 года принято участие в 3-х дневных полевых сборах на базе в/ч в п.Молькино. В сборах приняли участие 70 членов Кавказского РКО | выполнено | 2 квартал
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в апреле 2019 года 70 казаков и 50 членов их семей, 25 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества | выполнено | 2 квартал
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 10 | 10 | 10 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре 2019 года делегация Кавказского РКО в количестве 20 казаков приняла участие в спортивных соревнованиях, скачках, контактных видах единоборств при проведении торжественных мероприятий на Тамани | выполнено | 3 квартал
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 40 | 40 | 40 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в октябре 80 казаков и 55 членов их семей, 30 учащихся казачьих классов, 4 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню образования Кубанского казачьего войска, а также в смотре куреней, выстаке прикладного искусства, спортивных соревнованиях, проводимых в г.Тимашевске | выполнено | 3 квартал
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 1 | 1 | 1 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 50 казаков и 25 учащихся казачьих классов приняли участие в Дне поминовения казаков сотника Гречишкина в ст.Тбилисской и в районе "Волчьих ворот" на месте гибели сотни Гречишкина А.Л. (молебен, парад, митинг, выстака народных промыслов и возложение венков) | выполнено | 3 квартал
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортинвентаря, поездки на соревнования по рукопашному бою районные, отдельские, войсковые, ГСМ, аренда и содержание спортивного зала) |  | 60 | 60 | 60 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведены военно-спортивные мероприятия, приобретен спорт инвентарь.Произведена оплата аренды спртивного зала | выполнено | 2-4 квартал
2.10 | Мероприятие №10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки) |  | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | осуществлено 28 поездок в г.Краснодар на мероприятия по плану Кубанского казачьего войска | выполнено | 2-4 квартал
2.11 | Мероприятие №11 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО |  | 60 | 60 | 60 | 100% | повышение организации деятельности Кавказского РКО | обеспечена работа и функционирование Кавказского РКО | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 6478.9 | 6478.9 | 6474.4 | 99.93%
| местный бюджет |  | 6478.9 | 6478.9 | 6474.4 | 99.93% | х | х
| ИТОГО учреждения образования | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 5615 | 5615 | 5615 | 100% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 350 | 350 | 345.8 | 98.8% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту -Филатов А.В | 392.9 | 392.9 | 392.9 | 100% | х | х | выполнено
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 121 | 121 | 120.7 | 99.75% | х | х | выполнено
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по подведомственным учреждениям : | Всего | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено | 2-4 квартал
| управление образования | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 100% | Х | Обучение ответственных за пожарную безопасность в 61-м учреждении образования | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 3503.5 | 3503.5 | 3503.3 | 99.99% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2807.7 | 2807.7 | 2807.7 | 100% | х | Проведено обслуживание системы ПАК "Стрелец -мониторинг" | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 271.7 | 271.7 | 271.6 | 99.96% | х | Проведено обслуживание системы ПАК "Стрелец -мониторинг" | выполнено
| отдел по физичсекой культуре и спорту | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | 392.9 | 392.9 | 392.9 | 100% | х | Проведено обслуживание системы ПАК "Стрелец -мониторинг" | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 99.68% | х | Проведено обслуживание системы ПАК "Стрелец -мониторинг" | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 815.5 | 815.5 | 811.5 | 99.51% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено | 2-4 квартал
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 750 | 750 | 750 | 100% | х | Проведены лабораторные испытания электрооборудования в 61-м учреждении образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 65.5 | 65.5 | 61.5 | 93.89% | х | Проведено лабораторное испытание электрооборудования в 5-ти учреждениях | выполнено, экономия в связи с уменьшением цены на данную услугу
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе: | Всего | 1299 | 1299 | 1299 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 1299 | 1299 | 1299 | 100% | х | Проведено лабораторное испытание огнезащитной обработки в 8-ми учреждениях образования | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | Всего | 304.9 | 304.9 | 304.8 | 99.97% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 100% | х | Проведён ремонт АПС в 3-х учреждениях | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 53.4 | 53.4 | 53.3 | 99.81% | х | Проведен ремонт АПС здания администрации | выполнено
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | всего | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100% | х | Изготовлена пожарная декларация на 1 здание | выполнено
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград( межэтаэные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей | всего | 199.5 | 199.5 | 199.3 | 99.9% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено | 2-4 квартал
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 174.8 | 174.8 | 174.8 | 100% | х | Оснащены первичными средствами пожаротушения 61 учреждение, произведены освидетельствование и заправка огнетушителей | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 99.22% | х | Оснащено первичными средствами пожаротушения 3 учреждения, произведены освидетельствование и заправка огнетушителей | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 99.16% | х | Оснащено первичными средствами пожаротушения 5 учреждений, изготовлен план эвакуации, пожарные знаки, проведено ТО огнетушителей | выполнено
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | Всего | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено | 2-4 квартал
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 100% | х | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник организационного отдела - Гревцова И.В. | 100 | 100 | 78.1 | 78.1%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 78.1 | 78.1% | х | х
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков ГСМ и другие расходы) | Начальник организационного отдела - Гревцова И.В., начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 60 | 60 | 43.5 | 72.5% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | 13 декабря 2019 года проведен фестиваль "Культуры народов мира" | выполнено, экономия в результате конкурсных процедур, остаток после проведения аукциона. При повторных торгах вышел один участник, заявка которого была отклонена в связи с несоответсвием требованием закона 44 ФЗ | 2-4 квартал
6.2 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных собятий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников славы России | Начальник организационного отдела - Гревцова И.В. | 10 | 10 | 4.8 | 48% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | 12 июня 2019 года проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня России, 4 ноября 2019 года проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства | выполнено, экономия в результате конкурсных процедур, остаток после проведения аукциона. При повторных торгах вышел один участник, заявка которого была отклонена в связи с несоответсвием требованием закона 44 ФЗ | 2-4 квартал
6.3 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | организационн. отдел отдел информационной политики | 15 | 15 | 14.8 | 98.67% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | изготовлен ролл-ап мобильный стенд, текстильная растяжка | выполнено, экономия в результате конкурсных процедур | 3-4 квартал
6.4 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | съемка монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН» | выполнено | 2-4 квартал
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 100 | 100 | 100 | 100%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 50 | 50 | 50 | 100% | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | В период с 25 февраля по 1 марта 2019 года проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 290 респондентов, 40 из которых-физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | В районной газете "Огни Кубани" в 2019 году опубликовывались статьи антикоррупционной направленности: 11.04.2019 №15(14825) "Мониторинг коррупционных рисков;16.05.2019 №20(14830 "Коррупции нет", 25.07.2019 №31 (14841) "За взятку можно сесть в тюрьму" | выполнено | 2-4 квартал
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | изготовлены и размещены в структурных подразделениях апдминистрации 20 календарей антикорупционной направлености | выполнено | 3 квартал
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 30 | 30 | 30 | 100% | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | в 2019 году прошли повышение квалификации 24 муниципальных служащих ( из нихх 5 служащих алминистрации МО кавказский район) по теме "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управленя" | выполнено | 3 квартал
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 3473.3 | 3473.3 | 3464.5 | 99.75%
| местный бюджет |  | 3473.3 | 3473.3 | 3464.5 | 99.75% | х | х
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 3473.3 | 3473.3 | 3464.5 | 99.75% | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | обеспечена работа и функционирование МКУ "Ситуационный центр" | выполнено
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 25090 | 25090 | 25052.7 | 99.85% | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Х
, | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х
| местный бюджет |  | 25090 | 25090 | 25052.7 | 99.85% | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников