## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
за 2019 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III IV |  |  |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 1113.7 | 993.2 | 1663.1 | 1783.5 | 0 | 0 | 2776.8 | 2776.7 | 0 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 640 | 532 | 1280.4 | 1388.4 | 0 | 0 | 1920.4 | 1920.4 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 473.7 | 461.2 | 382.7 | 395.1 | 0 | 0 | 856.4 | 856.3 | 0
1.1 | Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 711.7 | 591.2 | 1422.2 | 1542.7 | 0 | 0 | 2133.9 | 2133.9 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 640 | 532 | 1280.4 | 1388.4 | 0 | 0 | 1920.4 | 1920.4 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 71.7 | 59.2 | 141.8 | 154.3 | 0 | 0 | 213.5 | 213.5 | 0
1.2 | Мероприятие № 1.2 «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 402 | 402 | 240.9 | 240.8 | 0 | 0 | 642.9 | 642.8 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 402 | 402 | 240.9 | 240.8 | 0 | 0 | 642.9 | 642.8 | 0
1.3 | Мероприятие № 1.3. «Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией» | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено программой
2 | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5
2.1 | Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» |  | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5
2.2 | Мероприятие № 2.2.«Приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено программой
3 | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 380.9 | 378.1 | 0 | 0 | 426.1 | 423.3 |  | запланировано на 2-4 квартал
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 |  | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9 | 378.1 | 0 | 0 | 380.9 | 378.1 |  | х
3.1 | Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
3.2 | Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 280.8 | 0 | 0 | 280.9 | 280.8 | 0 | выполнено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 280.9 | 0 | 0 | 280.9 | 280.9
3.3 | Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | начальник ОМП администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.2 | 0 | 0 | 100 | 97.2 | 0 | выполнено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.2 | 0 | 0 | 100 | 97.2 | 0
3.4 | Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | выполнено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 |  | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
4 | Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | х | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 60 | 59.6 | 477 | 477.4 | 400 | 395.4 | 242.7 | 246.8 | 1179.7 | 1179.2 | 203.8 | выполнено в соответствии с планом
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 60 | 59.6 | 477 | 477.4 | 400 | 395.4 | 242.7 | 246.8 | 1179.7 | 1179.2 | 204 | выполнено в соответствии с планом
4.1 | Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
4.2 | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 125 | 125 | 93.3 | 93.3 | 258.3 | 258.3 | 41.5 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 | 125 | 125 | 93.3 | 93.3 | 258.3 | 258.3
4.3 | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 60 | 59.6 | 273.5 | 273.9 | 218.5 | 218.5 | 149.4 | 149.4 | 701.4 | 701.4 | 156.4 | выполнено в соответствии с планом
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 60 | 59.6 | 273.5 | 273.9 | 218.5 | 218.5 | 149.4 | 149.4 | 701.4 | 701.4 |  | х
4.4 | Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | начальник ОФКиС администрации МО Кавказский район Филатов А.В. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
4.5 | Мероприятие №4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых мероприятий | начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 45 | 45 |  | х
4.6 | Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) |  | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.4 | 0 | 4.1 | 25 | 24.5 | 5.9 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.4 | 0 | 4.1 | 25 | 24.5 |  | х
5 | Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 10 | выполнено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 10 | х
5.1 | Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 10 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5
6 | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | х
6.1 | Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) |  | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | х
7 | Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | выполнено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | х
7.1 | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | х
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | 2019-06-01 | 2019-08-31 | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия не предусмотрено на 2019 год
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ" |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
8 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 60 | 59.6 | 1710.4 | 1590.3 | 2626.5 | 2657 | 252.7 | 0 | 4649.6 | 4646.2 | 223.8
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 685.2 | 577.2 | 1280.4 | 1388.4 | 0 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 60 | 59.6 | 1025.2 | 1013.1 | 1346.1 | 1268.6 | 252.7 | 256.8 | 2684 | 2680.6 | 224 | х
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [11 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [12 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.