## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район"
за 2019 год
(за год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) |  | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Всего | 1775.8 | 1776 | 2458 | 2455.9 | 2545.7 | 2547.8 | 3254.8 | 3187.7 | 10034.3 | 9967.4
[7 empty] | бюджет | 1658 | 1658 | 2344 | 2344 | 2412.7 | 2412.7 | 2969.6 | 2969.3 | 9384.3 | 9384
[7 empty] | внебюджет | 117.8 | 118 | 114 | 111.9 | 133 | 135.1 | 285.2 | 218.4 | 650 | 583.4
1.1 | Мероприятие 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | бюджет | 1473 | 1473 | 2171 | 2171 | 2214.7 | 2214.7 | 2523.6 | 2523.6 | 8382.3 | 8382.3
1.1.1 | Контрольное событие № 1 : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | 28.02.2019 05.03.2019 14.03.2019 16-18.04.2019 19.06.2019 23.08.2019 16.09.2019 03.10.2019 03.11.2019 | х | 28.02.2019 05.03.2019 14.03.2019 16-18.04.2019 19.06.2019 23.08.2019 16.09.2019 03.10.2019 03.11.2019 | х | bar: 8 to 17
1.1.2 | Контрольное событие №2: "Участие в районных соревнованиях по программе "Школа безопасности"" |  | х | 2019-05-05 | х | 2019-05-05 | х | bar: 8 to 17
1.1.3 | Контрольное событие№ 3: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | 16.01.2019 23.01.2019 14.03.2019 24.04.2019 20.05.2019 10.06.2019 12.07.2019 03.09.2019 12.09.2019 13.12.2019 | х | 16.01.2019 23.01.2019 14.03.2019 24.04.2019 20.05.2019 10.06.2019 12.07.2019 03.09.2019 12.09.2019 13.12.2019 | х | bar: 8 to 17
1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район Ю.Е.Мартынов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Всего | 302.8 | 303 | 287 | 284.9 | 331 | 333.1 | 482.2 | 415.4 | 1403 | 1336.4
[7 empty] | бюджет | 185 | 185 | 173 | 173 | 198 | 198 | 197 | 197 | 753 | 753
[7 empty] | внебюджет | 117.8 | 118 | 114 | 111.9 | 133 | 135.1 | 285.2 | 218.4 | 650 | 583.4
1.2.1 | Контрольное событие №4: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | 03-05.05.2019 | х | 03-05.05.2019 | х | bar: 8 to 17
1.3 | Мероприятие 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | всего бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 248.7 | 249 | 248.7
1.3.1 | Контрольное событие: Подключение оптоволоконных каналов связи для работоспособности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |  | х | 2019-10-01 | х | 2019-10-01 | х | bar: 8 to 17
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Всего | 2888.3 | 2888.3 | 1956.2 | 1956.2 | 1932.7 | 1926.7 | 2408.3 | 2384 | 9185.5 | 9155.2
[7 empty] | бюджет | 2809 | 2809 | 1883.6 | 1883.6 | 1847 | 1841 | 2285.9 | 2285.9 | 8825.5 | 8819.5
[7 empty] | внебюджет | 79.3 | 79.3 | 72.6 | 72.6 | 85.7 | 85.7 | 122.4 | 98.1 | 360 | 335.7
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Всего | 1688.3 | 1688.3 | 1956.2 | 1956.2 | 1932.7 | 1932.7 | 2408.3 | 2384 | 7985.5 | 7961.2
[7 empty] | бюджет | 1609 | 1609 | 1883.6 | 1883.6 | 1847 | 1847 | 2285.9 | 2285.9 | 7625.5 | 7625.5
[7 empty] | внебюджет | 79.3 | 79.3 | 72.6 | 72.6 | 85.7 | 85.7 | 122.4 | 98.1 | 360 | 335.7
2.1.1 | Контрольное событие № 5: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | 18.04.2019, 03.10.2019 | х | 18.04.2019 03.10.2019 | х | bar: 8 to 15
2.2. | Мероприятие № 2 "Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район |  | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | Всего бюджет | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 | -6 | 0 |  | 1200 | 1194
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | бюджет | 0 | 0 | 25 | 25 | 57.3 | 57.3 | 202.7 | 183.5 | 285 | 265.8
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | бюджет | 0 | 0 | 25 | 25 | 57.3 | 57.3 | 152.7 | 152.7 | 235 | 235
3.2 | Мероприятие № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30.8 | 50 | 30.8
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х |  | 4664.1 | 4664.3 | 4439.2 | 4437.1 | 4535.7 | 4531.8 | 5865.8 | 5755.2 | 19504.8 | 19388.4 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х |  | 4467 | 4467 | 4252.6 | 4252.6 | 4317 | 4311 | 5458.2 | 5438.7 | 18494.8 | 18469.3 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | 197.1 | 197.3 | 186.6 | 184.5 | 218.7 | 220.8 | 407.6 | 316.5 | 1010 | 919.1 | х
| Координатор программы, Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |  | ______________ |  |  |  | 14: И.Г.Никитенко
|  |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. С.С. Кузнецова 6-42-92
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.