## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
наименование муниципальной программы
за 2019 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе |  | 10034.3 | 10034.3 | 9967.4 | 99.3333 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 9384.3 | 9384.3 | 9384 | 99.9968 | х | х | выполнено
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 583.4 | 89.7538 | х | х | не выполнено | Объем привлеченных средств по сравнению с плановым уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров
1.1. | Мероприятие № 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района , в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района И.Г.Никитенко | 8382.3 | 8382.3 | 8382.3 | 100 | Выполнение полномочий органа местного самоуправления в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района в целях реализации полномочий органа местного самоуправления выполнено следующее: 1) 5 объектовые тренировки, 9 командно-штабных учений 2) Проведено 10 заседаний КЧС и ПБ; 3). Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурно-диспетчерской службы; 4). Регулярно проводилась проверка работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) а также проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС, 5) организована проверка гидротехнических сооружений и заградительных дамб | выполнено
| местный бюджет |  | 8382.3 | 8382.3 | 8382.3 | 100 |  |  | выполнено
1.2. | Мероприятие № 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе | Директор МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавкаский район Ю.Е.Мартынов | 1403 | 1403 | 1336.4 | 95.253 | Выполнение муниципального задания по обучению, подготовке и переподготовке (повышению квалификации) должностных лиц муниципальных учреждений Кавказского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | За отчетный период МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район 1. обучено 963 чел., в т.ч. 708 чел. в области ГО, 255по программе пожарно-тех. минимума; 2. Проведено обучение неработающего населения путем распространения памяток ; 4. В СМИ размещены публикации по действиям в ЧС | выполнено
| местный бюджет |  | 753 | 753 | 753 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 583.4 | 89.7538 |  |  |  | Объем привлеченных средств по сравнению с плановым уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров на обучение
1.3. | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района И.Г.Никитенко | 249 | 249 | 248.7 | 99.8795 | Эффективная работа по обеспечению реагирования экстренных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112" | приобретено оборудование для организации системы для обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру "112" вызова | выполнено
| местный бюджет |  | 249 | 249 | 248.7 | 99.8795 |  |  | выполнено
2 | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях», в том числе |  | 9185.5 | 9185.5 | 9155.2 | 99.6701 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 8825.5 | 8825.5 | 8819.5 | 99.932 |  |  | выполнено
| внебюджетные средства |  | 360 | 360 | 335.7 | 93.25 |  |  | не выполенено
2.1. | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ "АСО" , в том числе | Начальник МБУ АСО М.В.Тарасенко | 7985.5 | 7985.5 | 7961.2 | 99.6957 | Обеспечение круглосуточного несения дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей | МБУ "АСО" в рамках реализации мероприятия обеспечено: 1.Круглосуточное несение дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей; 2. За отчетный период осуществлено 631 выезд, в т.ч.165 выездов - на ДТП, 152 выезда - тушение ландшафтных и помощь сотрудникам 7-ОФПС; 13 выездов для оказания помощи сотрудникам скорой помощи при транспортировки больных; 8 выездов для обеспечения посадки самолетов санавиации; 103 выезда по оказанию содействия при работе ОЖКХ, а также прочие выезды | выполнено | в связи с уменьшением количества заявок на оказание платных услуг не выполнен план по предпринимательской деятельности
| местный бюджет |  | 7625.5 | 7625.5 | 7625.5 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 360 | 360 | 335.7 | 93.25 |  |  | невыполнено
2.2. | Мероприятие № 2 "Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район |  | 1200 | 1200 | 1194 | 99.5 | обеспечение круглосуточного оперативного реагирования спасательных сил | приобретен специализированный аварийно – спасательный автомобиль УАЗ-390995 | выполнено
| местный бюджет |  | 1200 | 1200 | 1194 | 99.5 |  |  | выполнено
3 | Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе |  | 285 | 285 | 265.8 | 93.2632 |  |  | не выполнено | Х
| местный бюджет |  | 285 | 285 | 265.8 | 93.2632 | х | х | не выполнено
3.1. | Мероприятие № 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района И.Г.Никитенко | 235 | 235 | 235 | 100 | Уменьшение риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения | В целях уменьшения риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения выполнено следующее: 1. Обеспечено техническое обслуживание оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации 2. При проверках работы систем оповещения (РАСЦО и КСЕОН) осуществляется проверка охвата оповещением населения. 3 Проводится оповещение населения о неблагоприятных условиях погоды путем размещения информации на официальном сайте администрации, местном телевидении и печатном СМИ | выполнено
| местный бюджет |  | 235 | 235 | 235 | 100 | х | х | выполнено
3.2. | Мероприятия № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе |  | 50 | 50 | 30.8 | 61.6 | Восполнение запасов (резерва) материально-технических и иных средств | В целях реализации мероприятия в рйонный резерв приобретены медецинские средства и запасы (резерв) материально-технических средств | не выполнено | экономия по результатам проведения процедуры торгов
| местный бюджет |  | 50 | 50 | 30.8 | 61.6 | х | х | не выполнено
| ВСЕГО ПО муниципальной программе, в том числе |  | 19504.8 | 19504.8 | 19388.4 | 99.4032 | х | х | Х | Х
| местный бюджет |  | 18494.8 | 18494.8 | 18469.3 | 99.8621 | х | х | Х | Х
| внебюджетные источники |  | 1010 | 1010 | 919.1 | 91 | х | х | Х | Х
Координатор программы
Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района | [8 empty] | И.Г.Никитенко
Исполнитель С.С. Кузнецова 6-42-92