Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2019 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2019 году внесено 8 изменений в муниципальную программу: 11.02.2019 г., 19.04.2019 г., 21.06.2019 г., 8.07.2019 г., 6.08.2019 г., 23.09.2019 г., 12.12.2019 г., 26.12.2019 г.

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств ст.Кавказской», МБУ ДО Детская школа искусств ст.Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2019 году был предусмотрен в сумме 95268,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 55,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 1558,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 90320,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3333,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 95355,2 тыс. рублей или 100,1 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 55,8 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета – 1476,8 тыс. руб. – 94,8%;

местного бюджета– 90044,1 тыс. руб. -  99,7%;

внебюджетные источники – 3778,5 тыс. руб. -113,3%.

Целью муниципальной программы является  развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы  на 2019 год был утвержден 13 декабря 2018 года (изменен 29.03.2019  г., 26.06.2019 г., 26.09.2019 г., 17.12.2019 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2019 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2798,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2787,1 тыс. рублей (99,6 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По  мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 2798,0 тыс. руб., исполнено 2787,1 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию,  социальные выплаты – 2601,5 тыс. руб. (93,3%).

- на оплату услуг – 86,2 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений, прочие расходы – 99,1 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющих 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 10,9 тыс. руб., в том числе:

по взносам на социальное страхование – 5,7 тыс. руб.;

за услуги связи – 3,5 тыс. руб.;

по налогам – 0,4 тыс. руб.;

по материальным затратам – 1,3 тыс. руб.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2019 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в пос.Мирской, 1 – в ст.Кавказской, 1 – в ст.Казанской, 1 – в г.Кропоткине). В опросах приняли участие 250 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2019 при плане – 75% достигнуто на 102,5%.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

Объем финансирования на реализацию  основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2019 году  был предусмотрен в сумме 67393,2 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 164,7 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 63894,8 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 3333,7 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 67809,1 тыс. рублей или 100,6%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 140,3 тыс. руб. (85,2%);

за счет средств местного бюджета – 63890,3 тыс.руб.(100%);

за счет внебюджетных источников– 3778,5 тыс.руб.(113,3%).

В данном основном мероприятии в 2019 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

На реализацию мероприятия  № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 67113,5 тыс. руб., из них 63779,8 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3778,5 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Кассовые расходы за счет  средств местного бюджета  составили 63779,8 тыс. руб.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2019 году муниципальное задание выполнено на 100% (план - 63779,8 тыс. руб., исполнено 63779,8 тыс. руб.).

Расходы на содержание бюджетных учреждений составили 63768,5 тыс. руб., из них:

- на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 59598,5 тыс. руб. (93,5%).

- на оплату услуг – 3631,7 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений, прочие расходы – 538,5 тыс. руб.

Не использованный остаток субсидии на выполнение муниципального задания  составил 11,3 тыс. руб.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательных учреждениях» выполнен на 100% (план – 14%, выполнено 14%).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля  детей, ставших победителями  и призерами всероссийских и международных мероприятий» выполнен на  74%  при плане 18%.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги» выполнена на 100%.

В связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 3778,5 тыс. руб. (113,3% от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

- на оплату труда  и взносы на обязательное страхование – 1894,0 тыс. руб. (50,1% от общего объема расходов);

- на оплату работ, услуг – 973,5 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждений – 876,5 тыс. руб.;

- на налоги – 34,5 тыс. руб.

Основное мероприятие №2 выполнено на 100,7%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 638 чел., из них 1007 чел. получают музыкальное образование,  631 – художественное.  Специалистами школ проведено 564 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало более 10 000 чел. (многократный охват), организованно 83 выставки работ учащихся художественной школы.

860 учащихся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 638 чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2019 года школы дополнительного образования выпустили 200 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 23 человека.

В декабре 2019 года 3 учащихся МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской приняли участие в творческой смене  во Всероссийском детском центре «Орленок» (Туапсинский район).

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2019 году составило 14%, 100% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» план на 2019 год запланировано учащихся  1600 чел.,  фактически число учащихся школ,  занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1638  чел., что выше запланированного на 38 чел., или  102,4% от плана.

На реализацию мероприятия  № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета  было предусмотрено  164,7 тыс. руб., выполнено 140,3 тыс. руб. (85,2%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности,  производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 86 от 7 марта 2019 года) объем финансирования данного мероприятия на 2019 год был предусмотрен из расчета  47 получателей.

В связи со сменой места жительства (переезд из сельской местности в город), компенсацией воспользовался 41 получатель, что также явилось причиной не  полного освоения финансовых средств краевого бюджета.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено  в полном объеме на  сумму 15,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В мае 2019 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

В июне 2-е учащихся школ дополнительного образования Кавказского района: Остапчук Ульяна – учащаяся детской художественной школы и Телелюхин Аким – учащийся детской музыкальной школы № 1 им.Г.В.Свиридова г.Кропоткин были удостоены премий администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»:  запланирован - 15 человек, выполнен– 17 человек,  - 113,3%.

На реализацию  мероприятия № 2.7 «Наказы избирателей»  было предусмотрено  за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. руб.

По наказам избирателей выполнены  работы  по ремонту  крыльца МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской  на сумму   95,5 тыс. руб. (95,5%).

Экономия бюджетных средств в сумме 4,5 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия  № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район»  предусмотрен в муниципальной программе на 2019 год в сумме 4498,0 тыс. руб., из них:

из средств местного бюджета – 4424,6 тыс. руб.;

из средств краевого бюджета – 17,6 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4427,8 тыс. рублей или 98,4 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 4354,4 тыс. руб. (98,4 %);

из средств краевого бюджета – 17,6 тыс. руб. (100,0%);

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс.  руб. (100,0%).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 5-ти мероприятий и достижение плановых значений 4-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме 4316,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 4259,1 тыс. руб. или 98,7 %, в том числе:

-на оплату труда и взносы на обязательное  социальное страхование – 4000,0 тыс. руб. (93,9 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 259,1  тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 57,2 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения: по теплоэнергии- 50,0 тыс. руб., услуг связи – 5,5 тыс. руб., ГСМ – 1,5 тыс. руб., налогам -0,2 тыс. руб.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

централизованная библиотечная система г.Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2019 году в библиотеках района зарегистрировано 53896 читателей, из них дети – 17827 чел.

Количество посещений библиотек составило 421710 пос., читателям выдано 1136056 экз. документов.

В библиотеках района проведено 3817 мероприятий, на которых присутствовали 78219 чел. (многократное присутствие).

В связи с переводом библиотеки им. Чуковского в г. Кропоткин  из аварийного многоквартирного дома в новое помещение (библиотека временно не работала) значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 99,8 %., (план 450 чел., выполнено – 449 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 53150, по факту 53896 чел. или  101,4 %.

Мероприятие  № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета руб. профинансировано на 50%  (план - 26,0 тыс. руб., кассовый расход   - 13,0 тыс. руб.).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. руб. За счет выделенных средств было приобретено 108 экземпляров книг. Кассовое исполнение 100,0 %.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 41,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 41,3 тыс. руб. или 100,0%, было  обработано 6795 экземпляров книг.

На  реализацию мероприятия № 3.6 «Поддержка отрасли культуры, в целях софинансирования на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 81,6 тыс. руб.:

за счет федерального бюджета - 55,8 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета – 17,6 тыс. руб.

за счет средств  местного бюджета - 8,2 тыс.

Кассовые расходы составили  81,6 тыс. руб.(100%). На эти средства было приобретено 191 экземпляров книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 03618000-1-2019-003 от 26 апреля 2019 года, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии  - «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» должен составить не менее 2,5 ед. Показатель выполнен на 138,8% и составил  - 3,47 ед.

В 2019 году центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4  мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2019 г. фонд муниципальных  библиотек района обновлен на 6426  экз. и составляет 729618 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2019 год составил – 0,2%, факт – 0,2%, выполнение 100%.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия№ 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы  был предусмотрен на 2019 год в сумме 4246,8 тыс. руб., кассовые расходы  составили - 4219,7 тыс. рублей или 99,4 %.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По  мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры»   предусмотрены  бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 4219,7 тыс. руб., в том числе:

-на оплату труда и взносы на обязательное  социальное страхование – 4001,0 тыс. руб. (94,8 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения  и оплату налогов – 218,7  тыс. руб.

В результате проведения конкурсных процедур экономия бюджетных средств составила  27,1 тыс. руб., в том числе по услугам связи в сумме 9,4 тыс. руб., прочим услугам -17,4 тыс. руб., а также по налогам – 0,3 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» -28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на  102,2 %. (плану на 2019 год – 92 ед., факт - 94 ед.).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 25 единиц в сумме 12204,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 12096,1 тыс. рублей (99,1 %от плановых назначений), в том числе:

-на оплату труда и взносы на обязательное  социальное страхование – 10548,6 тыс. руб. (87,2 % всех затрат);

- на текущее содержание учреждения  и оплату налогов – 1547,5  тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 107,9 тыс. руб. сложилась:

- по начислениям на заработную плату - 18,4 тыс. руб.;

- услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг  – 48,4 тыс. руб.;

- услугам на содержание имущества и прочим услугам  по результатам конкурсных процедур  - 33,3 тыс. руб.;

- по налогам – 2,8 тыс. руб.;

- по ГСМ и материальным затратам – 5,0 тыс. руб.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 20 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2019 г. было составлено более 3 200 отчетов. В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2019 год  предусмотрено значение - 20 обслуживаемых учреждений. Показатель выполнен на 100%. Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен  в сумме 1430,0 тыс. руб., исполнено 1429,4 тыс. рублей или на 100%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни», финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 100%.

Экономия в сумме 0,6 тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

1. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 491 патриотическое мероприятие, в которых приняли участие 21 853 чел.

2. Цикл мероприятий, посвященных  Международному женскому Дню, проведено77 мероприятий, на которых присутствовало 4700 человек.

3. Мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовано около 145 мероприятий, на которых присутствовало 62000 чел.

В рамках дня Победы впервые было организовано мероприятие: 8 мая на центральной улице города Кропоткин прошло районное мероприятие  «Огненные версты моего района», на котором были представлены 46 площадок с  тематическими инсталляциями на тему событий в годы Великой Отечественной войны в нашем районе и городе.

Главная улица города погрузилась в военные 40-е. Здесь можно было увидеть партизанские отряды, госпитали, тружеников тыла, военный кинотеатр, типографию, пункт мобилизации, библиотеку, полевую почту, курсы снайперов, швейную артель, концлагерь и многое другое.

Кульминацией  стала реконструкция боя за освобождение железнодорожного вокзала от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 года.  После полугодовой оккупации, войска 11-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Рубанюка И.А. освободили наш город. О том, как это было, показали участники реконструкции - учреждения культуры города.

4. День защиты детей.  Всего состоялось 55 мероприятий, зрителями которых стали около 5 600 чел.

5. В  летний период учреждения культуры работали по программе «Республика Детства», каждый день недели был посвящен определенной тематике: понедельник – «День Кубани», вторник – «День детства», среда – «День Мира и Добра», четверг – «День знаний и познаний», пятница -  «День кино и театра», суббота – «День Здоровья», воскресенье – «День семейного отдыха». За летний период проведено около 1385 мероприятий, в которых приняли участие 70310 чел. (многократный охват).

6. Мероприятия, посвященные Дню России. В учреждениях культуры состоялось 58 тематических мероприятий, в которых приняли участие 4270 чел.

7. «День Кавказского района»,  в праздновании которого приняли участие более 20 тыс.  чел.

31 августа 2019 года в районном центре – городе Кропоткине прошли мероприятия, посвященные Дню Кавказского района. Праздник был посвящен 10-летию объединения города Кропоткин и Кавказского района:

- в городском  музее состоялся День открытых дверей «Добро пожаловать в музей!»: выставка- ярмарка , мастер- класс, интерактивные площадки;

- в городском Парке КиО прошел цикл мероприятий «С юбилеем, любимый парк!», посвященный 95 – летнему юбилею.

В сквере Ворошилова состоялись мероприятия, посвященные Году театра: «Бульвар театральный» -  ШАНСподмоски, Ретрофойе, буккросинг, инсталляция, фотозоны, «Весь мир- театр»  АРТ- коллаж: межмуниципальный  фестиваль искусств.

На площади ДК и ул. Красной состоялись следующие районные мероприятия:

- «Импровизированный БАТЛ…» - развлекательная программа для детей и родителей, «Маска –пати» - мастер-класс;

- «Урожайное НАшествие!» -  праздничное  карнавальное   шествие  жителей района, в котором приняли участие около 8000 чел. (56 колон). Жюри были определены победители шествия в 3-х номинациях: в номинации «Лучшее художественное оформление колонны»  победителем стала колона Лосевского сельского поселения, в номинации «Соответствие тематике праздника» победила колона города Кропоткина, в номинации  «Лучшая юмористическая зарисовка» - победитель колона Кубанской картонажной фабрики;

-    «Великолепие цветов застыло в воздухе…» - районный фестиваль-конкурс букетов и композиций из природного и подручных материалов среди жителей, учреждений и организаций района и концертная программа детских коллективов района «Мы – дети твои, Россия!  Мы  – гордость твоя, Кубань!»  на Арбате. Все 70 конкурсантов получили Диплом участника, победители в 6 номинациях были награждены Дипломом Победителя на сценическом помосте;

-  «Ими гордится район!» - торжественное  вручение  Почетной грамоты Кавказского района с занесением на  районную Доску Почета;

- «Я люблю свой район» - районный фестиваль тематических  площадок  среди поселений района. Поселения района представили зарисовки на тему «За что я люблю свое поселение»;

- «На перекрестке культур» - межмуниципальный АРТ- фестиваль национальных культур, в котором приняли участие творческие коллективы г.Армавира, Гульквичского,  Новокубанского и Тихорецкого районов;

- концерт государственного академического Кубанского казачьего хора;

- торжественная часть «Кавказский район: Мечтай! Создавай! Действуй!»: чествование жителей района, награждение победителей конкурсов праздника;

- выступление Звезды Российской эстрады  Авраама Руссо. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

8. С мая по октябрь 2019 г. творческие коллективы Кавказского района приняли участие в 11 тематических фестивалях в этно-культурном комплексе «Атамань».

По итогам фестивального сезона делегации МО Кавказский район был вручен диплом за активное участие в мероприятиях.

9. В рамках цикла Новогодних и рождественских мероприятий проведено 272 мероприятия, на которых присутствовало 46081 чел.

- в декабре состоялся районный открытый смотр–конкурс «Дед Мороз и Снегурочка – 2020», в котором приняли участие 51 конкурсант. Победителями стали работники ДК г.Кропоткин, СОШ № 20 ст.Казанской, детский сад № 18 г.Кропоткин, переходящий кубок – городская больница.

- со 2 до 8 января прошел районный фестиваль «Рождественский БУМ», в котором приняли участие СОШ, Дома культуры Кавказского района. Зрителями фестиваля стали более 14 000 чел.

Учреждения культуры стали участниками 5 Международных и краевых акций, на которых присутствовали более 60 000 чел.: «Бибилионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», краевая киноакция «Кинематограф против наркотиков».

Всего в 2019 году учреждениями культуры района было проведено 11 358 мероприятий, на которых присутствовало более 900 000 человек (многократный охват).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2019 год культурно- массовые мероприятия проведены в полном объеме, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2019г. запланировано  проведение 11250 мероприятий, показатель выполнен на 101% (11358 мероприятий).

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район» учреждения культуры  приняли участие в 58 краевых и всероссийских мероприятиях, что на 1 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 101,8%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район»

В 2019 году объем финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 2698,1 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 1376,0 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 1322,1 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 2586,0 тыс. рублей или 95,8 %, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1318,9 тыс. руб. (95,9%);

за счет средств местного бюджета – 1267,1 тыс. руб.(95,8%).

В данной подпрограмме в 2019 году предусмотрено достижение 1 мероприятия  и  2 целевых показателей.

Мероприятие подпрограммы «Формирование и содержание муниципальных архивов (капитальный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники) выполнено на 95,8 % (план 2698,1 тыс. руб., освоено 2586,0 тыс. рублей).

Проведены капитальный и текущий ремонты помещений архива на сумму 2251,2 тыс. руб. (краевой - 1193,4 тыс. руб., местный- 1057,8 тыс. руб.): отремонтирована отмостка, система отопления, освещения, проведена укладка плитки, заменены старые деревянные окна на металлопластиковые.

Приобретено специализированное оборудование: архивные коробки и стеллажи,  орг. техника, тех. оборудование, сплитсистема на сумму 334,8 тыс. руб. (краевой – 125,5 тыс. руб. местный – 209,3 тыс. руб.).

Экономия бюджетных средств в сумме 112,1 тыс. руб. сложилась в результате проведенных конкурсных процедур.

Между администрацией Краснодарского края и администрацией муниципального образования Кавказский район было заключено соглашение от 27.07.2019г. № 7 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края».

В результате реализации мероприятия подпрограммы значения показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренные в соглашении, выполнены в полном объеме:

доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила  - 79%,

снижение степени загруженности архиво-хранилищ» - 76%.

По двум целевым показателям, предусмотренным подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных архивов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту» выполнен на 100% (план -1,выполнено -1) .

Целевой показатель «Количество приобретенного оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов» выполнен на 100% (план- 630 ед., выполнено- 630ед.).

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район», эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент -1.0

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 1, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации  основных мероприятий

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде

СРм= 6/6=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= ((55,8+157,9)+88777,0)/((55,8+182,3)+88998,2) х 0,6+

+(3778,5/3333,7) х 0,4 = 0,6 + 0,45=1,05

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз,

Эис= 1/1,05 = 0,95

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 77/75,1 = 1,02 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14/14 = 1

СДп/ппз3= 1638/1600 = 1,02=1

СДп/ппз4= 17/15 =1,1 = 1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз5 = 449/450= 0,99

СДп/ппз6 = 0,2/0,2 =1

СДп/ппз7 = 53896/ 53150 = 1,01=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп8 = 94/92= 1,02=1

СДп/ппз9 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз10 = 20/20 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз11 = 11358/11250 =1

СДп/ппз12= 58/57 =1

Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= 11,99/12 = 0,999 = 1

ЭРмп=0,95 х 1=0,95

Оценка эффективности  реализации подпрограммы

«Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий подпрограммы

СРм = 1/1 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп = (1318,9 + 1267,1)/ (1376,0 + 1322,1) = 2586,0/2698,1= 0,96

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис = СРм/ССуз = 1/0,96 = 1,04

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

СДп/ппз1 = 1/1 = 1

СДп/ппз2 = 630/630 = 1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = 2/2 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы

,   ЭРп/п = 1 х 1,04 = 1

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

;где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

СДмп/пз=зп   мп/пп /зп   мп/пФ

где:

СДмп/пз – степень достижения  планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пФ –значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутые на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной прграммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1. Значение СДмп/пз приравнивается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп =∑ CД мп/пз/Кмл/

где:

СРмп –степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п –количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы по основным  мероприятиям:

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 77/75,1 = 1,02 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14/14 = 1

СДп/ппз3= 1638/1600 = 1,02=1

СДп/ппз4= 17/15 =1,1 = 1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз5 = 449/450= 0,99

СДп/ппз6 = 0,2/0,2 =1

СДп/ппз7 = 53896/ 53150 = 1,01=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп8 = 94/92= 1,02=1

СДп/ппз9 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз10 = 20/20 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз11 = 11358/11250 =1

СДп/ппз12= 58/57 =1

Подпрограмма

СДп/ппз1 = 1/1 = 1

СДп/ппз2 = 630/630 = 1

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп= 13,99/14 = 1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации рассчитывается по следующей формуле:

по следующей формуле:

ЭРмп=СРмп х 0,5+(∑ЭРп/п  х kj +Эис  х kj ) х0,5, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы:

К1=2586,0/95268,1 =0,03

Коэффициент значимости перечня основных мероприятий:

К2=92682,1/95268,1=0,97

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп= 1*0,5 + (0,95*0,97+1,04*0,03)*0,5 =0,5+(0,92+0,3)*0,5 = 0,5+0,6=1,1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  ЭРмп составляет не менее 0,9.	Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, значение  ЭРмп составляет- 1,1.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

А.А.Усова

6-72-20